## 透视表说明
🗂️ 如何创建 Excel 原生透视表
1 | 点击下方「数据源」工作表
2 | 选中任意单元格 → 插入 → 数据透视表
3 | 拖动字段：行=国别/类型, 值=计数 即可
示例透视表：
年度认定 | 行：是否超规 → 值：方案名称(计数)、项目名称(去重)
国别×分类 | 行：所属国别 → 列：是否超规 → 值：方案名称
审批进度 | 行：简化状态 → 值：方案名称
预警明细 | 筛选预警信号≠空白 → 按距开工天排序

## 数据源
项目名称 | 方案名称 | 所属国别 | 是否超规 | 方案状态_clean | 简化状态 | 分部分项工程计划开工日期 | 开工年份 | 距开工天
阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽（基坑）方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-09-15 | 2026 | 99
阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-10-31 | 2026 | 145
阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程专项方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-07-10 | 2026 | 32
阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-07-15 | 2026 | 37
阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 钢结构工程施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-01 | 2026 | 54
卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案 | 卡塔尔 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-01-01 | 2026 | -158
沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 厂棚D钢结构安装专项施工方案（变更） | 沙特阿拉伯 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-15 | 2026 | -54
沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管线施工及井室安装专项施工方案 | 沙特阿拉伯 | 一般类 | 已备案、在实施 | 未完成 | 2026-05-25 | 2026 | -14
沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计 | 沙特阿拉伯 | 一般类 | 已备案、在实施 | 未完成 | 2026-05-25 | 2026 | -14
沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 别墅主体结构吊装专项方案 | 沙特阿拉伯 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-01 | 2026 | -68
沙特利雅得南二环路第三标段项目 | Wadi Hanifa桥桩基础专项施工方案 | 沙特阿拉伯 | 一般类 | 已备案、在实施 | 未完成 | 2026-04-30 | 2026 | -39
沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 沙特利雅得多功能场馆项目高大模板专项施工方案 | 沙特阿拉伯 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-31 | 2026 | -8
阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-03-07 | 2026 | -93
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 卡尔巴起重吊装专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-10-15 | 2026 | 129
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-31 | 2026 | 84
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 卡尔巴摩托艇港开发项目龙门吊安拆专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-15 | 2026 | 68
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 搅拌站建设专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-02-15 | 2026 | -113
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心模板及支撑工程专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-03-10 | 2026 | -90
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-03-28 | 2026 | -72
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电施工组织设计(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-02-28 | 2026 | -100
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 场站建设施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-10 | 2026 | -59
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊安装专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-10 | 2026 | -59
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 门机安装专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-10 | 2026 | -59
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊安拆专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-10 | 2026 | -59
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-09 | 2026 | -60
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊施工监管方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-20 | 2026 | -49
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-20 | 2026 | -49
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 混凝土拌和站施工监管方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-05 | 2026 | -34
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电施工组织设计(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-20 | 2026 | -49
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-10 | 2026 | -29
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制场龙门吊安装专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-20 | 2026 | -19
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带起重机安装专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-20 | 2026 | -19
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 混凝土拌合站结构安装专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-25 | 2026 | -44
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 门式起重机安装及拆除施工监管方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-10 | 2026 | -29
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂钢结构棚专项施工方案（4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-05-31 | 2026 | -8
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、未实施 | 未完成 | 2026-06-30 | 2026 | 22
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 审批中、未实施 | 未完成 | 2026-07-20 | 2026 | 42
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-20 | 2026 | 73
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-31 | 2026 | 84
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 隧道顶板专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-31 | 2026 | 84
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制构件安装专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 未审批、未实施 | 未完成 | 2026-08-20 | 2026 | 73
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2026-07-20 | 2026 | 42
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2026-06-10 | 2026 | 2
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | APM Tunnel支架法现浇顶板专项施工方案(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2026-11-30 | 2026 | 175
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2026-11-25 | 2026 | 170
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制场龙门吊拆卸专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2027-06-25 | 2027 | 382
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊拆除专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2027-06-25 | 2027 | 382
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊拆除专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2027-06-15 | 2027 | 372
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 门机拆除专项施工方案（3包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2027-06-15 | 2027 | 372
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂桥式起重机拆除专项施工方案（2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2027-06-30 | 2027 | 387
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS隧道支架法现浇顶板专项施工方案（2包） | 阿拉伯联合酋长国 | 超规类 | 已添加、未实施 | 未完成 | 2026-08-15 | 2026 | 68
阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程临时用电专项施工方案 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般类 | 已审批、在实施 | 未完成 | 2026-04-15 | 2026 | -54

## 年度认定汇总
年度认定（≥2026开工）
分类 | 方案数 | 项目数 | 占比
一般类 | 30 | 7 | 58%
超规类 | 22 | 8 | 42%
合计 | 52 | 12 | 100%

## 国别×分类
国别×分类分布
国别 | 一般类 | 超规类 | 合计
卡塔尔 | 0 | 1 | 1
沙特阿拉伯 | 3 | 3 | 6
阿拉伯联合酋长国 | 27 | 18 | 45
合计 | 30 | 22 | 52

## 审批进度
审批进度 & 三色预警
指标 | 数值 | 占比 | 备注
方案总数 | 52 | 100% | ≥2026年开工·排除已作废
已完成审批 | 0 | 0%
未完成审批 | 52 | 100% | 含审批中+未审批
🟠 橙色预警 | 2 | 4% | ≤30天未审批
🟡 黄色预警 | 4 | 8% | ≤45天未审批
预警合计 | 6 | 12% | 🟠2项+🟡4项

## 预警明细
三色预警明细（共6项）
信号 | 类型 | 项目名称 | 方案名称 | 状态 | 计划开工 | 距开工
🟠 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-06-10 | 2天
🟠 | 一般类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 已审批、未实施 | 2026-06-30 | 22天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程专项方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-10 | 32天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-15 | 37天
🟡 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 审批中、未实施 | 2026-07-20 | 42天
🟡 | 一般类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-07-20 | 42天