## 源表清洗后
技术方案统计表 · 清洗后（有效登记 全部年份）
序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 | Unnamed: 10 | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注
1 |  |  | (CHE 274) 香港大埔太和路近宝雅苑加建隔音屏障工程 | [18 empty] | 0
2 |  |  | 罗安达渔业南部码头项目 | [18 empty] | 0
3 |  |  | 罗安达疏浚回填项目 | [18 empty] | 0
4 |  |  | 洛比托SONAREF炼厂水工项目项目 | [18 empty] | 0
5 |  | 中国澳门 | 新城填海區A區填土及堤堰建造工程 | [18 empty] | 0
6 |  |  | 新城填海區A區至澳門半島之間的連接通道-連接橋建造工程 | [18 empty] | 0
8 |  |  | 工程编号392014维修友谊大桥P15桥拱的大梁及支承底座工程 | [18 empty] | 0
9 |  |  | 建筑废料堆填区地质改良工程 | 管网 | [17 empty] | 0
10 |  |  | 澳门上葡京酒店北塔楼结构及一般土建工程 (DSC1014-4) | 道桥 | [17 empty] | 0
11 |  |  | 澳门上葡京酒店-BP1项目 | [18 empty] | 0
14 |  |  | 澳门上葡京酒店裙楼主体钢结构及附属工程西标段（DSC1010-2） | [18 empty] | 0
15 |  |  | 澳门上葡京酒店西北塔楼结构及一般土建工程(DSC1014-3) | 道桥 | [17 empty] | 0
16 |  |  | 回力改建工程 | [18 empty] | 0
18 |  |  | 澳门青州坊公共公屋第1及2地段建造工程 | [18 empty] | 0
19 |  |  | 嘉乐庇总督大桥防护栏损毁维修-03/2016 | [18 empty] | 0
20 |  |  | 氹仔客运码头天面金属顶棚维修工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
21 |  |  | 氹仔新码头地下停车厂设施整改工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
22 |  |  | 新城填海區A區中線主要道路建造工程-第1期-詢價 | [18 empty] | 0
23 |  |  | 珠海明海雅苑工程 | [18 empty] | 0
24 |  |  | 为澳门科学馆海堤修缮总额承揽工程 | [18 empty] | 0
25 |  |  | 澳门妈阁交通枢纽建造工程 | [18 empty] | 0
26 |  |  | 澳门离岛医疗综合体-综合服务行政大楼桩基础工程（工程编号:7/2015） | 道桥 | [17 empty] | 0
27 |  | 中国香港 | (CHEC 255) 香港处理剩余公众填料工程 | [18 empty] | 0
29 |  |  | (CHEC 284) 機場貯存填料移除工程 | [18 empty] | 0
30 |  |  | (CHEC 295)香港梅窝改善工程 (IS/2013/02) | [18 empty] | 0
31 |  |  | (CHEC299) 香港启德邮轮码头发展的土地平整工程 (KL/2013/01) | [18 empty] | 0
33 |  |  | (CHEC297 香港)香港葵涌五号货柜码头新泊位建造工程 | [18 empty] | 0
35 |  |  | 香港(CHEC 259) 香港大埔污水处理厂第五阶段第2B期建造工程 （包含原CHEC 291) | [18 empty] | 0
36 |  |  | (CHEC 260) 香港屯门公路巿中心段交通改善工程设计及建造 | [18 empty] | 0
37 |  |  | C241香港132kv电线改善工程 - 明園至英皇道 合同編號: 08/8002 | [18 empty] | 0
38 |  |  | (CHEC 288) 香港岛及离岛区渠务维修 | [18 empty] | 0
40 |  |  | C270香港将军澳生化柴油厂项目 | [18 empty] | 0
41 |  |  | (CHEC306) 一二号码头海堤改造及疏浚工程 | [18 empty] | 0
42 |  |  | C315香港新界西堆填沼气发电项目土木工程4501171576 | 其他 | [17 empty] | 0
47 |  |  | CHEC301 中電海堤維修及航道疏浚工程 (2015-2018) | [18 empty] | 0
48 |  |  | (CHEC 281)中華電力龍鼓灘發電廠冷卻用抽水系統提升工程 | [18 empty] | 0
50 |  |  | (CHEC 320) 竹篙湾公共卫生临时隔离设施工程(合同编号: CV/2020-07) | 道桥 | [17 empty] | 0
51 |  |  | (CHEC 278) 葵涌2及5号货柜码头阴极保护设备及石矢结构修葺工程 | [18 empty] | 0
52 |  |  | (CHEC 242) 告士打道近马师道电力分站免挖电缆铺设工程 | [18 empty] | 0
53 |  |  | C283大埔鹽田仔養魚排疏浚工程 | [18 empty] | 0
54 |  |  | (CHEC 292) 屯门至赤立角连接路-北面连接海底隧道段(HY/2012/08)隧道管片预制及运送 | [18 empty] | 0
55 |  | 乌克兰 | 乌克兰南方港粮食码头港池疏浚项目 | [18 empty] | 0
57 |  |  | 乌克兰伊利乔夫斯克航道疏浚项目 | [18 empty] | 0
58 |  | 几内亚 | 几内亚铝矾土出口项目海工结构 | [18 empty] | 0
59 |  |  | 几内亚西芒度铁矿石码头工程项目一期 | [18 empty] | 0
63 |  |  | 加纳中石化NGLs海上测量项目 | [18 empty] | 0
64 |  |  | 加纳Fufulso-Sawla公路项目第二标段（Larabanga-Sawla） | [18 empty] | 0
65 |  | 加蓬 | 加蓬化肥厂码头勘察项目 | [18 empty] | 0
66 |  | 南苏丹共和国 | 南苏丹朱巴国际机场项目一期 | [18 empty] | 0
67 |  | 卡塔尔 | 卡塔尔多哈新港港池和内防波堤项目 | [18 empty] | 0
68 |  |  | 鲁维斯堆场及基础设施施工 | [18 empty] | 0
69 |  |  | 卡塔尔新港海军码头 | [18 empty] | 0
70 |  |  | 卡塔尔鲁塞尔CP12C施工合同包-北部排水项目 | [18 empty] | 0
71 |  | 印度尼西亚 | 印尼东爪哇Lamongan防波堤及疏浚工程 | [18 empty] | 0
73 |  |  | 印尼雅加达湾PLUIT CITY人工岛护岸分包项目 | [18 empty] | 0
75 |  |  | 印尼宏发韦立西加氧化铝公司码头工程项目 | [18 empty] | 0
76 |  |  | 耙吸船租船项目工程2016 | [18 empty] | 0
78 |  |  | 印尼DBK煤矿基础设施项目(第一阶段：勘探、测量和设计费用） | [18 empty] | 0
79 |  |  | 印尼东加巴厘巴板TUKS RDMP RU V疏浚项目 | [18 empty] | 0
80 |  |  | 印尼宏发韦立码头挡沙堤及南围堤临时围堤工程合同 | [18 empty] | 0
81 |  |  | 印尼阿迪帕拉(ADIPALA) 1X660MW超临界燃煤电站海工 | [18 empty] | 0
82 |  |  | 印尼Karang Taraje港口工程临时码头项目 | [18 empty] | 0
83 |  |  | 东加BONTANG疏浚项目 | [18 empty] | 0
84 |  |  | 印尼马伦达中心码头1B工程EPC项目 | [18 empty] | 0
85 |  |  | 印尼力宝土方项目 | [18 empty] | 0
86 |  |  | 印尼AWAR-AWAR 电厂项目码头工程总承包工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
87 |  |  | 印尼DBK-MRC煤炭开发及运输通道基础设施项目 | [18 empty] | 0
88 |  | 厄立特里亚 | 厄特马萨瓦新港项目 | [18 empty] | 0
89 |  | 吉布提 | 吉布提ASSAL盐湖盐业出口码头项目 | [18 empty] | 0
90 |  |  | A | [18 empty] | 0
91 |  | 喀麦隆 | SEPBC6.2公顷场地平整项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
92 |  |  | 克里比物流园区13公顷场地平整项目 | [18 empty] | 0
93 |  |  | 克里比至埃博洛瓦N17国道箱涵修复项目 | [18 empty] | 0
94 |  |  | 杜阿拉港疏浚工程LOT1项目 | [18 empty] | 0
95 |  | 埃及 | 埃及苏赫纳第二集装箱码头水工 | 建筑 | [17 empty] | 0
96 |  |  | 埃及塞得东港集装箱码头17号岸桥倒塌码头结构损伤的检测、分析与维修合同 | [18 empty] | 0
97 |  | 塞内加尔 | 达喀尔港口扩建勘察测量项目 | [18 empty] | 0
98 |  | 墨西哥 | 墨西哥新维拉克鲁斯港集装箱码头下部结构工程 | [18 empty] | 0
99 |  | 委内瑞拉 | 委内瑞拉莫隆港石化码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
100 |  | 孟加拉国 | 孟加拉巴瑞萨燃煤电站场地吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
101 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园2A标段吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
103 |  |  | 孟加拉Khulna水处理厂和蓄水池工程项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
105 |  |  | 孟加拉PAYRA 2x660MW超超临界燃煤电厂进港航道疏浚工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
107 |  |  | 孟加拉帕德玛大桥河道整治工程疏浚分包项目 | [18 empty] | 0
108 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园505英亩土地吹填项目 | [18 empty] | 0
109 |  |  | 孟加拉Mirsarai经济园2A吹填项目 | [18 empty] | 0
110 |  | 安哥拉 | 安哥拉洛比托游艇码头项目 | [18 empty] | 0
111 |  |  | SONILS职员码头扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
113 |  |  | 安哥拉罗安达sonils二次延长段的项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
114 |  | 尼日利亚 | 尼日利亚伊莫州奥维里公路项目（17.1km） | 轨道 | [17 empty] | 0
116 |  |  | 尼日利亚巴耶尔萨州布拉斯岛船厂设计咨询项目选址、地勘及测量工作 | 建筑 | [17 empty] | 0
117 |  |  | 尼日利亚巴耶尔萨州布拉斯岛船厂设计咨询项目工程可行性研究报告编制 | 建筑 | [17 empty] | 0
118 |  |  | 尼日利亚MMA机场路项目 | [18 empty] | 0
119 |  |  | 尼日利亚伊莫州奥维里公路项目（5.1km） | 轨道 | [17 empty] | 0
122 |  | 巴基斯坦 | 巴基斯坦深水港码头堆场和房建二期 | [18 empty] | 0
123 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇深水港集装箱码头后方堆场软基处理项目 | [18 empty] | 0
126 |  |  | 巴基斯坦曼格拉风景度假村项目 | [18 empty] | 0
127 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤码头发电厂设备项目 | [18 empty] | 0
128 |  |  | 巴基斯坦瓜达尔自贸区安全围栏工程 | [18 empty] | 0
129 |  |  | 卡西姆Engro-LNG项目勘察测量及物探合同 | [18 empty] | 0
130 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤、熟料及水泥码头项目 | [18 empty] | 0
131 |  | 巴布亚新几内亚 | 巴新莱城饼干厂新厂房项目 | [18 empty] | 0
132 |  |  | 巴布亚新几内亚NCDC道路改造项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
133 |  |  | 巴布亚新几内亚帕嘉山土建工程一期-土石方开挖回填项目 | [18 empty] | 0
134 |  |  | 援巴布亚新几内亚道路项目 | [18 empty] | 0
135 |  |  | 巴新莱城R18仓库项目 | [18 empty] | 0
136 |  | 巴拿马 | 巴拿马科隆集装箱码头（CCT）第三期1阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
137 |  |  | 巴拿马科隆集装箱码头(CCT)第三期2阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
138 |  | 所罗门群岛 | 所罗门群岛桥梁洪灾修复项目工程 | [18 empty] | 0
139 |  |  | 所罗门群岛Mbokokimbo桥梁连接段修复项目 | [18 empty] | 0
140 |  |  | 所罗门群岛纳罗至伦比桥梁设计施工项目 | [18 empty] | 0
141 |  | 斯里兰卡 | 斯里兰卡科伦坡港口城防波堤、吹填和一期基础设施工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
142 |  |  | 斯里兰卡科伦坡香格里拉一期酒店幕墙工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
145 |  |  | 斯里兰卡蓝山双子塔楼公寓项目 | [18 empty] | 0
146 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔香格里拉酒店外部装修收尾工作项目 | [18 empty] | 0
147 |  |  | 斯里兰卡阿洪加拉501间房间酒店土建及结构工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
148 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港南集装箱码头项目 | [18 empty] | 0
149 |  | 新加坡 | 新加坡NESTE油码头项目 | [18 empty] | 0
150 |  |  | 新加坡大士船厂一期新增滑道梁基础工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
151 |  |  | 新加坡大士新船厂新增600T轨道梁基础工程 | [18 empty] | 0
152 |  |  | 新加坡大士新船厂（二期）工程 | [18 empty] | 0
153 |  |  | 新加坡大士船厂一期新建200T龙门吊机轨道工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
154 |  | 智利 | 智利圣安东尼奥码头3#泊位南侧扩建工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
155 |  | 格林纳达 | 格林纳达基础设施发展工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
156 |  |  | 格林纳达酒店开发项目 phase 0土方工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
157 |  | 沙特阿拉伯 | 沙特阿美石油公司Safaniyah栈桥工程项目 | [18 empty] | 0
158 |  |  | 沙特海尔港（原扎瓦尔港）港口建设二期 | [18 empty] | 0
159 |  |  | 沙特吉赞立交桥项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
160 |  |  | 沙特阿拉伯沙特吉赞立交桥项目 | [18 empty] | 0
161 |  |  | 哈拉德至哈维亚高速公路升级改造工程 | [18 empty] | 0
162 |  |  | 杜巴港拖轮区域波浪研究 | [18 empty] | 0
163 |  |  | 沙特延布立交桥项目 | [18 empty] | 0
164 |  |  | 沙巴大桥人工岛EPC项目 | [18 empty] | 0
165 |  |  | 沙特贝里岛石油钻井人工岛项目 | [18 empty] | 0
166 |  |  | 沙特吉赞疏浚吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0

## 有效≥2026
技术方案统计表 · 有效登记 ≥2026年开工
序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 | Unnamed: 10 | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注
1 |  |  | (CHE 274) 香港大埔太和路近宝雅苑加建隔音屏障工程 | [18 empty] | 0
2 |  |  | 罗安达渔业南部码头项目 | [18 empty] | 0
3 |  |  | 罗安达疏浚回填项目 | [18 empty] | 0
4 |  |  | 洛比托SONAREF炼厂水工项目项目 | [18 empty] | 0
5 |  | 中国澳门 | 新城填海區A區填土及堤堰建造工程 | [18 empty] | 0
6 |  |  | 新城填海區A區至澳門半島之間的連接通道-連接橋建造工程 | [18 empty] | 0
16 |  |  | 回力改建工程 | [18 empty] | 0
19 |  |  | 嘉乐庇总督大桥防护栏损毁维修-03/2016 | [18 empty] | 0
20 |  |  | 氹仔客运码头天面金属顶棚维修工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
50 |  |  | (CHEC 320) 竹篙湾公共卫生临时隔离设施工程(合同编号: CV/2020-07) | 道桥 | [17 empty] | 0
75 |  |  | 印尼宏发韦立西加氧化铝公司码头工程项目 | [18 empty] | 0
85 |  |  | 印尼力宝土方项目 | [18 empty] | 0
119 |  |  | 尼日利亚伊莫州奥维里公路项目（5.1km） | 轨道 | [17 empty] | 0
126 |  |  | 巴基斯坦曼格拉风景度假村项目 | [18 empty] | 0
127 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤码头发电厂设备项目 | [18 empty] | 0
128 |  |  | 巴基斯坦瓜达尔自贸区安全围栏工程 | [18 empty] | 0
129 |  |  | 卡西姆Engro-LNG项目勘察测量及物探合同 | [18 empty] | 0
130 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤、熟料及水泥码头项目 | [18 empty] | 0
131 |  | 巴布亚新几内亚 | 巴新莱城饼干厂新厂房项目 | [18 empty] | 0
132 |  |  | 巴布亚新几内亚NCDC道路改造项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
133 |  |  | 巴布亚新几内亚帕嘉山土建工程一期-土石方开挖回填项目 | [18 empty] | 0
134 |  |  | 援巴布亚新几内亚道路项目 | [18 empty] | 0
135 |  |  | 巴新莱城R18仓库项目 | [18 empty] | 0
136 |  | 巴拿马 | 巴拿马科隆集装箱码头（CCT）第三期1阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
137 |  |  | 巴拿马科隆集装箱码头(CCT)第三期2阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
138 |  | 所罗门群岛 | 所罗门群岛桥梁洪灾修复项目工程 | [18 empty] | 0
139 |  |  | 所罗门群岛Mbokokimbo桥梁连接段修复项目 | [18 empty] | 0
140 |  |  | 所罗门群岛纳罗至伦比桥梁设计施工项目 | [18 empty] | 0
141 |  | 斯里兰卡 | 斯里兰卡科伦坡港口城防波堤、吹填和一期基础设施工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
142 |  |  | 斯里兰卡科伦坡香格里拉一期酒店幕墙工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
145 |  |  | 斯里兰卡蓝山双子塔楼公寓项目 | [18 empty] | 0
146 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔香格里拉酒店外部装修收尾工作项目 | [18 empty] | 0
147 |  |  | 斯里兰卡阿洪加拉501间房间酒店土建及结构工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
148 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港南集装箱码头项目 | [18 empty] | 0
149 |  | 新加坡 | 新加坡NESTE油码头项目 | [18 empty] | 0
150 |  |  | 新加坡大士船厂一期新增滑道梁基础工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
151 |  |  | 新加坡大士新船厂新增600T轨道梁基础工程 | [18 empty] | 0
152 |  |  | 新加坡大士新船厂（二期）工程 | [18 empty] | 0
153 |  |  | 新加坡大士船厂一期新建200T龙门吊机轨道工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
154 |  | 智利 | 智利圣安东尼奥码头3#泊位南侧扩建工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
155 |  | 格林纳达 | 格林纳达基础设施发展工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
156 |  |  | 格林纳达酒店开发项目 phase 0土方工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
157 |  | 沙特阿拉伯 | 沙特阿美石油公司Safaniyah栈桥工程项目 | [18 empty] | 0
158 |  |  | 沙特海尔港（原扎瓦尔港）港口建设二期 | [18 empty] | 0
159 |  |  | 沙特吉赞立交桥项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
160 |  |  | 沙特阿拉伯沙特吉赞立交桥项目 | [18 empty] | 0
161 |  |  | 哈拉德至哈维亚高速公路升级改造工程 | [18 empty] | 0
162 |  |  | 杜巴港拖轮区域波浪研究 | [18 empty] | 0
163 |  |  | 沙特延布立交桥项目 | [18 empty] | 0
164 |  |  | 沙巴大桥人工岛EPC项目 | [18 empty] | 0
165 |  |  | 沙特贝里岛石油钻井人工岛项目 | [18 empty] | 0
166 |  |  | 沙特吉赞疏浚吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0

## 年度认定汇总
年度认定（≥2026开工）
分类 | 方案数 | 项目数 | 占比
一般类 | 30 | 7 | 58%
超规类 | 22 | 8 | 42%
合计 | 52 | 12 | 100%

## 国别×分类
国别×分类分布
国别 | 一般类 | 超规类 | 合计
卡塔尔 | 0 | 1 | 1
沙特阿拉伯 | 3 | 3 | 6
阿拉伯联合酋长国 | 27 | 18 | 45
合计 | 30 | 22 | 52

## 审批进度
审批进度 & 三色预警
指标 | 数值 | 占比 | 备注
方案总数 | 52 | 100% | ≥2026年开工·排除已作废
已完成审批 | 0 | 0%
未完成审批 | 52 | 100% | 含审批中+未审批
🟠 橙色预警 | 2 | 4% | ≤30天未审批
🟡 黄色预警 | 4 | 8% | ≤45天未审批
预警合计 | 6 | 12% | 🟠2项+🟡4项

## 预警明细
三色预警明细（共6项）
信号 | 类型 | 项目名称 | 方案名称 | 状态 | 计划开工 | 距开工
🟠 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-06-10 | 2天
🟠 | 一般类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 已审批、未实施 | 2026-06-30 | 22天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程专项方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-10 | 32天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-15 | 37天
🟡 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 审批中、未实施 | 2026-07-20 | 42天
🟡 | 一般类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-07-20 | 42天