## 清洗后数据
OA登记·清洗后数据（有效登记·全部年份·135行）
序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注 | 方案状态_clean | 是否完成审批 | 是否有效登记 | 开工年份 | 开工月份 | 预警信号
285 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽（基坑）方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-09-15 | 2026-08-31 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-10-31 | 2026-09-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 10 | none
286 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 模板支立工程专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 深基坑开挖方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-07-15 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 钢结构工程施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
295 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 道桥 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案 | / | 公路工程 | 其他 |  | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 已审批、在实施 | 2025-09-16 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |  | 158 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目房建结构专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 已备案、在实施 | 2024-05-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 44 | 1 | 计划报审日期调整。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目提升泵站深基坑专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 已备案、在实施 | 2024-06-20 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 44 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
302 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 港口 | 《取水泵站流道顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-07-18 | 2024-06-29 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 港口 | 《泵房及GIS结构顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-06-10 | 2024-05-20 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 15 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | T2堆场地下管网施工专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-03-15 | 2025-02-23 | 已备案、在实施 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 更新T2堆场轨道梁桩基专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 公路工程 | 桥涵工程 | （五）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 | 否 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 已审批、在实施 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | 456 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 厂棚D钢结构安装专项施工方案（变更） | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-28 | 已审批、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 2026-04-25 |  | 54 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
338 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥项目钢栈桥施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-10-15 | 107 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
339 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 管线施工及井室安装专项施工方案 |  |  |  |  | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 0 | 1 | 经过核查，管线基槽开挖深度小于5m，尚未归属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。主合同未签订主合同未签订主合同未签订 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计 | 中交四航局第二工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
340 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 指挥与控制中心基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 82 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 指挥与控制中心房建专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 97 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 搅拌站安装专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 71 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 中央储罐和泵站基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-12-11 | 139 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 管廊基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 是 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 407 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2023 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 塔式起重机安装拆除管控（监管）专项方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 40 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 管廊主体结构专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 已备案、在实施 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 架桥机安拆监管方案 | 中交四航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 是 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 127 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 钻孔灌注桩施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2024-07-10 | 2024-06-12 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 119 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 钢平台施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 大型临时工程 | （七）水上作业平台。 | 否 | 2024-06-05 | 2024-05-16 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 156 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 梁板运输及安装施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 是 | 2025-06-05 | 2025-05-06 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 0 | 1 | 按照最新设计及业主批复文件，为便于现场施工及项目成本控制，降低作业风险，项目管理团队经与四航技术团队及总工沟通确认，项目调整施工组织，将《梁板运输及安装施工方案》与原《F预制梁安装专项施工方案》合并，按照公路工程/起重吊装工程，采用非常规方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，编制《梁板运输与安装专项施工方案》。<br>因地质变化，桩基施工滞后，进而该分项开工时间延后因桩梁一体机制造与施工延误，T梁安装按照最新计划顺延至6月5日开工，故《梁板运输及安装专项施工方案》编制与报审计划调整。方案登记分部分项工程计划开工日期有误。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 桩梁一体化架桥机安拆监管方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 其他 |  | 是 | 2025-03-15 | 2025-02-13 | 已备案、在实施 | 2024-06-12 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 32 | 1 | 桩梁一体机在国内试机，发运时间滞后，现场施工开始时间延后 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程MQ80t-10t-32m门式起重机安装拆除专项施工方案 | 中交四航局第二工程公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-15 | 已备案、在实施 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 94 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程QLME20t+20t-48m-25m门式起重机安装专项施工方案 | 中交四航局第二工程公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 否 | 2024-07-20 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-18 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 108 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 预制场临时用电专项施工方案（临时用电施工组织设计） | 中交四航局二公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 已备案、在实施 | 2024-08-09 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 120t门吊安装拆卸及管控专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 是 | 2024-11-14 | 2024-10-30 | 已备案、在实施 | 2024-08-12 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 46 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 下部结构现浇支架专项施工方案 | 中交四航局二公司 |  |  |  | 是 | 2025-02-15 | 2025-01-16 | 已备案、在实施 | 2024-08-12 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 30 | 1 | 因业主第三方审核进度滞后，导致设计进度及相关材料采购滞后，进而预计开工日期延后因3号桥地质变化，桩基施工进度滞后，进而下部结构开工时间延后 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程桥4-2 JQG 80t/14m桩梁一体机专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 公路工程 | 其他 |  | 是 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 因项目设计成果批复滞后，导致桩梁一体机设计、制造、运输、组装、施工等各节点延误。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 建筑 | 施工现场临时用电专项施工方案-ver.01 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-12 |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 建筑 | 清真寺主体结构高支模专项施工方案 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 已备案、在实施 | 2025-05-09 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0 | 1 | 因我方调整施工计划，清真寺主体结构分项工程开工时间延后。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 建筑 | 别墅主体结构吊装专项方案 | 中交四航局第二有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 是 | 2026-04-01 | 2026-02-15 | 已审批、在实施 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-12 |  | 68 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
344 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 20+20t门吊安拆管控方案 |  |  |  |  | 是 | 2025-01-15 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-12-07 | 0 | 1 | 调整时间 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 钢栈桥安拆施工方案 |  |  |  |  | 是 | 2025-02-26 | 2024-12-28 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-03-28 | 30 | 1 | 时间调整新增分部分项工工程范围 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 20t门吊安拆管控方案 |  |  |  |  | 否 | 2025-01-05 | 2024-11-06 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-12-07 | 0 | 1 | 时间调整 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 桥梁桩基施工方案 |  |  |  |  | 否 | 2025-04-12 | 2025-02-11 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 1 | 时间调整 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | I型梁运输及安装施工方案 |  |  |  |  | 否 | 2025-06-21 | 2025-05-22 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 9 | 1 | 时间调整因最新分部分项工程划分中将2台设备起吊列为超危大工程范围，项目部组织召开了专家评审，致使方案目前仍在公司进行审批，申请将方案计划报审时间延后1个月，计划开工时间不变。同时补充了分部分项工程范围。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 保税区至人工岛连接桥项目60+60t门吊安拆管控方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 是 | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 已备案、在实施 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2024-12-07 | 7 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 11 | none
345 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目 | 建筑 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目受损平台移除专项施工方案 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2024-05-31 | 2024-05-12 | 已备案、在实施 | 2024-05-13 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 49 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目 | 建筑 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目新建靠船平台钢管桩沉桩专项施工方案 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部 | 水运工程 | 基础工程 | （一）打桩船作业。 | 否 | 2024-09-20 | 2024-08-11 | 已备案、在实施 | 2024-06-17 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 2024-12-17 | 88 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 9 | none
348 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得四方城土方包一期B包 | 管网 | 土石方开挖回填专项施工方案 | 沙特利雅得四方城土方1B工程项目经理部 |  |  |  | 否 | 2024-08-31 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-08 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | 39 | 1 | 计划开工日期延后 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 8 | none
349 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 桥墩及桥台专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2025-01-24 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2025-01-02 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 桥梁基础专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 | 否 | 2024-12-10 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 7 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 12 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 桥梁基础基坑开挖专项施工方案 | 中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 | 否 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 已备案、在实施 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 34 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 12 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 《临时用电专项施工方案》 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 已备案、在实施 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 10 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 《桥墩及桥台专项施工方案》 | 中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2025-01-25 | 2025-01-20 | 已备案、在实施 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 临时用电专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2025-08-10 | 2025-06-25 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-08-08 | 0 | 1 | 重复登记临时用电专项施工方案。重复提交 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 桥梁（机械拆除工艺）拆除专项施工方案（EASTERN-RING互通原有桥梁） | 中交二公局国际公司 | 公路工程 | 拆除、爆破工程 | （一）桥梁、隧道拆除工程。 | 否 | 2025-09-01 | 2025-06-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 现浇梁（满堂支架)专项施工方案(AL-KHARJ/EASTERN-RING互通桥梁) | 中交二公局国际公司 | 公路工程 | 大型临时工程 |  | 是 | 2025-12-25 | 2025-11-10 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 0 | 1 | 由于设计更改，需要修改专项方案由于Kharj&nbsp;桥设计变更，施工方案和施工计划需进行调整设计更改导致施工计划调整 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 12 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 南二环现浇梁专项施工方案 （Al-Muslim/Al-Haeer/Al-Azizih/Wadi） | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 大型临时工程 | （三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。 | 是 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-04 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 由于结构设计更改，方案需要修改完善 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | Wadi Hanifa桥桩基础专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 已备案、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
351 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 | 建筑 | 沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 方块拆除专项施工方案 | 中交四航二 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | 否 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 已备案、在实施 | 2024-06-21 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 146 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目 | 管网 | 土石方开挖专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 是 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 已备案、在实施 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 27 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 6 | none
357 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 建筑 | 潜水中心上部结构专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 | 否 | 2025-01-15 | 2024-12-20 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 64 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 建筑 | 浮码头及游艇码头上部结构专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 68 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 建筑 | 浮码头及游艇码头桩基专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 其他 |  | 否 | 2025-01-10 | 2024-12-15 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 31 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
358 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海体育娱乐区基础结构项目 | 建筑 | 沙特红海SED项目MTH预制面板起重吊装安全专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-26 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 24 | 1 | 更新计划开工时间 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 5 | none
359 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 建筑 | 塔吊安拆专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2025-11-20 | 2025-11-08 | 已审批、在实施 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-16 |  | 2025-11-21 |  | 200 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 建筑 | 沙特利雅得多功能场馆项目塔吊安拆专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2025-12-01 | 2025-11-08 | 已审批、在实施 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-29 |  | 189 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 12 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 建筑 | 沙特利雅得多功能场馆项目高大模板专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-05-31 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-03 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 2026-06-05 |  | 8 | 1 | 计划调整 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
372 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程 | 道桥 | I型梁安装专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-08 | 已审批、在实施 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 700 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程 | 道桥 | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程桥梁下部结构专项施工方案变更 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 已备案、在实施 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 21 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 1 | none
381 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋富查伊拉军港码头扩建工程 | 建筑 | 方块安装专项施工方案 | 阿联酋富查伊拉军港扩建项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 已备案、在实施 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 18 | 1 | 方案开工和报审日期未修改 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 4 | none
382 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋富查伊拉海岸警卫队迁移工程 | 建筑 | 富查伊拉军港迁移项方块安装专项施工方案 | 中交一航局三公司富查伊拉军港迁移项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2024-07-10 | 2024-06-20 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1 | 修改计划开工时间 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 7 | none
385 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 桥梁下部结构施工专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 32 | 1 | 项目工期紧张，开工时间提前。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 10 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 桥梁钻孔灌注桩基施工专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 50 | 1 | 工期紧张，开工时间提前。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 桥梁45mI梁运输及安装专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 是 | 2025-08-20 | 2025-03-25 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2025-03-25 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 21 | 2 | 方案已完成但需进行专家认证，仍需一个月时间完善。为满足项目9月底通车节点，加快现场预制I梁架设进度，架桥机架设B1桥I梁的同时，新开B3&4桥海上墩及部分陆上墩的架设工作，新增800t履带吊作为架梁设备。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 满堂支架现浇箱梁专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2025-07-20 | 2025-07-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2024-11-07 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 2 | 为确保项目9月份实现新建桥梁通车目标，项目部重点推进5、6、7号桥现浇梁施工，其中6号桥第2、3跨因9号墩位于Underpass&nbsp;3-Unit&nbsp;7结构上方，受其施工进度限制，预计需至少延后一个月，传统工艺下难以保障施工节点，故B6桥span-2&nbsp;&&nbsp;span-3采用地面分节段预拼，后整体吊装的施工工艺加快现场施工进度。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目临时用电专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 其他 |  | 否 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 已备案、在实施 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-11-15 | 77 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | 是 | 2024-09-10 | 2025-02-01 | 已备案、在实施 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 331 | 2 | 原泵房1基坑采用放坡开挖，但由于附近紧邻各结构如下穿通道、MSE墙等主体结构施工，为减轻对主体结构施工的影响，故特变更为钢板桩支护后进行基坑开挖，按照30-20250611·B2阿联酋阿布扎中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案施工。其余深基坑开挖工作仍按照原版方案阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案【30-20240830·B】进行施工。深基坑开挖施工（未涉及钢板桩支护区域）已在24年开展，计划2025年8月20日进行钢板桩支护区域的施工。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2024 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目架桥机安拆专项方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 是 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 6 | none
388 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包 | 建筑 | 基床整平专项施工方案 | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 否 | 2025-07-29 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0 | 1 | 依据现场实际修改 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包 | 建筑 | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目方块安装专项施工方案 | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-08-07 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 8 | none
390 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目 | 道桥 | 预制构件吊装专项施工方案（3号和4号桥） | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 已审批、在实施 | 2024-12-25 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | 464 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目 | 道桥 | 阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥灌注桩专项施工方案 | 中交一航局三公司阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2025-03-15 | 2025-03-06 | 已审批、在实施 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | 450 | 1 | 日期填错 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 3 | none
391 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目 | 建筑 | 阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目方驳起重吊装专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 已备案、在实施 | 2025-02-25 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 1 | 因施工计划调整，方驳起重吊装开始时间延后 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 现浇箱梁专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 是 | 2025-11-25 | 2025-10-20 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 195 | 1 | 根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工计划根据实际情况变更根据最新施工计划，项目箱梁施工时间为2025.11.25现浇箱梁施工超过一定规模，变更为超危大方案 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 钢栈桥专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （七）水上作业平台。 | 否 | 2025-04-20 | 2025-04-05 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-15 |  | 414 | 1 | 现场未施工，施工工序稍有调整, | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 钢板桩围堰专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 | 否 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 2025-07-14 |  | 313 | 1 | 施工计划变更 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 桥墩专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | 否 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  | 210 | 1 | 工期计划变更由于现场工序调整推迟 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 永利岛灌注桩专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 已备案、在实施 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 塔吊安装方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | 否 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-04 |  | 190 | 1 | 不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
395 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目 | 建筑 | 钢结构安装施工方案 | 中交一航局三公司阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 否 | 2025-07-15 | 2025-06-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-26 | 11 | 1 | 修改方案编制单位 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
396 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程 | 建筑 | 构件安装专项施工方案 | 一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-09-30 | 2025-08-10 | 已审批、在实施 | 2025-06-05 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-21 |  | 251 | 1 | 由于构件预制推迟，预制构件安装推迟至9月1日由于自身设计原因，业主对图纸尚未批复，现场施工推迟 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程 | 建筑 | 水上交通站桩基专项施工方案 | 一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 否 | 2025-07-20 | 2025-06-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-06 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 12 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 7 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 食品基地-深基坑开挖专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 否 | 2025-08-05 | 2025-07-20 | 已备案、在实施 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 食品基地钢结构专项方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2025-09-10 | 2025-08-22 | 已备案、在实施 | 2025-07-12 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 时间调整 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 阿布扎比食品基地项目模板工程及支撑体系专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 已审批、在实施 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | 261 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-03-07 | 2026-02-23 | 已审批、在实施 | 2026-01-10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 93 | 1 | 分部分项工程开工时间调整 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
398 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 | 管网 | 深基坑开挖工程专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地基础工程项目部经理部 |  |  |  | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-01 | 已备案、在实施 | 2025-05-27 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 21 | 1 | 时间调整由于前期NOC和PTW手续办理问题，工期压力较大，业主要求先对基础设施综合管网的基坑开挖顺序进行调整，先对浅层2m的雨水管网的基坑位置进行施工。由于前期NOC和PTW手续办理问题，业主要求对综合管廊不超过2米的基础先进行开挖，开挖深度超过5米的基坑于9月开始进行施工。 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 | 管网 | 阿布扎比食品基地项目基础设施项目临时用电专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | 否 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 已审批、在实施 | 2025-11-30 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 2025-12-20 |  | 192 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2025 | 11 | none
400 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴起重吊装专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-10-15 | 2026-08-30 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。 | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 10 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 | 否 | 2026-08-31 | 2026-07-15 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。由于战争原因，开工日期尚不确定，地勘试验也因战争原因滞后，尚未有地勘试验报告（目前现场试验已完成，仅需等待报告），需延后一个月等待报告出具。 | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴摩托艇港开发项目龙门吊安拆专项施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 是 | 2026-08-15 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-19 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
401 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 搅拌站建设专项施工方案 | 二航一 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-02-15 | 2026-01-21 | 已审批、在实施 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-22 |  | 113 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 处理中心模板及支撑工程专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 90 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-03-28 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 72 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电施工组织设计(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-02-28 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-03-09 |  | 100 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 场站建设施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门机安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊安拆专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-17 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-04-09 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 60 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-20 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-19 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 混凝土拌和站施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-05-05 | 2026-04-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 34 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电施工组织设计(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-25 |  | 29 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制场龙门吊安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  | 19 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带起重机安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-14 |  | 19 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 混凝土拌合站结构安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-04-25 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  | 44 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门式起重机安装及拆除施工监管方案 | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 29 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂钢结构棚专项施工方案（4包） | 四航二（4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-05-31 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 2026-05-14 |  | 8 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 一航三 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-15 | 已审批、未实施 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 2026-05-23 |  | 0 | 1 |  | 已审批、未实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-07-20 | 2026-05-15 | 审批中、未实施 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  |  |  | 0 | 1 |  | 审批中、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 隧道顶板专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制构件安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-08-20 | 2026-06-20 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  | 是 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 6 | orange
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | APM Tunnel支架法现浇顶板专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 是 | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2026-11-25 | 2026-10-25 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制场龙门吊拆卸专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊拆除专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门机拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂桥式起重机拆除专项施工方案（2包） | 一航三 |  |  |  | 否 | 2027-06-30 | 2027-06-06 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | BHS隧道支架法现浇顶板专项施工方案（2包） | 一航三（2包） |  |  |  | 是 | 2026-08-15 | 2026-07-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
402 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 | 建筑 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程临时用电专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 其他 |  | 否 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 已审批、在实施 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 2026-04-21 |  | 54 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none

## 有效≥2026
OA登记·有效≥2026年开工（52行）
序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注 | 方案状态_clean | 是否完成审批 | 是否有效登记 | 开工年份 | 开工月份 | 预警信号
285 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽（基坑）方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-09-15 | 2026-08-31 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 9 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-10-31 | 2026-09-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 10 | none
286 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 模板支立工程专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 深基坑开挖方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-07-15 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 钢结构工程施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
295 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 道桥 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案 | / | 公路工程 | 其他 |  | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 已审批、在实施 | 2025-09-16 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |  | 158 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 1 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 厂棚D钢结构安装专项施工方案（变更） | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-28 | 已审批、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 2026-04-25 |  | 54 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
339 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 管线施工及井室安装专项施工方案 |  |  |  |  | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 0 | 1 | 经过核查，管线基槽开挖深度小于5m，尚未归属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。主合同未签订主合同未签订主合同未签订 | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计 | 中交四航局第二工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 建筑 | 别墅主体结构吊装专项方案 | 中交四航局第二有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 是 | 2026-04-01 | 2026-02-15 | 已审批、在实施 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-12 |  | 68 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | Wadi Hanifa桥桩基础专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 已备案、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 0 | 1 |  | 已备案、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 建筑 | 沙特利雅得多功能场馆项目高大模板专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-05-31 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-03 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 2026-06-05 |  | 8 | 1 | 计划调整 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-03-07 | 2026-02-23 | 已审批、在实施 | 2026-01-10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 93 | 1 | 分部分项工程开工时间调整 | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
400 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴起重吊装专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-10-15 | 2026-08-30 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。 | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 10 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 | 否 | 2026-08-31 | 2026-07-15 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。由于战争原因，开工日期尚不确定，地勘试验也因战争原因滞后，尚未有地勘试验报告（目前现场试验已完成，仅需等待报告），需延后一个月等待报告出具。 | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴摩托艇港开发项目龙门吊安拆专项施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 是 | 2026-08-15 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-19 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
401 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 搅拌站建设专项施工方案 | 二航一 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-02-15 | 2026-01-21 | 已审批、在实施 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-22 |  | 113 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 处理中心模板及支撑工程专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 90 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-03-28 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 72 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 3 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电施工组织设计(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-02-28 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-03-09 |  | 100 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 2 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 场站建设施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门机安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊安拆专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-17 |  | 59 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-04-09 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 60 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-20 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-19 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 混凝土拌和站施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-05-05 | 2026-04-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 34 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 临时用电施工组织设计(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 49 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-25 |  | 29 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制场龙门吊安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  | 19 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带起重机安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-14 |  | 19 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 混凝土拌合站结构安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-04-25 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  | 44 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门式起重机安装及拆除施工监管方案 | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 29 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂钢结构棚专项施工方案（4包） | 四航二（4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-05-31 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 2026-05-14 |  | 8 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 5 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 一航三 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-15 | 已审批、未实施 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 2026-05-23 |  | 0 | 1 |  | 已审批、未实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-07-20 | 2026-05-15 | 审批中、未实施 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  |  |  | 0 | 1 |  | 审批中、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | 否 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 隧道顶板专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制构件安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | 是 | 2026-08-20 | 2026-06-20 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 未审批、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 7 | yellow
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  | 是 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 6 | orange
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | APM Tunnel支架法现浇顶板专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 是 | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2026-11-25 | 2026-10-25 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 11 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 预制场龙门吊拆卸专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 履带吊拆除专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 塔吊拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 门机拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 钢筋加工厂桥式起重机拆除专项施工方案（2包） | 一航三 |  |  |  | 否 | 2027-06-30 | 2027-06-06 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2027 | 6 | none
| 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | BHS隧道支架法现浇顶板专项施工方案（2包） | 一航三（2包） |  |  |  | 是 | 2026-08-15 | 2026-07-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0 |  |  | 已添加、未实施 | FALSE | TRUE | 2026 | 8 | none
402 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 | 建筑 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程临时用电专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 其他 |  | 否 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 已审批、在实施 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 2026-04-21 |  | 54 | 1 |  | 已审批、在实施 | TRUE | TRUE | 2026 | 4 | none

## 认定数据
2026年度公司认定危大方案明细（中港科技便〔2026〕6号·43项）
所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 方案名称 | 编制单位 | 工程类别 | 分部工程类别 | 是否超一定规模 | 计划开工日期
中东 | 沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 预制看台安装方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 否 | 2026-07-01
中东 | 沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 钢结构施工方案 | 中建钢构承包有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 是 | 2026-05-23
中东 | 沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 幕墙施工方案 | 中建装饰绿创科技有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | 否 | 2026-08-22
中东 | 沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 高支模专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | 是 | 2026-03-20
中东 | 沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 650t履带吊安拆施工方案 | 中建钢构承包有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 否 | 2026-07-25
中东 | 沙特 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 别墅主体结构安装专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 否 | 2026-04-01
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | 否 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | 否 | 2026-03-28
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-05-13
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电施工组织设计(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 电力工程 | 其他 | 否 | 2026-02-28
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | 是 | 2026-05-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | 是 | 2026-04-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 龙门吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-03-20
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 混凝土拌和站施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-18
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-03-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | APM隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 模板工程和支撑体系 | 是 | 2026-11-20
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 模板工程和支撑体系 | 是 | 2026-04-20
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-11-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-04-30
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 混凝土拌合站钢结构料仓大棚安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制场龙门吊安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-03-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制场龙门吊拆卸专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2027-06-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-04-20
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊拆除专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2027-06-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电施工组织设计(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 电力工程 | 电力通用_其他 | 否 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 隧道顶板专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | 是 | 2026-04-25
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制构件安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-04-30
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 搅拌站建设专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 场站建设施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 塔吊拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2027-06-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 门机安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 门机拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 否 | 2027-06-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 履带吊安拆专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 是 | 2026-03-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 临时用电专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 电力工程 | 电力通用_其他 | 否 | 2026-03-10
中东 | 沙特 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目 | 厂棚D钢结构安装专项施工方案 | 中交二航局一公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | 是 | 2026-03-05
中东 | 阿联酋 | 阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 钢管桩打设专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | 否 | 2026-09-10
中东 | 阿联酋 | 阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 方块吊装专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | 是 | 2026-06-01
中东 | 阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | 否 | 2026-05-01
中东 | 阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 卡尔巴方块安装起重吊装专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | 否 | 2026-08-15
中东 | 阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 临时用电施工组织设计 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | 临时用电工程 | 否 | 2026-02-20

## 公式-认定vsOA
认定 vs OA登记 项目级对比（2026-06-08·COUNTIFS公式）
A列=项目 ¦ B=认定超规 ¦ C=认定一般 ¦ D=OA超规 ¦ E=OA一般 ¦ F=差额超规 ¦ G=差额一般
项目名称 | 认定超规 | 认定一般 | OA超规 | OA一般 | 差额超规 | 差额一般
沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目
沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目
沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目
阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目
阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目

## 认定技术方案
2026年度公司认定技术方案明细（ⅠⅡⅢ类·96项）
所属国别 | 项目名称 | 方案名称 | 编制单位 | 工程类别 | 方案等级 | 工程特点/说明 | 计划开工日期
沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 屋面施工方案 | 中建装饰绿创科技有限公司 | 房屋建设工程 | Ⅲ | 屋面系统包括铝合金屋面系统：支撑在钢结构楞条上，主要包括金属压型钢板、保温层和立缝压型板；光伏系统：包括太阳能板以及行走通道，架设在屋面系统上，太阳能板间设置有1m宽的通道。 | 2026-12-19
沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | MEP施工方案 | 分包暂未确定 | 房屋建设工程 | Ⅲ | MEP主要设备主要为设备的采购、运输、安装及调试（包括所有的附件,但不包括相关附属设施，如管线等)。其主要设备包括给排水、污水、消防系统的水泵及水处理设备，暖通及通风设备，电力设备等1726套。 | 2026-06-13
沙特 | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 外部工程施工方案 | 分包暂未确定 | 房屋建设工程 | Ⅲ | 本项目External Works主要包括：硬景观（Paving and Surfacing)及现浇景观道路钢筋砼-1项；软景观(Landscape)；绿洲广场及WADI公园； | 2026-12-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 施工组织设计 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 场内存在多个分包商既有便道及营地 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 交通疏导方案Method statement for Traffic diversion | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 场内存在多个分包商既有便道及新建沥青路 | 2026-03-30
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 基坑监测专项方案 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 基础包(非本项目合同范围）已完成项目基坑的开挖，接受现有基坑工作面后，维持项目降水并执行基坑检测工作。 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for Precast Beams Casting and installation | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 数量多，地下工程 | 2026-05-13
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement of tower crane Installation | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 地下工程筏板施工面积大 | 2026-03-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for BHS Batching Center Construction | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | BHS 行李处理中心底板578m*386m,混凝土平均厚度为 2.7m；方形立柱2m*2m,高14m；外围墙厚2m，高15.6m。 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for GSE tunnel Construction | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | GSE&BHS 隧道总线路长，根据服务功能及提交场地节点划分6个段落，隧道两侧附属建筑多，隧道截面型式多样; 侧墙厚1.2m，高10m，底板厚2m，中间板0.5&0.7m | 2026-03-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Temporary Construction Power Plan - (02, 03 & 04) | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 1.从界面站到各标段11kV开关站的11kV电缆的供应、安装及（项目结束时的）拆除; 2.11kV开关站的运行与维护; 3.用电接口距离营地、生产区距离远，现场用电需求大，供电等级高。 | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Temporary Water Supply Plan - (02, 03 & 04) | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for structure monitoring | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 结构监测项目多，需满足业主需求 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Site preparation of Prefabrication Yard -package 04 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 常规方案 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Site Office - (02,03&04) | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 钢筋加工量大，场内加工 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement For Precast Yard Construction-Package 04 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 常规方案 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for construction of temporary steel fabrication yard-package 04 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 常规方案 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement For Anti-Termite 04 | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 对地基及结构外围是实施防白蚁处置 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | METHOD STATEMENT of Laser Scan for AMIA SUBSTRUCTURE (Package 04) | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 在结构施工前、过程验收及竣工验收均涉及 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement of mockup for mass concrete-(02,03&04) | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 大体积温控措施验证 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for Waterproofing _ protect | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 全包防水系统施工 | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for SPLT | 中交四航局二公司 | 民航工程 | Ⅲ | 检测 | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 施工组织设计 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 钢筋加工厂场站建设方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 预制场场站建设方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 测量总体实施方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 回填施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-04-05
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 基坑监测方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | 基础包(非本项目合同范围）已完成项目基坑的开挖，接受现有基坑工作面后，维持项目降水并执行基坑检测工作。 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F9/H9筏板施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F9/H9墙、柱施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F9/H9-GSE隧道敞开段施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-04-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | G8施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-04-01
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | J8施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-04-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F8/H8施工方案 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for backfilling | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for bituminous damp proofing treatment | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for raft foundation construction | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for structure construction-Package 02 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for On-Site Temporary Office Installation - Package 2 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for the erection, installation, testing, commissioning, and certification of a temporary Concrete Batching Plant. | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Static-Traverse Survey Works Package 2,3,4 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-05
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Anti-Termite 02 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Reiforcement installation 02 | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement of tower crane Installation | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Reinforcement Fabrication Yard and Precast Yard Construction | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-05
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement of Precast Elements Construction and Installation | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | METHOD STATEMENT OF SOAKED STANDARD PLATE LOAD TEST-(Pkt 2 &3&4) | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement of Temporary Facilities Yard (Package 02) | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Excavation Works | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Substructure Waterproofing Works | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-28
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Pile Head Repair Works.（2.3.4） | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Erection, installation, testing, commissioning, and certification of a temporary Ready-Mix Concrete Batching Plant | 中交一航局三公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 施工组织设计 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ | / | 2026-02-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 构件预制施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ | 构件预制工期及质量要求高，构件运输及吊装安全风险较大。 | 2026-03-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 大体积混凝土温控施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ | 施工作业环境影响大，构件体量和厚度较大，对配合比、施工工艺以及监测系统方案要求较高。 | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 基坑监测方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ | 基础包(非本项目合同范围）已完成项目基坑的开挖，接受现有基坑工作面后，维持项目降水并执行基坑检测工作。 | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F1/H1筏板施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F1/H1墙、柱施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F1/H1-GSE隧道敞开段施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-04-15
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | G2施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | J2施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-30
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | F2/H2施工方案 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-10
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement of Temporary Precast Yard & Reinforcement Fabrication Yard construction（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Reinforcement Fabrication Yard and Precast Yard Construction（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for raft foundation construction（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for structure construction（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method statement for tower crane erection and dismantling（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Anti-Termite 03 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for On-site Temporary Offices (Package 03) | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Green Batch Plant Erection, Installation and Commissioning（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-03-05
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | METHOD STATEMENT of Laser Scan for AMIA SUBSTRUCTURE Package 03 | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement of Substructure Waterproofing Fully Bonded System（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-20
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement for Structure Monitoring Works.（03） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | Method Statement of Mass Concrete – Temperature Monitoring（2.3.4） | 中交二航局一公司 | 民航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-25
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 胸墙拆除专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 拆除、爆破工程 | 2026-04-10
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 胸墙新建施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 大体积混凝土结构，涉及临水作业；需配合业主单位分阶段施工。 | 2026-06-04
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 附属设施安装施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 涉及护舷、系船柱、系泊环、爬梯等，采用起重设备吊装，人工辅助安装。 | 2026-09-02
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 后轨道梁施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 钢筋混凝土结构，预埋件、轨道安装精度要求高。 | 2026-08-14
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 管网工程施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 涉及雨水、弱电、消防等管线，交叉作业。 | 2026-08-31
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 灌注桩专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 桩径1.0m，桩长24.1m，共计57根，采用旋挖钻机进行成孔。 | 2026-06-29
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 土方回填及路面恢复施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 涉及胸墙后方回填，路面结构层及联锁块恢复施工。 | 2026-09-21
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目 | 疏浚扫浅施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 水运工程 | Ⅲ | 采用伸缩臂挖掘机配抓斗进行陆上疏浚扫浅施工，临边作业。 | 2026-10-03
沙特 | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 别墅主体结构安装专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | Ⅲ | 装配式结构吊装 | 2026-04-01
阿联酋 | 阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 码头施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ | 方块吊装 | 2026-04-15
阿联酋 | 阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 开挖及回填施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ | 不涉及基坑开挖，仅为场地内土方平整施工 | 2026-11-15
阿联酋 | 阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 护岸及丁坝施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ |  | 2026-12-10
阿联酋 | 阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 海滩沙摊铺施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ |  | 2026-04-15
阿联酋 | 阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 疏浚施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ |  | 2026-02-01
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | MEP施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ | / | 2026-03-20
阿联酋 | 阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | 疏浚施工方案 | 中交一航局三公司 | 港航工程 | Ⅲ | 长臂挖机+方驳疏浚 | 2026-04-01
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 码头施工方案 | 中交一航局三公司 | 码头施工 | Ⅲ | 涉及水上作业，形式多样 | 2026-07-25
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 上部胸墙施工方案 | 中交一航局三公司 | 胸墙施工 | Ⅲ | 水文条件依赖性强，受潮汐水流影响 | 2026-09-15
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 新建防波堤施工方案 | 中交一航局三公司 | 防波堤工程 | Ⅲ | 结构耐久与稳定性要求高 | 2026-03-15
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 道路及配套MEP施工方案 | 中交一航局三公司 | 道路及MEP工程 | Ⅲ | 线性分布与界面交错、具有高度的系统性和集成性 | 2026-10-15
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 附属设施施工方案 | 中交一航局三公司 | 码头附属设施工程 | Ⅲ | 精度控制及可靠性要求高 | 2026-09-15
阿联酋 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目 | 排水口改造施工方案 | 中交一航局三公司 | 排水工程 | Ⅲ | 施工围堰与导排水难度大 | 2026-10-15

## 公式-年度认定
OA年度认定（≥2026开工·GROUPBY公式）
💡 若WPS显示@前缀，选中单元格→删除@即可正常溢出

## 公式-国别分布
OA国别分布（自动排序·GROUPBY公式）
💡 若WPS显示@前缀，选中单元格→删除@即可正常溢出

## 公式-审批进度
OA审批进度 & 预警（COUNTIF公式）
指标 | 数值 | 备注
方案总数 |  | ≥2026年开工
已完成审批 |  | 含"已完成"状态
未完成审批 |  | 审批中+未审批
🟠 橙色预警 |  | 距开工≤30天
🟡 黄色预警 |  | 距开工≤45天
预警合计 |  | 橙色+黄色

## 公式-预警明细
OA预警明细（FILTER动态筛选）
💡 若WPS显示@前缀，选中单元格→删除@即可正常溢出

## 公式-认定分类
认定危大方案分类（GROUPBY公式）
💡 若WPS显示@前缀，选中单元格→删除@即可正常溢出

## 公式-技术方案分类
认定技术方案等级分布（GROUPBY公式）
💡 若WPS显示@前缀，选中单元格→删除@即可正常溢出

## 年度认定汇总
OA年度认定（≥2026·静态）
分类 | 方案数 | 项目数 | 占比 | 备注
一般类 | 30 | 7 | 58% | 非超一定规模
超规类 | 22 | 8 | 42% | 超一定规模
合计 | 52 | 12 | 100% | 涵盖3国

## 国别×分类
OA国别×分类·静态
国别 | 一般类 | 超规类 | 合计
卡塔尔 | 0 | 1 | 1
沙特阿拉伯 | 3 | 3 | 6
阿拉伯联合酋长国 | 27 | 18 | 45
合计 | 30 | 22 | 52

## 审批进度
OA审批进度·静态（2026-06-08）
指标 | 数值 | 占比 | 备注
方案总数 | 52 | 100% | ≥2026年开工
已完成审批 | 29 | 56% | 含"已完成"
未完成审批 | 23 | 44% | 审批中+未审批
🟠 橙色预警 | 1 | 2% | ≤30天
🟡 黄色预警 | 4 | 8% | ≤45天
预警合计 | 5 | 10% | 🟠1+🟡4

## 预警明细
OA预警明细·静态（共5项）
信号 | 距开工 | 项目名称 | 方案名称 | 方案状态 | 计划开工 | 超规/一般 | 国别
🟠 | 2天 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-06-10 | 超规类 | 阿拉伯联合酋长国
🟡 | 32天 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程专项方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-10 | 超规类 | 阿拉伯联合酋长国
🟡 | 37天 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-15 | 超规类 | 阿拉伯联合酋长国
🟡 | 42天 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 审批中、未实施 | 2026-07-20 | 超规类 | 阿拉伯联合酋长国
🟡 | 42天 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 已添加、未实施 | 2026-07-20 | 一般类 | 阿拉伯联合酋长国