## REPORT3
项目启动阶段工作任务动态跟踪表
驻外机构 |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾美洲区域公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾西部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心 |  |  | 中国港湾波兰分公司 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 中国港湾中东区域管理中心 |  |  | 香港振华 |  |  | 香港振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 巴基斯坦办事处 |  |  | 中国港湾南部非洲办事处 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司 |  |  | 澳门振华 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾南太平洋区域管理中心 |  |  | 中国港湾中部非洲区域管理中心
项目名称 ▼ |  | 深能安所固三期项目取排水口测量与物探项目 |  |  | 巴新莱城油罐项目 |  |  | 沙特红海地区海滩砂的疏浚开挖、筛分及回填项目 |  |  | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 |  |  | 印尼西加BJM氧化铝厂配套码头 |  |  | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目 |  |  | 几内亚西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港矿石码头工程项目 |  |  | 贝宁科托努港口大门及停车场设计施工项目 |  |  | 圭亚那AC万豪酒店 |  |  | 圭亚那巴提卡采石场项目 |  |  | 牙买加蒙特哥贝费尔蒙特房建项目 |  |  | 牙买加曼德维尔布洛姆菲尔德专业中心房建项目 |  |  | 孟加拉Sabrang旅游区吹填项目二期 |  |  | 越南茶荣东城一期80MW海上风电项目 |  |  | 沙特红海10、11、12号酒店栈桥和浮码头项目 |  |  | 尼日利亚液化天然气有限公司T7项目LNG码头新建工程 |  |  | 阿联酋阿布扎比贸易中心沙滩改建项目 |  |  | 援巴基斯坦瓜达尔海水淡化厂项目 |  |  | 印尼金光纸浆厂铁路连接线工程可行性研究 |  |  | 东帝汶帝力市固体废物管理项目： 固废处理 DBRO 项目 |  |  | 东帝汶帝力市固体废物管理项目：东、西区收集和运输服务合同 |  |  | 玻利维亚苏克雷公路项目 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目1标 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目2标 |  |  | 沙特红海Laheq岛临时堤道项目 |  |  | 新加坡实巴洛岛SPC码头栈桥更换维修项目 |  |  | 印尼丰益Serang米粉厂项目 |  |  | 巴哈马大巴岛和黄码头一号泊位防护工程 |  |  | 印尼金光纸浆厂扩建项目打桩工程 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头引桥修复项目 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 |  |  | 孟加拉吉大港米尔夏莱地区水厂项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港CT-3集装箱堆场 |  |  | 澳门银河三期3B广场项目 |  |  | 泰国素万纳普国际机场第二跑道软基处理项目 |  |  | 博茨瓦纳北水南调2.2期工程第二标段项目 |  |  | 加纳塔克拉底港油气服务码头项目 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔电厂4-9号机组循环水泵房桩基及下部结构工程 |  |  | 海外130专项工程咨询项目 |  |  | 中国港湾摩洛哥卡萨布兰卡港磷酸盐码头修复项目 |  |  | 阿尔及利亚阿尔泽港扩建项目 |  |  | C335 设计与兴建将军澳宝邑路过渡性房屋 |  |  | 牙买加莫兰特湾市政综合园区项目 |  |  | 马来西亚东海岸铁路项目铺轨工程项目 |  |  | C337 设计、建造香港启德沐安街第1B3区过渡性房屋 |  |  | C339 香港西九龙废物转运站第二期延续项目 |  |  | C336 香港西九文化区南部登岸设施项目 |  |  | 斯拉夫士二期疏浚、回填和海岸防护工程 |  |  | 建筑废料堆填区营运、建筑废料资源筛选、以及地磅及电子收费系统优化 |  |  | 新城A区主变电站之设计与建造服务 |  |  | 牙买加金斯敦桑德赫斯特公寓项目 |  |  | 墨西哥和记黄埔恩森纳达多功能码头及堆场扩建项目 |  |  | 阿联酋Hudayriyat岛疏浚吹填分包项目 |  |  | 莫港瓦加尼公路沥青摊铺项目 |  |  | 阿联酋拉斯海玛海警港升级改造工程 |  |  | 新加坡丹戎克林路码头船坞拆除与修复项目 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔港区10万吨散货船专用码头4#泊位工程 |  |  | 印尼杜迈 KID Pelintung 码头三期扩建项目 |  |  | 阿联酋拉斯海马Anantara海滩升级改造项目 |  |  | 沙特红海舒莱亚岛1-12桥涵工程 |  |  | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 |  |  | SIC SA 克里比水泥厂10公顷场地整平项目二期 |  |  | 巴基斯坦瓜达尔港航道维护性疏浚项目 |  |  | 科特迪瓦圣佩德罗港口现代化和扩建项目先期疏浚工程 |  |  | 尼日利亚马库尔迪至埃努古公路改扩建工程（凯菲路二期） |  |  | 智利Pullalli矿业北部溢洪道项目 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口勘察工程 |  |  | 玛雅铁路项目六标轨枕供应 |  |  | C338 港岛西及港岛东废物转运站第二期延续合约 |  |  | 沙特朱拜勒二期租船服务工程 |  |  | 马达加斯加2号国道修复项目 |  |  | 柬埔寨西哈努克港吹填造地项目一期工程（设计施工承包）Phase4 |  |  | 所罗门群岛宽带基础设施项目 |  |  | 金莎萨市恩吉利1、2 、3号水厂构筑物与设备翻修项目 |  |  | 临工重机墨西哥厂房项目 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第5标段北线桩基项目 |  |  | 喀麦隆克里比物流园区20公顷场地整平项目 |  |  | C340 合约编号 EP/SP/223/22 已修复市区堆填区的修护服务 |  |  | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程 |  |  | C334A 落马洲河套区方舱医院地盘平整 |  |  | C334B 竹篙湾检疫中心道路升级工程 CV202210 |  |  | 印尼棉兰工业园2×150MW燃煤电厂地基预处理工程（1#标段） |  |  | 巴拿马运河第四大桥工程项目 |  |  | 印尼万丹1x670MW燃煤电厂码头工程 |  |  | 泰国曼谷港第二航道疏浚与维护工程（2022年） |  |  | 沙特达曼港疏浚项目 |  |  | 沙特红海谢巴拉南岛疏浚回填项目 |  |  | 牙买加低收入保障住房-伯纳德项目（1-2期） |  |  | 尼日利亚马拉巴至凯菲道路修复项目（凯菲路三期） |  |  | 印尼巨港轻轨（LRT）项目铺轨工程 |  |  | 巴布亚新几内亚Magi公路、Hiritano公路沿线六座桥梁施工项目 |  |  | 巴布亚新几内亚吉汝阿机场升级改造项目 |  |  | 巴布亚新几内亚NCDC七标公路项目 |  |  | 新爱尔兰省汀克瑞斯医疗中心施工项目 |  |  | 巴新钦布省盖瓦至格姆博道路改造和长期维护项目 |  |  | 曼德维尔社区道路项目 |  |  | 阿联酋富查伊拉军港码头扩建工程 |  |  | 澳门堆填区海泥出运工程及营运服务 |  |  | 多哥卡拉大学城主体建筑工程项目（第一期） |  |  | 阿联酋富查伊拉海岸警卫队迁移工程 |  |  | 阿根廷深空站安防工程项目 |  |  | 工商银行多哈分行Burj Doha 37层办公室设计与施工项目 |  |  | 澳门新城填海区A区共同管道附属系统设计、供应及安装服务项目 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头引桥修复项目第二阶段-永久引桥工程 |  |  | 印尼马伦达中心码头2A期施工项目 |  |  | 南苏丹空管系统管理、运营、维护服务项目 |  |  | 马尔代夫居民岛道路施工项目 |  |  | 华星北美墨西哥工业园项目 |  |  | 尼日利亚拉各斯港区西防波堤修复及加固项目 |  |  | 加纳塔克拉底房地产开发项目 |  |  | 墨西哥蒂华纳海信续建二层项目 |  |  | 墨西哥恒立工艺机电安装项目 |  |  | 首钢秘铁新建矿石码头EPC项目详勘 |  |  | 越南河静省永昂港凤凰码头（5&6号泊位）项目 |  |  | 阿比让儿童大街国际学校建设项目 |  |  | 格林纳达Mt. Kumar道路沥青混凝土生产及摊铺工程 |  |  | 沙特穆卡布四方城土方包 |  |  | 坦桑尼亚达港8-11号泊位维护性疏浚项目 |  |  | 马达加斯加连接 MAROANTSETRA – MAROFINARITRA – ANTALAHA的道路修复项目（一期工程） |  |  | 墨西哥华富山拓普工业厂房项目 |  |  | 巴拿马圣米格利多经济适用房项目 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第5标段mota桩基项目 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC1工程 |  |  | 达港1-4号泊位后方堆场升级改造项目 |  |  | 坦桑尼亚马古富力城市污水管网一标段建设项目 |  |  | 科伦坡港口城ODF免税店内装项目 |  |  | 阿联酋阿吉曼滨海海滩改建一期工程 |  |  | A2桥电缆托架安装工程 |  |  | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建造工程-口岸人工岛连接线桥梁上部结构箱梁施工 |  |  | 新城填海区A区共同管道及道路设计连建造工程-中区 |  |  | 牙买加邓迪市盐沼区住宅开发项目 |  |  | 沙特海尔港钢厂前期工作土方工程 |  |  | 巴新西高地省芒特哈根城区道路升级改造项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比马蹄岛疏浚吹填工程 |  |  | 马尔代夫富吉里岛宝格丽度假村项目 |  |  | 路环九澳高顶马路扩阔工程-第一区 |  |  | 泰国兰查邦港和黄堆场项目 |  |  | 马德岛港航道维护性疏浚项目 |  |  | 马来西亚新山至新加坡RTS高架桥机电工程 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城冷却水二期项目 |  |  | 沙特红海拉赫克岛疏浚吹填工程 |  |  | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥工程 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC3工程 |  |  | 墨西哥华富山46和47号地块工业厂房项目 |  |  | 墨西哥邦和场地平整工程项目 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段桩基项目 |  |  | 墨西哥蒙特雷海信厂房消防项目 |  |  | 斯里兰卡科伦坡游艇码头开发项目 |  |  | 马来西亚砂捞越古晋 ART 项目（红线）基础设施工程 |  |  | 菲律宾生力集团布拉干陆域升级改造供砂项目 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 |  |  | 菲律宾亚洲码头马尼拉南港堆场扩建项目 |  |  | 马来西亚马六甲双溪林吉港一期工程项目 |  |  | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 |  |  | 墨西哥玛雅铁路五标南INDI段桩基项目 |  |  | 印尼青山工业园4-5号码头改造工程 |  |  | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目 |  |  | 友谊大桥主桥桥墩及桩帽维修设计连施工工程-第二期 |  |  | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 |  |  | 牙买加Free Town收费公路入口匝道项目 |  |  | 塞内加尔恩达亚港项目 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔电厂10-11号机组循环水泵房项目 |  |  | 马尔代夫VIA机场内部GSE道路设计及施工项目 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城中心城区住房项目一期 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 |  |  | 沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目 |  |  | 印尼青山工业园区南生活区主任公寓楼工程 |  |  | 方正科技(泰国)智造基地土建总承包项目 |  |  | 安哥拉丹迪工业园项目（1A期） |  |  | 海威墨西哥logistik第二工厂 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城岸线治理项目 |  |  | 印尼青山工业园区污水处理工程 |  |  | 沙特利雅得四方城临时物流桥工程 |  |  | 马尔代夫AYLA酒店疏浚、回填和海岸防护项目 |  |  | 塞内加尔边境公路项目 |  |  | 莫桑比克安戈谢渔码头建设项目 |  |  | 西芒杜进港航道和港池疏浚项目 |  |  | 牙买加巴哈里基础设施项目 |  |  | 越南太平省千桥工业区厂房项目 |  |  | 马来西亚马中关丹国际物流园项目 |  |  | 首钢圣尼古拉斯码头西侧泊位区域2期清淤项目 |  |  | 贝蒂瓦港B3泊位修复项目 |  |  | 柬埔寨西港项目高尔夫球场区补充市政道路项目 |  |  | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目 |  |  | 新加坡索菲亚路混合用途大楼改建项目 |  |  | 墨西哥城物流园PARQUE88厂房项目 |  |  | 智利格拉内罗斯新城房建项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比“新海鲨”号疏浚船舶租赁服务工程 |  |  | 马来西亚砂拉越第二干道B2标二期公路项目 |  |  | 沙特利雅得四方城土方包一期B包 |  |  | 牙买加金斯敦机场300米跑道扩建项目 |  |  | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 |  |  | 秘鲁首钢秘铁圣尼古拉斯新码头EPC项目 |  |  | 马达加斯加2号国道定期维护项目（Lot 2标段） |  |  | 沙特吉达图瓦岛海事工程 |  |  | 新加坡地铁跨岛线二期及一期榜鹅延长线轨道工程项目（CR250） |  |  | 墨西哥泽爱思工厂建设项目 |  |  | 墨西哥赛轮轮胎厂房项目 |  |  | 沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 |  |  | 印尼肯德尔工业园轮胎生产车间（一）及室外管架建安工程 |  |  | 印尼肯德尔工业园炼胶车间及附属房建项目 |  |  | 泰国M82 高速公路VCB施工分包项目 |  |  | 沙特红海Reef Village水工包造价及技术咨询项目 |  |  | 尼日利亚贝宁-阿博尔公路重建项目 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC2项目 |  |  | 马尔代夫凯悦酒店项目 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔工业区（A园区）场地平整和道路工程（A4-A9地块） |  |  | 沙特红海CVH营地混凝土块供应工程 |  |  | 坦桑尼亚Kisiwa Mgao港散货码头工程项目 |  |  | 孟加拉Banshkhali航道维护疏浚工程 |  |  | 克里比港务局四车道道路项目 |  |  | 沙特未来城OXAGON港T1码头堆场包项目 |  |  | 沙特NEOM LNG水工基础设施前期咨询服务项目 |  |  | 所罗门群岛圣克鲁斯（拉塔）机场跑道路面升级项目 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城Bumbu河Omili桥项目 |  |  | 文莱摩拉港改扩建工程项目 |  |  | 泰国兰查邦三期基础设施工程 （合同二） |  |  | 印尼青山工业园区办公大楼及综合大楼项目 |  |  | 印尼青山工业园区华新生活区D2栋公寓楼项目 |  |  | 博茨瓦纳莫莱波洛莱给排水及污水处理项目一标段 |  |  | 牙买加肯泰克市政道路项目 |  |  | C341香港国际机场物流园多式联运航空货物处理设施及转运处理设施一期工程 |  |  | C342合同编号CV202310-处理剩余公众填料（2024-2027） |  |  | C343观塘海滨花园蓄洪计划 |  |  | 沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目 |  |  | 路環中水站一期主體工程 |  |  | 新加坡大士南船厂YST15&YST17码头系船柱升级改造项目 |  |  | 牙买加北部地块别墅一期项目 |  |  | 加纳特码MPS码头港池维护性疏浚项目 |  |  | 墨西哥中策橡胶MAREA轮胎制造园区场地平整项目 |  |  | 巴新莫港沥青混凝土摊铺项目二期 |  |  | 印尼青山工业园区危化品码头工程 |  |  | 墨西哥邦和精密机械园区建设项目 |  |  | 坦桑尼亚达港马林迪泊位改扩建项目 |  |  | 加蓬恩杰里至让蒂尔港河段测绘项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比Mina港钢板桩码头改建项目 |  |  | 新加坡樟宜油污废物处理设施项目 |  |  | 新加坡裕廊港路百龄麦面粉加工厂项目 |  |  | 马来西亚吉兰丹州哥打巴鲁Chicha水处理厂项目 |  |  | 马尔代夫伯杜夫士疏浚吹填和海岸防护项目 |  |  | 马来西亚吉隆坡至加叻高速公路-设计和建造隧道工程项目 |  |  | 巴新东高地省Kainantu道桥项目 |  |  | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目 |  |  | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 |  |  | 波索尔哈多用途码头2A阶段项目 |  |  | 鹰普墨西哥SLP园区建设项目 |  |  | 巴新莫港海滨公寓项目桩基工程 |  |  | 阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包 |  |  | 贝妮科技工业制造园区项目 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目四包 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目三包 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目二包 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目一包 |  |  | 阿联酋阿布扎比BAB油田开发3号标段土建项目 |  |  | 菲律宾帕赛海港城供砂项目 |  |  | 阿曼杜库姆港VALE钢厂一期陆域包设计咨询服务项目 |  |  | 喀麦隆 Dja河大桥项目 |  |  | 新加坡太平洋海洋工程有限公司船厂修复项目 |  |  | 阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目 |  |  | 澳门国际机场扩建工程–填海及机坪建造工程项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目 |  |  | C344北角东岸公园主题区公众休憩用地建造工程 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段ASCH工程 |  |  | 巴新莫港油罐项目 |  |  | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障住宅项目 |  |  | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 |  |  | 中石化斯里兰卡加油站改造及新建项目 |  |  | C345香港国际机场东莞空港中心（码头南岸部分）设计施工总承包 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段焊轨工程 |  |  | 巴新莫港巴迪利道路项目 |  |  | 纳米比亚奥沙卡蒂水处理厂扩建项目 |  |  | 安哥拉纳米贝省亚历山大港至贝恩斯大坝土路LOT4项目 |  |  | 河内项目去工业化幕墙施工工程 |  |  | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目 |  |  | 安哥拉纳米贝省亚历山大港至贝恩斯大坝土路LOT5项目 |  |  | 阿联酋阿吉曼海滨步道景观项目 |  |  | 印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目 |  |  | 沙特红海体育娱乐区基础结构项目 |  |  | 沙特吉赞工业城中心城区基础设施一期项目 |  |  | 牙买加LAKES PEN工业园 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城伊格内修斯爵士体育场设计重建项目 |  |  | 神马股份2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）土建工程 |  |  | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 |  |  | 印尼马伦达工业园区O2仓库项目 |  |  | 哈萨克斯坦阿克套集装箱枢纽一期工程 |  |  | 横琴粤澳深度合作区防洪（潮）完善工程（第一批次）施工总承包 |  |  | 沙梨头北街 - 俾若翰街行人天桥建造工程 - 东段及北段 |  |  | 坦桑尼亚Iringa机场航站楼升级改造建设项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比North Yas风筝冲浪设施前期项目 |  |  | 圭亚那飞马酒店二期项目 |  |  | 阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目 |  |  | 坦桑尼亚达港1-7号泊位修复工程项目 |  |  | 港口海洋环境观测设备建设（G港） |  |  | 阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程 |  |  | 阿尔及利亚艾因迪夫拉粮仓项目 |  |  | C346南丫岛发电厂扩建L13号机组土木及建筑工程 |  |  | 所罗门群岛铝矾土矿开采项目 |  |  | 汉班托塔港维护性疏浚项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 |  |  | 利比里亚博米铁矿配套码头挡沙堤及航道疏浚项目 |  |  | 牙买加邦德布鲁克城市综合体项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 |  |  | 菲律宾布拉干机场陆域升级改造供砂项目（八打雁&东民都洛砂源） |  |  | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目 |  |  | 马尔代夫安巴拉度假酒店项目 |  |  | 科威特大穆巴拉克港ECI勘察设计项目 |  |  | 喀麦隆克里比ABC沥青炼厂60公顷场地清表项目 |  |  | 卡塔尔道路运营及维护框架项目 |  |  | AURORA项目配套设施工程 |  |  | 阿尔及利亚提亚雷特粮仓项目 |  |  | AYANA HEIGHTS 海景公寓项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目 |  |  | 国家电投几内亚铝业开发项目（二期）氧化铝项目陆上区域岩土初勘服务 |  |  | 哥斯达黎加1号公路纳兰霍互通项目 |  |  | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 |  |  | 牙买加金斯敦港集装箱码头1期项目 |  |  | 牙买加安东尼奥港绕城公路项目 |  |  | 援瑙鲁体育中心项目 |  |  | 尼日利亚莱基港维护性疏浚项目 |  |  | 马尔代夫南马累环礁VKL度假酒店吹填项目 |  |  | 马尔代夫阿明夫士度假酒店疏浚吹填项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 |  |  | 马尔代夫BOBO岛马尔代夫海工、护岸及吹填工程项目 |  |  | 几内亚博凯能源项目海水取水系统及附属设施建设工程 |  |  | 印尼消能站系统工程项目 |  |  | 中远海运港口秘鲁钱凯码头大机设备维保服务项目 |  |  | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 |  |  | 秘鲁首钢秘铁2号矿区采矿服务项目 |  |  | 泰国AOT思瓦力诺路基础交通及公共管道施工项目 |  |  | 几内亚马瑞巴亚港永久营地连廊、硬质铺装、道路连接线及港区实验室工程 |  |  | 智利Taltal职业技术学院改扩建项目 |  |  | 智利伊基克科尔查奈边境综合体房建项目 |  |  | 智利马乌莱115号公路梅塔诺1号和2号桥梁项目 |  |  | 菲律宾八打雁巴万集装箱码头一期项目 |  |  | 加纳特码港疏浚项目 |  |  | 智利马乌莱L-11号公路改扩建项目 |  |  | 墨西哥蒙特雷华富山107号地块建设工程项目 |  |  | 墨西哥坎佩切水泥厂项目 |  |  | 驻马达加斯加使馆后院围墙修复项目 |  |  | K2数据中心BKK31项目前期准备工程 |  |  | 马尔代夫自由贸易公司南马累环礁疏浚吹填项目 |  |  | 仰光Golden City三期项目 |  |  | 马尔代夫AYLA酒店后勤区项目 |  |  | 尼日利亚阿夸伊博姆州SPFL疏浚吹填项目 |  |  | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目 |  |  | 印尼西加铝业地基处理项目 |  |  | 科伦坡港口城项目II期基础设施与景观工程 |  |  | 泰国朝日眼镜有限公司新建厂房一期项目 |  |  | 国家电投几内亚铝业开发项目港池航道维护性疏浚服务 |  |  | 项目A：耙吸式挖泥船（TSHD）期租（泥舱大于等于1.35万方） |  |  | 缅甸中技快速发电配套LNG码头疏浚工程 |  |  | 越南Vingroup芹耶旅游都市区吹填项目 |  |  | 印尼金光纸浆厂海港仓库钢结构安装项目 |  |  | 印尼金光纸浆厂海港厂区及海港仓库土建项目 |  |  | 新加坡英莪街15号混合用途大楼项目 |  |  | 尼日利亚拉各斯第七轴线公路（莱基疏港路）项目LOT1 |  |  | 尼日利亚拉各斯第七轴线公路（莱基疏港路）项目LOT2 |  |  | 乌干达东部四城镇战略供水及卫生基础设施项目 |  |  | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程2包项目 |  |  | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程3包项目 |  |  | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 |  |  | 喀麦隆杜阿拉国际机场航站楼翻新工程停机坪项目 |  |  | 阿尔及利亚奥兰梅尔斯-凯比尔军港码头建设与改造工程 |  |  | 喀麦隆恩冈代雷至加鲁阿（242公里）道路重建工程LOT2标 |  |  | 科特迪瓦阿比让社区边坡防护和绿化工程 |  |  | 墨西哥海信工厂二期改扩建项目 |  |  | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目 |  |  | 尼日利亚河流州哈克特港伊贝托码头扩建项目 |  |  | 菲律宾ATI八打雁集装箱码头扩建项目二期工程 |  |  | 鹰普墨西哥SLP园区二期建设项目 |  |  | 几内亚银谷国际铝土矿项目皮带运输系统土建工程 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城两公里六车道休闲景观大道项目 |  |  | 巴新西高地省芒特哈根机场跑道升级改造项目 |  |  | 马来西亚沙捞越加帛省民生供水项目 |  |  | 秘鲁圣尼古拉斯选矿厂第三条生产线建设与实施项目-27号包（区域1&2） |  |  | 纳米比亚3.5万吨钢轨及道岔供货项目 |  |  | 南非力拓钛矿采选及运输项目 |  |  | 印尼IGIP 1#泊位及临时重件泊位水工建筑物工程 |  |  | 中国港湾工程有限责任公司A苗圃建设项目 |  |  | 澳門大橋橋墩防撞設置優化工程 - 設計連建造 |  |  | 「新氹仔變電站（NTSS） 建築外飾面翻新」項目 |  |  | CV-T32505 - 輕軌氹仔線蓮花站屋面更換工程 |  |  | 葡京變電站建築物更新改造工程 |  |  | 阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 |  |  | 建築廢料堆填區營運及建築廢料資源化篩選服務 |  |  | 巴新西塞皮克省瓦尼莫至绿河站道路升级项目 |  |  | 印尼KNI外部管廊(道路)工程 |  |  | 马来西亚吉兰丹车站土方工程项目 |  |  | 阿联酋高铁迪拜段土建项目 |  |  | 墨西哥中车萨拉戈萨车辆段车间改造工程项目 |  |  | 哥斯达黎加瓜那卡斯特垃圾热解气化发电厂土建施工项目 |  |  | 马尔代夫丽思卡尔顿后勤区扩建项目 |  |  | 科特迪瓦阿比让港航道及码头维护疏浚拓宽项目 |  |  | 巴新西塞皮克省艾塔佩码头修复重建项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 |  |  | 菲律宾北苏里高克拉沃镍矿运输项目 |  |  | C349西支援区地面服务设备及车辆维修车间设计与建造C25W10 |  |  | 摩洛哥丹吉尔GPM2太阳能光伏电站工程 |  |  | 泰国马达普工业港三期项目（合同二）分包工程 |  |  | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 |  |  | 泰国曼谷EVOLUTION数据中心项目​一期工程 |  |  | 马来西亚吉隆坡至加叻高速1C标段扩建项目 |  |  | 喀麦隆巴琴加-恩冈代雷道路改造项目二期（恩加提-菲巴提-里考克段）-LOT8 |  |  | 波兰华沙新法院建设项目 |  |  | 印尼肯德尔工业园2号成品库建安工程 |  |  | 沙特欧拉Al-Mutadil马术庄园一期项目 |  |  | 菲律宾巴万集装箱码头一期堆场项目 |  |  | 新加坡大士港F3驳岸码头及集装箱堆场工程项目 |  |  | 南苏丹空管系统维护服务项目 |  |  | C348为凤溪第一小学及王肇枝中学加装升降机工程RFLM004 |  |  | 阿联酋阿布扎比Lulu岛永久桥项目 |  |  | 阿联酋阿布扎比沙哈马港升级改造项目 |  |  | C350中环新海滨三号用地设计建造新地下通道管理合约 |  |  | C347澳门轻轨东线盾构土出运及处置服务工程 |  |  | 马来西亚砂拉越北部沿海大道老越段1标桥梁工程项目 |  |  | 马来西亚NUSA数据中心项目 |  |  | 哈萨克斯坦阿克套港2026年疏浚项目一期工程 |  |  | 安哥拉沿海航运发展项目 |  |  | 新城A區堤堰優化工程 - 第二期(二次) |  |  | 阿尔及利亚斯基克达老港疏浚工程项目 |  |  | 輕軌東線盾構土出運及處置服務 |  |  | 印尼东加里曼丹码头项目 |  |  | 印尼东加里曼丹航道工程项目 |  |  | 尼日利亚河流州2.5公里岸线保护及回填项目
合同金额（万美元） |  | 13.0000 |  |  | 265.0000 |  |  | 11703.2798 |  |  | 30666.0000 |  |  | 4958.0000 |  |  | 11550.0000 |  |  | 11250.0000 |  |  | 5270.0000 |  |  | 3166.0000 |  |  | 27410.0000 |  |  | 2178.0000 |  |  | 594.0000 |  |  | 2132.0000 |  |  | 6170.0000 |  |  | 5417.8300 |  |  | 7859.0000 |  |  | 769.0000 |  |  | 1261.0000 |  |  | 40.0000 |  |  | 1790.0000 |  |  | 1099.1000 |  |  | 6762.5100 |  |  | 28018.0000 |  |  | 15462.0000 |  |  | 108.7000 |  |  | 245.6700 |  |  | 295.8500 |  |  | 421.0000 |  |  | 923.7500 |  |  | 2014.6800 |  |  | 37075.6800 |  |  | 5183.0000 |  |  | 15496.9671 |  |  | 429.7466 |  |  | 7633.8600 |  |  | 10066.6969 |  |  | 9783.3176 |  |  | 944.0500 |  |  | 19.7600 |  |  | 4595.9008 |  |  | 31758.0000 |  |  | 2350.3626 |  |  | 3884.0000 |  |  | 38256.0000 |  |  | 3850.0000 |  |  | 40000.0000 |  |  | 1817.9500 |  |  | 21966.2500 |  |  | 2888.0000 |  |  | 1386.0000 |  |  | 160.0000 |  |  | 13354.5900 |  |  | 5000.0000 |  |  | 454.1300 |  |  | 4052.6239 |  |  | 9511.0000 |  |  | 1575.0000 |  |  | 2516.0000 |  |  | 343.5900 |  |  | 6346.1800 |  |  | 12907.4168 |  |  | 229.5047 |  |  | 2023.0000 |  |  | 1225.2200 |  |  | 99500.4022 |  |  | 50.0000 |  |  | 315.0340 |  |  | 2321.1500 |  |  | 35367.9500 |  |  | 2254.8600 |  |  | 1478.7200 |  |  | 11300.0000 |  |  | 3005.6900 |  |  | 2575.1119 |  |  | 3000.0000 |  |  | 1400.0000 |  |  | 484.2300 |  |  | 2056.1500 |  |  | 10276.0000 |  |  | 1134.8196 |  |  | 343.9490 |  |  | 1553.1638 |  |  | 213890.3171 |  |  | 2003.0000 |  |  | 335.6433 |  |  | 1406.6700 |  |  | 791.0835 |  |  | 2980.5809 |  |  | 9642.1600 |  |  | 3274.8186 |  |  | 3910.5029 |  |  | 1593.9135 |  |  | 2950.6738 |  |  | 371.4292 |  |  | 3752.0961 |  |  | 49.6600 |  |  | 2070.6200 |  |  | 1600.3500 |  |  | 4790.4500 |  |  | 3673.0000 |  |  | 29.7200 |  |  | 205.4800 |  |  | 5053.4161 |  |  | 3581.0000 |  |  | 3163.0000 |  |  | 5579.9300 |  |  | 1136.4900 |  |  | 1747.8000 |  |  | 766.0600 | [5 empty] | 303.0000 |  |  | 2768.6400 | [5 empty] | 6889.0000 |  |  | 487.9000 |  |  | 23.0000 |  |  | 5094.9000 |  |  | 197.0000 |  |  | 689.0700 |  |  | 5389.3600 |  |  | 3763.0283 |  |  | 631.0000 |  |  | 29990.0000 |  |  | 1530.3000 |  |  | 778.1359 |  |  | 68.0300 |  |  | 3546.7600 |  |  | 43.5000 |  |  | 775.0000 |  |  | 1100.0000 |  |  | 13320.0000 |  |  | 4440.0415 |  |  | 7610.8214 |  |  | 3871.0000 |  |  | 8680.9000 |  |  | 1015.6200 |  |  | 2205.1347 |  |  | 413.0000 |  |  | 1408.6000 |  |  | 30840.5800 |  |  | 12584.8500 |  |  | 3149.0000 |  |  | 52990.0000 |  |  | 2343.2000 |  |  | 58.0000 |  |  | 779.9700 |  |  | 119.4100 |  |  | 4747.2000 |  |  | 20217.8300 |  |  | 7350.0000 |  |  | 5754.4347 |  |  | 2008.0000 |  |  | 16282.0000 |  |  | 66929.3800 |  |  | 1591.5900 |  |  | 2453.1500 |  |  | 66200.0000 |  |  | 1218.6000 |  |  | 17843.6700 |  |  | 252.4000 |  |  | 47966.9700 |  |  | 291.2800 |  |  | 1576.8000 |  |  | 13451.3100 |  |  | 10666.6700 |  |  | 4533.3300 |  |  | 1137.4500 |  |  | 868.5987 |  |  | 2346.1700 |  |  | 1777.2100 |  |  | 7540.0000 |  |  | 4637.6800 |  |  | 429.8354 |  |  | 851.4900 |  |  | 7650.0000 |  |  | 3275.1200 |  |  | 4947.0403 |  |  | 15352.3900 |  |  | 508.0000 |  |  | 1171.0000 |  |  | 6363.4400 |  |  | 116.6200 |  |  | 1258.4900 |  |  | 204.9700 |  |  | 705.0000 |  |  | 21950.0000 |  |  | 1655.0000 |  |  | 1017.0000 |  |  | 14430.0000 |  |  | 6092.9244 |  |  | 222.0000 |  |  | 11892.6200 |  |  | 6083.1400 |  |  | 76245.9573 |  |  | 11754.1600 |  |  | 27032.6900 |  |  | 853.0000 |  |  | 77.0600 |  |  | 16537.0000 |  |  | 2011.5000 |  |  | 7764.0000 |  |  | 1088.4400 |  |  | 2658.4900 |  |  | 2445.0000 |  |  | 1146.7600 |  |  | 120.0000 |  |  | 15041.0000 |  |  | 24035.0000 |  |  | 9990.0000 |  |  | 163.1000 |  |  | 4.9300 |  |  | 17311.8523 |  |  | 511.1100 |  |  | 499.1400 |  |  | 83363.5175 |  |  | 80.0000 |  |  | 1387.8500 |  |  | 1042.5385 |  |  | 13674.0000 |  |  | 20833.9300 |  |  | 563.7400 |  |  | 440.4900 |  |  | 4900.0000 |  |  | 118.7400 |  |  | 10610.0000 |  |  | 57026.0000 |  |  | 8029.4900 |  |  | 17590.0000 |  |  | 1028.5000 |  |  | 193.9800 |  |  | 2877.2000 |  |  | 470.9300 |  |  | 508.8000 |  |  | 169.3673 |  |  | 240.9125 |  |  | 839.4100 |  |  | 21092.8800 |  |  | 10.1100 |  |  | 487.0400 |  |  | 9101.2000 |  |  | 10773.0800 |  |  | 331.0000 |  |  | 730.0000 |  |  | 4583.1400 |  |  | 3375.1300 |  |  | 613.0000 |  |  | 5048.8900 |  |  | 5268.9130 |  |  | 1134.0000 |  |  | 339.0900 |  |  | 1200.5500 |  |  | 480.0000 |  |  | 6024.4604 |  |  | 4837.8296 |  |  | 6336.6868 |  |  | 5894.0518 |  |  | 1453.3300 |  |  | 9850.4000 |  |  | 118.4500 |  |  | 1738.6500 |  |  | 4020.2700 |  |  | 611.0121 |  |  | 49880.5631 |  |  | 1044.9798 |  |  | 7817.5100 |  |  | 129.3000 |  |  | 470.6800 |  |  | 2109.5000 |  |  | 1938.0000 |  |  | 112.6000 |  |  | 2169.1700 |  |  | 233.2300 |  |  | 3425.3600 |  |  | 4496.5298 |  |  | 2866.0400 |  |  | 1172.0000 |  |  | 31612.6600 |  |  | 3675.7400 |  |  | 444.0700 |  |  | 223.6200 |  |  | 2578.6666 |  |  | 7660.9600 |  |  | 929.5000 |  |  | 863.3600 |  |  | 440.0000 |  |  | 6545.4000 |  |  | 623.9100 |  |  | 3545.6000 |  |  | 1556.1200 |  |  | 651.8700 |  |  | 1668.7700 |  |  | 303.0900 |  |  | 4230.0000 |  |  | 4562.6000 |  |  | 1527.6000 |  |  | 51.5300 |  |  | 1652.4100 |  |  | 6074.6500 |  |  | 13043.5400 |  |  | 4683.9600 |  |  | 166.0000 |  |  | 10122.8600 |  |  | 2682.0000 |  |  | 1703.6300 |  |  | 7703.3800 |  |  | 26904.6800 |  |  | 7674.4800 |  |  | 3875.8900 |  |  | 1010.4300 |  |  | 150.0000 |  |  | 48131.2000 |  |  | 114.0000 |  |  | 5411.0000 |  |  | 3552.0000 |  |  | 1667.4400 |  |  | 56.4400 |  |  | 1105.2400 |  |  | 133366.6700 |  |  | 6373.0000 |  |  | 8100.0000 |  |  | 5355.0225 |  |  | 586.0000 |  |  | 385.6300 |  |  | 401.0000 |  |  | 5560.3800 |  |  | 1188.0000 |  |  | 817.9614 |  |  | 756.0000 |  |  | 653.4400 |  |  | 2035.4500 |  |  | 46609.9304 |  |  | 5529.0000 |  |  | 205.0000 |  |  | 3185.6291 |  |  | 1194.8399 |  |  | 1441.1918 |  |  | 13303.8465 |  |  | 8727.5400 |  |  | 1560.4328 |  |  | 522.0000 |  |  | 1238.7800 |  |  | 45.0000 |  |  | 670.0000 |  |  | 6310.0000 |  |  | 2866.0000 |  |  | 8445.4583 |  |  | 4155.0000 |  |  | 14033.7072 |  |  | 663.4975 |  |  | 20654.0000 |  |  | 3255.7880 |  |  | 285.5700 |  |  | 2150.0000 |  |  | 130.8400 |  |  | 7821.0000 |  |  | 373.7300 |  |  | 650.3100 |  |  | 8068.8500 |  |  | 24900.0000 |  |  | 40200.0000 |  |  | 22885.2600 |  |  | 77095.0700 |  |  | 57953.2600 |  |  | 283400.0000 |  |  | 2408.8200 |  |  | 1880.1800 |  |  | 2508.1400 |  |  | 6211.9700 |  |  | 1495.8500 |  |  | 1201.0000 |  |  | 9487.0000 |  |  | 7964.4500 |  |  | 6389.2450 |  |  | 1086.0000 |  |  | 2542.9100 |  |  | 1744.2300 |  |  | 933.1100 |  |  | 3333.0000 |  |  | 2364.7700 |  |  | 6024.0000 |  |  | 44275.0000 |  |  | 2097.8800 |  |  | 184.7900 |  |  | 795.3700 |  |  | 128.7500 |  |  | 170.0000 |  |  | 697.2500 |  |  | 9163.2200 |  |  | 4644.4500 |  |  | 17155.4000 |  |  | 927.6300 |  |  | 343.0000 |  |  | 350137.1800 |  |  | 2350.0000 |  |  | 1105.0000 |  |  | 4747.7900 |  |  | 451.0000 |  |  | 610.0700 |  |  | 10027.1000 |  |  | 12480.0000 |  |  | 3515.0200 |  |  | 3190.0000 |  |  | 3357.2700 |  |  | 22777.3400 |  |  | 6389.5200 |  |  | 3250.0000 |  |  | 6957.2200 |  |  | 6500.0000 |  |  | 1785.7800 |  |  | 14300.0000 |  |  | 9326.0000 |  |  | 42638.0000 |  |  | 2889.2800 |  |  | 371.7900 |  |  | 3118.4100 |  |  | 5898.0000 |  |  | 5282.0500 |  |  | 2483.8500 |  |  | 3568.5400 |  |  | 2525.4100 |  |  | 4440.8700 |  |  | 17700.0000 |  |  | 1122.5000 |  |  | 495.8800 |  |  | 2483.8400 |  |  | 17673.8400 |  |  | 18684.2600 |  |  | 4317.0000
资金来源 |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 中国政府援建 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 出口信贷 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [14 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 出口信贷 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [14 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [14 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [14 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 中国政府援建 | [5 empty] | 业主自筹 | [14 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [26 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [11 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [35 empty] | 业主自筹 |  |  | 行优惠贷款 |  |  | 业主自筹 | [20 empty] | 行优惠贷款 |  |  | 业主自筹 |  |  | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [5 empty] | 业主自筹 | [59 empty] | 业主自筹 | [8 empty] | 业主自筹 | [77 empty] | 业主自筹
实施模式 |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 自营 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 联营 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 联营 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [8 empty] | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [5 empty] | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 自营 | [8 empty] | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 | [5 empty] | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 | [5 empty] | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [8 empty] | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 | [5 empty] | 联营 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 联营 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 | [8 empty] | 全委托实施 |  |  | 联营 |  |  | 全委托实施 | [5 empty] | 联营 |  |  | 联营 |  |  | 联营 | [8 empty] | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 | [5 empty] | 总承包 | [8 empty] | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [14 empty] | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 | [8 empty] | 联营 |  |  | 全委托实施 |  |  | 全委托实施 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [5 empty] | 总承包 | [5 empty] | 全委托实施 | [17 empty] | 自营 | [29 empty] | 总承包 | [8 empty] | 联营 |  |  | 全委托实施 | [8 empty] | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [8 empty] | 自营 |  |  | 总承包 |  |  | 总承包 | [29 empty] | 总承包 |  |  | 总承包 |  |  | 全委托实施 | [32 empty] | 全委托实施 |  |  | 全委托实施
项目分级 |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 特Ⅱ级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 一级工程项目 |  |  | 二级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 特Ⅱ级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | 一级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 特Ⅰ级工程项目 |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | / |  |  | / |  |  | 三级工程项目 |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 不涉及 |  |  | / |  |  | / |  |  | /
项目分类 |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | A类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | / |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | B类 |  |  | /
合同工期 |  | 45天 |  |  | 12个月 |  |  | 20个月 |  |  | 42个月 |  |  | 598天 |  |  | 24个月 |  |  | 21个月 |  |  | 31.5个月 |  |  | 806天 |  |  | 36个月 |  |  | 24个月 |  |  | 18个月 |  |  | 12个月 |  |  | 16个月 |  |  | 512天 |  |  | 28个月 |  |  | 16个月 |  |  | 12个月 |  |  | 10周 |  |  | DB 36个月+既有设施运维18个月+新建设施运维102个月 |  |  | DB 6个月+收运78个月 |  |  | 1080天 |  |  | 17个月 |  |  | 16个月 |  |  | 72天 | [8 empty] | 255个日历日（变更后） |  |  | 12个月 |  |  | 232天 |  |  | 1271天 |  |  | 30个月 |  |  | 790天 |  |  | 189 日历天 |  |  | 2022.9.1-2025.2.16 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 9个月 |  |  | 181 |  |  | 18 |  |  | 39个月 |  |  | 335天 |  |  | 730天 |  |  | 63个月 |  |  | 365 | [5 empty] | 1002 | [5 empty] | 3年 |  |  | 18个月 |  |  | 12个月 | [8 empty] | 8个月 |  |  | 16个月 |  |  | 36个月 |  |  | 8个月 |  |  | 15个月 |  |  | 6个月 |  |  | 395天 |  |  | 18个月 |  |  | 120天 |  |  | 6个月+季风期 |  |  | 180天 |  |  | 48个月，自开工日期起算 |  |  | 4个月 |  |  | 180天 | [5 empty] | 2737日 |  |  | 12个月 |  |  | 6个月 |  |  | 43个月 |  |  | 1080天 |  |  | 32个月 | [5 empty] | 三个月 |  |  | 9个月 | [8 empty] | 21日历天 |  |  | 0日历天 |  |  | 240日历天 |  |  | 60月 | [5 empty] | 240日历天 |  |  | 387日历天 | [5 empty] | 26月 |  |  | 30个月 | [20 empty] | 30个工作日 |  |  | 360天 | [8 empty] | 14个月 |  |  | 153天 |  |  | 4个月 |  |  | 设计60工作天；供应及安装660工作天 |  |  | 13个月 |  |  | 20个月 |  |  | 44个月 | [5 empty] | 305 | [8 empty] | 180 | [8 empty] | 21个月（项目开工日期以收到业主预付款日期，业主资金情况不明朗，项目资金未完全到位，为规避风险，项目暂不启动） |  |  | 420 |  |  | 3天 |  |  | 518天 |  |  | 60天 | [8 empty] | 730 |  |  | 160天 |  |  | 31个月 |  |  | 15个月 |  |  | 365天 |  |  | 35天 |  |  | 365天 | [11 empty] | 待定 |  |  | 365天 |  |  | 48个月 |  |  | 300天 |  |  | 640天 | [5 empty] | 20个月 |  |  | 3 |  |  | 24个月 |  |  | 730 |  |  | 431 |  |  | 231天 | [8 empty] | 45天 |  |  | 120 | [5 empty] | 30个月 |  |  | 33 |  |  | 10个月 |  |  | 912天 |  |  | Main works 482天，Option Wors 515天 |  |  | 42个月 |  |  | 1362天 | [5 empty] | 9个月 |  |  | 24个月 |  |  | 550个工作天 |  |  | 662天 | [5 empty] | 48个月 |  |  | 4个月 |  |  | 587天 |  |  | 912天 |  |  | 912 |  |  | 912天 |  |  | 305 |  |  | 6个月 |  |  | 381天 |  |  | 540天 |  |  | 548天 |  |  | 1460 |  |  | 12个月 | [5 empty] | 425天 |  |  | 17个月 |  |  | 24个月 | [5 empty] | 52周 |  |  | 293天 |  |  | 72个月 | [5 empty] | 26个月 |  |  | 90天 | [5 empty] | 50个月 | [5 empty] | 540日历天 | [8 empty] | 24个月 |  |  | 456天 | [8 empty] | 22个月 |  |  | 38个月 | [5 empty] | 95 |  |  | 137个月 |  |  | 284天 | [5 empty] | 103 |  |  | 300天 |  |  | 300天 |  |  | 16个月 |  |  | 182 |  |  | 36个月 | [5 empty] | 810天 |  |  | 180天 |  |  | 21 |  |  | 911天 |  |  | 90天 |  |  | 18个月 | [8 empty] | 18个月 |  |  | 18个月 |  |  | 36个月 |  |  | 1260天 |  |  | 8个月 |  |  | 6个月 |  |  | 18 |  |  | 90 | [11 empty] | 759 |  |  | 387天 |  |  | 5个月 |  |  | 16个月 | [5 empty] | 102 |  |  | 12个月 |  |  | 8个月 | [5 empty] | 900天 |  |  | 90 |  |  | 12个月 |  |  | 30个月 |  |  | 31个月 |  |  | 16个月 |  |  | 60 |  |  | 9个月 |  |  | 19个月 |  |  | 8个月 | [5 empty] | 18个月 |  |  | 365天 |  |  | 92天 | [5 empty] | 2024.10.10-2025.05.23 |  |  | 24个月 |  |  | 24个月 |  |  | 24个月 |  |  | 24个月 |  |  | 16个月 | [5 empty] | 5个月 |  |  | 24个月 |  |  | 14个月 |  |  | 203天 |  |  | 1977日历天 |  |  | 14个月 | [8 empty] | 12个月 |  |  | 1095天 |  |  | 36个月 |  |  | 第一批30天 | [8 empty] | 24个月 |  |  | 630天+12个月质保期 |  |  | 540天 |  |  | 180天 |  |  | 36个月 |  |  | 540天 | [5 empty] | 12个月 |  |  | 2025/01/12-2025/08/29 | [5 empty] | 23个月 |  |  | 8个月 |  |  | 123天 |  |  | 741天 |  |  | 14个月 |  |  | 12个月 | [8 empty] | 18个月 |  |  | 180天 |  |  | 930 |  |  | 456天 |  |  | 365天 | [5 empty] | 2025-3-6至2025-12-30 |  |  | 23个月 | [5 empty] | 40个月 |  |  | 80天 |  |  | 540天 |  |  | 10个月 |  |  | 20个月 |  |  | 450天 |  |  | 15个月 |  |  | 32个月 |  |  | 630天 |  |  | 300 |  |  | 6个月 |  |  | 60个月 |  |  | 6个月 |  |  | 23个月 |  |  | 863天 |  |  | 18个月 | [8 empty] | 958天 |  |  | 25 |  |  | 24个月 |  |  | 30个月 | [5 empty] | 7周 |  |  | 10周 |  |  | 510天 |  |  | 180天 |  |  | 10个月 |  |  | 5个月 | [5 empty] | 12个月 |  |  | 51月 |  |  | 800天 | [5 empty] | 540天 |  |  | 420天 |  |  | 720天 |  |  | 24个月 |  |  | 10个月 | [5 empty] | 6个月 |  |  | 330天 |  |  | 105 |  |  | 112天 |  |  | 320天 |  |  | 30个月 |  |  | 583天 |  |  | 共分为3个里程碑工期，总共13个月 |  |  | 31个月 |  |  | 382天 |  |  | 699天 | [11 empty] | 60天 |  |  | 782 |  |  | 180天 |  |  | 195天 |  |  | 34个月 |  |  | 21个月 |  |  | 42个月 |  |  | 48个月 | [8 empty] | 660 |  |  | 1030天 | [5 empty] | 24个月 | [5 empty] | 12个月 |  |  | 2025/11/17-2026-5/31 |  |  | 29个月 |  |  | 22个月 |  |  | 24个月 | [5 empty] | 290天 |  |  | 8个月 |  |  | 180天 |  |  | 24个月 | [5 empty] | 154周 | [5 empty] | 10个月 | [32 empty] | 1444 | [11 empty] | 90天 | [14 empty] | 15个月 | [71 empty] | 24个月 |  |  | 24个月
中标日期 |  | 2022-03-14 |  |  | 2022-06-24 |  |  | 2022-06-16 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-23 |  |  | 2023-10-01 |  |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-04-29 |  |  | 2022-04-27 |  |  | 2022-04-26 |  |  | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-07 |  |  | 2022-04-05 |  |  | 2022-02-07 |  |  | 2022-02-09 |  |  | 2022-03-08 |  |  | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-13 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-22 |  |  | 2022-08-14 |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2022-08-09 |  |  | 2022-08-22 |  |  | 2022-09-27 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-08-17 |  |  | 2022-09-13 |  |  | 2022-09-02 |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-08-05 |  |  | 2022-07-04 |  |  | 2022-10-14 |  |  | 2022-12-29 |  |  | 2022-06-22 |  |  | 2022-04-18 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 2022-11-02 |  |  | 2022-11-29 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-13 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2022-12-12 |  |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-12-06 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2022-12-05 |  |  | 2023-01-17 |  |  | 2022-10-21 |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2022-08-22 |  |  | 2023-01-04 |  |  | 2022-11-04 |  |  | 2023-02-03 |  |  | 2022-09-09 |  |  | 2023-03-21 |  |  | 2023-02-08 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 2023-02-17 |  |  | 2022-11-21 |  |  | 2023-04-09 |  |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2022-08-12 |  |  | 2023-03-28 |  |  | 2022-12-28 |  |  | 2023-03-30 |  |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-01-26 |  |  | 2023-04-26 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 2022-03-22 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2022-01-20 |  |  | 2022-05-13 |  |  | 2022-08-17 |  |  | 2023-10-09 |  |  | 2023-05-03 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-25 |  |  | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-18 |  |  | 2023-04-18 |  |  | 2023-06-14 |  |  | 2023-05-26 |  |  | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-09 |  |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-07-28 |  |  | 2023-07-27 |  |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-06-12 |  |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-08-24 |  |  | 2023-06-08 |  |  | 2023-10-01 |  |  | 2023-06-14 |  |  | 2023-08-04 |  |  | 2023-09-20 |  |  | 2023-08-20 |  |  | 2023-03-20 |  |  | 2023-09-17 |  |  | 2023-06-01 |  |  | 2022-08-18 |  |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-08-18 |  |  | 2023-10-25 |  |  | 2023-09-29 |  |  | 2023-05-29 |  |  | 2023-10-20 |  |  | 2023-11-02 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-16 |  |  | 2023-11-09 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-14 |  |  | 2023-10-26 |  |  | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-26 |  |  | 2023-12-17 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-16 |  |  | 2023-07-05 |  |  | 2023-10-10 |  |  | 2023-10-18 |  |  | 2023-12-21 |  |  | 2023-12-08 |  |  | 2024-01-02 |  |  | 2023-11-23 |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2024-01-02 |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-08 |  |  | 2024-02-04 |  |  | 2024-02-06 |  |  | 2024-02-07 |  |  | 2024-02-27 |  |  | 2024-09-12 |  |  | 2023-12-08 |  |  | 2024-01-12 |  |  | 2023-12-10 |  |  | 2023-11-23 |  |  | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-03-05 |  |  | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-06 |  |  | 2023-09-28 |  |  | 2024-02-25 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 2024-02-16 |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-01-02 |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2024-04-14 |  |  | 2024-04-03 |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2023-07-05 |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-09 |  |  | 2024-05-19 |  |  | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-18 |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-05-13 |  |  | 2024-02-10 |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-13 |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-01-18 |  |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-14 |  |  | 2024-03-28 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-09 |  |  | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-12 |  |  | 2024-07-09 |  |  | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-07-13 |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-06-03 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-04 |  |  | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-12-20 |  |  | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-20 |  |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-12 |  |  | 2024-07-12 |  |  | 2024-09-23 |  |  | 2024-10-03 |  |  | 2024-09-18 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-11 |  |  | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-03 |  |  | 2024-10-11 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-09-23 |  |  | 2024-11-04 |  |  | 2024-07-12 |  |  | 2024-11-08 |  |  | 2024-09-20 |  |  | 2024-10-11 |  |  | 2024-10-11 |  |  | 2024-10-11 |  |  | 2024-10-11 |  |  | 2024-11-10 |  |  | 2024-10-07 |  |  | 2024-10-22 |  |  | 2024-11-14 |  |  | 2024-10-18 |  |  | 2024-11-19 |  |  | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-04 |  |  | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-18 |  |  | 2024-12-02 |  |  | 2024-11-08 |  |  | 2024-10-20 |  |  | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-20 |  |  | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-13 |  |  | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 |  |  | 2024-11-23 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-27 |  |  | 2024-10-10 |  |  | 2025-01-05 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 2024-11-07 |  |  | 2024-12-27 |  |  | 2025-01-27 |  |  | 2024-10-25 |  |  | 2024-12-11 |  |  | 2025-01-16 |  |  | 2025-01-06 |  |  | 2025-01-22 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 2024-11-27 |  |  | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-14 |  |  | 2025-01-20 |  |  | 2025-03-06 |  |  | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-05 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 2025-01-02 |  |  | 2025-03-10 |  |  | 2025-03-30 |  |  | 2025-04-02 |  |  | 2025-03-18 |  |  | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-27 |  |  | 2025-04-16 |  |  | 2025-02-16 |  |  | 2025-02-25 |  |  | 2025-07-06 |  |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-15 |  |  | 2025-01-08 |  |  | 2025-04-21 |  |  | 2025-05-15 |  |  | 2025-02-07 |  |  | 2025-06-03 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-05-06 |  |  | 2024-12-04 |  |  | 2025-04-14 |  |  | 2025-08-14 |  |  | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-02 |  |  | 2025-06-26 |  |  | 2025-03-27 |  |  | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 2023-08-29 |  |  | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-14 |  |  | 2025-07-04 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-07 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-15 |  |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-07-29 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2025-08-04 |  |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-08-03 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2026-03-30 |  |  | 2025-07-29 |  |  | 2025-07-03 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-19 |  |  | 2023-11-27 |  |  | 2025-11-07 |  |  | 2025-11-07 |  |  | 2025-11-07 |  |  | 2025-10-29 |  |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-03-19 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2025-09-19 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-11-21 |  |  | 2024-11-22 |  |  | 2025-11-26 |  |  | 2025-12-05 |  |  | 2025-11-12 |  |  | 2025-12-02 |  |  | 2025-12-18 |  |  | 2025-12-17 |  |  | 2025-09-27 |  |  | 2025-12-17 |  |  | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-24 |  |  | 2025-12-03 |  |  | 2025-11-19 |  |  | 2025-10-28 |  |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-11-19 |  |  | 2026-01-15 |  |  | 2026-01-08 |  |  | 2025-12-22 |  |  | 2025-12-22 |  |  | 2025-12-21 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-08 |  |  | 2026-02-13 |  |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-17 |  |  | 2025-12-20 |  |  | 2026-02-12 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-24 |  |  | 2026-03-27 |  |  | 2026-04-02 |  |  | 2026-02-02 |  |  | 2026-01-09 |  |  | 2026-04-02 |  |  | 2026-04-09 |  |  | 2026-04-06 |  |  | 2026-02-23 |  |  | 2025-12-15 |  |  | 2026-02-06 |  |  | 2026-04-17 |  |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-01-02 |  |  | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-22 |  |  | 2025-12-16 |  |  | 2026-03-07 |  |  | 2025-12-04 |  |  | 2026-01-02 |  |  | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-15 |  |  | 2025-12-08
业务事项 | 工作任务 | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B | 规定的完成日期 A | 实际完成日期 B | 差距天数 A-B
1 项目资料移交 | 1.1 核心团队组建 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-04-03 | 不涉及 | 0 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 0 | 2022-02-05 | 不涉及 | -1584 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0 | 2021-12-15 | 不涉及 | 0 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 0 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 0 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 0 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 0 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 0 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 不涉及 | 0 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 0 | 2022-10-21 | 不涉及 | 11 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-07-20 | 2022-07-15 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 365 | / | 不涉及 | / | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 1 | 2022-10-10 | 2022-10-03 | 7 | 2021-04-01 | 2021-03-16 | 16 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2 | 2023-03-31 | 2023-03-24 | 7 | 2022-10-30 | 不涉及 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-06-30 | 1766 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0 | / | / | / | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-07-20 | 不涉及 | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-08-01 | 2023-07-29 | 3 | 2023-07-31 | 2023-07-28 | 3 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-02 | 1 | / | / | / | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 1 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 29 | / | / | / | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 25 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 | 2023-10-20 | 2023-09-22 | 28 | 2023-11-02 | 不涉及 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-15 | 46 | 2023-11-30 | 2023-10-15 | 46 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-01 | 19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 19 | 2024-01-25 | 2024-01-18 | 7 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-03-31 | 不涉及 | 79 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-27 | 不涉及 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-11 | 2024-03-24 | 18 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-18 | 7 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | 2024-04-01 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-11 | 2024-10-14 | 28 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-30 | 32 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-25 | 2024-05-21 | 4 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-07-16 | 不涉及 | -692 | 2024-06-15 | 2024-06-10 | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-10-08 | 2024-12-19 | -72 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-12 | 19 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | / | / | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-05-07 | 2024-12-16 | -223 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-12-11 | 2024-11-01 | 40 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 2024-08-13 | 不涉及 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 140 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-30 | 2025-01-22 | 8 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | 2025-01-27 | 不涉及 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-05-20 | 2024-05-16 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-10 | 2025-09-02 | 8 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 20 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-10 | 2024-06-07 | 398 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-13 | 17 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 28 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 7 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-03 | 11 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-03 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-20 | 10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-13 | 2026-01-09 | 4 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | / | / | / | 2026-03-25 | 不涉及 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-05-20 | 2026-05-15 | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | -1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | / | / | / | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-05-19 | 2026-04-10 | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 1.2 项目资料移交 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 0 | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-04 | 2022-09-30 | 4 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 0 | 2022-10-05 | 2022-10-01 | 4 | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 1 | / | 不涉及 | / | 2022-09-10 | 2022-09-06 | 4 | 2022-08-01 | 2022-07-28 | 4 | / | 不涉及 | / | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-03 | 28 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 2022-09-25 | 2022-09-22 | 3 | 2021-01-31 | 2021-01-27 | 4 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | -5 | / | 不涉及 | / | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 4 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-06-30 | 1766 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | / | / | / | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0 | / | / | / | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-12 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-06-20 | 2023-09-21 | -93 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 4 | 2023-07-31 | 2023-07-28 | 3 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-01 | 5 | / | / | / | 2023-11-24 | 2023-10-20 | 35 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 4 | / | / | / | 2023-08-23 | 2023-09-18 | -26 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 0 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-29 | 2023-10-24 | 36 | 2023-11-30 | 2023-10-15 | 46 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 2023-11-19 | 2023-11-16 | 3 | / | 不涉及 | / | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-02-10 | 2024-01-08 | 33 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-18 | 2023-11-17 | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-23 | 5 | 2023-12-11 | 2024-01-05 | -25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-16 | 2024-01-04 | 256 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 6 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-02-28 | 2024-02-16 | 12 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-04-01 | 91 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-17 | 2024-05-31 | 17 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-16 | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 2024-06-26 | 4 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-19 | -92 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-04 | 5 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-05-15 | 2024-12-16 | -215 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-02 | 1 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2025-04-23 | 2024-11-22 | 152 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-27 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-12 | 10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2 | 2025-01-24 | 不涉及 | 1 | 2025-04-03 | 2025-03-03 | 31 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 2025-08-10 | 2025-08-05 | 5 | / | / | / | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-14 | 45 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-13 | 7 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | 2025-07-10 | 2025-06-07 | 33 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | -396 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2025-08-15 | 不涉及 | 0 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 30 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 10 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-15 | 2026-01-10 | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 4 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2026-05-14 | 不涉及 | 65 | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 3 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | / | / | / | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-07 | 22 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | 2028-08-20 | / | 804 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-08 | 21 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-07 | 22 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | / | / | / | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 3 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-05-25 | 2026-04-29 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 预启动会 | 2 预启动会 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 2022-04-25 | 不涉及 | 0 | 2022-04-09 | 不涉及 | 0 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 0 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 0 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 0 | 2021-12-21 | 不涉及 | 0 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 0 | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 0 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 0 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 0 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 0 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-27 | 2022-06-23 | 4 | 2022-10-01 | 不涉及 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-10 | 2022-09-07 | 33 | 2022-08-01 | 2022-07-27 | 5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0 | 2023-03-03 | 2023-02-23 | 8 | 2022-09-25 | 2022-09-22 | 3 | / | 不涉及 | / | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-27 | 2023-05-12 | 15 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | 2022-10-25 | 不涉及 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 2028-04-30 | 2023-06-30 | 1766 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 5 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | 19 | / | / | / | 2023-08-24 | 不涉及 | -25 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 1 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-16 | 45 | 2023-11-30 | 2023-10-16 | 45 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-10 | 2024-02-06 | 4 | / | 不涉及 | / | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-18 | 2023-10-11 | 38 | / | 不涉及 | / | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-20 | 2023-12-26 | 25 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-12 | 不涉及 | 0 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-16 | 2024-01-04 | 256 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 不涉及 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 9 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 5 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 7 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-30 | 32 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-13 | 2024-07-12 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 2024-06-20 | 不涉及 | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | / | / | 2024-08-24 | 2024-08-20 | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-06-10 | 2024-12-16 | -189 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 不涉及 | -645 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-27 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-22 | 2025-01-07 | 15 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-02-01 | 2025-01-17 | 15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-03-29 | 2025-02-14 | 43 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | / | / | / | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | 2025-03-21 | 不涉及 | 7 | 2025-09-30 | 2025-07-06 | 86 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | 2025-07-10 | 2025-06-07 | 33 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-08 | 2025-07-22 | 17 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-08-30 | 不涉及 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 7 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-04 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-05 | 2025-08-30 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-12-10 | 2025-11-20 | 20 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | / | / | / | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 3 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 4 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | / | / | / | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | / | / | / | 2026-03-16 | 2026-03-12 | 4 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 推演组织模式和资源配置 | 3.1 推演项目组织模式 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-14 | 不涉及 | 0 | 2022-04-28 | 不涉及 | 0 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 2022-01-09 | 不涉及 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-28 | 不涉及 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 7 | 2022-10-08 | 不涉及 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-15 | 2022-09-15 | 30 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-25 | 6 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2023-03-02 | 2023-02-23 | 7 | 2022-09-25 | 2022-09-22 | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 29 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 7 | 2023-04-22 | 2023-03-27 | 26 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-08-01 | 1734 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-09 | 2022-05-09 | 123 | / | / | / | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | / | / | / | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 5 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | / | / | / | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 5 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-09 | 6 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-26 | 35 | 2023-11-30 | 2023-10-27 | 34 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-20 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-01-07 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-20 | 2024-04-16 | 4 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 1 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-25 | 2024-07-10 | 15 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-20 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 2024-08-31 | 不涉及 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-07-08 | 2024-12-16 | -161 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-05 | 2024-11-03 | 2 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 10 | 2024-11-08 | 不涉及 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-08 | 15 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-11-05 | 2024-11-03 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-20 | 2025-01-09 | 11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-09 | 2025-07-07 | 33 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-29 | 2025-02-21 | 36 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-13 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-10 | 2025-06-07 | 33 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2025-09-10 | 2025-08-28 | 13 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-24 | 6 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | / | / | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-30 | / | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-12-10 | 2025-11-20 | 20 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-10-20 | / | -231 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 3 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | / | / | / | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | / | / | / | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | / | / | / | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-06-17 | 2026-05-06 | 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 3.2 推演项目资源配置 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 0 | 2022-05-23 | 不涉及 | 0 | 2022-05-07 | 不涉及 | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0 | 2022-01-18 | 不涉及 | 0 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 0 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 不涉及 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 7 | 2022-10-08 | 不涉及 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-20 | 2022-09-20 | 30 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2022-11-14 | 不涉及 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-29 | 2022-12-28 | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2023-03-02 | 2023-02-23 | 7 | 2022-10-30 | 2022-10-28 | 2 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 29 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 7 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-08-01 | 1734 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-05 | 2022-05-09 | 119 | / | / | / | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-08 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | / | / | / | 2023-11-24 | 2023-11-02 | 22 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | / | / | / | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 5 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-10 | 2023-10-10 | 31 | 2023-11-10 | 2023-10-10 | 31 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-20 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-18 | 2023-11-17 | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 不涉及 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 9 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-24 | 2024-07-20 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 1 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-25 | 2024-07-10 | 15 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2024-06-03 | 2024-12-09 | -189 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 2 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 7 | 2024-08-13 | 不涉及 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2025-04-23 | 2025-01-13 | 100 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-15 | 2025-01-02 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-10 | 2025-02-12 | -33 | / | 不涉及 | / | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-10 | 2025-06-27 | 13 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-02-21 | 38 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-10 | 2025-06-07 | 33 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 7 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | / | / | / | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2025-08-30 | / | -282 | / | 不涉及 | / | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 15 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-12-10 | 2025-11-20 | 20 | 2025-10-08 | 2025-10-01 | 7 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 3 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 3 | 2026-01-23 | 2026-01-18 | 5 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 1 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-04-17 | 不涉及 | 2 | / | / | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | / | / | / | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | / | / | / | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
4 确定实施策划关键内容 | 4 确定实施策划关键内容 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | 2022-06-01 | 不涉及 | 0 | 2022-05-16 | 不涉及 | 0 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0 | 2022-01-27 | 不涉及 | 0 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 0 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 0 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 不涉及 | 0 | 2022-07-08 | 2022-06-23 | 15 | 2022-10-16 | 不涉及 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-21 | 2022-09-25 | 26 | 2022-08-22 | 2022-08-19 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | -1 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-30 | 2022-12-28 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | 2023-03-10 | 2023-02-23 | 15 | 2022-10-08 | 2022-09-27 | 11 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 11 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 4 | / | 不涉及 | / | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-27 | 2023-05-12 | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-05 | 10 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-08-01 | 1734 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | / | / | / | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0 | / | / | / | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-07-05 | 2023-06-29 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-08-01 | 2023-07-29 | 3 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 4 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | / | / | / | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | 2023-08-09 | 2023-07-20 | 20 | / | / | / | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 51 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 48 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-12-13 | 2023-12-01 | 12 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | 2024-01-20 | 2024-01-03 | 17 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-13 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-07 | 5 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-20 | 2023-11-17 | 124 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-13 | 17 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 4 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 13 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2024-06-04 | 2024-12-12 | -191 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-05 | 2024-11-03 | 2 | 2025-04-21 | 2025-03-25 | 27 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-01 | 2025-01-19 | 133 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-10 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 7 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-10 | 2025-02-12 | -33 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 2025-02-01 | 2025-01-21 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-07 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-29 | 2025-03-25 | 4 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 15 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 3 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-09-13 | 12 | / | 不涉及 | / | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-24 | 4 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 2025-09-20 | 2024-09-18 | 367 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2025-12-25 | 36 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-12-05 | 2025-11-20 | 15 | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 2 | 2025-08-23 | 2025-08-08 | 15 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-10-20 | / | -231 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-16 | 4 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | / | / | / | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | / | / | / | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | / | / | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-21 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | / | / | / | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 3 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 现场考察 | 5 现场考察 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 0 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 0 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 0 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 0 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 0 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 0 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 0 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0 | 2022-10-25 | 2022-09-20 | 35 | 2022-08-15 | 2022-05-11 | 96 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2023-02-25 | 2023-02-24 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-01-06 | 2022-04-01 | 280 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 10 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-05 | 5 | / | 不涉及 | / | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-26 | 4 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0 | / | / | / | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-30 | 2023-07-03 | 27 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | / | / | / | 2023-03-30 | 2023-03-15 | 15 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-03 | 14 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 7 | / | 不涉及 | / | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-30 | 2023-09-20 | 40 | 2023-10-30 | 2023-09-20 | 40 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-17 | 2023-08-18 | 212 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-04 | 2023-04-24 | 315 | 2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2024-04-04 | 2022-05-06 | 699 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-01 | 2024-06-28 | 34 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 2024-06-25 | 5 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 6 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | / | / | / | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 2023-01-01 | 2022-11-30 | 32 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2025-01-01 | 2024-12-13 | 19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-01 | 2024-06-13 | 233 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-04 | 6 | / | 不涉及 | / | 2025-01-08 | 2025-01-02 | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-10 | 2025-02-12 | -33 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 2025-08-10 | 2025-04-16 | 116 | / | / | / | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | 4 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-10 | 2025-05-20 | 21 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-05-20 | 不涉及 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2025-03-20 | 2025-02-14 | 34 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-09-19 | 6 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-30 | 2025-06-30 | 61 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-04 | 24 | 2025-06-20 | 2025-06-07 | 13 | 2025-07-01 | 2025-06-14 | 17 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | 2025-11-20 | 2025-10-20 | 31 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | / | 不涉及 | / | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-01-31 | 不涉及 | -128 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-02-24 | 2026-01-24 | 31 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-21 | 7 | 2025-12-30 | / | -160 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 0 | 2024-12-24 | 2024-11-20 | 34 | / | 不涉及 | / | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-08 | 21 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 3 | 2026-06-20 | / | 12 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-14 | 15 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | / | / | / | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 3 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 项目移交与启动会 | 1.1 中标通知 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | -3 | 2022-06-18 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | -7 | 2022-05-25 | 2022-05-24 | 1 | 2023-10-03 | 2022-05-24 | 497 | 2022-11-18 | 2022-05-18 | 184 | 2022-05-01 | 2022-04-29 | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | -8 | 2022-04-24 | 2022-05-06 | -12 | 2022-04-09 | 2022-04-07 | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | -6 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 2 | 2022-03-10 | 2022-03-08 | 2 | 2022-01-30 | 2022-02-01 | -2 | 2022-01-15 | 2022-01-17 | -2 | 2022-01-09 | 2022-01-11 | -2 | 2022-01-09 | 2022-01-11 | -2 | 2022-01-09 | 2022-01-07 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-05 | 7 | 2022-07-24 | 2022-07-26 | -2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | -2 | 2022-10-20 | 2022-10-16 | 4 | 2022-08-11 | 2022-08-27 | -16 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | -5 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 1 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | -6 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | 2022-09-04 | 2022-09-02 | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-25 | 2 | 2022-08-07 | 2022-08-12 | -5 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | 2 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | -1 | 2022-12-31 | 2023-01-04 | -4 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | -4 | 2022-04-20 | 2022-04-18 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 6 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 2 | 2022-12-01 | 2022-11-21 | 10 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | 2 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | -2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-13 | 2 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | -1 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | -1 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | -11 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | -2 | 2023-02-03 | 2023-02-02 | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-01 | 23 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0 | 2022-11-06 | 2022-11-04 | 2 | 2023-02-05 | 2023-02-03 | 2 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 0 | 2023-03-23 | 2018-05-22 | 1766 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-10 | 2 | 2023-02-19 | 2023-02-17 | 2 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | 7 | 2023-04-16 | 2023-04-14 | 2 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | 2 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | -1 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 2 | 2022-12-30 | 2022-10-27 | 64 | 2023-04-01 | 2023-09-05 | -157 | 2023-04-27 | 2023-04-25 | 2 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 3 | / | 不涉及 | / | 2022-03-24 | / | -1537 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-04-22 | 2023-07-12 | -81 | 2023-08-27 | / | -1016 | / | 不涉及 | / | 2022-05-15 | 2021-08-03 | 285 | 2022-08-19 | / | -1389 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 2024-05-05 | 2023-05-03 | 368 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2023-05-18 | 2023-09-21 | -126 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 1 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-16 | 1 | 2023-07-30 | 2023-08-03 | -4 | 2023-07-29 | 2023-08-03 | -5 | 2023-04-30 | 不涉及 | -1135 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 5 | 2023-08-26 | 2023-08-19 | 7 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-16 | 2023-06-20 | -4 | 2023-08-06 | 2023-08-04 | 2 | 2023-09-22 | / | -990 | 2023-08-22 | 2023-08-20 | 2 | 2023-03-22 | 2023-03-01 | 21 | 2023-09-19 | 不涉及 | -993 | 2023-06-03 | 2023-10-11 | -130 | 2022-08-20 | / | -1388 | 2023-04-30 | / | -1135 | / | 不涉及 | / | 2023-10-27 | 2023-07-24 | 95 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-05-31 | 2023-11-09 | -162 | 2023-10-22 | 2023-10-20 | 2 | 2023-11-04 | 2023-11-02 | 2 | 2023-11-03 | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-17 | / | -995 | 2023-10-18 | 2023-09-04 | 44 | 2023-10-18 | 2023-09-04 | 44 | 2023-11-11 | 2023-11-10 | 1 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | -28 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | 2023-10-28 | 2023-11-16 | -19 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | 2 | 2023-12-02 | 2023-12-28 | -26 | 2023-11-09 | 2024-03-18 | -130 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | -4 | 2023-11-28 | 2024-01-07 | -40 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 5 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-16 | 2 | 2023-07-07 | 2024-01-01 | -178 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-23 | 2023-12-21 | 2 | 2023-12-10 | 2023-12-26 | -16 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | 2023-11-25 | 2024-04-26 | -153 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-23 | -19 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-09-14 | 2024-09-13 | 1 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | -3 | 2024-01-14 | 2024-03-17 | -63 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | -9 | 2023-11-25 | 2023-12-08 | -13 | 2024-01-19 | 2024-04-26 | -98 | 2024-01-31 | 2024-03-18 | -47 | 2024-01-14 | 2024-02-05 | -22 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 2 | 2023-12-03 | 不涉及 | -918 | 2023-12-08 | 2024-04-26 | -140 | 2023-09-30 | 2023-10-16 | -16 | 2024-02-27 | / | -832 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2024-01-24 | 2024-12-03 | -314 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-02 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2024-04-16 | 2024-08-26 | -132 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | -2 | 2024-04-17 | 2023-12-12 | 127 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | -30 | 2024-04-03 | 2024-05-07 | -34 | 2023-07-07 | 2023-11-27 | -143 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 2024-05-21 | 2024-05-31 | -10 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | -1 | 2024-05-20 | 2024-05-18 | 2 | 2024-06-15 | 2024-06-08 | 7 | 2024-01-28 | 不涉及 | -862 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 2024-02-12 | 2024-01-08 | 35 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-05-15 | 不涉及 | -754 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2 | 2024-01-20 | 2024-01-18 | 2 | 2024-05-17 | 不涉及 | -752 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 2024-05-16 | 2024-05-07 | 9 | 2024-03-30 | 不涉及 | -800 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-27 | -16 | 2024-05-29 | 2024-05-27 | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-07-11 | / | -697 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | -7 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | -7 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-11 | 2 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | -48 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | -20 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | -18 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | 2024-08-04 | 2024-08-22 | -18 | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 6 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | -8 | 2024-12-22 | 2024-08-23 | 121 | 2024-08-18 | 2024-09-06 | -19 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | -7 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | -8 | 2024-08-10 | 2024-07-23 | 18 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | -14 | / | 不涉及 | / | 2024-09-25 | 2024-10-15 | -20 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | -2 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | -3 | 2024-08-03 | 2024-10-07 | -65 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | -14 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | -4 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | -2 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 2 | 2024-08-03 | 不涉及 | -98 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | -20 | 2024-11-06 | 2024-10-01 | 36 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | -8 | 2024-09-22 | 2024-10-07 | -15 | 2024-10-13 | 2024-12-03 | -51 | 2024-10-13 | 2024-12-03 | -51 | 2024-10-13 | 2024-12-03 | -51 | 2024-10-13 | 2024-12-03 | -51 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-23 | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-14 | 2 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | -12 | 2024-11-21 | 2024-11-29 | -8 | 2024-10-27 | 2024-10-25 | 2 | 2024-11-06 | 2024-12-13 | -37 | 2024-10-31 | 2024-12-05 | -35 | 2024-11-20 | 2024-09-15 | 66 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | -10 | 2024-11-13 | 2024-11-11 | 2 | 2024-11-22 | 2025-01-03 | -42 | 2024-12-01 | 2024-09-15 | 77 | 2024-12-15 | 2025-01-02 | -18 | 2024-12-13 | 2024-12-11 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-11 | 2 | 2024-11-25 | 2024-12-25 | -30 | 2023-12-17 | 2025-01-10 | -390 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | -33 | 2024-12-29 | 2025-02-20 | -53 | 2024-10-12 | 2024-12-04 | -53 | 2025-01-07 | 2025-01-05 | 2 | 2025-01-01 | 2025-02-12 | -42 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | 2024-12-29 | 2025-01-02 | -4 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | -21 | 2024-10-27 | 2025-02-20 | -116 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | -33 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | 2 | 2024-08-17 | 2024-08-15 | 2 | 2025-01-02 | 2025-03-02 | -59 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-12-25 | 2025-03-07 | -72 | 2025-07-16 | 2025-07-03 | 13 | / | / | / | 2025-03-08 | 2025-04-01 | -24 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | -1 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | -1 | 2025-01-04 | 2025-01-02 | 2 | 2025-03-12 | 2025-04-14 | -33 | 2025-04-01 | 2025-03-30 | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-03-20 | 2025-05-21 | -62 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | -4 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | 2025-04-18 | 2025-04-16 | 2 | 2025-02-18 | 不涉及 | -475 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 2025-05-30 | 2025-02-28 | 91 | 2025-05-17 | 2025-05-15 | 2 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2 | 2025-04-23 | 2025-06-22 | -60 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 2025-08-03 | 2025-06-20 | 44 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | -11 | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 2 | 2024-12-06 | 2024-12-04 | 2 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | -13 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 0 | 2025-03-29 | 2025-04-16 | -18 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | -33 | 2025-08-03 | 2025-08-01 | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-27 | 2025-08-29 | -33 | 2025-07-27 | 2025-08-28 | -32 | 2025-07-27 | 2025-08-29 | -33 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 0 | 2025-07-06 | 2025-08-24 | -49 | 2025-07-27 | 2025-08-29 | -33 | 2025-08-09 | 2025-09-11 | -33 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 2025-08-17 | 不涉及 | -295 | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-31 | 2025-09-18 | -49 | 2025-01-01 | / | -523 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-09-03 | 2025-09-30 | -27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 27 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 2025-07-31 | / | -312 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | -1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | -1 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | -1 | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 2 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 1 | 2023-11-29 | 2025-12-11 | -743 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-09 | 2025-12-01 | -22 | 2025-10-31 | 2026-01-16 | -77 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | -3 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | -4 | 2025-12-31 | 2025-11-22 | 39 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | -4 | 2025-12-07 | 2025-12-17 | -10 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-12-19 | 2026-01-17 | -29 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | -4 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-11-21 | 2026-01-30 | -70 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 3 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 2026-01-10 | 2026-02-05 | -26 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | -28 | 2026-02-01 | 2026-02-21 | -20 | 2026-02-07 | / | -121 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | -23 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 1 | 2025-12-03 | 2026-03-12 | -99 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | -5 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | -2 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-10 | 21 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-02-04 | / | -124 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-13 | -9 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | -5 | 2026-02-25 | 2026-03-09 | -12 | 2025-12-17 | 2026-05-04 | -138 | 2026-02-08 | 2026-02-06 | 2 | / | / | / | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | -7 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | -15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-07 | 2 | 2025-12-06 | 2026-05-12 | -157 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | / | / | /
| 1.2 项目移交与启动会 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | -6 | 2022-06-27 | 2022-08-02 | -36 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | -2 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | -3 | 2022-06-02 | 2022-07-05 | -33 | 2022-05-26 | 2022-09-26 | -123 | 2023-10-04 | 2022-05-25 | 497 | 2022-11-19 | 2022-05-25 | 178 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | -15 | 2022-04-30 | 2022-05-17 | -17 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | -18 | 2022-04-25 | 2022-05-17 | -22 | 2022-04-10 | 2022-04-24 | -14 | 2022-04-08 | 2022-04-24 | -16 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | -3 | 2023-02-03 | 2022-10-31 | 95 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | -3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | -17 | 2022-01-16 | 2022-03-28 | -71 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | -17 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | -3 | 2022-06-03 | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-03 | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 5 | 2022-07-25 | 2022-09-23 | -60 | 2022-08-17 | 2022-09-23 | -37 | 2022-10-21 | 2022-09-30 | 21 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | -42 | 2022-08-25 | 2022-09-05 | -11 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | -80 | 2022-06-12 | 2022-06-23 | -11 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | -7 | 2022-08-20 | 2022-10-14 | -55 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | -2 | 2022-07-28 | 2022-07-27 | 1 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | -9 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | -1 | 2022-10-17 | 2022-11-08 | -22 | 2023-01-01 | 2022-12-12 | 20 | 2022-06-25 | 2022-08-05 | -41 | 2022-04-21 | 2022-10-25 | -187 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | -14 | 2022-11-05 | 2023-01-01 | -57 | 2022-12-02 | 2023-01-13 | -42 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | -7 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | 2022-12-08 | 2023-01-09 | -32 | 2022-12-16 | 2022-12-09 | 7 | 2023-01-04 | 2023-02-12 | -39 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | -19 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | -3 | 2022-12-09 | 2023-01-13 | -35 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-08 | 2022-12-20 | -12 | 2023-01-20 | 2023-02-16 | -27 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | -23 | 2023-02-04 | 2023-02-02 | 2 | 2022-08-25 | 2022-08-03 | 22 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 1 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | -10 | 2023-03-24 | 2021-01-27 | 786 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | -7 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2022-11-24 | 2023-01-13 | -50 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-25 | -11 | 2022-08-15 | 2023-05-12 | -270 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 1 | 2022-12-31 | 不涉及 | -1255 | 2023-04-02 | 2023-09-05 | -156 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | 2023-04-29 | 2023-04-28 | 1 | 2022-03-03 | 不涉及 | -1558 | 2022-03-25 | / | -1536 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-04-23 | 2023-05-27 | -34 | 2023-08-28 | / | -1015 | / | 不涉及 | / | 2022-05-16 | 不涉及 | -1484 | 2022-08-20 | / | -1388 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | -9 | 2023-06-06 | 2023-05-12 | 25 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-08-28 | / | -1015 | 2023-05-19 | 不涉及 | -1116 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 2023-04-21 | 2023-06-12 | -52 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | -4 | 2023-05-29 | 不涉及 | -1106 | 2023-06-28 | 2023-08-28 | -61 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-18 | 2023-07-17 | -29 | 2023-07-31 | 2023-08-10 | -10 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | -11 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | -42 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 1 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | 2023-08-27 | 2023-08-15 | 12 | / | / | / | 2023-10-04 | 2023-10-30 | -26 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-08-07 | 2023-09-27 | -51 | 2023-09-23 | / | -989 | 2023-08-23 | 2023-09-18 | -26 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 1 | 2023-06-04 | 2023-10-23 | -141 | 2022-08-21 | / | -1387 | 2023-05-01 | / | -1134 | 2023-08-21 | 2023-09-13 | -23 | 2023-10-28 | 2023-07-24 | 96 | 2023-10-02 | 2023-07-25 | 69 | 2023-06-01 | 2023-10-23 | -144 | 2023-10-23 | 2024-06-04 | -225 | 2023-11-05 | 2023-12-07 | -32 | 2023-11-04 | 2023-12-29 | -55 | 2023-09-18 | / | -994 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | -1 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 1 | 2023-10-29 | 2023-12-06 | -38 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | -3 | 2023-12-03 | 2023-12-28 | -25 | 2023-11-10 | 2024-03-18 | -129 | 2023-11-09 | 2023-12-07 | -28 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | -7 | 2023-11-29 | 2024-01-07 | -39 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 0 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | -46 | 2023-07-08 | 2023-05-17 | 52 | 2023-10-13 | 2024-01-08 | -87 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 0 | 2023-12-24 | 2024-02-28 | -66 | 2023-12-11 | 2024-01-05 | -25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-11-26 | 2024-04-26 | -152 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | -6 | 2023-12-29 | 2024-01-23 | -25 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | -10 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | -15 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-09-15 | 2024-01-04 | 255 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | 2024-01-15 | 2024-03-17 | -62 | 2023-12-13 | 2024-04-26 | -135 | 2023-11-26 | 2024-04-26 | -152 | 2024-01-20 | 2024-04-26 | -97 | 2024-02-01 | 2024-04-11 | -70 | 2024-01-15 | 2024-03-08 | -53 | 2024-01-15 | 2024-03-18 | -63 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | -7 | 2023-12-04 | 2024-03-20 | -107 | 2023-12-09 | 2024-04-26 | -139 | 2023-10-01 | 2024-03-05 | -156 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-01-01 | 2024-02-20 | -50 | 2024-01-25 | 2024-12-03 | -313 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2024-01-05 | 2024-04-10 | -96 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-07 | 11 | 2024-04-17 | 2024-08-13 | -118 | 2024-04-06 | 2024-04-19 | -13 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | -2 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-26 | -13 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | -28 | 2024-04-04 | 2024-05-08 | -34 | 2023-07-08 | 2024-02-28 | -235 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0 | 2024-05-12 | 2024-05-11 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | -1 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | -1 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | -9 | 2024-06-16 | 2024-06-09 | 7 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2024-02-13 | 2024-05-30 | -107 | 2024-06-01 | 2024-05-20 | 12 | 2024-05-16 | 2024-04-16 | 30 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 1 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 1 | 2024-01-21 | 2024-04-10 | -80 | 2024-05-18 | 2024-05-14 | 4 | 2024-05-25 | 2024-05-10 | 15 | 2024-05-18 | 2024-05-17 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | -3 | 2024-03-31 | 2024-03-22 | 9 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | -12 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | -15 | 2024-06-30 | 2024-06-15 | 15 | 2024-05-15 | 2024-05-12 | 3 | 2024-07-12 | / | -696 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | -5 | 2024-06-21 | 2024-07-16 | -25 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | -2 | 2024-07-14 | 2024-07-12 | 2 | 2024-05-09 | 2024-07-01 | -53 | 2024-06-06 | 2024-07-01 | -25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | -26 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-07-14 | 2024-08-29 | -46 | 2024-08-05 | 2024-08-29 | -24 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-22 | 5 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | -19 | 2024-12-23 | 2024-08-29 | 116 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | -10 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | -45 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | -21 | 2024-08-11 | 2024-08-19 | -8 | 2024-08-15 | 2024-09-27 | -43 | / | 不涉及 | / | 2024-09-26 | 2024-10-15 | -19 | 2024-10-06 | 2024-10-15 | -9 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | -2 | 2024-08-04 | 2024-10-08 | -65 | 2024-08-14 | 2024-10-25 | -72 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | -6 | 2024-10-06 | 2024-10-21 | -15 | 2024-10-14 | 2024-10-03 | 11 | 2024-08-04 | 2024-08-13 | -9 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | -61 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | -22 | 2024-07-15 | 2024-11-14 | -122 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | -7 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | -14 | 2024-10-14 | 2024-12-03 | -50 | 2024-10-14 | 2024-12-03 | -50 | 2024-10-14 | 2024-12-03 | -50 | 2024-10-14 | 2024-12-04 | -51 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | -13 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | -5 | 2024-10-25 | 2024-10-23 | 2 | 2024-11-17 | 2024-11-16 | 1 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | -11 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | -7 | 2024-10-28 | 2024-10-27 | 1 | 2024-11-07 | 2024-12-13 | -36 | 2024-11-01 | 2024-11-19 | -18 | 2024-11-21 | 2024-09-15 | 67 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2024-11-11 | 2024-12-03 | -22 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | -9 | 2024-11-14 | 2024-12-03 | -19 | 2024-11-23 | 2025-01-07 | -45 | / | 不涉及 | / | 2024-12-16 | 2025-01-03 | -18 | 2024-12-14 | 2024-12-26 | -12 | 2024-12-14 | 2024-12-12 | 2 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | -34 | 2023-12-18 | 2025-01-03 | -382 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 0 | 2024-12-30 | 2025-02-20 | -52 | 2024-10-13 | 2024-12-13 | -61 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | -1 | 2025-01-02 | 不涉及 | -522 | 2024-11-10 | 2024-12-10 | -30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | -7 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | -20 | 2024-10-28 | 2025-02-20 | -115 | 2024-12-14 | 2025-02-10 | -58 | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 1 | 2025-01-25 | 2025-02-24 | -30 | 2024-08-18 | 2025-01-23 | -158 | 2025-01-03 | 2025-03-02 | -58 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 2024-12-26 | 2025-03-10 | -74 | 2025-08-10 | 2025-08-05 | 5 | / | / | / | 2025-03-09 | 2025-04-03 | -25 | 2025-02-23 | 2025-03-05 | -10 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 0 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | -8 | 2025-01-05 | 2025-03-03 | -57 | 2025-03-13 | 2025-04-14 | -32 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | -1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | -61 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | -17 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 10 | 2025-06-20 | / | -353 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | -7 | 2025-02-28 | 2025-02-15 | 13 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 6 | 2025-05-31 | 2025-06-20 | -20 | 2025-05-18 | 2025-04-25 | 23 | 2025-01-11 | 2025-06-20 | -160 | 2025-04-24 | 2025-06-22 | -59 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 2025-08-04 | 2025-07-03 | 32 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 4 | 2024-12-07 | 2025-03-03 | -86 | 2025-04-17 | 2025-07-13 | -87 | 2025-08-17 | 2025-08-29 | -12 | 2025-07-04 | 2025-08-05 | -32 | 2025-07-05 | 2025-07-24 | -19 | 2025-06-29 | 2025-07-30 | -31 | 2025-03-30 | 2025-08-07 | -130 | 2025-07-26 | 2025-08-29 | -34 | 2025-08-04 | 2025-07-25 | 10 | 2023-09-01 | 2024-04-20 | -232 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | -7 | 2025-07-28 | 2025-08-30 | -33 | 2025-07-28 | 2025-08-28 | -31 | 2025-07-28 | / | -315 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | -5 | 2025-07-07 | 2025-08-24 | -48 | 2025-07-28 | 2025-08-30 | -33 | 2025-08-20 | 不涉及 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 2025-06-21 | 2025-08-05 | -45 | 2025-08-01 | 2025-09-21 | -51 | 2025-01-02 | / | -522 | 2025-09-26 | 2025-12-06 | -71 | 2025-08-07 | 2025-08-01 | 6 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | -26 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | -15 | 2025-08-03 | 不涉及 | -309 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-09-06 | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | -12 | 2025-11-20 | 2025-12-08 | -18 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-17 | 5 | 2023-11-30 | 2025-12-15 | -746 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-10 | 2025-11-28 | -18 | 2025-11-01 | 2026-01-14 | -74 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | 2025-03-22 | 2025-09-01 | -163 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-26 | -3 | 2025-11-24 | 2025-12-04 | -10 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2025-11-29 | 2025-12-04 | -5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-17 | -12 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-12-20 | 2025-12-17 | 3 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | -10 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-11-22 | 不涉及 | -198 | / | 不涉及 | / | 2026-02-01 | 2026-01-22 | 10 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0 | 2026-01-11 | 2026-01-22 | -11 | 2025-12-25 | 2026-01-26 | -32 | 2025-12-25 | 2026-01-27 | -33 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | -33 | 2026-02-02 | 2026-02-21 | -19 | 2026-02-08 | 2026-02-06 | 2 | 2026-02-11 | / | -117 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2 | 2025-12-04 | 2026-03-12 | -98 | 2026-02-19 | 2026-03-09 | -18 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | -21 | 2026-02-15 | 2026-02-11 | 4 | 2026-05-31 | 2026-03-29 | 63 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | -32 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-02-05 | / | -123 | / | / | / | 2026-04-05 | 2026-04-13 | -8 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | -8 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | -7 | 2025-12-18 | 2026-05-13 | -146 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | -7 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | -14 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-03-10 | 2026-03-07 | 3 | 2025-12-07 | 2026-05-12 | -156 | 2026-01-05 | / | -154 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | / | / | /
2 项目实施策划书 | 2 项目实施策划书 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | -1 | 2022-06-29 | 2022-07-23 | -24 | 2022-06-21 | 2022-09-18 | -89 | 2022-06-05 | 2022-09-18 | -105 | 2022-06-04 | 2022-06-27 | -23 | 2022-05-28 | 2022-09-28 | -123 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | 2022-11-21 | 2022-07-12 | 132 | 2022-05-04 | 2022-05-08 | -4 | 2022-05-02 | 2022-05-30 | -28 | 2022-05-01 | 2022-06-13 | -43 | 2022-04-27 | 2022-08-16 | -111 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | -31 | 2022-04-10 | 2022-05-13 | -33 | 2022-02-12 | 2022-03-21 | -37 | 2023-02-14 | 2022-10-22 | 115 | 2022-03-13 | 2022-04-08 | -26 | 2022-02-02 | 2022-03-20 | -46 | 2022-01-18 | 2022-05-11 | -113 | 2022-01-12 | 2022-04-07 | -85 | 2022-01-12 | 2022-04-07 | -85 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 1 | 2022-06-05 | 2022-07-06 | -31 | 2022-06-05 | 2022-07-06 | -31 | 2022-07-15 | 2022-07-10 | 5 | 2022-07-27 | 2022-08-25 | -29 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | -11 | 2022-10-23 | 2022-10-16 | 7 | 2022-08-14 | 2022-10-26 | -73 | 2022-08-27 | 2022-09-08 | -12 | 2022-10-02 | 2022-11-23 | -52 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | -37 | 2022-10-05 | 2022-11-24 | -50 | 2022-08-22 | 2022-09-20 | -29 | 2022-09-18 | 2022-11-20 | -63 | 2022-09-07 | 2022-09-29 | -22 | 2022-07-30 | 2022-08-24 | -25 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | -2 | 2022-07-09 | 2022-07-18 | -9 | 2022-10-19 | 2022-11-12 | -24 | 2023-01-03 | 2022-12-25 | 9 | 2022-06-27 | 2022-08-31 | -65 | 2022-04-23 | 2022-11-25 | -216 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0 | 2022-11-07 | 2023-01-30 | -84 | 2022-12-04 | 2023-10-10 | -310 | 2022-10-01 | 2022-07-21 | 72 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | -2 | 2022-12-10 | 2023-03-23 | -103 | 2023-04-18 | 2023-04-10 | 8 | 2023-01-06 | 2023-01-11 | -5 | 2022-12-17 | 2022-12-16 | 1 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | -20 | 2022-12-11 | 2023-02-15 | -66 | 2023-02-05 | 2023-02-20 | -15 | 2022-12-10 | 2022-12-29 | -19 | 2023-01-22 | 2023-01-07 | 15 | 2022-10-26 | 2023-01-31 | -97 | 2023-02-06 | 2023-02-04 | 2 | 2022-08-27 | 2023-03-21 | -206 | 2023-01-09 | 2023-04-03 | -84 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 1 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | -21 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | -8 | 2023-03-26 | 2023-02-13 | 41 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | -12 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | 2022-11-26 | 2023-10-10 | -318 | 2023-04-14 | 2023-06-05 | -52 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 2023-04-16 | 2023-05-20 | -34 | 2022-08-17 | 2023-08-05 | -353 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 2023-01-02 | 2022-12-01 | 32 | 2023-04-04 | 2023-08-21 | -139 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2023-08-28 | 不涉及 | 81 | 2023-05-01 | 2023-08-09 | -100 | 2022-03-05 | 不涉及 | -1556 | 2022-03-27 | / | -1534 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-04-25 | 2023-09-04 | -132 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2022-01-25 | 2023-08-12 | -564 | 2022-05-18 | 2023-05-25 | -372 | 2022-08-22 | / | -1386 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | -19 | 2024-05-08 | 2023-08-03 | 279 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-08-30 | / | -1013 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | -5 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | 2023-04-23 | 2023-07-19 | -87 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | -56 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 2023-06-20 | 2023-08-07 | -48 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | -1 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | -2 | 2023-05-03 | 2023-08-15 | -104 | 2023-06-17 | 2023-09-07 | -82 | 2023-05-26 | 2023-07-21 | -56 | 2023-11-25 | 2023-11-24 | 1 | / | / | / | 2023-10-06 | 2023-11-06 | -31 | 2023-06-19 | 2023-07-30 | -41 | 2023-08-09 | 2023-10-25 | -77 | 2023-09-25 | / | -987 | 2023-08-25 | 2023-09-23 | -29 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 0 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | -3 | 2023-06-06 | 2023-10-12 | -128 | 2022-08-23 | / | -1385 | 2023-05-03 | / | -1132 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 2023-10-30 | 2023-07-24 | 98 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 2023-06-03 | 2023-08-30 | -88 | 2023-10-25 | 2024-06-12 | -231 | 2023-11-07 | 不涉及 | -944 | 2023-11-06 | 2023-12-28 | -52 | 2023-09-20 | / | -992 | 2023-10-21 | 2024-03-21 | -152 | 2023-10-21 | 2024-03-20 | -151 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | -63 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 2023-11-19 | 2023-12-12 | -23 | 2023-10-31 | 2023-12-14 | -44 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 2023-12-05 | 2023-12-28 | -23 | 2023-11-12 | 2024-03-18 | -127 | 2023-11-11 | 2023-12-07 | -26 | 2023-12-03 | 2024-01-19 | -47 | 2023-12-01 | 2024-04-26 | -147 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2023-11-04 | 2024-02-15 | -103 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | -1 | 2023-11-21 | 2024-01-02 | -42 | 2023-07-10 | 2023-05-23 | 48 | 2023-10-15 | 2024-01-09 | -86 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0 | 2023-12-26 | 2024-07-22 | -209 | 2023-12-13 | 2024-01-05 | -23 | 2024-01-07 | 2024-01-03 | 4 | 2023-11-28 | 2024-04-26 | -150 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-24 | -17 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-23 | -23 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | -112 | 2024-02-09 | 2024-03-17 | -37 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | 2024-02-12 | 2024-04-08 | -56 | 2024-03-03 | 2024-09-20 | -201 | 2024-09-17 | 2024-09-16 | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | 2024-01-17 | 2024-03-17 | -60 | 2023-12-15 | 2024-04-26 | -133 | 2023-11-28 | 2024-11-27 | -365 | 2024-01-22 | 2024-09-01 | -223 | 2024-02-03 | 2024-08-29 | -208 | 2024-01-17 | 2024-04-02 | -76 | 2024-01-17 | 2024-03-18 | -61 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | 2023-12-06 | 2024-01-25 | -50 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | -137 | 2023-10-03 | 2024-03-14 | -163 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-01-03 | 2024-04-07 | -95 | 2024-01-27 | 2024-12-30 | -338 | 2024-02-21 | 2024-06-10 | -110 | 2023-12-31 | 2024-04-06 | -97 | 2024-04-06 | 不涉及 | -793 | 2024-01-07 | 2024-04-30 | -114 | 2024-03-30 | 2024-06-07 | -69 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | 2024-04-19 | 2024-08-13 | -116 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | -42 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-20 | 2024-02-20 | 60 | 2024-04-15 | 2024-09-05 | -143 | 2024-04-06 | 2024-05-26 | -50 | 2024-04-06 | 2024-05-07 | -31 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | -2 | 2024-05-24 | 2024-12-09 | -199 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | -4 | 2024-05-23 | 2024-07-03 | -41 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2024-05-18 | 2024-06-19 | -32 | 2024-02-15 | 2024-07-25 | -161 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 11 | 2024-05-18 | 2024-05-17 | 1 | 2024-06-09 | 2024-05-28 | 12 | 2024-06-09 | 2024-06-06 | 3 | 2024-01-23 | 2024-06-05 | -134 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-27 | 2024-05-23 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 0 | 2024-05-19 | 2024-07-01 | -43 | 2024-04-02 | 2022-03-31 | 733 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-09-05 | 2024-07-14 | 53 | 2024-05-17 | 2025-04-03 | -321 | 2024-07-14 | / | -694 | 2024-06-17 | 2024-08-16 | -60 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-31 | -13 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-24 | -13 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-26 | 1 | 2024-08-05 | 2024-08-29 | -24 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 1 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | -44 | 2024-08-07 | 2024-09-24 | -48 | 2024-08-09 | 2024-09-16 | -38 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-11 | 2024-12-12 | -123 | 2024-12-25 | 2024-08-29 | 118 | 2024-08-21 | 2024-09-05 | -15 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | -6 | 2024-08-17 | 2024-10-31 | -75 | / | 不涉及 | / | 2024-09-28 | 2024-10-28 | -30 | 2024-10-08 | / | -608 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-08-06 | 2024-11-30 | -116 | 2024-08-16 | 2024-09-01 | -16 | 2024-10-06 | 2024-10-15 | -9 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-10 | 6 | 2024-08-06 | 2024-09-19 | -44 | 2024-09-28 | 2024-11-26 | -59 | 2024-11-09 | 2024-11-20 | -11 | 2024-07-17 | 2024-11-27 | -133 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | -29 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | -12 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | -48 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | -48 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | -48 | 2024-10-16 | 2024-12-04 | -49 | 2024-11-15 | 2024-12-07 | -22 | 2024-10-12 | 2024-11-30 | -49 | 2024-10-27 | 2024-12-06 | -40 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | 19 | 2024-10-23 | 2024-12-13 | -51 | 2024-11-24 | 2024-12-22 | -28 | 2024-10-30 | 2024-10-20 | 10 | 2024-11-09 | 2024-12-29 | -50 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | 2024-11-23 | 2024-09-15 | 69 | 2024-12-07 | 2024-12-12 | -5 | 2024-11-13 | 2025-01-07 | -55 | 2024-10-25 | 2024-12-17 | -53 | 2024-11-16 | 2025-01-01 | -46 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2024-12-04 | 2024-10-17 | 48 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | -2 | 2024-12-16 | 2025-01-25 | -40 | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 6 | 2024-11-28 | 2025-02-10 | -74 | 2023-12-20 | 2025-03-11 | -447 | 2024-12-16 | 2025-01-22 | -37 | 2025-01-01 | 2025-02-10 | -40 | 2024-10-15 | 2025-01-20 | -97 | 2025-01-10 | 2025-01-12 | -2 | 2025-01-04 | 2025-02-10 | -37 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | -8 | 2025-02-01 | 2025-02-09 | -8 | 2024-10-30 | 2025-02-24 | -117 | 2024-12-16 | 2025-02-19 | -65 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | 2025-01-11 | 2025-03-28 | -76 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 3 | 2024-08-20 | 2025-02-14 | -178 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | -90 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 2024-12-28 | 2025-03-07 | -69 | 2025-08-05 | 2025-07-30 | 6 | / | / | / | 2025-03-11 | 2025-04-27 | -47 | 2025-02-25 | 2025-04-15 | -49 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | -50 | 2025-01-04 | 2025-03-29 | -84 | 2025-01-07 | 2025-03-26 | -78 | 2025-03-15 | 2025-04-24 | -40 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | -45 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 2025-03-23 | 2025-05-27 | -65 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-06-19 | -18 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | -47 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 9 | 2025-06-02 | 2025-05-02 | 31 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | -5 | 2025-01-13 | 2025-04-23 | -100 | 2025-04-26 | 2025-06-23 | -58 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-08 | 2025-11-12 | -157 | 2025-08-06 | 2025-07-17 | 20 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 15 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 3 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 0 | 2024-12-09 | 2025-10-03 | -298 | 2025-04-19 | 2025-08-24 | -127 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | -41 | 2025-07-06 | / | -337 | 2025-07-07 | 2025-09-09 | -64 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | -49 | 2025-04-01 | 2025-08-25 | -146 | 2025-07-28 | 2025-08-31 | -34 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | -48 | 2023-09-03 | 2025-05-22 | -627 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 1 | 2025-07-30 | / | -313 | 2025-07-30 | / | -313 | 2025-07-30 | / | -313 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 2025-07-09 | 2025-09-06 | -59 | 2025-07-30 | / | -313 | 2025-08-12 | 2025-09-12 | -31 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 2025-06-23 | 2025-08-05 | -43 | 2025-08-03 | 2025-09-18 | -46 | 2025-01-04 | 2025-10-02 | -271 | 2025-09-28 | 2025-12-06 | -69 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 1 | 2025-09-06 | 2026-01-14 | -130 | 2025-08-08 | 2025-11-11 | -95 | 2025-07-30 | 2025-08-22 | -23 | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-09-28 | 2025-12-12 | -75 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | -36 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0 | 2025-07-08 | 2025-12-31 | -176 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2026-01-10 | 2026-01-05 | 5 | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 3 | 2025-05-24 | 2025-05-20 | 4 | 2023-12-02 | 2025-12-22 | -751 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 2025-11-03 | 2026-01-15 | -73 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 2025-03-24 | 2025-12-16 | -267 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 2025-10-25 | 2025-12-10 | -46 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-18 | 9 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | -10 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 14 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-10-02 | / | -249 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2025-12-20 | 2026-02-15 | -57 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 2026-06-30 | / | 22 | 2025-11-24 | 2026-01-09 | -46 | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-03-20 | 2026-03-05 | 15 | 2026-01-13 | 2025-01-30 | 348 | 2025-12-27 | / | -163 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 2026-02-13 | 2026-03-31 | -46 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2025-12-06 | 2026-03-11 | -95 | 2026-02-21 | 2026-04-02 | -40 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2025-12-25 | / | -165 | 2026-06-05 | 2026-05-20 | 16 | 2026-05-31 | 2026-05-09 | 22 | 2026-06-20 | / | 12 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | -30 | / | / | / | 2026-02-07 | / | -121 | / | / | / | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | / | / | / | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | 2026-06-30 | / | 22 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | -146 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 2 | / | / | / | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-25 | / | -44 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0 | / | / | / | 2025-12-21 | / | -169 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 3 | 2026-05-31 | / | -8 | 2026-03-15 | 2026-02-20 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 项目经理部成立 | 3.1 项目经理部成立 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | -1 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | -33 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | -27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2023-10-05 | 2022-05-30 | 493 | 2022-11-18 | 2022-05-28 | 174 | 2022-05-03 | 2022-05-23 | -20 | 2022-05-28 | 2022-05-25 | 3 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | -1 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | -1 | 2022-04-11 | 2022-09-14 | -156 | 2022-04-07 | 2022-07-09 | -93 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | -1 | / | 不涉及 | / | 2022-03-11 | 2022-03-16 | -5 | 2022-02-03 | 2022-03-01 | -26 | 2022-01-19 | 2022-03-10 | -50 | 2022-01-13 | 2022-06-20 | -158 | 2022-01-13 | 2022-06-20 | -158 | 2022-01-11 | 2022-02-16 | -36 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | -27 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | -27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2022-07-28 | 2022-09-19 | -53 | 2022-08-22 | 2022-09-23 | -32 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-08-30 | 2022-10-02 | -33 | 2022-08-25 | 2022-09-23 | -29 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 1 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | -30 | 2022-10-04 | 2022-10-02 | 2 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-09-15 | 不涉及 | -1362 | 2022-09-20 | 2022-09-09 | 11 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | -11 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 4 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0 | 2022-10-21 | 2022-10-20 | 1 | 2023-01-02 | 2022-12-01 | 32 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | 2022-04-20 | 2022-11-11 | -205 | 2022-07-05 | 2022-11-08 | -126 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | 2023-06-30 | 2022-12-23 | 189 | 2022-11-15 | 2023-01-19 | -65 | 2022-12-12 | 2023-02-09 | -59 | 2023-03-05 | 2023-05-03 | -59 | 2022-12-12 | 2023-01-12 | -31 | 2023-02-01 | 2023-03-29 | -56 | 2022-10-27 | 2023-02-23 | -119 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-11 | 20 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0 | 2022-11-10 | 2022-10-10 | 31 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2022-09-12 | 2022-09-01 | 11 | 2023-04-30 | 2023-04-17 | 13 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | -4 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 0 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-06 | 10 | 2023-04-27 | 2023-04-25 | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2023-05-01 | 不涉及 | 62 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-04-30 | 2018-12-04 | 1608 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-01 | 2023-05-17 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | -3 | 2023-08-05 | 2023-08-10 | -5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0 | / | / | / | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 25 | / | / | / | / | / | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 2023-10-03 | 2023-09-18 | 15 | 2023-08-31 | 2023-08-07 | 24 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-26 | 35 | 2023-11-29 | 2023-10-29 | 31 | / | / | / | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 2023-11-18 | 2023-12-04 | -16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-06 | 8 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-16 | 2 | 2024-01-16 | 2023-11-09 | 68 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-13 | 2024-04-29 | 318 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-04 | 2024-02-26 | 7 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-09-17 | 2024-04-24 | 146 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-18 | 43 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-06 | 2024-12-03 | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-20 | 2024-05-10 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-04-30 | 不涉及 | 0 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 2024-06-10 | 2024-05-29 | 12 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-18 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-06-15 | 2024-05-21 | 25 | / | 不涉及 | / | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 6 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | / | / | / | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | / | / | / | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 8 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-14 | 16 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 30 | / | 不涉及 | / | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 6 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 6 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 2025-03-01 | 2024-12-11 | 80 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-06 | 4 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 2024-12-10 | 不涉及 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | 2025-01-04 | 2025-01-02 | 2 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-02-10 | 2025-01-14 | 27 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-26 | -16 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 8 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | -4 | 2025-04-10 | 2025-04-01 | 9 | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 17 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | 2024-11-29 | 2025-02-17 | -80 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-05 | 15 | / | / | / | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 2025-06-08 | 2025-06-04 | 4 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-12 | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | -3 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-09-15 | 2025-07-02 | 75 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 1 | 2025-07-03 | 2025-05-06 | 58 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | 2025-09-21 | 6 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 2025-08-20 | 2024-06-07 | 439 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 9 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 19 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 19 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-10-31 | 2025-09-09 | 52 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 19 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | / | / | / | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | / | / | / | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-06 | 8 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | 2 | 2025-12-20 | 2025-12-06 | 14 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-11 | 14 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-12-29 | / | -161 | 2026-01-20 | 2026-01-16 | 4 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-06 | 24 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | 2026-02-01 | 2026-01-16 | 16 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 2026-03-06 | / | -94 | 2026-02-18 | / | -110 | / | / | / | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-12 | 19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 7 | / | / | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | / | / | / | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-07 | 22 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | / | / | / | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 3 | 2026-05-30 | 2026-05-20 | 10 | / | / | / | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | / | / | /
| 3.2 项目经理部领导班子任命 | / | 不涉及 | / | 2022-08-10 | 2023-05-20 | -283 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | -3 | 2022-07-14 | 2023-03-24 | -253 | / | 不涉及 | / | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-01 | 12 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | -22 | / | 不涉及 | / | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0 | 2022-04-18 | 2022-12-26 | -252 | 2022-04-14 | 2022-09-01 | -140 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | 2022-03-08 | 2022-05-06 | -59 | 2022-03-17 | 2022-07-13 | -118 | 2022-06-27 | 2022-12-08 | -164 | 2022-06-27 | 2022-12-08 | -164 | 2022-02-23 | 2022-06-22 | -119 | 2022-06-09 | 2022-10-10 | -123 | 2022-06-09 | 2022-10-10 | -123 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | 2022-09-26 | / | -1351 | 2022-09-30 | 2023-05-19 | -231 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-10-07 | 2022-09-01 | 36 | 2022-09-30 | 2023-05-19 | -231 | 2022-12-19 | 2023-01-09 | -21 | 2022-06-20 | 2022-09-01 | -73 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-09-25 | 2022-09-20 | 5 | 2022-08-08 | 2022-09-15 | -38 | 2022-08-19 | 2023-05-19 | -273 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-07 | 2022-12-26 | 12 | 2022-06-29 | 2022-12-29 | -183 | 2022-11-18 | 2022-12-21 | -33 | 2022-07-12 | 2022-11-08 | -119 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-04 | 2 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 3 | 2024-06-20 | 不涉及 | -718 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-22 | 2022-12-14 | -22 | / | 不涉及 | / | 2023-03-10 | 2023-05-03 | -54 | 2023-01-19 | 2023-05-19 | -120 | 2023-04-05 | 2023-05-19 | -44 | 2023-03-02 | 2023-05-19 | -78 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 6 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2022-09-16 | 2022-10-03 | -17 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 20 | 2024-09-01 | 2024-08-25 | 7 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | 2023-06-20 | 不涉及 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2023-05-01 | 不涉及 | 62 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-08-16 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-10 | 2025-12-25 | 75 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2023-11-30 | / | -921 | / | 不涉及 | / | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-08-31 | 不涉及 | -1012 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2024-01-05 | 2024-01-03 | 2 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-05-31 | 2024-02-08 | 113 | 2024-03-24 | 2024-03-20 | 4 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2023-12-22 | 2023-12-01 | 21 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 0 | 2024-01-14 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-11 | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | 2024-05-01 | 2024-04-28 | 3 | 2024-01-26 | 2024-01-24 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 19 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-13 | 48 | 2024-03-28 | 不涉及 | 0 | 2024-01-20 | 2024-03-26 | -66 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-07-16 | 76 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-04 | 2023-11-28 | 128 | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 不涉及 | 4 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | 2024-10-30 | 不涉及 | -586 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-24 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-06-15 | 2024-05-30 | 16 | / | 不涉及 | / | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-08-20 | 不涉及 | -657 | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 6 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | / | / | / | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 8 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 31 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-07 | 6 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-14 | 17 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 20 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-13 | 18 | / | 不涉及 | / | 2025-04-01 | 2024-12-11 | 111 | 2025-01-31 | 2024-12-13 | 49 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-11-15 | 2024-11-12 | 3 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | 2025-03-31 | 2025-03-22 | 9 | / | 不涉及 | / | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-05-20 | 2025-07-23 | -64 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 35 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-12 | 2025-02-12 | -31 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-04-14 | 不涉及 | 0 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-08-10 | 2025-08-09 | 1 | / | / | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-28 | 2 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-03-16 | 2025-04-02 | -17 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2025-12-31 | / | -159 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 4 | 2025-08-15 | 2025-07-17 | 29 | 2025-10-15 | / | -236 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-11 | 2025-12-19 | 23 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | 2024-06-07 | 439 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-11-30 | / | -190 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-10-31 | 不涉及 | -220 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 31 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-10-10 | / | -241 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-28 | 2025-09-27 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | / | / | / | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-28 | / | -100 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-06 | 2025-12-02 | 4 | 2026-03-30 | / | -70 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 1 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 2 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-20 | 10 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-11 | 4 | 2026-01-07 | 2026-01-01 | 6 | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-05 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-21 | 9 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | / | / | / | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | / | / | / | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-05-30 | / | -9 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-10 | 1 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 1 | / | / | / | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-08 | 2026-04-01 | 37 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-17 | 不涉及 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 3.3 二级部门设置和人员配置 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-05-31 | 2022-11-17 | -170 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-05 | 2022-10-25 | -173 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-18 | 2023-06-26 | -343 | 2022-07-18 | 2023-06-26 | -343 | 2022-03-16 | 2022-06-01 | -77 | 2022-06-30 | 2022-11-15 | -138 | 2022-06-30 | 2022-11-15 | -138 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-13 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-19 | 2023-01-09 | -21 | 2022-12-31 | 2023-02-01 | -32 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-15 | 2022-11-21 | 24 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-02-04 | 2023-01-16 | 19 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-21 | 1 | 2022-08-02 | 2023-01-06 | -157 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-05 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-06-24 | 不涉及 | -714 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-30 | 2023-04-17 | 43 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-28 | 2022-11-28 | 1096 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-23 | 8 | 2023-05-18 | 2023-05-17 | 1 | 2022-12-23 | 不涉及 | 0 | 2023-06-09 | 不涉及 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-07-18 | 1748 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-01 | 2023-05-17 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-25 | 5 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2024-01-01 | 2023-12-20 | 12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-09 | 6 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-16 | 2024-02-14 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-11 | 2024-04-02 | 9 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-20 | 2024-04-16 | 4 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-28 | 不涉及 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-30 | 2025-04-23 | 37 | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 31 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | 2024-06-15 | 2024-05-30 | 16 | / | 不涉及 | / | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-10 | 不涉及 | 84 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | 2024-10-31 | 2024-10-15 | 16 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | 2024-12-26 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-13 | 2024-12-07 | 6 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-17 | 2024-11-12 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-11-13 | 不涉及 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-02 | 2024-12-12 | 21 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-04-03 | -3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-12 | 2025-02-12 | -31 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-08-10 | 2025-08-09 | 1 | / | / | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-08 | 12 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-09 | 6 | / | 不涉及 | / | 2025-06-07 | 2025-06-04 | 3 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | 2024-06-07 | 439 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2 | 2025-09-02 | 2025-08-26 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | / | / | / | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-20 | 2025-12-15 | 5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-05 | 2025-11-01 | 4 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 1 | 2026-03-16 | 2026-02-09 | 35 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | / | 不涉及 | / | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 10 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-02-28 | 2026-02-23 | 5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-04 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | / | -39 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-08-31 | / | 84 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 3 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-04-29 | 2026-04-01 | 28 | / | / | / | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-14 | 15 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-19 | 不涉及 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | /
| 3.4 二级机构负责人任命 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 1 | / | 不涉及 | / | 2022-06-14 | 2022-11-14 | -153 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-31 | 2023-01-01 | 30 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-01 | 不涉及 | -1407 | 2022-03-30 | 2022-06-24 | -86 | 2022-07-14 | 2022-12-26 | -165 | 2022-07-14 | 2023-03-20 | -249 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-09 | 2023-01-09 | -31 | 2022-12-31 | 2023-04-09 | -99 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-25 | 2022-12-05 | 20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-26 | 2023-01-20 | 6 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-05-15 | 不涉及 | -1120 | / | 不涉及 | / | 2024-06-27 | 不涉及 | -711 | 2023-02-22 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-28 | 2022-11-28 | 1096 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-23 | 不涉及 | 0 | 2023-06-09 | 不涉及 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2028-04-30 | 2023-07-18 | 1748 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 22 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | / | -906 | / | 不涉及 | / | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-16 | 14 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-24 | 2024-03-20 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-22 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-15 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 2024-03-10 | 2024-01-11 | 59 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 9 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-16 | 2024-02-14 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-20 | 2024-05-10 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2024-11-16 | 135 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-20 | 2024-04-16 | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-28 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-16 | 2025-07-16 | 31 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | / | -769 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 30 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 不涉及 | -686 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 18 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | 2024-06-15 | 2024-05-15 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-14 | 不涉及 | 60 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-15 | 2024-12-08 | -54 | / | 不涉及 | / | 2024-11-14 | 不涉及 | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 7 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | -20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-04-03 | -3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-12 | 2025-02-12 | -31 | / | / | / | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-10 | 2025-08-09 | 1 | / | / | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-28 | 2 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-03-05 | 不涉及 | 0 | 2025-12-31 | / | -159 | / | 不涉及 | / | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 11 | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | 2024-06-07 | 439 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 32 | 2025-11-30 | / | -190 | / | 不涉及 | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | / | / | / | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-28 | / | -100 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 18 | 2025-12-06 | 2025-12-02 | 4 | 2026-05-20 | / | -19 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-31 | 2026-05-15 | -104 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | / | 不涉及 | / | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 7 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 10 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | / | -39 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-08-31 | / | 84 | 2026-04-18 | 不涉及 | 3 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | / | / | / | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-14 | 15 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-15 | 不涉及 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | /
4 分包商选择 | 4.1 分包策划 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-06-17 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0 | 2022-05-13 | 2022-05-08 | 5 | 2022-11-25 | 2022-11-22 | 3 | 2022-05-10 | 2022-06-13 | -34 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | 2022-04-25 | 2022-06-15 | -51 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 2022-02-23 | 不涉及 | -133 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 5 | / | 不涉及 | / | 2022-04-14 | 2022-08-19 | -127 | 2022-04-14 | 2022-08-19 | -127 | 2022-01-20 | 2022-03-21 | -60 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | -22 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | -22 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 2022-08-05 | 不涉及 | -1403 | / | 不涉及 | / | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-09-05 | 不涉及 | -1372 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0 | 2022-06-27 | 2022-09-29 | -94 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 6 | 2022-08-08 | 2022-05-19 | 81 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-25 | 2023-01-24 | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-05-02 | 2022-11-25 | -207 | / | 不涉及 | / | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 13 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | -1104 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | -365 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-30 | 2023-04-09 | 21 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-09 | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-06 | 2023-11-13 | -7 | 2023-05-22 | 2023-05-20 | 2 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | 30 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 5 | 2023-03-01 | 2023-02-27 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 5 | / | / | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 31 | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 31 | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-28 | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 93 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | / | / | / | 2024-02-25 | 2024-02-15 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2023-12-26 | 2023-12-19 | 7 | 2024-01-26 | 2024-01-24 | 2 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-08-29 | 27 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-18 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | / | 2024-07-05 | / | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 19 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 5 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-03 | 12 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-05 | 5 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-09-21 | 2024-09-20 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 1 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | 2026-04-01 | 2024-05-10 | 691 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | 2025-04-30 | 2025-04-04 | 26 | / | 不涉及 | / | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 27 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 34 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2025-01-20 | 不涉及 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-28 | 2024-12-24 | 4 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-04-06 | 2025-03-26 | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2 | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 5 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 5 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 7 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-17 | 14 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 12 | / | 不涉及 | / | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-13 | 17 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | / | / | / | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | / | / | / | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 12 | / | / | / | 2026-01-26 | 2026-01-23 | 3 | 2026-01-30 | 2026-01-15 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2026-02-01 | 2026-01-28 | 4 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | / | / | / | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-07-01 | 不涉及 | 23 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | 2026-02-01 | 2026-01-30 | 2 | / | / | / | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2 | 2026-05-11 | / | -28 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | / | / | / | 2026-06-05 | 2026-05-20 | 16 | 2026-05-31 | 2026-05-12 | 19 | 2026-10-31 | / | 145 | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | / | / | / | 2026-06-29 | / | 21 | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 3 | / | / | / | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-29 | 不涉及 | 3 | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4.2 分包商推荐及入库 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-01 | 2022-11-20 | 11 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 不涉及 | -1255 | 2023-03-10 | 2023-10-09 | -213 | 2022-11-25 | 2022-11-10 | 15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 30 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-29 | 1 | 2024-09-13 | 2023-05-18 | 484 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 250 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-05 | 2022-09-26 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2021-02-24 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 6 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | -1104 | / | 不涉及 | / | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-30 | 2023-03-30 | 31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-31 | 不涉及 | 30 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 6 | 2023-03-30 | 2023-02-27 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 5 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 31 | 2023-12-30 | 2023-12-01 | 29 | / | / | / | 2024-01-10 | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | / | / | / | 2024-02-25 | 2024-02-15 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2025-05-31 | 2025-02-01 | 119 | / | 不涉及 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-08-10 | 21 | 2024-09-18 | 2024-05-28 | 113 | 2024-02-20 | 不涉及 | 0 | 2024-08-07 | / | -670 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 2025-12-01 | 2025-06-10 | 174 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-09-15 | 2024-08-12 | 34 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 8 | / | 不涉及 | / | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 32 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-01 | 2025-04-09 | 53 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 2024-12-23 | 不涉及 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 27 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-22 | 2025-09-05 | 47 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 2027-06-30 | / | 387 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 26 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | 2025-08-15 | 13 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-06 | 2025-10-03 | 34 | / | 不涉及 | / | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 2026-06-04 | 26 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-30 | 2025-10-23 | 7 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-15 | 16 | / | 不涉及 | / | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-01-06 | 不涉及 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 2026-07-01 | 不涉及 | 23 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | / | / | / | 2026-06-05 | 2026-05-20 | 16 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | / | / | / | 2026-06-29 | / | 21 | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 3 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-19 | 2026-03-16 | 3 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4.3 分包商选择 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2022-11-20 | 41 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2022-11-16 | 2022-05-20 | 180 | 2023-03-30 | 2023-10-09 | -193 | 2023-01-30 | 2022-12-16 | 45 | 2024-06-30 | 2022-09-20 | 649 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-02-28 | 2022-04-08 | 326 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2025-09-13 | 2023-05-18 | 849 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-16 | 2023-01-15 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 250 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | 2022-12-20 | 2022-11-10 | 40 | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 1 | 2022-10-25 | 2022-06-24 | 123 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 2021-02-24 | / | 2023-09-01 | 2023-08-13 | 19 | 2022-08-30 | 2022-07-30 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 6 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | 2023-05-30 | 2023-08-09 | -71 | 2023-05-09 | 2023-04-06 | 33 | 2023-07-01 | 不涉及 | 30 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-06 | 1 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 1 | 2023-08-31 | 2023-07-13 | 49 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-05-09 | 2023-03-10 | 60 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | 30 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 7 | 2023-03-30 | 2023-02-27 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-04 | 14 | / | / | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-03 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 51 | 2023-11-29 | 2023-10-10 | 50 | / | / | / | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 5 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-03-31 | 2024-02-26 | 34 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-15 | 14 | / | 不涉及 | / | 2024-12-25 | 2024-11-28 | 27 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 6 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 9 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-18 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 62 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2025-06-16 | 2024-12-26 | 172 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-18 | 3 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-04 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-18 | 7 | 2024-05-15 | 2024-04-25 | 20 | / | 不涉及 | / | 2024-08-07 | / | -670 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 60 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 30 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 1 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 2024-10-31 | 2024-09-02 | 59 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | / | -585 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | / | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-15 | 2024-08-12 | 34 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-01-30 | 2025-01-20 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-15 | 16 | / | 不涉及 | / | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 32 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 454 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2025-05-17 | 2025-04-14 | 33 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | / | / | / | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 13 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | / | / | / | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | / | / | / | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 7 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | / | / | / | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-07-20 | / | -323 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2 | / | / | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-01 | 29 | 2026-01-20 | / | -139 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0 | / | / | / | 2025-08-20 | 2025-08-09 | 11 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-10-26 | / | -225 | / | / | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-14 | 2025-08-17 | 58 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | / | / | / | / | / | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-10-31 | 2025-08-08 | 84 | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | / | / | / | / | / | / | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | / | -8 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-02-26 | 2026-02-03 | 23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 项目下附属合同会审 | 5 项目下附属合同会审 | / | 不涉及 | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2023-03-10 | 2023-10-09 | -213 | 2025-04-26 | 2023-04-11 | 746 | 2024-10-31 | / | -585 | / | 不涉及 | / | 2022-09-09 | 2022-11-14 | -66 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 90 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0 | 2022-04-29 | 2023-01-16 | -262 | 2022-02-08 | 2023-01-16 | -342 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2024-09-13 | 2023-05-18 | 484 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 9 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 250 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | -53 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 22 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-15 | 2022-12-29 | 17 | 2026-06-13 | 2023-08-22 | 1026 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 | 2023-12-31 | 2023-07-18 | 166 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 6 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-18 | 13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 30 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-03 | 17 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2023-05-30 | / | -1105 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 0 | / | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-07 | 24 | 2023-07-01 | 2023-05-17 | 45 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-06-15 | 2023-08-03 | -49 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | 2023-08-06 | 不涉及 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | -1 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2022-12-10 | 不涉及 | 0 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0 | / | / | / | 2023-12-02 | 2023-11-30 | 2 | 2023-12-01 | 2023-08-16 | 107 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-07 | 2024-03-07 | -366 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 7 | 2024-12-01 | 2023-11-12 | 385 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | 2023-11-30 | / | -921 | / | 不涉及 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-18 | 12 | / | / | / | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | / | / | / | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 26 | 2023-10-30 | 2023-10-02 | 28 | / | / | / | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | -17 | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-04-25 | / | -774 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 27 | / | 不涉及 | / | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-25 | 2024-11-25 | 30 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-19 | 不涉及 | -871 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2025-06-09 | 2025-04-11 | 59 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-02-25 | 2024-12-13 | -292 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-05-31 | 2024-04-18 | 43 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 62 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 32 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-28 | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-15 | 2024-08-01 | 14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | 2024-06-20 | 2024-05-15 | 36 | 2024-07-24 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-20 | 2024-05-28 | 23 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-14 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-10-31 | 61 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0 | 2024-08-22 | 2024-08-07 | 15 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-15 | 2024-06-12 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31 | 2024-11-07 | 54 | 2025-04-30 | 2025-03-11 | 50 | 2024-08-15 | 2024-08-09 | 6 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | / | / | / | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-12 | 18 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-01-31 | 2024-12-05 | 57 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | 2026-12-29 | 2025-09-01 | 484 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-29 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2025-03-31 | 2024-12-20 | 101 | 2025-03-31 | 2025-01-26 | 64 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | / | 不涉及 | / | 2025-01-15 | 不涉及 | -509 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | -3 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-06-30 | / | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 35 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | / | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-06-09 | 21 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 4 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 122 | / | 不涉及 | / | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 4 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-09-15 | 2025-08-30 | 16 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 9 | / | 不涉及 | / | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 2025-09-19 | 42 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-31 | / | -220 | 2025-10-30 | / | -221 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-08-20 | 2025-08-09 | 11 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | 2025-12-31 | / | -159 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 2025-10-31 | 2025-09-29 | 32 | 2025-09-30 | / | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-20 | 11 | / | / | / | 2025-12-25 | 2025-12-12 | 13 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | 2025-12-05 | 26 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | -3 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 91 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 6 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-22 | 9 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | 2025-12-01 | / | -189 | 2026-10-31 | / | 145 | / | / | / | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 3 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-03-05 | 2026-02-05 | 28 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 2026-05-22 | 2026-04-10 | 42 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-04-27 | 34 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-25 | 不涉及 | 2 | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 建立项目账号 | 6 建立项目账号 | 2022-03-17 | 2022-04-25 | -39 | 2022-08-03 | 2022-10-25 | -83 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | 2022-07-07 | 2022-07-20 | -13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 0 | 2022-05-23 | 2022-11-18 | -179 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | -14 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | -15 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0 | 2022-04-07 | 2022-07-25 | -109 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0 | 2022-03-01 | 2022-04-24 | -54 | 2022-03-10 | 2022-04-19 | -40 | 2022-06-20 | 2022-05-12 | 39 | 2022-06-20 | 2022-05-12 | 39 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | -28 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | -28 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0 | 2022-07-28 | 2022-10-25 | -89 | 2022-08-22 | 2022-11-01 | -71 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0 | 2022-08-30 | 2022-11-17 | -79 | 2022-08-25 | 2022-10-25 | -61 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0 | 2022-06-13 | 2022-11-01 | -141 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | -7 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 5 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-08-12 | 2022-10-20 | -69 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-08 | 23 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 7 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-01 | 28 | 2022-11-17 | 2023-02-08 | -83 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | -55 | 2022-12-12 | 2023-03-27 | -105 | 2023-02-01 | 2023-04-21 | -79 | 2022-10-27 | 2023-03-14 | -138 | 2023-02-06 | 2023-03-10 | -32 | 2023-05-09 | 2023-04-06 | 33 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 7 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2022-09-12 | 2023-07-17 | -308 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | 92 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 0 | / | / | / | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 4 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-09-30 | 2023-09-28 | 2 | / | 不涉及 | / | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 25 | / | / | / | / | / | / | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 25 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-11-17 | 13 | 2023-11-23 | 2023-10-18 | 36 | / | / | / | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | 2024-04-10 | 2024-03-22 | 19 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-24 | 7 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-01-15 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 1 | 2024-02-20 | 不涉及 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 0 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-21 | 6 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-22 | 39 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 3 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-20 | 2024-05-15 | 36 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 2024-02-08 | 不涉及 | -53 | 2024-08-31 | 2024-08-16 | 15 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | / | / | / | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 21 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-18 | 6 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-11 | 2024-07-19 | 23 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | / | / | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-09-11 | 2024-07-18 | 55 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | / | / | / | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 9 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-01 | 2024-08-15 | 17 | / | 不涉及 | / | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-12-28 | 2024-12-12 | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 198 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 10 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 2025-03-20 | 2025-01-14 | 65 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 7 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 3 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 4 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 0 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0 | 2025-03-03 | 2025-02-27 | 4 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 2025-06-10 | 2025-05-28 | 13 | 2025-03-16 | 2025-05-23 | -68 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 2025-05-25 | 2025-05-20 | 5 | 2025-06-15 | 2025-06-05 | 10 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 5 | 2025-08-15 | 2025-07-02 | 44 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 8 | / | 不涉及 | / | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-09 | 11 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | / | -159 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-23 | 7 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 28 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | / | / | / | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | / | / | / | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 2026-05-01 | 2026-02-04 | 86 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | / | / | / | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-05-20 | 2026-05-16 | 4 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 3 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-15 | 15 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2 | 2026-03-30 | 不涉及 | -70 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 8 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 17 | 2026-04-05 | 2026-04-01 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 2026-06-29 | / | 21 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 16 | / | / | / | 2026-05-30 | 2026-05-26 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 17 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 16 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-27 | 2026-03-25 | 2 | 2026-06-15 | 2026-05-20 | 26 | / | / | / | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | / | / | /
7 资源调遣 | 7 资源调遣 | 2021-11-22 | 2022-03-21 | -119 | / | 不涉及 | / | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 0 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-02-28 | 2023-09-06 | -190 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | 2022-05-04 | 2022-04-25 | 9 | 2023-05-04 | 2022-09-30 | 216 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-06-27 | 23 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | -3 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 1 | 2024-05-18 | 2023-05-18 | 366 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 250 | 2022-12-31 | 2022-12-16 | 15 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-02-10 | 19 | 2022-11-07 | 2022-08-24 | 75 | / | 不涉及 | / | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2023-09-30 | 2023-08-25 | 36 | / | 不涉及 | / | 2023-05-15 | 2023-04-06 | 39 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-10 | 2023-04-13 | 332 | 2025-01-31 | 2024-12-19 | 43 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-15 | 5 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 0 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | 1 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 2023-05-01 | 不涉及 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 22 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-25 | 2023-05-10 | 15 | / | / | / | 2023-12-02 | 2023-11-30 | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2023-09-29 | 2023-09-08 | 21 | / | 不涉及 | / | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-10 | 8 | / | / | / | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-15 | 2023-10-12 | 3 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-20 | 41 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 15 | / | / | / | 2024-01-31 | 2024-01-10 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 93 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-16 | 不涉及 | -874 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | / | / | / | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-18 | 2 | 2023-11-18 | 2023-11-17 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | 2023-05-18 | 2023-05-17 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 1 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 9 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 63 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-20 | 2 | / | 2024-07-05 | / | 2024-04-17 | 2024-04-05 | 12 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-04-05 | 56 | 2024-01-20 | 2024-01-05 | 15 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-02-01 | 2023-12-31 | 32 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-09-20 | 2024-07-22 | 60 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 2024-05-06 | 60 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-11-20 | 2024-10-20 | 31 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2024-07-19 | 2024-06-30 | 19 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-21 | 2024-07-20 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 2024-08-05 | 2024-07-30 | 6 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | / | / | / | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 20 | 2025-07-31 | 2025-04-09 | 113 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 9 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-08 | 22 | / | 不涉及 | / | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 2025-03-31 | 2024-12-20 | 101 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 32 | 2025-02-28 | 2024-11-28 | 92 | 2025-04-21 | 2025-03-25 | 27 | 2024-08-13 | 2024-08-31 | -18 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 19 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-12-29 | 2025-06-25 | 552 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0 | 2024-12-24 | 2024-12-19 | 5 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-10 | 2025-02-05 | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 35 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 1 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | / | 不涉及 | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-23 | 38 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 3 | 2025-03-05 | 2025-03-03 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-20 | 10 | 2025-03-15 | 2025-03-07 | 8 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | 20 | / | 不涉及 | / | 2025-08-15 | 2025-07-19 | 27 | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-22 | / | -259 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | 2025-08-09 | 11 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-10-31 | 2025-09-25 | 36 | / | 不涉及 | / | 2025-07-20 | 2025-07-18 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 31 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 29 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-02-28 | / | -100 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-05 | 2025-11-01 | 4 | 2026-04-15 | 2026-03-30 | 16 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | / | / | / | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | / | / | / | 2026-05-20 | 2026-05-16 | 4 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-03-02 | 2026-02-10 | 20 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | / | / | / | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | / | / | / | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 13 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-16 | 14 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2027-08-11 | 2026-04-15 | 483 | / | / | / | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-29 | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-30 | 不涉及 | 3 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 技术策划 | 8.1 设计技术策划 | 2022-04-13 | 2022-03-16 | 28 | 2022-07-24 | 2022-08-18 | -25 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-29 | 2022-08-30 | -62 | 2022-06-22 | 2022-10-23 | -123 | / | 不涉及 | / | 2022-12-16 | 2023-01-02 | -17 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2 | 2023-03-01 | 2022-05-15 | 290 | / | 不涉及 | / | 2022-02-27 | 2022-03-20 | -21 | 2022-02-12 | 不涉及 | -1577 | 2022-02-06 | 2023-05-08 | -456 | 2022-02-06 | 2023-02-01 | -360 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-21 | 2022-10-11 | -20 | 2022-10-27 | 2022-12-18 | -52 | / | 不涉及 | / | 2022-10-30 | 2022-12-16 | -47 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-24 | 2022-09-05 | -12 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-12-14 | -31 | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | 2022-05-18 | 2023-04-29 | -346 | / | 不涉及 | / | 2022-12-02 | 2023-02-20 | -80 | 2022-12-29 | 2023-09-19 | -264 | 2022-10-26 | 2022-10-06 | 20 | 2023-01-14 | 2023-01-18 | -4 | / | 不涉及 | / | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 4 | 2023-01-31 | 2023-03-27 | -55 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 不涉及 | -1275 | / | 不涉及 | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2023-02-20 | -47 | / | 不涉及 | / | 2022-11-20 | 2023-02-23 | -95 | 2023-03-03 | 不涉及 | -1193 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-09 | / | -1338 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 不涉及 | -1156 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 1 | 2022-12-21 | 2023-09-19 | -272 | / | 不涉及 | / | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-06-05 | -267 | 2023-04-27 | 2023-04-24 | 3 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-03-29 | 31 | 2023-05-25 | 2023-04-30 | 25 | 2023-06-25 | 不涉及 | 55 | 2023-05-26 | 不涉及 | -1109 | 2022-03-30 | 不涉及 | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 27 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-06-25 | 不涉及 | -1079 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | -6 | 2023-08-08 | 2023-08-02 | 6 | 2023-07-15 | 2023-09-18 | -65 | 2023-08-27 | 2023-08-23 | 4 | / | 不涉及 | / | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 不涉及 | -989 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-12-21 | -51 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 不涉及 | -993 | / | 不涉及 | / | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-07-01 | 不涉及 | -1073 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | / | -1076 | 2023-11-19 | 不涉及 | -932 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-14 | 2024-01-22 | -39 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2023-12-29 | 2024-07-30 | -214 | 2023-12-30 | 不涉及 | -891 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | -1 | 2023-12-26 | 2024-05-01 | -127 | 2024-01-16 | 不涉及 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-17 | -80 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | -1 | 2023-12-16 | 2024-01-05 | -20 | 2023-08-04 | 2024-01-11 | -160 | 2023-11-09 | 不涉及 | -61 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2024-01-20 | 2025-08-04 | -562 | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2023-12-23 | 2024-04-28 | -127 | 2024-02-07 | 不涉及 | -852 | 2024-02-01 | 2024-04-09 | -68 | 2024-01-25 | 2024-03-13 | -48 | 2024-01-25 | 不涉及 | 1 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | -12 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | -31 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-27 | -45 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-12-23 | 2024-06-18 | -178 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-18 | 8 | 2024-01-28 | 2024-04-17 | -80 | 2024-02-21 | 2025-03-04 | -377 | 2024-03-17 | 不涉及 | -813 | 2024-01-25 | 不涉及 | -865 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | / | 不涉及 | / | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 2024-02-13 | 不涉及 | -846 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2025-05-07 | 2025-04-23 | 14 | 2024-05-18 | 2024-04-25 | 23 | 2024-02-20 | 不涉及 | 0 | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-06-08 | 2024-06-20 | -12 | 2024-06-18 | 2024-05-13 | 36 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-17 | 2024-08-19 | -63 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | 2024-02-25 | 不涉及 | -834 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | -7 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 不涉及 | -710 | 2024-06-12 | 不涉及 | -726 | 2024-07-04 | 2024-06-29 | 5 | 2024-07-04 | 2024-06-29 | 5 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-30 | -40 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-07-23 | -12 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | / | 不涉及 | / | 2024-06-11 | 2024-10-05 | -116 | 2024-08-08 | / | -669 | / | 不涉及 | / | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-06-05 | 不涉及 | -733 | 2024-07-03 | 不涉及 | -705 | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-01 | / | -645 | 2024-09-03 | 2024-10-12 | -39 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-19 | 2025-02-17 | -29 | / | 不涉及 | / | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-08-15 | 不涉及 | -662 | / | 不涉及 | / | 2024-12-30 | 2024-12-17 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 不涉及 | -593 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-12-13 | -56 | 2024-08-31 | 不涉及 | -121 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-27 | -57 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-10-23 | 不涉及 | -34 | / | 不涉及 | / | 2024-08-11 | 不涉及 | 10 | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 2025-01-07 | -58 | 2024-11-10 | 2025-01-07 | -58 | 2024-11-10 | 2025-01-07 | -58 | 2024-11-10 | 2025-01-07 | -58 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-21 | 2024-12-06 | -15 | / | 不涉及 | / | 2024-11-17 | 2025-02-13 | -88 | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 2 | 2024-11-24 | 2024-11-19 | 5 | 2024-12-04 | 不涉及 | -20 | 2024-11-28 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-07-18 | -187 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2025-07-01 | -534 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 4 | 2025-01-26 | 不涉及 | -498 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | -14 | 2024-12-07 | 2025-02-13 | -68 | 2025-01-26 | 2024-11-22 | 65 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 2025-02-24 | -92 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-02-15 | / | -478 | 2025-02-05 | 2025-03-29 | -52 | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2024-09-14 | 不涉及 | -632 | 2025-01-30 | 不涉及 | -494 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-13 | 不涉及 | -480 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-19 | -14 | 2025-03-22 | 不涉及 | -443 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 不涉及 | -425 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | 20 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | 2025-04-26 | 不涉及 | -408 | 2025-06-26 | / | -347 | / | 不涉及 | / | 2025-03-18 | 2025-03-25 | -7 | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | 不涉及 | -307 | 2025-06-27 | 2025-05-01 | 57 | / | 不涉及 | / | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | -30 | 2025-06-14 | 不涉及 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | / | -340 | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-07-18 | / | -325 | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-21 | -8 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | 2025-07-26 | 不涉及 | -317 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 不涉及 | -290 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | 不涉及 | -984 | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-03 | 不涉及 | -309 | / | 不涉及 | / | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | 2025-07-18 | 不涉及 | -325 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-01 | 2025-10-26 | -25 | 2025-09-02 | / | -279 | 2025-08-24 | 2025-09-20 | -27 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 15 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | 6 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 5 | 2023-12-27 | 2026-01-02 | -737 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-10-19 | 不涉及 | -232 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | 2025-12-19 | 2 | 2024-12-22 | 不涉及 | -533 | 2025-12-26 | 不涉及 | -164 | 2026-01-04 | / | -155 | / | 不涉及 | / | 2026-01-01 | 2026-01-15 | -14 | 2026-01-17 | 不涉及 | -142 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-01-14 | 2026-04-15 | -91 | 2026-01-23 | 不涉及 | -136 | / | 不涉及 | / | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 2026-01-02 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 1 | / | / | / | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 不涉及 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | 不涉及 | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2026-03-18 | 不涉及 | -82 | / | 不涉及 | / | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | 2026-04-01 | -61 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-26 | 2026-05-05 | -9 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 不涉及 | -37 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 2026-05-06 | 不涉及 | -33 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 1 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 不涉及 | 4 | 2026-01-03 | 不涉及 | -156 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 技术策划 | 8.2 施工技术策划 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-08-18 | -25 | 2022-07-16 | 2022-08-15 | -30 | 2022-06-30 | 2022-09-01 | -63 | 2022-06-29 | 2022-08-30 | -62 | 2022-06-22 | 2022-11-20 | -151 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 7 | 2022-12-16 | 2023-01-02 | -17 | 2022-05-29 | 2022-11-16 | -171 | 2022-05-27 | 2023-05-22 | -360 | 2022-05-26 | 2022-08-12 | -78 | 2022-05-22 | 2023-03-10 | -292 | 2022-05-07 | 2022-07-13 | -67 | 2022-05-05 | 2022-06-12 | -38 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | -14 | 2022-05-26 | 2022-05-15 | 11 | 2022-04-07 | 2022-05-05 | -28 | 2022-02-27 | 2022-03-20 | -21 | 2022-02-12 | 不涉及 | -1577 | 2022-02-06 | 2024-06-27 | -872 | 2022-02-06 | 2023-03-25 | -412 | 2022-02-06 | 2022-03-01 | -23 | 2022-06-30 | 2022-09-04 | -66 | 2022-06-30 | 2022-09-04 | -66 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | -13 | 2022-08-21 | 2022-11-09 | -80 | / | 不涉及 | / | 2022-11-17 | 2022-10-24 | 24 | / | 不涉及 | / | 2022-09-21 | 2022-10-11 | -20 | 2022-10-27 | 2023-06-25 | -241 | 2022-07-09 | 2022-07-24 | -15 | 2022-10-30 | 2022-12-14 | -45 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | -14 | 2022-10-13 | 2022-11-22 | -40 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | -9 | 2022-08-24 | 2022-09-05 | -12 | 2022-09-04 | 2022-09-19 | -15 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-12-22 | -39 | 2023-01-28 | 2023-01-16 | 12 | 2022-07-22 | 2022-08-31 | -40 | 2022-05-18 | 2022-11-25 | -191 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | -2 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2023-05-12 | -134 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 97 | 2023-01-14 | 2023-01-23 | -9 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-03 | 9 | 2023-01-31 | 2023-11-11 | -284 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2023-02-20 | -47 | 2023-02-16 | 2023-04-05 | -48 | 2022-11-20 | 2023-02-23 | -95 | 2023-03-03 | 2023-03-01 | 2 | 2022-09-21 | 2023-09-01 | -345 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-03-10 | -5 | 2022-10-09 | 2022-12-22 | -74 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 7 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-01 | 8 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 1 | 2022-12-21 | 2023-05-12 | -142 | / | 不涉及 | / | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-11-11 | -426 | 2023-04-27 | 2023-04-05 | 22 | 2023-01-27 | 2022-12-02 | 56 | 2023-04-29 | 2023-03-20 | 40 | 2023-05-25 | 2023-04-30 | 25 | 2023-05-25 | 不涉及 | 15 | 2023-05-26 | 2023-07-26 | -61 | 2022-03-30 | 不涉及 | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2023-04-30 | -322 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | -22 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 1 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | 2023-06-17 | 2023-09-30 | -105 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2023-07-14 | 2023-06-22 | 22 | 2023-06-25 | 2023-10-01 | -98 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | -6 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-15 | 2023-09-18 | -65 | 2023-08-27 | 2023-08-23 | 4 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | -12 | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-12-08 | 2023-11-27 | 11 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-11-06 | -6 | 2023-07-14 | 2023-08-12 | -29 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 1 | 2023-04-19 | 2023-03-10 | 40 | 2023-10-17 | 2023-10-10 | 7 | 2023-07-01 | 不涉及 | -1073 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 0 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-19 | 10 | 2023-06-28 | / | -1076 | 2023-11-19 | 2024-08-13 | -268 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-20 | -19 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 2023-10-30 | 16 | 2023-11-15 | 2023-10-30 | 16 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2024-01-05 | -35 | 2023-12-14 | 2024-01-19 | -36 | 2023-11-25 | 2023-12-14 | -19 | 2023-12-29 | 2024-07-30 | -214 | 2023-12-30 | 2024-01-20 | -21 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | -4 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-26 | 2024-05-01 | -127 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-25 | -88 | 2023-12-15 | 2024-01-05 | -21 | 2023-12-16 | 2024-02-05 | -51 | 2023-08-04 | 2024-02-01 | -181 | 2023-11-09 | 不涉及 | -61 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2024-01-20 | 2025-10-27 | -646 | 2024-01-07 | 2024-06-11 | -156 | 2024-02-01 | 2024-01-15 | 17 | 2023-12-23 | 2024-04-28 | -127 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-01-25 | 不涉及 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | -12 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | -31 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-28 | -46 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-12-23 | 2024-06-18 | -178 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 22 | 2024-04-04 | 2024-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2024-01-24 | -24 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 2024-04-17 | -80 | 2024-02-21 | 2024-12-05 | -288 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 26 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2024-04-24 | 2023-01-04 | 476 | 2024-01-14 | 2024-01-08 | 6 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | -132 | 2024-05-03 | 2024-04-18 | 15 | 2025-06-30 | 2025-04-23 | 68 | 2024-05-18 | 2024-04-25 | 23 | 2024-05-15 | 2024-02-20 | 85 | 2024-09-30 | 2024-09-23 | 7 | 2024-05-01 | 2024-06-02 | -32 | 2024-05-01 | 2024-05-26 | -25 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-20 | -12 | 2024-06-18 | 2024-11-26 | -161 | 2024-06-16 | 2024-07-18 | -32 | 2024-06-17 | 2024-03-30 | 79 | 2024-07-13 | 2024-07-10 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | 2024-07-31 | -49 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | -35 | 2024-06-28 | 2024-06-14 | 14 | 2024-06-12 | 2024-06-03 | 9 | 2024-07-04 | 2024-06-29 | 5 | 2024-07-04 | 2024-06-29 | 5 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-30 | -40 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-11-20 | -132 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-05 | -116 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | -1 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | -6 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | -24 | 2024-09-03 | 2024-10-12 | -39 | 2024-09-23 | 2024-09-08 | 15 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | -99 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-09-15 | 2024-09-28 | -13 | 2024-09-19 | 2024-08-22 | 28 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-09-07 | 2024-08-15 | 23 | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-11-15 | -23 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-12-14 | -57 | 2024-08-31 | 2024-12-30 | -121 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-08-31 | 2024-09-18 | -18 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | -34 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 5 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | 2024-12-08 | 2025-01-04 | -27 | 2024-10-20 | 2024-10-03 | 17 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2024-11-06 | 2024-12-19 | -43 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 2024-11-17 | 2024-12-13 | -26 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | -4 | 2024-11-24 | 2024-11-20 | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 2025-01-10 | -33 | 2024-11-19 | 2025-06-20 | -213 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 2024-12-29 | 2024-10-30 | 60 | 2025-01-12 | 2025-04-22 | -100 | 2025-01-10 | 2025-02-19 | -40 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-01-14 | 2025-09-01 | -596 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | -5 | 2025-01-26 | 2025-02-03 | -8 | 2024-11-09 | 2025-03-26 | -137 | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | -14 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-01-26 | 2024-11-29 | 58 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-05-10 | -120 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 不涉及 | -488 | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | -44 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-07 | -44 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-27 | -22 | 2025-03-22 | 2025-07-22 | -122 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | 2025-01-29 | 2025-07-21 | -173 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | -14 | 2025-04-29 | 2025-07-04 | -66 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | -40 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-20 | / | -353 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 1 | 2025-06-27 | 2025-05-08 | 50 | 2025-06-14 | 2025-08-21 | -68 | 2025-02-07 | 2025-05-10 | -92 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | -30 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-11-30 | -150 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 3 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-07-18 | 2025-07-13 | 5 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-30 | -17 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | -8 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-15 | / | -297 | 2025-08-22 | 2025-09-17 | -26 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | / | -984 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 14 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2025-08-03 | 2025-09-18 | -46 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | / | -275 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | 2025-07-18 | 2025-08-05 | -18 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2025-12-07 | -45 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-26 | -25 | 2025-09-02 | 2025-10-30 | -58 | 2025-08-24 | 2025-09-20 | -27 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-12-12 | -50 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 0 | 2025-10-23 | 2025-12-15 | -53 | 2025-10-23 | 2025-12-11 | -49 | 2026-02-27 | 2026-02-12 | 15 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-18 | 2025-06-11 | 7 | 2023-12-27 | 2026-01-02 | -737 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-12-29 | -22 | 2025-11-28 | 2026-01-14 | -47 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-12-31 | -257 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | 2025-12-20 | 1 | 2024-12-22 | 2024-12-11 | 11 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2026-01-04 | 2025-12-20 | 15 | 2026-05-30 | 2026-05-17 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | -13 | 2026-01-17 | 2026-01-09 | 8 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-25 | 5 | 2025-12-19 | / | -171 | / | 不涉及 | / | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | 2026-02-07 | 2026-01-30 | 8 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 2026-02-27 | -37 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-03-18 | 2026-04-24 | -37 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 2 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | -85 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-26 | 2026-05-05 | -9 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-04-21 | 11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-24 | 7 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 7 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2 | 2026-06-30 | 2026-05-29 | 32 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 详细勘察和补充勘察 | 9.1 勘察合作方选择 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-22 | 2022-10-23 | -123 | / | 不涉及 | / | 2022-12-16 | 2022-05-20 | 210 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-02-27 | 2021-10-08 | 142 | / | 不涉及 | / | 2022-02-06 | 2022-12-11 | -308 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-30 | 不涉及 | -1439 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-27 | 2023-02-28 | -124 | 2022-07-09 | 2022-07-30 | -21 | 2022-10-30 | 2022-12-16 | -47 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-24 | 2022-06-24 | 61 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2023-01-31 | -79 | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-11-01 | -102 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2023-09-19 | -264 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | -30 | 2023-01-14 | 2023-01-03 | 11 | / | 不涉及 | / | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2023-01-11 | 2023-01-07 | 4 | 2022-12-11 | 不涉及 | -1275 | / | 不涉及 | / | 2023-03-02 | 2023-05-04 | -63 | 2023-01-04 | 2024-12-18 | -714 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-03 | 不涉及 | -1193 | 2022-09-21 | 不涉及 | -1356 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-09 | 2022-10-14 | -5 | 2023-04-20 | 2021-12-31 | 475 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 不涉及 | -1156 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-09-19 | -272 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | / | 不涉及 | / | 2023-05-11 | 不涉及 | -1124 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | -5 | 2023-04-27 | 不涉及 | -1138 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-03-21 | 39 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-17 | 8 | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2022-03-30 | 不涉及 | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2022-08-22 | 271 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | -22 | / | 不涉及 | / | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2023-06-17 | 2023-11-12 | -148 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-06-25 | 2023-11-12 | -140 | 2023-07-25 | 不涉及 | -38 | 2023-08-08 | 不涉及 | -1035 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 不涉及 | -989 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 2023-08-31 | 3 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 不涉及 | -993 | / | 不涉及 | / | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-07-01 | 不涉及 | -1073 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | / | 不涉及 | / | 2023-11-24 | 2023-03-29 | 240 | 2023-10-29 | 2023-10-03 | 26 | 2023-06-28 | 2023-11-20 | -145 | 2023-11-19 | 不涉及 | -932 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | -27 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | 1 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | / | 不涉及 | / | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | / | 不涉及 | / | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 不涉及 | -922 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | 0 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2024-01-20 | 不涉及 | -870 | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 2024-11-21 | -294 | 2023-12-23 | 不涉及 | -898 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 13 | 2024-01-25 | 2024-02-22 | -28 | 2024-01-25 | 不涉及 | 2 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | -2 | 2024-03-05 | 2024-03-29 | -24 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-10 | -33 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-08-21 | 52 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 不涉及 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 不涉及 | -804 | 2024-01-28 | 不涉及 | -862 | 2024-02-21 | 不涉及 | -838 | 2024-03-17 | 不涉及 | -813 | / | 不涉及 | / | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-05-22 | -111 | 2024-04-24 | 不涉及 | -775 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-10-12 | 不涉及 | 0 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2024-02-07 | 不涉及 | -852 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | -5 | 2023-12-12 | 不涉及 | 0 | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | -27 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-06-08 | 2024-06-20 | -12 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | -104 | 2024-06-16 | 2024-12-19 | -186 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-02-25 | 不涉及 | -834 | 2024-06-12 | 不涉及 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 不涉及 | -710 | 2024-06-12 | 不涉及 | -726 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-10 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-08-22 | -42 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | 2024-12-31 | 不涉及 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-10-24 | -104 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-07-31 | 12 | 2024-08-10 | 2024-08-21 | -11 | 2024-06-05 | 不涉及 | -733 | 2024-07-03 | 不涉及 | -705 | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-09-03 | 不涉及 | -643 | 2024-09-23 | 2024-09-05 | 18 | / | 不涉及 | / | 2025-01-19 | 2025-02-19 | -31 | / | 不涉及 | / | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-30 | 2024-10-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-10-29 | -6 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-14 | -44 | 2024-11-02 | 2024-08-10 | 84 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | -34 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-21 | 2024-10-23 | 29 | 2024-12-14 | 2024-11-08 | 36 | 2024-11-17 | 2024-12-20 | -33 | 2024-12-19 | 不涉及 | -536 | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-07-18 | -187 | / | 不涉及 | / | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | -35 | 2025-01-26 | 不涉及 | -498 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 不涉及 | -489 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2024-12-07 | 不涉及 | -548 | 2025-01-26 | 不涉及 | -498 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 不涉及 | -561 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-02-15 | 2025-02-01 | 14 | / | 不涉及 | / | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2024-09-14 | 不涉及 | -632 | 2025-01-30 | 2025-03-12 | -41 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-01-22 | / | -502 | 2025-02-13 | 不涉及 | -480 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 7 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 不涉及 | -425 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | 19 | 2025-05-02 | / | -402 | / | 不涉及 | / | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 不涉及 | -347 | / | 不涉及 | / | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | / | 不涉及 | / | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 不涉及 | -383 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 1 | / | / | / | 2025-07-03 | / | -340 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-05-30 | / | -374 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-21 | -8 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | 2025-07-26 | 不涉及 | -317 | 2025-04-26 | / | -408 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | / | -281 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-08-21 | 23 | 2025-08-03 | 不涉及 | -309 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | / | -275 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | 2025-07-18 | 不涉及 | -325 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-01 | 2024-05-31 | 488 | 2025-09-02 | / | -279 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-12-17 | / | -173 | 2025-06-18 | / | -355 | 2025-06-18 | / | -355 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 不涉及 | -183 | 2025-11-28 | / | -192 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-19 | / | -232 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | / | -169 | 2024-12-22 | / | -533 | 2025-12-26 | / | -164 | 2026-01-04 | / | -155 | 2025-12-12 | / | -178 | 2026-01-01 | / | -158 | 2026-01-17 | / | -142 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | / | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | / | -136 | / | / | / | 2025-12-19 | / | -171 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-02-07 | / | -121 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-03-01 | / | -99 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-03-18 | / | -82 | / | / | / | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | / | -129 | / | / | / | 2026-04-25 | 不涉及 | 5 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | / | -37 | / | / | / | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-03-25 | / | -75 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | / | -26 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-01-03 | / | -156 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 9.2 勘察方案（大纲） | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-11-22 | -123 | / | 不涉及 | / | 2023-01-15 | 2023-01-16 | -1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-03-29 | 2022-03-05 | 24 | / | 不涉及 | / | 2022-03-08 | 2022-09-09 | -185 | 2022-03-08 | 2022-10-26 | -232 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-30 | 不涉及 | -1409 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-26 | 2023-06-11 | -197 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 7 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | -15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-23 | 2022-10-01 | -8 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2023-01-31 | -49 | / | 不涉及 | / | 2022-08-21 | 2022-08-01 | 20 | 2022-06-17 | 2023-01-04 | -201 | / | 不涉及 | / | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 184 | 2023-01-28 | 2023-09-19 | -234 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | -36 | 2023-02-13 | 2023-01-03 | 41 | / | 不涉及 | / | 2023-03-30 | 2023-03-20 | 10 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-02-10 | 2023-01-07 | 34 | 2023-01-10 | 不涉及 | -1245 | / | 不涉及 | / | 2023-04-01 | 2023-05-03 | -32 | 2023-02-03 | 2024-12-13 | -679 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-04-02 | 不涉及 | -1163 | 2022-10-21 | 不涉及 | -1326 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-20 | 2022-03-22 | 424 | 2023-04-09 | 2023-03-10 | 30 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2023-01-20 | 2023-09-19 | -242 | 2023-06-08 | 不涉及 | -1096 | 2023-06-13 | 不涉及 | -1091 | 2023-06-10 | 2023-05-26 | 15 | 2022-10-11 | 2023-08-25 | -318 | 2023-05-27 | 不涉及 | -1108 | 2023-02-26 | 不涉及 | -1198 | 2023-05-29 | 2023-03-21 | 69 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-08-27 | 2023-08-17 | 10 | 2023-06-25 | 不涉及 | -1079 | 2022-04-29 | 不涉及 | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-09-06 | -79 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 不涉及 | -1427 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 2023-08-29 | -43 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-07-25 | 不涉及 | -36 | 2023-08-24 | 不涉及 | -8 | 2023-09-07 | 不涉及 | -1005 | 2023-08-14 | 不涉及 | -1029 | 2023-09-26 | 不涉及 | -986 | / | 不涉及 | / | 2023-06-27 | 不涉及 | -1077 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2023-10-23 | 不涉及 | -959 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 2023-09-29 | 4 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 不涉及 | -963 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-31 | 不涉及 | -1043 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-12-24 | 2023-03-29 | 270 | 2023-11-28 | 2023-10-23 | 36 | 2023-07-28 | 2023-12-08 | -133 | 2023-12-19 | 不涉及 | -902 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2023-12-25 | 不涉及 | -896 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-01-29 | 不涉及 | -861 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-05 | 10 | 2023-12-29 | 不涉及 | -892 | 2024-01-14 | 2024-01-02 | 12 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | 0 | 2023-12-17 | 不涉及 | 0 | 2024-02-19 | 不涉及 | -840 | / | 不涉及 | / | 2024-03-02 | 2024-07-17 | -137 | 2024-01-22 | 不涉及 | -868 | 2024-03-08 | 不涉及 | -822 | 2024-03-02 | 2024-02-18 | 13 | 2024-02-24 | 2024-02-01 | 23 | 2024-02-24 | 不涉及 | 36 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-04-04 | 2024-03-30 | 5 | 2024-04-06 | 不涉及 | -793 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | -3 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 3 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-28 | -16 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-01-22 | 2024-06-18 | -148 | 2024-03-17 | 2024-07-05 | -110 | 2024-03-29 | 不涉及 | 28 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-04 | 不涉及 | 30 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 不涉及 | -855 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 不涉及 | -774 | 2024-02-27 | 不涉及 | -832 | 2024-03-22 | 不涉及 | -808 | 2024-04-16 | 不涉及 | -783 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 2024-05-06 | -65 | 2024-05-24 | 不涉及 | -745 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-10-12 | 不涉及 | 0 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-12 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 2024-05-28 | 3 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | -24 | 2024-07-18 | 2024-11-30 | -135 | 2024-07-16 | 2024-12-19 | -156 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 5 | 2024-08-12 | 不涉及 | -665 | 2024-03-26 | 不涉及 | -804 | 2024-07-12 | 不涉及 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 不涉及 | -680 | 2024-07-12 | 不涉及 | -696 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-03-18 | 不涉及 | -812 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 2024-07-14 | 2024-05-30 | 45 | / | 不涉及 | / | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | -3 | 2024-08-08 | 不涉及 | -669 | 2024-07-26 | 不涉及 | 11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-08-13 | -2 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-01 | 10 | 2024-09-09 | 2024-08-22 | 18 | 2024-07-05 | 不涉及 | -703 | 2024-08-02 | 不涉及 | -675 | / | 不涉及 | / | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | -10 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 4 | 2024-10-03 | 不涉及 | -613 | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-26 | -131 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-12-09 | -17 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | -18 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-10-09 | 不涉及 | -607 | 2024-11-30 | 2024-12-14 | -14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | -10 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2024-12-25 | 不涉及 | 0 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-01 | 2025-05-31 | 184 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | -2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-21 | 3 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 11 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-07-18 | -157 | 2025-02-09 | 不涉及 | -484 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2025-02-10 | -363 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | 2025-02-25 | 不涉及 | -468 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 不涉及 | -459 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2025-01-06 | 不涉及 | -518 | 2025-02-25 | 不涉及 | -468 | 2025-03-28 | 不涉及 | -437 | 2024-12-24 | 不涉及 | -531 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-03-17 | 2025-02-18 | 27 | / | 不涉及 | / | 2025-03-23 | 不涉及 | -442 | 2024-10-14 | 不涉及 | -602 | 2025-03-01 | 2025-03-12 | -11 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2025-03-15 | 不涉及 | -450 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-15 | 不涉及 | -389 | 2025-04-06 | 2025-04-04 | 2 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | 2025-05-09 | 不涉及 | -395 | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 2025-06-01 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 5 | 2025-07-26 | / | -317 | / | 不涉及 | / | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | / | 不涉及 | / | 2025-09-04 | 不涉及 | -277 | 2025-07-27 | 不涉及 | -316 | / | 不涉及 | / | 2025-03-09 | 不涉及 | -456 | / | 不涉及 | / | 2025-07-14 | 2025-06-12 | 32 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | 不涉及 | -310 | 2025-09-30 | 2025-07-03 | 89 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 11 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-07-05 | 不涉及 | -338 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-13 | 2025-09-21 | 22 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | 2025-08-25 | 不涉及 | -287 | 2025-05-26 | / | -378 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-09-20 | 23 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 不涉及 | -237 | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-02 | / | -249 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 不涉及 | -198 | 2025-11-11 | 不涉及 | -209 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-09-01 | / | -280 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-22 | / | -198 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-07-18 | / | -325 | 2025-07-18 | / | -325 | 2024-01-26 | / | -864 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 不涉及 | -153 | 2025-12-28 | / | -162 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-18 | / | -202 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-01-20 | / | -139 | 2025-01-21 | 不涉及 | -503 | 2026-01-25 | / | -134 | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-01-11 | / | -148 | 2026-01-31 | / | -128 | 2026-02-16 | / | -112 | 2026-02-15 | / | -113 | 2025-11-26 | / | -194 | 2026-02-15 | / | -113 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-02-22 | / | -106 | / | / | / | 2026-01-18 | / | -141 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-16 | / | -84 | 2026-03-09 | / | -91 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-19 | 不涉及 | -109 | 2026-03-31 | / | -69 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | / | -129 | 2026-04-17 | / | -52 | / | / | / | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | / | -56 | 2026-03-01 | / | -99 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | / | -7 | / | / | / | 2026-06-05 | / | -3 | 2026-04-24 | / | -45 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | / | 4 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-02-02 | / | -126 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 9.3 勘察成果验收 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-20 | 2023-01-21 | -1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-25 | 2023-03-20 | 97 | 2023-03-25 | 2023-05-10 | -46 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-03 | 11 | 2023-06-30 | 2023-03-07 | 115 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-04-30 | 2023-04-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-03-31 | 2023-04-21 | -21 | / | 不涉及 | / | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 3 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 26 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2024-10-31 | 不涉及 | -585 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-09-01 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | -14 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-29 | 2023-12-29 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 2024-07-01 | 14 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 20 | 2024-02-15 | 不涉及 | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-16 | 15 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-04-11 | 不涉及 | 10 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 2024-05-06 | 85 | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-10-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-04-10 | 112 | 2024-09-30 | 2024-08-23 | 38 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | / | / | / | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | -25 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 2024-07-15 | 2024-06-27 | 18 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-10-20 | 不涉及 | 0 | 2024-11-10 | 2025-02-01 | -83 | / | / | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2024-12-03 | 2024-11-25 | 8 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2024-12-14 | 137 | 2025-01-25 | 2024-12-12 | 44 | / | 不涉及 | / | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 5 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 92 | 2025-03-31 | 2025-02-13 | 46 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-15 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-10 | 20 | / | 不涉及 | / | 2025-06-02 | 不涉及 | -371 | / | 不涉及 | / | 2025-03-28 | 2025-03-17 | 11 | 2025-06-02 | 不涉及 | -371 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | / | 不涉及 | / | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-30 | 不涉及 | -374 | 2025-04-23 | 2025-04-16 | 7 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-06-09 | 52 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 30 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 10 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-22 | 2025-09-21 | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-09-29 | 2025-09-28 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-31 | / | -128 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-04-10 | 2025-12-30 | 101 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 9.4 勘察合作方评价 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-02 | 2024-01-18 | 381 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-26 | 2023-03-21 | 97 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 不涉及 | 0 | 2022-12-31 | 2022-11-19 | 42 | 2023-08-31 | 2023-03-07 | 177 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 2 | / | 不涉及 | / | 2023-02-28 | 2022-12-28 | 62 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | / | 不涉及 | / | 2023-05-30 | 2023-04-10 | 50 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-31 | 2023-07-17 | 14 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 7 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0 | 2023-08-30 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 2023-11-01 | 8 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-12 | 2024-09-01 | 192 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-01 | 14 | 2024-06-30 | 2024-04-09 | 82 | 2024-01-25 | 不涉及 | 6 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-12-31 | 2024-10-24 | 68 | / | 不涉及 | / | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-31 | 2025-03-29 | 63 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-04-11 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2024-10-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-04-23 | 160 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | / | / | / | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | -45 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 2026-11-26 | 2024-11-26 | 730 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 10 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-12-25 | 不涉及 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | 4 | / | / | / | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 12 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 19 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-30 | 不涉及 | -525 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2024-12-15 | 136 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 21 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-11-13 | 2024-11-10 | 3 | 2024-12-23 | 不涉及 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | / | 不涉及 | / | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-12-01 | 不涉及 | -189 | / | 不涉及 | / | 2025-03-28 | 2025-03-11 | 17 | 2025-12-01 | 不涉及 | -189 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-30 | 不涉及 | -374 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 5 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-06-23 | 69 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-07-31 | / | -312 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-08-20 | 不涉及 | 11 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 不涉及 | 31 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | / | -159 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-11-20 | 2025-12-30 | 325 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 项目执行预算 | 10 项目执行预算 | 2022-07-18 | 2022-07-05 | 13 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | -6 | 2022-10-20 | 2022-09-26 | 24 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 2023-02-16 | 2024-01-09 | -327 | 2022-07-22 | 2022-09-05 | -45 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | -3 | 2022-06-22 | 2023-10-11 | -476 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | -9 | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | 2022-06-17 | 2022-05-31 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0 | 2022-06-14 | 2022-06-11 | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | -14 | / | 不涉及 | / | 2022-05-13 | 2023-06-15 | -398 | 2022-05-13 | 2023-06-15 | -398 | 2022-05-12 | 2022-06-02 | -21 | 2022-08-23 | 2022-11-06 | -75 | 2022-08-23 | 2022-11-06 | -75 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-30 | -16 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0 | 2022-11-13 | 2022-11-10 | 3 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 2022-09-09 | 2022-11-10 | -62 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | / | / | / | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 1 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | -18 | 2022-10-28 | 2022-08-12 | 77 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-14 | 2 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | -15 | 2022-09-27 | 2022-11-21 | -55 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | 42 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | -34 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 2023-02-27 | 2023-04-03 | -35 | 2022-12-28 | 2023-04-03 | -96 | 2023-01-13 | 2023-04-03 | -80 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-04 | 8 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-25 | -22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 0 | 2023-07-01 | 2023-05-24 | 38 | / | 不涉及 | / | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 11 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | 109 | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-06-30 | 不涉及 | 30 | 2023-09-30 | 2023-09-26 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-07-30 | 2023-07-12 | 18 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-08 | 22 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-15 | 2023-09-10 | 35 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | 2023-09-27 | 2023-08-29 | 29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2023-11-15 | / | -936 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-09 | 2023-12-29 | 11 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-05 | 2023-10-01 | 4 | / | / | / | 2023-10-21 | 2024-02-02 | -104 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | 6 | / | / | / | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 2024-05-31 | 2024-03-30 | 62 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 15 | 2023-12-30 | 2023-12-14 | 16 | / | / | / | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-04-09 | 52 | 2024-03-31 | 2023-02-26 | 399 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-21 | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-05 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-31 | 2024-03-19 | 12 | 2025-03-31 | 不涉及 | 101 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-03-08 | 2024-02-29 | 8 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-04-15 | 2024-03-30 | 16 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-12 | 2025-01-15 | 56 | / | 不涉及 | / | 2024-03-30 | 2024-03-21 | 9 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-17 | 14 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-15 | 5 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-04-30 | / | -769 | / | 不涉及 | / | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-12-20 | 2024-10-20 | 61 | 2024-08-31 | 2024-08-20 | 11 | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 39 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 不涉及 | 0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | 2025-01-15 | 2024-12-22 | 24 | 2024-08-15 | 2024-07-25 | 21 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-07-10 | 2024-06-28 | 12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 10 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | / | / | / | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-09-24 | 37 | 2024-12-26 | 不涉及 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-10-31 | 2024-10-05 | 26 | / | 不涉及 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-11 | 不涉及 | 1 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 3 | 2024-08-20 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 4 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-30 | 不涉及 | -435 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-19 | 不涉及 | 0 | 2025-01-01 | 不涉及 | -523 | / | 不涉及 | / | 2025-07-20 | / | -323 | 2024-12-10 | 不涉及 | -21 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-07 | / | -336 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | / | 不涉及 | / | 2025-01-25 | 不涉及 | 45 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | / | -404 | 2025-06-30 | / | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 3 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-05-13 | 不涉及 | -391 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-21 | 2025-02-14 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-07-02 | 不涉及 | 0 | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 1 | 2025-12-26 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-16 | / | -418 | / | 不涉及 | / | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-30 | 2025-08-10 | 20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-10 | 不涉及 | -394 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-10-10 | / | -241 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 11 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-07-21 | 不涉及 | -322 | 2025-10-15 | 2025-10-05 | 10 | 2025-10-10 | / | -241 | / | 不涉及 | / | 2025-07-20 | / | -323 | / | 不涉及 | / | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-10-30 | 不涉及 | -221 | 2025-09-20 | 不涉及 | -261 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-10-31 | / | -220 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-12-27 | 不涉及 | -163 | 2025-11-30 | / | -190 | / | 不涉及 | / | 2025-09-15 | 2025-10-11 | -26 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-10-31 | 不涉及 | -220 | 2026-01-30 | 2026-01-13 | 17 | 2025-12-30 | 不涉及 | -160 | 2025-09-15 | 不涉及 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-15 | 2026-01-07 | 8 | / | 不涉及 | / | 2026-01-31 | 不涉及 | 22 | / | / | / | 2025-12-25 | / | -165 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | 4 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-31 | 不涉及 | -69 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-05 | 2025-12-28 | 8 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-15 | / | -144 | / | 不涉及 | / | 2026-03-31 | / | -69 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-31 | 2026-01-23 | 8 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-15 | 2026-04-01 | 14 | 2026-05-29 | 2026-04-29 | 30 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-15 | 不涉及 | -113 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | / | -39 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-04-13 | / | -56 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 27 | / | / | / | 2026-04-18 | 不涉及 | 2 | / | 不涉及 | / | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | / | / | / | 2026-06-23 | / | 15 | 2026-05-31 | 不涉及 | 2 | 2026-07-20 | 不涉及 | 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 目标责任书签订 | 11 目标责任书签订 | 2022-07-18 | / | -1421 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 3 | 2024-08-17 | 2024-08-16 | 1 | 2024-12-31 | 2024-08-16 | 137 | 2022-07-29 | 2023-01-02 | -157 | / | 不涉及 | / | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 5 | / | 不涉及 | / | 2022-05-18 | 不涉及 | -1482 | 2023-03-01 | 不涉及 | -1195 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 2024-08-04 | 2024-07-01 | 34 | / | 不涉及 | / | 2022-06-10 | 2023-01-01 | -205 | / | 不涉及 | / | 2022-05-20 | 2023-02-23 | -279 | 2022-05-20 | 2023-02-23 | -279 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-14 | 14 | 2023-02-28 | 2023-02-14 | 14 | 2022-09-26 | 不涉及 | 0 | 2022-10-21 | / | -1326 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0 | 2023-01-31 | 2023-02-21 | -21 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 5 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-20 | 2024-09-05 | 15 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2023-06-30 | 不涉及 | -1074 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-06-30 | 不涉及 | -1074 | 2023-03-30 | 2023-03-10 | 20 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 1 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-06-01 | 2023-05-30 | 2 | / | 不涉及 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | / | / | / | 2025-04-24 | 2025-04-29 | -5 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | / | / | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | 2024-03-01 | 2026-03-16 | -745 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-29 | 2024-02-26 | 3 | / | / | / | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2024-03-17 | 2024-03-16 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-22 | 39 | 2023-11-30 | 2023-10-25 | 36 | / | / | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 31 | 2024-05-15 | 2024-04-19 | 26 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-03-22 | 不涉及 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-21 | 8 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 21 | 2024-03-31 | 2024-03-07 | 24 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 32 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-02-01 | 2024-01-23 | 9 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2025-04-24 | / | -410 | 2025-04-01 | 2025-02-27 | 33 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-24 | -19 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0 | 2025-04-24 | / | -410 | / | 不涉及 | / | 2024-05-01 | 2024-04-26 | 5 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-12-24 | 2024-10-24 | 61 | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2024-09-18 | 2024-07-15 | 65 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-10-26 | 35 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 1 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-02 | 13 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2024-05-24 | 不涉及 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-23 | 2024-07-20 | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-27 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-24 | 7 | / | / | / | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-24 | 7 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 119 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-28 | 不涉及 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2026-04-01 | 不涉及 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2024-12-10 | 不涉及 | -21 | 2025-04-24 | / | -410 | 2025-04-24 | / | -410 | 2025-04-24 | / | -410 | 2025-04-24 | / | -410 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 20 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2024-12-25 | 2024-12-22 | 3 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | 2025-03-31 | 2025-01-01 | 89 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 35 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | -1 | 2025-03-01 | 2025-02-24 | 5 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 27 | 2025-07-30 | 2025-07-10 | 20 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-23 | 38 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 17 | 2025-07-30 | 2025-05-09 | 82 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | / | / | / | 2027-09-30 | 2025-09-20 | 740 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 13 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 27 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 2025-10-15 | / | -236 | 2025-06-30 | 2025-08-13 | -44 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2025-12-31 | / | -159 | 2025-07-21 | 2025-07-09 | 12 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-15 | / | -236 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 26 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | -5 | 2025-11-30 | 2026-03-13 | -103 | / | / | / | 2025-10-31 | 2025-10-18 | 13 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2025-10-26 | 不涉及 | -225 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 26 | 2025-10-10 | 2025-10-07 | 3 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2025-11-30 | 2026-01-10 | -41 | 2025-12-30 | 不涉及 | -160 | / | 不涉及 | / | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | / | / | / | 2025-10-20 | / | -231 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 4 | 2026-01-31 | 2026-01-13 | 18 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-05 | 15 | / | / | / | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-20 | 9 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 5 | 2026-03-05 | 2026-01-23 | 41 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-15 | 16 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 5 | 2026-07-31 | / | 53 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-07-01 | / | 23 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 8 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-04-18 | 2026-03-12 | 37 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | / | / | / | 2026-08-31 | 不涉及 | 84 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-10 | 2026-03-26 | 45 | 2026-05-31 | 不涉及 | 2 | 2026-08-20 | / | 73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 施工组织设计 | 12 施工组织设计 | / | 不涉及 | / | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -89 | 2022-08-15 | 2022-06-30 | 46 | 2022-07-30 | 2022-08-23 | -24 | 2022-07-29 | 2022-09-11 | -44 | 2022-07-22 | 2023-02-28 | -221 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 48 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | -31 | 2022-06-28 | 2022-11-28 | -153 | 2022-06-26 | 2022-10-10 | -106 | 2022-06-25 | 2022-11-01 | -129 | 2022-06-21 | 不涉及 | -113 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | -63 | 2022-06-04 | 2022-06-12 | -8 | 2022-04-08 | 2022-03-23 | 16 | 2023-04-30 | 2023-04-10 | 20 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | -2 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2 | 2022-03-14 | 2022-05-11 | -58 | 2022-03-08 | 2023-05-31 | -449 | 2022-03-08 | 2023-05-31 | -449 | 2022-03-08 | 2022-04-27 | -50 | 2022-07-30 | 2022-11-11 | -104 | 2022-07-30 | 2022-11-11 | -104 | 2022-09-08 | 2022-08-22 | 17 | 2022-09-20 | 2022-10-30 | -40 | 2022-10-13 | 2022-03-16 | 211 | 2022-12-17 | 2022-11-27 | 20 | 2022-10-08 | 2022-10-25 | -17 | 2022-10-21 | 2022-09-03 | 48 | 2022-11-26 | 2023-10-02 | -310 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0 | 2022-11-29 | 2023-03-16 | -107 | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 2 | 2022-11-12 | 2022-12-31 | -49 | 2022-11-01 | 2022-12-05 | -34 | 2022-09-23 | 2022-10-17 | -24 | 2022-10-04 | 2022-06-10 | 116 | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2023-03-26 | -103 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | -1 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | -10 | 2022-06-17 | 2023-03-13 | -269 | 2022-09-03 | 2022-11-17 | -75 | 2023-01-01 | 2023-08-18 | -229 | 2023-01-28 | 2023-08-18 | -202 | 2022-11-25 | 2023-07-18 | -235 | 2023-02-13 | 2023-01-23 | 21 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | 7 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | 2023-01-10 | 2022-12-18 | 23 | 2023-02-04 | 2023-06-16 | -132 | 2023-04-01 | 2023-05-10 | -39 | 2023-02-03 | 2022-12-30 | 35 | 2023-03-18 | 2023-01-07 | 70 | 2022-12-20 | 2023-01-16 | -27 | 2023-04-02 | 2023-08-09 | -129 | 2022-10-21 | 2022-11-13 | -23 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-02-01 | 2023-01-23 | 9 | 2023-04-04 | 2023-03-13 | 22 | 2022-11-08 | / | -1308 | 2023-05-20 | 2023-05-19 | 1 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0 | 2023-05-09 | 2023-04-01 | 38 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 1 | 2023-01-20 | 2023-08-18 | -210 | / | 不涉及 | / | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2022-10-11 | 2023-06-11 | -243 | 2023-05-27 | 2023-05-06 | 21 | 2023-02-26 | 2022-12-30 | 58 | 2023-05-29 | 不涉及 | -49 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-06-27 | 不涉及 | 74 | 2023-06-25 | 2023-10-10 | -107 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-09-10 | -83 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 2023-05-01 | -293 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 1 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | 2023-06-17 | 2023-07-01 | -14 | 2023-08-13 | 2023-07-20 | 24 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | -36 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | -15 | 2023-09-07 | 2023-08-02 | 36 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | -67 | 2023-09-26 | 2023-08-28 | 29 | 2023-09-25 | 2023-09-07 | 18 | 2023-06-27 | 不涉及 | -1077 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-06 | 24 | 2023-08-13 | 2022-08-12 | 366 | 2023-10-03 | 2023-09-21 | 12 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 2023-09-19 | 30 | 2023-05-19 | 2022-03-01 | 444 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | -1 | 2023-07-31 | 2023-10-22 | -83 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-10 | 18 | 2023-07-28 | / | -1046 | 2023-12-19 | 2024-08-21 | -246 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | -2 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 2023-12-01 | 14 | 2023-12-15 | 2023-12-01 | 14 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2024-01-13 | 2024-12-20 | -342 | 2023-12-25 | 2023-12-14 | 11 | 2024-01-28 | 2024-07-30 | -184 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | -3 | 2024-01-06 | 2024-03-21 | -75 | 2024-01-05 | 2023-12-22 | 14 | 2024-01-27 | 2024-03-21 | -54 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 1 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | -12 | 2024-01-14 | 2023-12-21 | 24 | 2024-01-15 | 2024-02-08 | -24 | 2023-09-03 | 2024-01-01 | -120 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 0 | 2024-02-19 | 2024-07-22 | -154 | 2024-02-06 | 2024-06-14 | -129 | 2024-03-02 | 2024-03-01 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-29 | -21 | 2024-03-02 | 2024-03-01 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-02-24 | 2024-01-19 | 36 | 2024-02-06 | 2023-12-31 | 37 | 2024-04-04 | 2024-12-25 | -265 | 2024-04-06 | 2024-06-28 | -83 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | -3 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-28 | -17 | 2024-02-06 | 2024-06-17 | -132 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | -20 | 2024-02-08 | 不涉及 | -851 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-17 | 2024-07-05 | -110 | 2024-03-29 | 2024-03-20 | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-04 | -84 | 2024-05-04 | 2024-04-04 | 30 | 2024-01-30 | 2024-01-05 | 25 | 2024-02-04 | / | -855 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | -1 | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 22 | 2024-02-27 | 2024-04-09 | -42 | 2024-03-22 | 2025-01-10 | -294 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-05-31 | 2024-04-05 | 56 | 2024-03-02 | 2024-04-15 | -44 | / | 不涉及 | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-06-13 | 2024-08-29 | -77 | 2024-06-02 | 2024-04-18 | 45 | 2025-06-06 | 2025-05-30 | 7 | 2024-06-17 | 2024-04-26 | 52 | 2024-06-14 | 2024-02-02 | 133 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | -7 | 2024-05-31 | 2024-06-02 | -2 | 2023-09-03 | 2024-12-12 | -466 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 366 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | -24 | 2024-07-18 | 2025-03-01 | -226 | 2024-07-16 | 2024-07-01 | 15 | 2024-07-17 | 2024-08-19 | -33 | 2024-08-12 | 2024-07-10 | 33 | 2024-03-26 | 2024-03-19 | 7 | 2024-07-12 | 2024-06-19 | 23 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 2024-06-10 | 48 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 25 | 2024-08-03 | 2024-05-27 | 68 | 2024-08-03 | 2024-06-12 | 52 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | -98 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-21 | 2024-07-15 | 6 | 2024-07-14 | 2024-08-15 | -32 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | -10 | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 5 | 2024-08-10 | 2024-11-20 | -102 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 11 | 2024-07-11 | 2025-01-17 | -190 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-10-31 | -81 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-11-03 | -53 | 2024-09-09 | 2025-06-30 | -294 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 2024-09-20 | 2024-10-09 | -19 | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | -10 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 6 | 2024-10-03 | 2024-09-15 | 18 | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-31 | -26 | 2025-02-18 | 2025-02-12 | 6 | 2024-10-15 | 2024-09-24 | 21 | 2024-10-19 | 2024-08-25 | 55 | 2024-08-17 | 2024-10-31 | -75 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2024-10-07 | 2024-08-19 | 49 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-12-09 | -17 | 2024-12-02 | / | -553 | 2024-11-17 | 2024-12-09 | -22 | 2024-09-30 | 2024-12-02 | -63 | 2024-10-10 | 2024-09-01 | 39 | 2024-11-30 | 2025-01-17 | -48 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-12-10 | 2024-11-14 | 26 | 2024-09-30 | 2024-11-24 | -55 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | -4 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | -30 | 2025-01-07 | 2025-01-04 | 3 | 2024-11-19 | 2024-10-05 | 45 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -416 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 2024-12-07 | 33 | 2024-12-06 | 2024-12-19 | -13 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 27 | 2024-12-17 | 2025-02-12 | -57 | 2025-01-18 | 2024-12-24 | 25 | 2024-12-24 | 2025-05-12 | -139 | 2025-01-03 | 2024-12-29 | 5 | 2024-12-28 | 2024-12-19 | 9 | 2025-01-17 | 2024-12-31 | 17 | 2025-01-31 | 2024-12-20 | 42 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | -3 | 2024-12-19 | 2025-02-18 | -61 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-01-19 | 2025-01-07 | 12 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-09-23 | -224 | 2025-02-09 | 2025-02-22 | -13 | 2025-02-09 | 2025-01-15 | 25 | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 7 | 2024-02-13 | 2025-10-24 | -619 | 2025-02-09 | 2025-01-16 | 24 | 2025-02-25 | 2025-04-20 | -54 | 2024-12-09 | 2025-05-08 | -150 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 2025-10-15 | -282 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 2025-03-28 | 2025-02-18 | 38 | 2024-12-24 | 2025-03-26 | -92 | 2025-02-09 | 2025-03-11 | -30 | 2025-03-17 | 2025-02-25 | 20 | 2025-03-07 | 2025-02-26 | 9 | 2025-03-23 | 2025-03-18 | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 2025-03-01 | 2025-04-13 | -43 | 2025-01-26 | 2025-03-01 | -34 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | -14 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-27 | 8 | 2025-04-21 | 2025-08-07 | -108 | 2025-04-06 | 2025-03-21 | 16 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 11 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-27 | -10 | 2025-05-26 | 2025-04-24 | 32 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | -2 | 2025-06-20 | / | -353 | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | 2025-04-26 | 2025-04-17 | 9 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | 14 | 2025-07-27 | 2025-04-28 | 90 | 2025-07-14 | 2025-09-26 | -74 | 2025-03-09 | 2025-05-15 | -67 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | -5 | 2025-07-14 | 不涉及 | -329 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | 2025-10-16 | -75 | 2025-09-30 | 2025-08-20 | 41 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-08-17 | 2025-09-09 | -23 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 13 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 2025-10-20 | -50 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-05-26 | / | -378 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2 | 2025-09-30 | / | -251 | 2023-10-28 | / | -954 | 2025-07-25 | 2025-07-20 | 5 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-12-15 | -63 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | -16 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | -17 | 2025-08-17 | 2025-10-03 | -47 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | 2026-01-07 | -46 | 2025-10-03 | 2024-10-01 | 367 | 2025-10-31 | 2026-02-03 | -95 | 2025-10-02 | 2025-11-12 | -41 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | -20 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-10 | 6 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 3 | 2024-01-26 | / | -864 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 2026-03-10 | -63 | 2025-12-28 | 2026-01-14 | -17 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-05-18 | 2026-01-14 | -241 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 2025-01-21 | 2025-01-12 | 9 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 4 | 2026-02-03 | 2026-01-15 | 19 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 2026-02-16 | 2026-01-15 | 32 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | 2025-11-26 | / | -194 | 2026-02-15 | 不涉及 | -113 | 2026-02-13 | 2026-04-24 | -70 | 2026-02-22 | 2026-02-02 | 20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 2026-01-18 | / | -141 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-05-30 | 2026-05-30 | 365 | 2026-05-31 | 2026-04-14 | 47 | 2026-03-09 | 2026-02-05 | 32 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | 2026-02-03 | 17 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 9 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | 不涉及 | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | 2026-03-12 | -41 | 2026-04-17 | / | -52 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-06-05 | 2026-05-12 | 24 | 2026-05-31 | 2026-04-25 | 36 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | / | / | / | 2026-06-05 | / | -3 | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-31 | 2026-05-13 | 18 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | 2026-05-19 | 24 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2 | 2026-06-30 | 2026-05-30 | 31 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 设计/技术方案 | 13.5 技术方案 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 0 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 11 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2022-12-31 | 不涉及 | -20 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | -375 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-03 | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0 | 2025-10-01 | 2025-09-10 | 21 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 2022-07-10 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 不涉及 | -981 | / | 不涉及 | / | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0 | 2022-09-15 | 2022-12-18 | -94 | 2022-09-15 | 2022-12-18 | -94 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | 2022-09-28 | 2022-09-20 | 8 | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2022-12-05 | 360 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-31 | 2023-03-26 | 5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 13 | 2023-03-31 | 2023-03-24 | 7 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 0 | 2023-12-31 | 2023-07-18 | 166 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | 2023-04-21 | 2023-04-03 | 18 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 2022-12-25 | 2023-02-04 | -41 | / | 不涉及 | / | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | -11 | 2022-11-08 | 2022-11-06 | 2 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 0 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | 2023-08-28 | 2023-11-11 | -75 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 7 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2023-06-20 | 不涉及 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 0 | 2023-06-01 | 不涉及 | 22 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 1 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 2023-08-27 | 2023-08-21 | 6 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-02-09 | 21 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-09 | 9 | / | / | / | 2023-09-30 | 不涉及 | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2024-07-30 | 2023-12-29 | 214 | 2023-10-10 | 2023-10-08 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-06 | 9 | / | / | / | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-29 | 2023-10-25 | 35 | 2023-11-30 | 2023-10-25 | 36 | / | / | / | 2024-01-20 | 2024-01-11 | 9 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 2024-01-28 | 2024-01-20 | 8 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | 20 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | / | -251 | / | / | / | 2024-02-25 | 2024-02-15 | 10 | 2024-02-17 | 2024-02-16 | 1 | 2027-01-28 | 2025-06-06 | 601 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-11 | 不涉及 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2025-09-25 | 不涉及 | -256 | 2024-03-31 | 2024-03-05 | 26 | / | 不涉及 | / | 2025-07-20 | 2024-07-20 | 365 | / | 不涉及 | / | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 24 | 2024-06-20 | / | -718 | 2024-02-25 | 不涉及 | 5 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-10 | 15 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2028-05-31 | / | 723 | / | 不涉及 | / | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-04-01 | 2024-03-22 | 10 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-04-30 | 2024-04-15 | 15 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | 2024-01-31 | 2024-01-24 | 7 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | 2024-05-22 | 2024-04-17 | 35 | 2026-05-30 | 2025-06-13 | 351 | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | 2024-04-04 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 2024-08-01 | 29 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | 2025-06-01 | 2025-04-22 | 40 | 2024-08-20 | 2024-07-26 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 2024-06-23 | 12 | 2024-07-08 | 不涉及 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-27 | 4 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 1 | 2024-07-31 | 2024-07-22 | 9 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-09 | 2024-12-20 | 171 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 2025-04-30 | 426 | 2026-03-30 | 2025-07-15 | 258 | 2024-08-15 | 2024-07-30 | 16 | 2024-07-31 | 不涉及 | -677 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2 | / | / | / | 2025-08-31 | / | -281 | 2026-03-31 | / | -69 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-01-20 | 2025-01-12 | 8 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 2025-09-05 | / | -276 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-12-30 | / | -525 | / | 不涉及 | / | 2025-02-18 | 2025-02-08 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-11-20 | 2024-11-14 | 6 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-09-15 | / | -266 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2024-12-19 | 不涉及 | 0 | 2025-01-01 | 不涉及 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 3 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 2024-12-25 | 不涉及 | -6 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-24 | 2025-04-04 | -11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 不涉及 | -154 | 2025-04-30 | 2025-03-13 | 48 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-18 | 2025-03-27 | 22 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-01-24 | 66 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | / | 不涉及 | / | 2025-04-14 | 2025-01-10 | 94 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-09-23 | -54 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 30 | 2025-03-04 | 不涉及 | -461 | 2025-07-15 | 2025-04-09 | 97 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 30 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 2025-03-31 | 2025-05-14 | -44 | 2025-01-21 | 2025-02-21 | -31 | 2025-09-19 | 不涉及 | 0 | 2025-07-31 | 2025-09-23 | -54 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2026-09-20 | 2025-09-29 | 356 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-05-15 | 2025-04-08 | 37 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 7 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-20 | 7 | / | / | / | 2025-10-25 | / | -226 | 2025-12-31 | 2025-07-30 | 154 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-10-20 | 2025-09-29 | 21 | 2026-02-28 | 不涉及 | -100 | 2025-08-01 | 不涉及 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 2025-12-31 | / | -159 | 2025-07-21 | 不涉及 | -322 | 2026-04-04 | 2025-09-18 | 198 | / | 不涉及 | / | 2025-07-30 | / | -313 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-11-30 | 不涉及 | -190 | 2025-10-31 | 不涉及 | -220 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | 2 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-14 | / | -237 | / | / | / | 2025-12-31 | / | -159 | / | / | / | / | / | / | 2025-10-10 | / | -241 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-01-01 | / | 207 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-06 | 不涉及 | -214 | 2025-12-31 | / | -159 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-31 | 2026-01-12 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2028-05-11 | / | 703 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-07-31 | 2026-04-27 | 95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-07-31 | 不涉及 | 53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 13.1主合同技术评估 | 2022-04-13 | / | -1517 | 2022-07-24 | 2022-08-18 | -25 | 2022-07-16 | 不涉及 | -1423 | 2022-06-30 | 2024-05-07 | -677 | 2022-06-29 | 不涉及 | -1440 | 2022-06-22 | 2022-11-21 | -152 | 2023-10-31 | 2023-10-13 | 18 | 2022-12-16 | 2023-12-15 | -364 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 0 | 2022-05-27 | 不涉及 | -1473 | 2022-05-26 | 不涉及 | 63 | 2022-05-22 | 2023-11-20 | -547 | / | 不涉及 | / | 2022-05-05 | 2022-04-08 | 27 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2022-04-07 | 不涉及 | -1523 | / | 不涉及 | / | 2022-02-12 | / | -1577 | 2022-02-06 | 不涉及 | -1583 | / | 不涉及 | / | 2022-05-23 | 不涉及 | -1477 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 12 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 12 | 2022-08-09 | 不涉及 | -1399 | 2022-08-21 | / | -1387 | 2022-09-13 | 不涉及 | -1364 | 2022-11-17 | / | -1299 | 2022-09-08 | 不涉及 | -1369 | 2022-09-21 | / | -1356 | 2022-10-27 | 2023-06-24 | -240 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2022-09-16 | / | -1361 | / | 不涉及 | / | 2022-10-02 | 2022-11-04 | -33 | 2022-08-24 | 2022-12-06 | -104 | 2022-09-04 | / | -1373 | 2022-08-03 | 不涉及 | -1405 | 2022-11-13 | 2023-11-18 | -370 | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-07-31 | -9 | 2022-05-18 | 不涉及 | -1482 | / | 不涉及 | / | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2023-09-19 | -264 | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 2 | 2023-01-14 | 不涉及 | -1241 | 2023-01-04 | 不涉及 | -1251 | 2023-01-12 | 不涉及 | -1243 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 不涉及 | -1275 | 2023-01-05 | 不涉及 | -1250 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2024-12-13 | -709 | 2023-02-16 | 不涉及 | -1208 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2023-03-03 | 不涉及 | -1193 | 2022-09-21 | 2023-09-04 | -348 | 2023-02-03 | 2023-02-01 | 2 | 2023-02-01 | 2023-01-19 | 13 | 2023-03-05 | 不涉及 | -1191 | / | 不涉及 | / | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 365 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | -10 | 2023-04-09 | 不涉及 | -1156 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 1 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-01-27 | -138 | 2023-04-27 | 2023-07-26 | -90 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 29 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-02-25 | 不涉及 | -1199 | 2023-05-26 | 不涉及 | -1109 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-10-11 | 28 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 1 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-08-30 | -74 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-07-14 | 2023-06-09 | 35 | 2023-06-25 | 2023-11-12 | -140 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | -6 | 2023-08-08 | 2023-07-02 | 37 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-08-27 | 2023-07-21 | 37 | 2023-08-26 | 2023-02-28 | 179 | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 不涉及 | -989 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-14 | 2023-08-14 | -31 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-08-26 | 24 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-09-25 | 22 | 2023-07-01 | 2023-09-05 | -66 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-11-10 | -12 | 2023-06-28 | 2023-10-15 | -109 | 2023-11-19 | 2024-07-08 | -232 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2024-01-04 | -34 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 5 | 2023-11-15 | 2023-10-25 | 21 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | 1 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2023-12-30 | 2024-01-20 | -21 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-17 | -80 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2023-12-16 | 2024-01-08 | -23 | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 2023-12-09 | -30 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2024-01-20 | 2025-10-27 | -646 | 2024-01-07 | 2023-10-21 | 78 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2023-12-23 | 2024-04-23 | -122 | 2024-02-07 | 2024-01-23 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-01-25 | 2024-03-13 | -48 | 2024-01-25 | 不涉及 | 8 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | -10 | 2024-03-07 | 2024-05-09 | -63 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | -31 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-05 | 7 | 2024-01-07 | 2023-12-29 | 9 | 2024-02-11 | 2024-03-28 | -46 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-16 | 2024-07-20 | -155 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0 | 2024-02-21 | 2025-01-15 | -329 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-15 | 10 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | / | 不涉及 | / | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 2024-05-14 | 2024-08-28 | -106 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | / | 不涉及 | / | 2024-05-18 | 2024-04-26 | 22 | / | 不涉及 | / | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | -28 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | 6 | 2024-06-08 | 不涉及 | -730 | 2024-06-18 | 2024-08-30 | -73 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 不涉及 | -710 | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 7 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | 2024-07-04 | 2024-05-20 | 45 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2 | 2024-06-14 | 2024-11-26 | -165 | 2024-06-20 | 2024-07-30 | -40 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-11 | 2024-08-11 | -61 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-10-07 | -87 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-07-31 | 12 | 2024-08-10 | 2024-09-03 | -24 | 2024-06-05 | 2024-05-07 | 29 | 2024-07-03 | 2024-06-07 | 26 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 1 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-10-07 | -58 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | -24 | 2024-09-03 | 2025-02-22 | -172 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | -99 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | -1 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-11 | 2024-07-18 | 55 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2025-02-25 | -125 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-12-18 | -61 | / | 不涉及 | / | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-10-04 | 27 | 2024-11-02 | 2024-08-10 | 84 | 2024-11-10 | 2024-11-02 | 8 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-10-23 | 2025-01-07 | -76 | / | 不涉及 | / | 2024-08-11 | 2024-09-01 | -21 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-12-10 | 2025-04-02 | -113 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 23 | 2024-11-17 | 2024-12-13 | -26 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | -4 | 2024-11-24 | 2024-11-21 | 3 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | -25 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | 2024-12-18 | 2024-10-18 | 61 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2024-11-19 | 2025-03-27 | -128 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-22 | -100 | 2025-01-10 | / | -514 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | -35 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | -35 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | -10 | 2024-11-09 | 2024-12-04 | -25 | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-01-26 | 2025-04-22 | -86 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 7 | 2025-02-15 | / | -478 | 2025-02-05 | 2025-01-23 | 13 | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-04-11 | -71 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | -9 | 2025-01-22 | 2025-03-11 | -48 | 2025-02-13 | / | -480 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-20 | -15 | 2025-03-22 | 不涉及 | -443 | 2025-03-07 | 2025-03-01 | 6 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | -33 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-27 | -18 | 2025-04-29 | 2025-08-31 | -124 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | -40 | 2025-04-26 | 2025-03-23 | 34 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | -21 | 2025-05-16 | 不涉及 | -388 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-06-23 | 不涉及 | 0 | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | / | 不涉及 | / | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 2025-07-21 | -61 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | / | -340 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 11 | 2025-11-30 | 不涉及 | -190 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 8 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | -19 | 2025-07-26 | / | -317 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-17 | -26 | 2025-08-31 | / | -281 | / | 不涉及 | / | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-24 | -21 | / | 不涉及 | / | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-09-03 | 2025-09-26 | -23 | 2025-10-01 | / | -250 | 2025-09-02 | / | -279 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-12-17 | / | -173 | 2025-06-18 | / | -355 | 2025-06-18 | / | -355 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | / | -183 | 2025-11-28 | / | -192 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-19 | / | -232 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | / | -169 | 2024-12-22 | / | -533 | 2025-12-26 | / | -164 | 2026-01-04 | / | -155 | 2025-12-12 | / | -178 | 2026-01-01 | / | -158 | 2026-01-17 | / | -142 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | / | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | / | -136 | / | / | / | 2025-12-19 | / | -171 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-02-07 | / | -121 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-20 | / | -139 | 2026-03-01 | / | -99 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-03-18 | / | -82 | / | / | / | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | / | -129 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | / | -37 | / | / | / | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-03-25 | / | -75 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | / | -26 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-01-03 | / | -156 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 13.2设计合作方选择 | 2022-04-13 | / | -1517 | 2022-07-24 | 不涉及 | -1415 | 2022-07-16 | 不涉及 | -1423 | / | 不涉及 | / | 2022-06-29 | 不涉及 | -1440 | 2022-06-22 | 2022-11-21 | -152 | / | 不涉及 | / | 2022-12-16 | 2023-12-15 | -364 | 2022-05-29 | 不涉及 | -1471 | 2022-05-27 | 不涉及 | -1473 | 2022-05-26 | 不涉及 | -1474 | 2022-05-22 | 不涉及 | -1478 | / | 不涉及 | / | 2022-05-05 | 不涉及 | -1495 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0 | 2022-03-11 | 不涉及 | -34 | 2022-04-07 | 不涉及 | -1523 | / | 不涉及 | / | 2022-02-12 | / | -1577 | 2022-02-06 | 2023-02-17 | -376 | 2022-02-06 | 2023-03-25 | -412 | 2022-05-23 | 不涉及 | -1477 | 2022-06-30 | 不涉及 | -1439 | 2022-06-30 | 不涉及 | -1439 | 2022-08-09 | 不涉及 | -1399 | 2022-08-21 | / | -1387 | 2022-09-13 | 不涉及 | -1364 | 2022-11-17 | / | -1299 | 2022-09-08 | 不涉及 | -1369 | 2022-09-21 | / | -1356 | 2022-10-27 | 2023-06-24 | -240 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | -61 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-02 | 不涉及 | -1345 | 2022-08-24 | 2023-03-05 | -193 | 2022-09-04 | / | -1373 | 2022-08-03 | 不涉及 | -1405 | 2022-11-13 | 不涉及 | -1303 | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-10-11 | -81 | 2022-05-18 | 不涉及 | -1482 | / | 不涉及 | / | 2022-12-02 | / | -1284 | 2022-12-29 | 2022-11-01 | 58 | 2022-10-26 | 不涉及 | -1321 | 2023-01-14 | 不涉及 | -1241 | 2023-01-04 | 不涉及 | -1251 | 2023-01-12 | 2022-12-30 | 13 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 不涉及 | -1275 | 2023-01-05 | 不涉及 | -1250 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2024-12-13 | -709 | 2023-02-16 | 不涉及 | -1208 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2023-03-03 | 不涉及 | -1193 | 2022-09-21 | 2023-09-04 | -348 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-03-10 | 269 | 2023-03-05 | 不涉及 | -1191 | / | 不涉及 | / | 2023-04-20 | 2021-12-31 | 475 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 不涉及 | -1156 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-09-19 | -272 | / | 不涉及 | / | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-08-18 | -341 | 2023-04-27 | 不涉及 | -1138 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 不涉及 | -52 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-02-25 | 不涉及 | -1199 | 2023-05-26 | 不涉及 | -1109 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2020-07-30 | 1024 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-10-11 | 28 | / | 不涉及 | / | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-06-25 | 不涉及 | -1079 | 2023-07-25 | 2023-07-07 | 18 | 2023-08-08 | 2023-07-02 | 37 | 2023-07-15 | 2023-06-02 | 43 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 不涉及 | -989 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 不涉及 | -993 | 2023-04-19 | 不涉及 | -1146 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-07-01 | 不涉及 | 0 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-06 | 23 | 2023-06-28 | 2023-11-20 | -145 | 2023-11-19 | 不涉及 | -932 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | 1 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-18 | 不涉及 | 3 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | -1 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-17 | -80 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | -1 | 2023-12-16 | 2024-02-15 | -61 | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | -34 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2024-01-20 | 2024-11-13 | -298 | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2023-12-23 | 2023-12-20 | 3 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-07-08 | -158 | 2024-04-30 | 不涉及 | -769 | 2024-01-25 | 不涉及 | 6 | 2024-01-07 | 不涉及 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | -31 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-08-21 | 52 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 2024-04-17 | -80 | 2024-02-21 | 2024-12-05 | -288 | 2024-03-17 | 不涉及 | -813 | 2024-01-25 | 不涉及 | -865 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-05-22 | -111 | / | 不涉及 | / | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 2024-02-13 | 不涉及 | -846 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2024-02-07 | 不涉及 | -852 | 2024-05-18 | 2024-04-26 | 22 | / | 不涉及 | / | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | -28 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | 2024-06-18 | / | -720 | 2024-06-16 | 2024-12-19 | -186 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | 2024-02-25 | 不涉及 | -834 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 不涉及 | -710 | 2024-06-12 | 不涉及 | -726 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-05 | 9 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-07-23 | -12 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 不涉及 | -696 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-07-31 | 12 | 2024-08-10 | 2024-08-07 | 3 | 2024-06-05 | 不涉及 | -733 | 2024-07-03 | 不涉及 | -705 | / | 不涉及 | / | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-09-03 | 不涉及 | -643 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | / | 不涉及 | / | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-16 | -151 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-30 | 2024-10-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 不涉及 | -16 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-12-18 | -61 | / | 不涉及 | / | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-14 | -44 | 2024-11-02 | 2024-08-10 | 84 | / | 不涉及 | / | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-10-23 | 2024-12-11 | -49 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-21 | 2024-10-23 | 29 | 2024-12-14 | 2024-11-08 | 36 | 2024-11-17 | 2024-12-16 | -29 | / | 不涉及 | / | 2024-11-24 | 2024-11-21 | 3 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2024-12-20 | 2025-01-08 | -19 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-07-18 | -187 | / | 不涉及 | / | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-01-26 | 不涉及 | -498 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-01-26 | 2025-02-18 | -23 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 不涉及 | -561 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-21 | 不涉及 | -472 | 2024-09-14 | / | -632 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | -44 | 2024-12-27 | 2025-03-26 | -89 | / | 不涉及 | / | 2025-02-13 | 不涉及 | -480 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-18 | -13 | 2025-03-22 | 不涉及 | -443 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | / | 不涉及 | / | 2025-04-29 | 2025-04-10 | 19 | 2025-05-02 | / | -402 | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | 2025-04-26 | 不涉及 | -408 | 2025-06-26 | 不涉及 | -347 | / | 不涉及 | / | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | / | 不涉及 | / | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 不涉及 | -383 | 2025-06-14 | 不涉及 | 2 | / | / | / | 2025-07-03 | / | -340 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-05-30 | / | -374 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-07-26 | 不涉及 | -317 | 2025-04-26 | / | -408 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | / | -281 | / | 不涉及 | / | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-08-15 | 29 | 2025-08-03 | 不涉及 | -309 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | / | -275 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-09-11 | 不涉及 | 1 | 2025-10-01 | 2024-05-31 | 488 | 2025-09-02 | / | -279 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-12-17 | / | -173 | 2025-06-18 | / | -355 | 2025-06-18 | / | -355 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 不涉及 | -183 | 2025-11-28 | / | -192 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-19 | / | -232 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | / | -169 | 2024-12-22 | / | -533 | 2025-12-26 | / | -164 | 2026-01-04 | / | -155 | 2025-12-12 | / | -178 | 2026-01-01 | / | -158 | 2026-01-17 | / | -142 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | / | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | / | -136 | / | / | / | 2025-12-19 | / | -171 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-02-07 | / | -121 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-20 | / | -139 | 2026-03-01 | / | -99 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-03-18 | / | -82 | / | / | / | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | / | -129 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | / | -37 | / | / | / | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-03-25 | / | -75 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | / | -26 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-01-03 | / | -156 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 13.3设计大纲 | 2022-05-13 | / | -1487 | 2022-08-23 | 不涉及 | -1385 | 2022-08-15 | 不涉及 | -1393 | / | 不涉及 | / | 2022-07-29 | 不涉及 | -1410 | 2022-07-22 | 2022-11-21 | -122 | / | 不涉及 | / | 2023-01-15 | 2023-12-16 | -335 | 2022-06-28 | 不涉及 | -1441 | 2022-06-26 | 不涉及 | -1443 | 2022-06-25 | 不涉及 | -1444 | 2022-06-21 | 不涉及 | -1448 | / | 不涉及 | / | 2022-06-04 | 不涉及 | -1465 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-06-10 | 2023-02-22 | 108 | 2022-05-07 | 不涉及 | -1493 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-03-14 | / | -1547 | 2022-03-08 | 2023-05-08 | -426 | 2022-03-08 | 2023-02-01 | -330 | 2022-05-09 | 不涉及 | -1491 | 2022-07-30 | 不涉及 | -1409 | 2022-07-30 | 不涉及 | -1409 | 2022-09-08 | 不涉及 | -1369 | 2022-09-20 | / | -1357 | 2022-10-13 | 不涉及 | -1334 | 2022-12-17 | / | -1269 | 2022-10-08 | 不涉及 | -1339 | 2022-10-21 | / | -1326 | 2022-11-26 | 2023-06-24 | -210 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | -1 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-01 | 不涉及 | -1315 | 2022-09-23 | 2023-03-05 | -163 | 2022-10-04 | / | -1343 | 2022-09-02 | 不涉及 | -1375 | 2022-12-13 | 2023-11-18 | -340 | 2023-02-27 | 不涉及 | -1197 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | -10 | 2022-06-17 | 不涉及 | -1452 | / | 不涉及 | / | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-28 | 2023-09-19 | -234 | 2022-11-25 | 不涉及 | -1291 | 2023-02-13 | 不涉及 | -1211 | 2023-02-03 | 不涉及 | -1221 | 2023-02-11 | 2023-02-05 | 6 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | -256 | 2023-02-10 | 不涉及 | -1214 | 2023-01-10 | 不涉及 | -1245 | 2023-02-04 | 不涉及 | -1220 | 2023-04-01 | 2023-02-28 | 32 | 2023-02-03 | 2024-12-13 | -679 | 2023-03-18 | 不涉及 | -1178 | 2022-12-20 | 不涉及 | -1266 | 2023-04-02 | 不涉及 | -1163 | 2022-10-21 | 2023-09-04 | -318 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 1 | / | 不涉及 | / | 2022-11-08 | 2022-10-21 | 18 | 2023-05-20 | 2022-04-04 | 411 | 2023-04-09 | 2023-03-10 | 30 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2023-01-20 | 2023-09-19 | -242 | / | 不涉及 | / | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2022-10-11 | 2023-08-04 | -297 | 2023-05-27 | 2023-07-26 | -60 | 2023-02-26 | 不涉及 | -1198 | 2023-05-29 | 不涉及 | -22 | 2023-10-17 | 2023-08-31 | 47 | 2023-03-27 | 不涉及 | -1169 | 2023-06-25 | 不涉及 | -1079 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 不涉及 | -1427 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-10-11 | 58 | / | 不涉及 | / | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 不涉及 | -1057 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-07-25 | 不涉及 | -1049 | 2023-08-24 | 2023-07-31 | 24 | 2023-09-07 | 2023-07-02 | 67 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | -67 | 2023-09-26 | 不涉及 | -986 | / | 不涉及 | / | 2023-06-27 | 不涉及 | -1077 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2023-10-23 | 不涉及 | -959 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-07-04 | 149 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 不涉及 | -979 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 不涉及 | -963 | 2023-05-19 | 不涉及 | -1116 | / | 不涉及 | / | 2023-07-31 | 不涉及 | -1043 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-03 | 25 | 2023-07-28 | 2023-12-08 | -133 | 2023-12-19 | 不涉及 | -902 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2023-12-25 | 不涉及 | -896 | 2024-01-28 | 2024-04-19 | -82 | 2024-01-29 | 不涉及 | -861 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | -1 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-05 | 10 | 2023-12-29 | 2024-02-17 | -50 | 2024-01-14 | 2024-01-02 | 12 | 2024-01-15 | 2024-01-02 | 13 | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | -4 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 0 | 2024-02-19 | 2024-12-26 | -311 | / | 不涉及 | / | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 不涉及 | -822 | 2024-03-02 | 2024-03-01 | 1 | 2024-02-24 | 2024-04-05 | -41 | 2024-02-24 | 不涉及 | 4 | 2024-02-06 | 不涉及 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-06 | 不涉及 | -793 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | -1 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-10-14 | 28 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-28 | -16 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-01-22 | 2024-06-18 | -148 | 2024-03-17 | 2024-07-20 | -125 | 2024-03-29 | 2024-02-29 | 29 | 2024-03-12 | 不涉及 | -818 | / | 不涉及 | / | 2024-05-04 | 2024-04-10 | 24 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 不涉及 | -855 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 22 | 2024-02-27 | 2024-02-22 | 5 | 2024-03-22 | 2025-04-16 | -390 | 2024-04-16 | 不涉及 | -783 | 2024-02-24 | 不涉及 | -835 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | / | 不涉及 | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-03-14 | 不涉及 | -816 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 2 | 2024-06-17 | 2024-08-08 | -52 | / | 不涉及 | / | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 2024-07-18 | / | -690 | 2024-07-16 | 2024-12-19 | -156 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | -16 | 2024-08-12 | 2024-07-15 | 28 | 2024-03-26 | 不涉及 | -804 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 不涉及 | -680 | 2024-07-12 | 不涉及 | -696 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-03-18 | 不涉及 | -812 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | -10 | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-08-10 | 2024-09-24 | -45 | / | 不涉及 | / | 2024-07-26 | 2024-07-14 | 12 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 不涉及 | -666 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | -8 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2024-07-05 | 不涉及 | -703 | 2024-08-02 | 不涉及 | -675 | / | 不涉及 | / | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-09 | 2024-10-05 | -26 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 6 | 2024-10-03 | 不涉及 | -613 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-16 | -121 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-30 | 2024-12-18 | 12 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 不涉及 | -563 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | -18 | 2024-11-17 | 2024-12-16 | -29 | / | 不涉及 | / | 2024-10-09 | 不涉及 | -607 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | -18 | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-28 | 2 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | -20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 22 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-20 | 4 | 2025-01-03 | 不涉及 | 10 | 2024-12-28 | 不涉及 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-07-18 | -157 | / | 不涉及 | / | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2025-03-27 | -408 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | 2025-02-25 | 不涉及 | -468 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 不涉及 | -459 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2025-02-25 | 2025-06-29 | -124 | 2025-03-28 | 不涉及 | -437 | 2024-12-24 | 不涉及 | -531 | 2025-02-09 | 不涉及 | -484 | 2025-03-17 | 2024-11-22 | 115 | / | 不涉及 | / | 2025-03-23 | 不涉及 | -442 | 2024-10-14 | 不涉及 | -602 | 2025-03-01 | 2025-03-15 | -14 | 2025-01-26 | 2025-03-05 | -38 | / | 不涉及 | / | 2025-03-15 | 不涉及 | -450 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-14 | 21 | 2025-04-21 | 不涉及 | -413 | 2025-04-06 | 2025-04-02 | 4 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | / | 不涉及 | / | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 2025-06-01 | 不涉及 | -372 | 2025-05-17 | 不涉及 | -387 | 2025-05-26 | 不涉及 | -378 | 2025-07-26 | / | -317 | / | 不涉及 | / | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | / | 不涉及 | / | 2025-09-04 | 不涉及 | -277 | 2025-07-27 | 不涉及 | -316 | / | 不涉及 | / | 2025-03-09 | 不涉及 | -456 | / | 不涉及 | / | 2025-07-14 | 不涉及 | -329 | / | / | / | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-09-30 | 2025-08-06 | 55 | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 2 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-07-05 | 不涉及 | -338 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-13 | 2025-09-21 | 22 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-08-25 | 不涉及 | -287 | 2025-05-26 | / | -378 | 2025-09-21 | 不涉及 | -260 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-07-15 | 60 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 3 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 不涉及 | -237 | 2025-08-17 | 不涉及 | -295 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | / | -198 | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-02 | / | -249 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-11 | 不涉及 | -209 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-09-01 | / | -280 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-22 | / | -198 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-07-18 | 不涉及 | -325 | 2025-07-18 | / | -325 | 2024-01-26 | / | -864 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 不涉及 | -153 | 2025-12-28 | / | -162 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-18 | / | -202 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-01-20 | / | -139 | 2025-01-21 | / | -503 | 2026-01-25 | / | -134 | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-01-11 | / | -148 | 2026-01-31 | / | -128 | 2026-02-16 | / | -112 | 2026-02-15 | / | -113 | 2025-11-26 | / | -194 | 2026-02-15 | / | -113 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-02-22 | / | -106 | / | / | / | 2026-01-18 | / | -141 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-16 | / | -84 | 2026-03-09 | / | -91 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-19 | / | -109 | 2026-03-31 | / | -69 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | / | -129 | 2026-04-17 | / | -52 | / | / | / | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | / | -56 | 2026-03-01 | / | -99 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | / | -7 | / | / | / | 2026-06-05 | / | -3 | 2026-04-24 | / | -45 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | / | 4 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-02-02 | / | -126 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 13.4设计执行计划 | 2022-05-13 | / | -1487 | 2022-08-23 | 不涉及 | -1385 | 2022-08-15 | 不涉及 | -1393 | / | 不涉及 | / | 2022-07-29 | 不涉及 | -1410 | 2022-07-22 | 2022-11-21 | -122 | / | 不涉及 | / | 2023-01-15 | 2023-12-16 | -335 | 2022-06-28 | 不涉及 | -1441 | 2022-06-26 | 不涉及 | -1443 | 2022-06-25 | 不涉及 | -1444 | 2022-06-21 | 不涉及 | -1448 | / | 不涉及 | / | 2022-06-04 | 不涉及 | -1465 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-10 | 不涉及 | -1520 | 2022-05-07 | 不涉及 | -1493 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-03-14 | / | -1547 | 2022-03-08 | 2024-05-03 | -787 | 2022-03-08 | 2023-03-28 | -385 | 2022-03-08 | 不涉及 | -1553 | 2022-07-30 | 不涉及 | -1409 | 2022-07-30 | 不涉及 | -1409 | 2022-09-08 | 不涉及 | -1369 | 2022-09-20 | / | -1357 | 2022-10-13 | 不涉及 | -1334 | 2022-12-17 | / | -1269 | 2022-10-08 | 不涉及 | -1339 | 2022-10-21 | / | -1326 | 2022-11-26 | 2023-06-24 | -210 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 5 | 2022-11-29 | 2023-04-30 | -152 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-01 | 不涉及 | -1315 | 2022-09-23 | 2023-03-05 | -163 | 2022-10-04 | / | -1343 | 2022-09-02 | 不涉及 | -1375 | 2022-12-13 | 2023-11-18 | -340 | 2023-02-27 | 不涉及 | -1197 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | -10 | 2022-06-17 | 不涉及 | -1452 | / | 不涉及 | / | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-28 | 2023-09-19 | -234 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 | 2023-02-13 | 不涉及 | -1211 | 2023-02-03 | 不涉及 | -1221 | 2023-02-11 | 2023-02-05 | 6 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | -256 | 2023-02-10 | 不涉及 | -1214 | 2023-01-10 | 不涉及 | -1245 | 2023-02-04 | 不涉及 | -1220 | 2023-04-01 | 2023-02-28 | 32 | 2023-02-03 | 2024-12-13 | -679 | 2023-03-18 | 不涉及 | -1178 | 2022-12-20 | 不涉及 | -1266 | 2023-04-02 | 不涉及 | -1163 | 2022-10-21 | 2023-09-04 | -318 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-20 | 2022-03-28 | 418 | 2023-04-09 | 2023-03-10 | 30 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2023-01-20 | 2023-09-19 | -242 | 2023-06-08 | 不涉及 | -1096 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 2023-06-10 | 不涉及 | -1094 | 2022-10-11 | 2023-08-25 | -318 | 2023-05-27 | 2023-07-27 | -61 | 2023-02-26 | 不涉及 | -1198 | 2023-05-29 | 不涉及 | -22 | 2023-10-17 | 2023-08-31 | 47 | 2023-03-27 | 不涉及 | -1169 | 2023-06-25 | 不涉及 | -1079 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 不涉及 | -1427 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-10-11 | 58 | / | 不涉及 | / | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 不涉及 | -1057 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-07-25 | 不涉及 | -1049 | 2023-08-24 | 2023-07-31 | 24 | 2023-09-07 | 2023-07-02 | 67 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | -67 | 2023-09-26 | 不涉及 | -986 | / | 不涉及 | / | 2023-06-27 | 不涉及 | -1077 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2023-10-23 | 不涉及 | -959 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 不涉及 | -979 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 不涉及 | -963 | 2023-05-19 | 不涉及 | -1116 | 2023-11-16 | 不涉及 | -935 | 2023-07-31 | 不涉及 | -1043 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-03 | 25 | 2023-07-28 | / | -1046 | 2023-12-19 | 不涉及 | -902 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 1 | 2023-12-25 | 不涉及 | -896 | 2024-01-28 | 2024-04-19 | -82 | 2024-01-29 | 不涉及 | -861 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | -1 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-05 | 10 | 2023-12-29 | 2024-02-17 | -50 | 2024-01-14 | 2024-01-02 | 12 | 2024-01-15 | 2024-01-11 | 4 | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | 0 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | 2024-02-19 | 2025-08-25 | -553 | / | 不涉及 | / | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-02 | 2024-03-01 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-02-24 | 不涉及 | 5 | 2024-02-06 | 不涉及 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-06 | 不涉及 | -793 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 0 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-02 | 9 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-28 | -16 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-01-22 | 2024-06-18 | -148 | 2024-03-17 | 2024-07-20 | -125 | 2024-03-29 | 2024-03-14 | 15 | 2024-03-12 | 不涉及 | -818 | / | 不涉及 | / | 2024-05-04 | 2024-04-10 | 24 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 不涉及 | -855 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 22 | 2024-02-27 | 2024-03-21 | -23 | 2024-03-22 | 2025-02-14 | -329 | 2024-04-16 | 不涉及 | -783 | 2024-02-24 | 不涉及 | -835 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-03-14 | 不涉及 | -816 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 2 | 2024-06-17 | 2024-07-18 | -31 | / | 不涉及 | / | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 2024-07-18 | / | -690 | 2024-07-16 | 2024-12-19 | -156 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | -16 | 2024-08-12 | 2024-07-15 | 28 | 2024-03-26 | 不涉及 | -804 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 不涉及 | -680 | 2024-07-12 | 不涉及 | -696 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-03-18 | 不涉及 | -812 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | -10 | 2024-07-10 | 不涉及 | -698 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-08-10 | 2024-11-01 | -83 | / | 不涉及 | / | 2024-07-26 | 2024-07-14 | 12 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 不涉及 | -666 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-09 | 2025-02-01 | -145 | 2024-07-05 | 不涉及 | -703 | 2024-08-02 | 不涉及 | -675 | / | 不涉及 | / | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-09 | 2024-10-05 | -26 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 6 | 2024-10-03 | 不涉及 | -613 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-26 | -131 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 不涉及 | -563 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | -18 | 2024-11-17 | 2024-12-18 | -31 | / | 不涉及 | / | 2024-10-09 | 不涉及 | -607 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | -15 | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | -19 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-21 | 2024-12-25 | -4 | 2025-07-31 | 2025-07-19 | 12 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | -2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-24 | 2024-12-19 | 5 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 11 | 2024-12-28 | 不涉及 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-05-05 | -83 | / | 不涉及 | / | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2025-03-18 | -399 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | 2025-02-25 | 不涉及 | -468 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 2025-01-12 | 53 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2025-02-25 | 2025-06-29 | -124 | 2025-03-28 | 不涉及 | -437 | 2024-12-24 | 不涉及 | -531 | 2025-02-09 | 不涉及 | -484 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | -22 | / | 不涉及 | / | 2025-03-23 | 不涉及 | -442 | 2024-10-14 | 不涉及 | -602 | 2025-03-01 | 2025-04-17 | -47 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-15 | 不涉及 | -450 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-27 | 8 | 2025-04-21 | 不涉及 | -413 | 2025-04-06 | 2025-04-05 | 1 | 2025-02-28 | 不涉及 | -465 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | / | 不涉及 | / | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 2025-06-01 | 不涉及 | -372 | 2025-05-17 | 不涉及 | -387 | 2025-05-26 | 不涉及 | -378 | 2025-07-26 | / | -317 | / | 不涉及 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-04 | 不涉及 | -277 | 2025-07-27 | 不涉及 | -316 | / | 不涉及 | / | 2025-03-09 | 不涉及 | -456 | 2025-06-20 | 不涉及 | -353 | 2025-07-14 | 不涉及 | 32 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-09-30 | 2025-09-10 | 20 | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 1 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-07-05 | 不涉及 | -338 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-13 | 2025-09-23 | 20 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-08-25 | 不涉及 | -287 | 2025-05-26 | / | -378 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-07-15 | 60 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 3 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 不涉及 | -237 | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | / | -198 | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-02 | / | -249 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-11 | 不涉及 | -209 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-09-01 | / | -280 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-22 | / | -198 | 2026-01-16 | / | -143 | 2025-07-18 | / | -325 | 2025-07-18 | / | -325 | 2024-01-26 | / | -864 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 不涉及 | -153 | 2025-12-28 | / | -162 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-18 | / | -202 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-01-20 | / | -139 | 2025-01-21 | / | -503 | 2026-01-25 | / | -134 | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-01-11 | / | -148 | 2026-01-31 | / | -128 | 2026-02-16 | / | -112 | 2026-02-15 | / | -113 | 2025-11-26 | / | -194 | 2026-02-15 | / | -113 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-02-22 | / | -106 | / | / | / | 2026-01-18 | / | -141 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-16 | / | -84 | 2026-03-09 | / | -91 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-19 | / | -109 | 2026-03-31 | / | -69 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | / | -129 | 2026-04-17 | / | -52 | / | / | / | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | / | -56 | 2026-03-01 | / | -99 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | / | -7 | / | / | / | 2026-06-05 | / | -3 | 2026-04-24 | / | -45 | 2026-02-13 | / | -115 | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | / | 4 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-02-02 | / | -126 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 13.6 专项施工方案 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2024-11-20 | -690 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2025-03-01 | 不涉及 | 96 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | -375 | 2022-10-10 | 2023-04-13 | -185 | / | 不涉及 | / | 2023-01-24 | 2023-03-10 | -45 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0 | 2024-05-01 | 2023-11-03 | 180 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 0 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | -6 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 6 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 | 2023-11-30 | 2022-12-05 | 360 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-31 | 2023-03-26 | 5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 13 | 2022-12-31 | 2022-12-19 | 12 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0 | 2023-12-31 | 2023-07-18 | 166 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 2024-11-01 | 2023-07-18 | 472 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 1 | 2022-12-28 | 不涉及 | -1258 | / | 不涉及 | / | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2023-01-01 | 2023-01-06 | -5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | 2024-05-01 | 2024-11-12 | -195 | 2023-05-23 | 2023-04-07 | 46 | / | 不涉及 | / | 2022-12-24 | 2022-12-22 | 2 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | 2023-08-28 | 不涉及 | -75 | 2024-01-15 | 2024-01-05 | 10 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-05-31 | 不涉及 | 30 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 4 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-12-01 | 2023-11-30 | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-27 | 2024-04-22 | -55 | / | 不涉及 | / | 2023-12-31 | 2023-12-22 | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-16 | -18 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | / | / | / | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-09-30 | 2023-09-20 | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-12-31 | / | -890 | 2023-10-10 | 2023-10-08 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2025-08-01 | 2025-07-08 | 24 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-08-07 | 146 | / | 不涉及 | / | 2024-02-25 | 不涉及 | -834 | / | 不涉及 | / | 2023-11-30 | 2023-10-25 | 36 | 2023-11-30 | 2023-10-25 | 36 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2024-01-31 | 不涉及 | 9 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | 20 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 5 | 2025-09-30 | / | -251 | / | / | / | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2024-02-17 | 2024-07-26 | -160 | 2027-01-28 | 2025-06-06 | 601 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2024-01-10 | 不涉及 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 2025-11-25 | / | -195 | / | 不涉及 | / | 2024-01-20 | 不涉及 | 2 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-06-11 | 不涉及 | -727 | 2024-02-24 | 不涉及 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-12-31 | 2025-07-29 | 520 | 2024-07-26 | 不涉及 | -682 | 2024-12-17 | 2025-05-27 | -161 | / | 不涉及 | / | 2028-05-31 | / | 723 | / | 不涉及 | / | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | 2026-11-21 | / | 166 | 2025-07-20 | 2024-07-20 | 365 | 2024-03-21 | 2024-03-14 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | / | -769 | / | 不涉及 | / | 2026-03-10 | / | -90 | 2025-12-31 | / | -159 | 2024-09-30 | / | -616 | / | 不涉及 | / | 2024-08-15 | 不涉及 | -662 | 2025-06-30 | / | -343 | / | 不涉及 | / | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-01 | 2025-04-22 | 254 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 9 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | / | 不涉及 | / | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-30 | 2024-07-15 | 15 | 2025-12-01 | 不涉及 | -189 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 50 | 2025-07-31 | / | -312 | 2024-08-03 | / | -674 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-01 | / | -158 | / | 不涉及 | / | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-06-30 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-30 | 2024-12-18 | 12 | 2025-05-15 | 2025-04-12 | 33 | / | 不涉及 | / | 2024-07-31 | 不涉及 | -677 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-31 | / | -69 | 2027-08-31 | / | 449 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-10-30 | / | -586 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 2025-01-15 | / | -509 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-12-30 | 不涉及 | -525 | / | 不涉及 | / | 2025-03-14 | 不涉及 | 34 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-01-10 | 不涉及 | -59 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-12-18 | / | 193 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | / | -292 | 2026-02-27 | / | -101 | 2025-05-20 | 2025-04-28 | 22 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | -59 | 2024-11-27 | 不涉及 | 0 | 2025-01-01 | / | -523 | / | 不涉及 | / | 2025-07-30 | / | -313 | 2024-12-10 | 不涉及 | -20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-03 | 27 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-18 | 不涉及 | -416 | 2025-07-30 | / | -313 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 不涉及 | 22 | 2025-08-31 | / | -281 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-06-18 | / | -355 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-05-20 | / | -384 | 2025-01-20 | 2025-02-21 | -32 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 不涉及 | 12 | / | 不涉及 | / | 2026-09-20 | / | 104 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | / | / | / | 2025-07-10 | 不涉及 | -333 | / | 不涉及 | / | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-08-16 | / | -296 | 2026-04-01 | 2026-03-30 | 2 | / | / | / | 2025-10-30 | / | -221 | 2025-12-31 | 2025-09-29 | 93 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-10-20 | / | -231 | 2026-02-28 | 不涉及 | -100 | 2025-09-30 | 不涉及 | 0 | 2025-10-29 | / | -222 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-10-31 | / | 145 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-10 | / | -149 | 2025-07-21 | 不涉及 | -322 | 2026-06-04 | / | -4 | 2027-01-01 | 不涉及 | 207 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-10-22 | 不涉及 | 136 | 2025-10-31 | 不涉及 | -220 | 2025-12-30 | / | -160 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-20 | / | -231 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-08-15 | / | 68 | / | 不涉及 | / | 2026-12-31 | / | 206 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-15 | 不涉及 | -85 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-07 | / | -244 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-08 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2027-06-30 | / | 387 | 2026-04-15 | / | -54 | / | / | / | 2026-01-31 | / | -128 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-08-31 | / | 84 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-31 | 2026-01-21 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2027-01-20 | / | 226 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-04 | 不涉及 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
14 项目进度计划编制 | 14.1 P6账户申请 | / | 不涉及 | / | 2022-07-01 | 2022-06-28 | 3 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | -1 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | -2 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | -22 | 2022-05-30 | 2022-09-30 | -123 | 2023-10-08 | 2022-05-30 | 496 | 2022-11-23 | 2022-05-24 | 183 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | -30 | 2022-05-04 | 2022-06-05 | -32 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | -2 | 2022-04-29 | 2022-05-26 | -27 | 2022-04-14 | 2022-04-11 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-11 | -29 | 2022-02-14 | 2022-04-11 | -56 | 2023-02-16 | 2022-04-11 | 311 | 2022-03-15 | 2022-04-17 | -33 | 2022-02-04 | 2022-05-05 | -90 | 2022-01-20 | 2022-05-05 | -105 | 2022-01-14 | 2022-05-12 | -118 | 2022-01-14 | 2022-05-12 | -118 | 2022-01-14 | 2022-01-29 | -15 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | -1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | -1 | / | 不涉及 | / | 2022-07-29 | 2022-11-22 | -116 | 2022-08-21 | 2022-09-22 | -32 | 2022-10-25 | 2022-09-20 | 35 | 2022-08-16 | 2022-10-03 | -48 | 2022-08-29 | 2022-09-22 | -24 | 2022-10-04 | 2022-10-02 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | -14 | 2022-10-07 | 2022-10-04 | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | -2 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | -2 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | -6 | 2022-08-01 | 2022-05-24 | 69 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | -14 | / | 不涉及 | / | 2022-10-21 | 2022-11-13 | -23 | 2023-01-05 | 2022-12-07 | 29 | 2023-06-07 | 不涉及 | -1097 | 2022-04-25 | 2022-11-29 | -218 | 2022-07-12 | 2023-03-22 | -253 | 2023-06-30 | 不涉及 | -1074 | 2022-12-06 | 2023-06-07 | -183 | 2022-10-03 | 2023-06-07 | -247 | 2022-12-22 | 2022-12-15 | 7 | 2022-12-12 | 2023-02-06 | -56 | 2023-02-20 | 2023-02-10 | 10 | 2023-01-08 | 2023-11-13 | -309 | 2022-12-19 | 2022-12-17 | 2 | 2022-11-18 | 2022-12-14 | -26 | 2022-12-13 | 2023-06-14 | -183 | 2023-02-07 | 2023-03-19 | -40 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | -2 | 2023-01-24 | 2023-03-09 | -44 | 2022-10-28 | 2023-01-11 | -75 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 | 2022-08-29 | 2022-10-10 | -42 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | 2023-02-10 | 2023-05-18 | -97 | 2022-09-16 | 2022-10-26 | -40 | 2023-03-28 | 2023-03-24 | 4 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 2023-03-17 | 2023-03-16 | 1 | 2023-02-24 | 不涉及 | -1200 | 2022-11-28 | 2023-06-07 | -191 | 2023-04-16 | 不涉及 | -1149 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2022-08-19 | 2023-05-15 | -269 | 2023-04-04 | 2023-03-16 | 19 | 2023-01-04 | 不涉及 | -1251 | 2023-04-06 | 2023-06-23 | -78 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-03 | 2023-08-10 | -99 | 2022-03-07 | / | -1554 | 2022-03-29 | / | -1532 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-04-27 | 2023-09-19 | -145 | 2023-09-01 | / | -1011 | / | 不涉及 | / | 2022-05-20 | 不涉及 | -1480 | 2022-08-24 | / | -1384 | 2023-10-16 | 2023-11-30 | -45 | 2024-05-10 | 2023-08-29 | 255 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-09-01 | / | -1011 | 2023-05-23 | 不涉及 | -1112 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | -97 | 2023-04-25 | 2023-07-17 | -83 | 2023-06-21 | 2023-07-17 | -26 | 2023-06-02 | 2023-08-30 | -89 | 2023-07-02 | 不涉及 | -61 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-06-22 | 不涉及 | -1082 | 2023-08-04 | 2023-08-03 | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2023-05-05 | 不涉及 | -1130 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 6 | / | / | / | 2023-10-08 | 不涉及 | -974 | 2023-06-21 | 不涉及 | -1083 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-09-27 | / | -985 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 1 | 2023-03-27 | 不涉及 | -1169 | 2023-09-24 | 2023-10-08 | -14 | 2023-06-08 | 2023-08-15 | -68 | 2022-08-25 | / | -1383 | 2023-05-05 | / | -1130 | / | 不涉及 | / | 2023-11-01 | 2023-07-24 | 100 | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 13 | 2023-06-05 | 2023-07-15 | -40 | 2023-10-27 | 不涉及 | -955 | 2023-11-09 | 不涉及 | -942 | 2023-11-08 | 2023-12-25 | -47 | 2023-09-22 | 2023-12-27 | -96 | 2023-10-23 | 2023-12-27 | -65 | 2023-10-23 | 2023-12-27 | -65 | 2023-11-16 | / | -935 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 2023-11-02 | 不涉及 | -949 | 2023-12-06 | 2023-12-02 | 4 | 2023-12-07 | 2024-01-26 | -50 | 2023-11-14 | 2024-03-18 | -125 | 2023-11-13 | 2024-01-04 | -52 | 2023-12-05 | / | -916 | 2023-12-03 | 2024-05-01 | -150 | 2023-12-24 | 2024-02-15 | -53 | 2023-11-06 | 2024-02-15 | -101 | 2023-11-22 | 2023-11-21 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-17 | 不涉及 | -62 | 2023-10-25 | 不涉及 | -957 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2024-01-09 | 不涉及 | -881 | 2023-11-30 | 2024-03-29 | -120 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2024-01-09 | 2023-12-26 | 14 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | -44 | 2024-01-02 | 不涉及 | -48 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 1 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | -36 | 2024-02-13 | 2024-03-12 | -28 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2024-03-05 | 不涉及 | -825 | 2024-09-19 | 2024-09-17 | 2 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2024-01-19 | 不涉及 | -871 | 2023-12-17 | 2024-03-30 | -104 | 2023-11-30 | 2024-03-16 | -107 | 2024-01-24 | 2024-07-05 | -163 | 2024-02-05 | 2024-03-17 | -41 | 2024-01-19 | 不涉及 | -871 | 2024-01-19 | 2024-03-18 | -59 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2023-12-08 | 不涉及 | -913 | 2023-12-13 | 不涉及 | -908 | / | 不涉及 | / | 2024-03-03 | 2024-04-25 | -53 | 2024-01-05 | 2024-04-16 | -102 | 2024-01-29 | 2024-04-09 | -71 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-04-08 | 不涉及 | -791 | 2024-05-30 | 不涉及 | -739 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 91 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | 2024-04-21 | 2024-09-01 | -133 | 2024-04-10 | 不涉及 | -789 | 2024-01-15 | 2024-01-13 | 2 | 2024-04-25 | 2024-12-12 | -231 | / | 不涉及 | / | 2024-04-17 | 2024-09-05 | -141 | 2024-04-08 | 2024-05-12 | -34 | 2024-04-08 | 不涉及 | -791 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 2024-05-16 | 2024-09-26 | -133 | 2024-05-26 | / | -743 | 2024-05-24 | 2024-06-08 | -15 | 2024-05-25 | 2024-07-25 | -61 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 1 | 2024-05-20 | / | -749 | 2024-06-07 | 不涉及 | -731 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 3 | 2024-06-11 | 不涉及 | -727 | 2024-06-11 | 不涉及 | -727 | 2024-01-25 | 不涉及 | -865 | 2024-05-22 | 不涉及 | -747 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | -125 | 2024-05-21 | 不涉及 | -748 | 2024-04-04 | 不涉及 | -795 | 2024-06-18 | 2024-06-30 | -12 | 2024-06-16 | 不涉及 | -722 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 0 | 2024-07-16 | / | -692 | 2024-06-19 | 2024-12-12 | -176 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 2024-07-20 | 2024-08-03 | -14 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | -14 | 2024-05-13 | 不涉及 | -756 | 2024-06-10 | 不涉及 | -728 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 1 | 2024-08-07 | 不涉及 | -670 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | -42 | 2024-08-09 | 2024-08-29 | -20 | 2024-08-11 | 2024-10-15 | -65 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 2024-08-13 | 不涉及 | -664 | 2024-12-27 | 2024-08-29 | 120 | 2024-10-30 | 不涉及 | -586 | 2024-08-27 | 不涉及 | -650 | 2024-06-25 | 2024-12-26 | -184 | 2024-07-23 | 不涉及 | -685 | 2024-08-15 | / | -662 | 2024-08-19 | 2024-08-09 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-10-22 | -22 | / | 不涉及 | / | 2024-09-25 | 2024-11-29 | -65 | 2024-08-08 | 2024-12-12 | -126 | 2024-08-17 | 不涉及 | -660 | 2024-10-08 | 2024-11-15 | -38 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-10-18 | 不涉及 | -598 | 2024-08-08 | 不涉及 | 0 | 2024-09-30 | 2024-11-27 | -58 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | -21 | / | 不涉及 | / | 2024-11-15 | 2024-12-12 | -27 | 2024-09-27 | 2024-11-08 | -42 | 2024-10-18 | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 2024-11-17 | 2024-12-05 | -18 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-01 | 2025-03-28 | 34 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 2024-11-26 | 2024-12-22 | -26 | 2024-11-01 | 2024-12-23 | -52 | 2024-11-11 | 2024-12-24 | -43 | 2024-11-05 | 2024-11-03 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-20 | -11 | 2024-11-15 | 2025-03-03 | -108 | 2024-10-27 | 2025-01-25 | -90 | 2024-11-18 | 不涉及 | -567 | 2024-11-27 | 不涉及 | -558 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2025-04-04 | -105 | 2024-12-18 | 2025-02-24 | -68 | 2024-12-18 | 2025-01-18 | -31 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2023-12-22 | 2025-02-28 | -434 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | -30 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2024-10-17 | 2025-04-14 | -179 | 2025-01-12 | 不涉及 | -512 | 2025-01-06 | 2025-02-20 | -45 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-11-01 | 2025-02-28 | -119 | 2024-12-18 | 2025-05-09 | -142 | 2025-01-23 | 2025-04-10 | -77 | 2025-01-13 | 2025-03-03 | -49 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 8 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | 2025-01-07 | 2025-03-16 | -68 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2024-12-30 | 2025-03-16 | -76 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-03-13 | 2025-04-13 | -31 | 2025-02-27 | 2025-04-20 | -52 | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 2 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-03-17 | 2025-05-06 | -50 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | -30 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-03-25 | 2025-05-28 | -64 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | -28 | 2025-07-15 | / | -328 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | 2025-03-04 | 2025-03-02 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-06-04 | 不涉及 | -369 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | -14 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | -181 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | -53 | 2025-05-22 | 不涉及 | -382 | / | 不涉及 | / | 2025-06-10 | 2025-08-01 | -52 | 2025-08-08 | 不涉及 | 44 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-13 | 不涉及 | -391 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-21 | 2025-09-21 | -31 | 2025-07-08 | / | -335 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-07-03 | 不涉及 | -340 | 2025-04-03 | 不涉及 | -431 | 2025-07-30 | 2025-09-12 | -44 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 2023-09-05 | 不涉及 | -1007 | 2025-07-22 | 2025-07-15 | 7 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-21 | 不涉及 | 6 | 2025-07-11 | 2025-09-18 | -69 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-14 | 不涉及 | -298 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-22 | 不涉及 | -290 | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | / | -307 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | -340 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 2025-09-08 | 2025-12-25 | -108 | 2025-08-10 | 不涉及 | -302 | 2025-08-01 | 不涉及 | -311 | 2025-08-07 | / | -305 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-19 | 不涉及 | -262 | 2025-08-05 | 不涉及 | -307 | 2025-07-10 | / | -333 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 3 | 2023-12-04 | 2026-03-13 | -830 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-05 | 2026-01-14 | -70 | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 1 | 2025-03-26 | 2025-12-04 | -253 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-10-27 | 不涉及 | -224 | 2025-11-28 | 2026-01-12 | -45 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 11 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-12 | / | -178 | 2026-05-20 | 2026-05-16 | 4 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-23 | 2 | 2025-12-24 | 不涉及 | -166 | / | 不涉及 | / | 2025-12-24 | 不涉及 | -166 | 2025-12-22 | / | -168 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | / | 不涉及 | / | 2025-11-26 | 2026-02-02 | -68 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 9 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-29 | / | -161 | 2025-12-29 | 不涉及 | -60 | 2025-12-28 | 不涉及 | -162 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2 | 2026-02-15 | / | -113 | / | / | / | 2025-12-08 | 不涉及 | -182 | 2026-02-23 | 不涉及 | -105 | / | 不涉及 | / | 2025-12-27 | / | -163 | 2026-02-19 | 2026-02-11 | 8 | 2026-05-31 | 2026-05-10 | 21 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-02-09 | / | -119 | / | / | / | 2026-04-09 | 不涉及 | -60 | / | / | / | 2026-04-13 | 不涉及 | -56 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 2026-05-22 | 不涉及 | -17 | 2026-02-13 | / | -115 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-04-08 | / | -61 | / | 不涉及 | / | 2026-04-27 | / | -42 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | / | / | / | 2026-07-31 | / | 53 | 2026-03-14 | 2026-05-17 | -64 | 2026-06-30 | 2026-05-26 | 35 | 2026-01-09 | 不涉及 | -150 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 14.2 建立EPS/OBS/资源库节点 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-07-27 | -3 | 2022-07-16 | 2022-06-24 | 22 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | -12 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | -2 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 1 | 2023-10-31 | 2022-05-30 | 519 | 2022-12-16 | 2022-05-26 | 204 | 2022-05-29 | 不涉及 | 3 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | 2022-05-22 | 不涉及 | -4 | 2022-05-07 | 不涉及 | 26 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | -6 | 2022-03-09 | 2022-04-11 | -33 | 2023-03-11 | 2022-10-17 | 145 | 2022-04-07 | 2022-05-06 | -29 | 2022-02-27 | 2022-04-11 | -43 | 2022-02-12 | 2022-04-11 | -58 | 2022-02-06 | 2022-04-11 | -64 | 2022-02-06 | 2022-04-11 | -64 | 2022-02-06 | 2022-03-02 | -24 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | 23 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | 23 | / | 不涉及 | / | 2022-08-21 | 2022-09-22 | -32 | 2022-09-13 | 2022-09-22 | -9 | 2022-11-17 | 2022-10-25 | 23 | 2022-09-08 | 2022-10-03 | -25 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | -1 | 2022-10-27 | 2022-10-02 | 25 | 2022-07-09 | 2022-07-21 | -12 | 2022-10-30 | 2022-10-04 | 26 | 2022-09-16 | 2022-10-24 | -38 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | -5 | 2022-10-02 | 2022-09-29 | 3 | 2022-08-24 | 2022-07-27 | 28 | 2022-09-04 | 2022-08-26 | 9 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 0 | 2023-01-28 | 2023-01-03 | 25 | 2023-06-07 | 不涉及 | -1097 | 2022-05-18 | 2022-12-29 | -225 | 2022-08-04 | 2023-03-22 | -230 | 2023-06-14 | 不涉及 | -1090 | 2022-12-29 | 2023-06-07 | -160 | 2022-10-26 | 2023-06-07 | -224 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | 1 | 2023-01-04 | 2023-02-10 | -37 | 2023-02-12 | 2023-02-10 | 2 | 2023-01-31 | 2023-03-27 | -55 | 2023-01-11 | 2023-03-27 | -75 | 2022-12-11 | 2022-12-20 | -9 | 2023-01-05 | 2023-01-16 | -11 | 2023-03-02 | 2023-02-09 | 21 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | -12 | 2023-02-16 | 2023-03-06 | -18 | 2022-11-20 | 2022-12-25 | -35 | 2023-03-03 | 2023-02-09 | 22 | 2022-09-21 | 2022-08-21 | 31 | 2023-02-03 | 2023-01-12 | 22 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-05-16 | -72 | 2022-10-09 | 2022-11-02 | -24 | 2023-04-20 | 2023-04-05 | 15 | 2023-03-10 | 2023-03-07 | 3 | 2023-04-09 | 2023-03-16 | 24 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-06-07 | -168 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 1 | 2022-09-11 | 2023-03-14 | -184 | 2023-04-27 | 2023-04-06 | 21 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 不涉及 | -52 | 2023-05-25 | 2023-05-10 | 15 | / | 不涉及 | / | 2023-05-26 | 2023-08-10 | -76 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-09-14 | -117 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | -22 | 2023-06-02 | 2023-05-25 | 8 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-09-30 | -105 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 3 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 0 | 2023-07-25 | 不涉及 | -38 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | -14 | 2023-07-15 | 2023-08-07 | -23 | 2023-08-27 | 2023-08-02 | 25 | 2023-08-26 | 2023-08-02 | 24 | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 5 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 4 | 2023-04-19 | 不涉及 | -1146 | 2023-10-17 | 2023-11-02 | -16 | 2023-07-01 | 2023-09-18 | -79 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 2023-10-04 | -17 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-20 | 9 | 2023-06-28 | 2023-07-15 | -17 | 2023-11-19 | 2024-05-15 | -178 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | -24 | 2023-10-15 | 2023-12-19 | -65 | 2023-11-15 | 2023-12-19 | -34 | 2023-11-15 | 2023-12-19 | -34 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-14 | 2023-12-01 | 13 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2023-12-29 | 2023-12-20 | 9 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 10 | 2023-12-07 | 2024-03-18 | -102 | 2023-12-06 | 2024-01-04 | -29 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 3 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-10 | 5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 2023-12-14 | -35 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2024-01-20 | 2025-03-20 | -425 | 2024-01-07 | 2024-01-01 | 6 | 2024-02-01 | 2024-01-08 | 24 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 6 | 2024-02-01 | 2024-01-17 | 15 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-01-25 | 不涉及 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-04 | 3 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | -15 | 2024-03-07 | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-09-19 | 23 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | 2024-01-09 | 2024-04-20 | -102 | 2023-12-23 | 2024-03-30 | -98 | 2024-02-16 | 2024-07-20 | -155 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-02-11 | 2024-02-10 | 1 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | -36 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-04-25 | -30 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | -79 | 2024-02-21 | 2024-04-08 | -47 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-04-18 | -77 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | 2024-05-14 | 2024-08-13 | -91 | 2024-05-03 | 2024-04-18 | 15 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 1 | 2024-05-18 | 2024-05-08 | 10 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | / | -616 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | -28 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 11 | 2024-06-08 | 2024-09-26 | -110 | 2024-06-18 | 2024-06-10 | 8 | 2024-06-16 | 2024-06-05 | 11 | 2024-06-17 | 2024-07-25 | -38 | 2024-07-13 | 2024-06-18 | 25 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 1 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-06-14 | 14 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 9 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 9 | 2024-02-17 | 2024-06-19 | -123 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-01 | 13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | -11 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-07-09 | 2 | 2024-07-09 | 2024-06-27 | 12 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-08-10 | 2024-07-24 | 17 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 1 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | -26 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | -4 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | -28 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 2024-09-05 | 不涉及 | -641 | 2025-01-19 | 2024-09-01 | 140 | 2024-09-15 | 2024-09-10 | 5 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-09-07 | 2024-12-01 | -85 | 2025-12-30 | 2024-12-10 | 385 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-11-04 | -12 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-11-04 | -17 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | -4 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | -45 | 2024-10-31 | 2024-11-10 | -10 | 2024-11-02 | 2024-11-04 | -2 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | -40 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-10-20 | 2024-12-01 | -42 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-12-01 | 2025-04-09 | 236 | 2024-11-17 | 2024-12-17 | -30 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | -5 | 2024-11-24 | 2024-11-20 | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | -25 | 2024-11-28 | 2024-11-10 | 18 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 12 | 2024-12-08 | 2024-12-19 | -11 | 2024-11-19 | 2024-12-31 | -42 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | -8 | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-14 | -92 | 2025-01-10 | 2025-02-26 | -47 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | -7 | 2024-12-23 | 2025-02-10 | -49 | 2024-01-14 | 2025-02-21 | -404 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | -7 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-04-14 | -156 | 2025-02-04 | 2025-01-19 | 16 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-06 | 1 | 2025-01-26 | 2025-04-14 | -78 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 7 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-04-29 | -109 | 2025-02-15 | 2025-04-10 | -54 | 2025-02-05 | 2025-02-22 | -17 | 2025-02-21 | 2025-02-15 | 6 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-16 | -45 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-16 | -53 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-16 | -11 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | -19 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | -21 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-24 | -15 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | -40 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | -5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-06-27 | 2025-06-02 | 25 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 5 | 2025-02-07 | 2025-06-09 | -122 | 2025-05-21 | 2025-09-21 | -123 | 2025-06-14 | 不涉及 | -359 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 1 | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 67 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-17 | -4 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-07-26 | 不涉及 | -317 | 2025-04-26 | 不涉及 | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-18 | -27 | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 5 | 2023-09-28 | 2025-08-14 | -686 | 2025-08-14 | 2025-08-10 | 4 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | -5 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | -4 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | -5 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-03 | 2025-08-24 | -21 | 2025-08-24 | 2025-08-30 | -6 | 2025-09-06 | / | -275 | 2025-08-24 | 2025-11-15 | -83 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2026-03-13 | -141 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | 不涉及 | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 12 | 2026-04-27 | 2026-04-21 | 6 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-11-28 | 9 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-12-10 | -236 | 2025-12-31 | 2025-10-20 | 72 | 2026-03-31 | 2026-03-13 | 18 | 2025-11-19 | / | -201 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | 2024-12-22 | 2024-11-23 | 29 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 1 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-01-17 | 不涉及 | -142 | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | / | 不涉及 | / | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | 2026-01-23 | -35 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 2026-01-10 | 11 | 2026-01-20 | 不涉及 | -139 | 2026-04-30 | 2026-04-18 | 12 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2026-03-18 | 不涉及 | -82 | / | 不涉及 | / | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 12 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | -60 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 不涉及 | -37 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-01 | 不涉及 | -38 | / | 不涉及 | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | / | -26 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 2026-05-13 | -37 | 2026-01-03 | 2026-05-17 | -134 | 2026-02-01 | 不涉及 | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 14.3 开通P6用户 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-07-30 | -6 | 2022-07-16 | 2022-06-29 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-21 | -22 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 1 | 2023-10-31 | 2022-06-08 | 510 | 2022-12-16 | 2022-05-26 | 204 | 2022-05-29 | 2022-06-26 | -28 | 2022-05-27 | 2022-06-05 | -9 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | -12 | 2022-05-22 | 2022-06-02 | -11 | 2022-05-07 | 2022-04-17 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | -6 | 2022-03-09 | 2022-04-17 | -39 | 2023-03-01 | 2022-04-12 | 323 | 2022-04-07 | 2022-06-05 | -59 | 2022-02-27 | 2022-04-27 | -59 | 2022-02-12 | 2022-05-08 | -85 | 2022-02-06 | 2022-05-25 | -108 | 2022-02-06 | 2022-05-25 | -108 | 2022-02-06 | 2022-03-05 | -27 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | -8 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | -8 | / | 不涉及 | / | 2022-08-21 | 2022-11-30 | -101 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | -10 | 2022-11-17 | 2022-11-15 | 2 | 2022-09-08 | 2022-10-17 | -39 | 2022-09-21 | 2022-10-09 | -18 | 2022-10-27 | 2022-10-02 | 25 | 2022-07-09 | 2022-07-01 | 8 | 2022-10-30 | 2022-10-17 | 13 | 2022-09-16 | 2022-08-26 | 21 | 2022-10-13 | 2022-11-16 | -34 | 2022-10-02 | 2022-09-30 | 2 | 2022-08-24 | 2022-08-02 | 22 | 2022-09-04 | 2022-09-09 | -5 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 0 | 2023-01-28 | 2022-12-23 | 36 | 2023-06-07 | 不涉及 | -1097 | 2022-05-18 | 2022-11-29 | -195 | 2022-08-04 | 2023-03-22 | -230 | 2023-06-07 | 不涉及 | -1097 | 2022-12-29 | 2023-06-07 | -160 | 2022-10-26 | 2023-06-07 | -224 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 30 | 2023-01-04 | 2023-02-10 | -37 | 2023-02-12 | 2023-02-10 | 2 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 2023-03-27 | -75 | 2022-12-11 | 2023-01-18 | -38 | 2023-01-05 | 2023-06-14 | -160 | 2023-03-02 | 2023-10-10 | -222 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | -12 | 2023-02-16 | 2023-03-09 | -21 | 2022-11-20 | 2022-11-01 | 19 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 2022-10-17 | -26 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-05-18 | -74 | 2022-10-09 | 2022-11-02 | -24 | 2023-04-20 | 2023-04-05 | 15 | 2023-03-10 | 2023-03-07 | 3 | 2023-04-09 | 2023-04-04 | 5 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-06-07 | -168 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 1 | 2022-09-11 | 2023-05-15 | -246 | 2023-04-27 | 2023-04-23 | 4 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 不涉及 | -55 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-26 | 2023-08-11 | -77 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-09-14 | -117 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 不涉及 | -1457 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-12-01 | -23 | 2023-06-02 | 2023-05-25 | 8 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-08-30 | -74 | / | 不涉及 | / | 2023-07-14 | 2023-07-17 | -3 | 2023-06-25 | 2023-08-30 | -66 | 2023-07-25 | 不涉及 | -38 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | -14 | 2023-07-15 | 2023-06-15 | 30 | 2023-08-27 | 2023-08-25 | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-25 | 1 | 2023-05-28 | 不涉及 | -1107 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 2023-09-20 | 3 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-10-10 | -21 | 2023-04-19 | 不涉及 | -1146 | 2023-10-17 | 2023-10-08 | 9 | 2023-07-01 | 2022-06-20 | 376 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 不涉及 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | 2023-11-11 | -136 | 2023-11-19 | 不涉及 | -932 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | -24 | 2023-10-15 | 2023-12-27 | -73 | 2023-11-15 | 2023-12-27 | -42 | 2023-11-15 | 2023-12-27 | -42 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | -14 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2023-12-29 | 2024-01-13 | -15 | 2023-12-30 | 2024-01-26 | -27 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 2024-01-04 | -29 | 2023-12-28 | / | -893 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-14 | -77 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | -39 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | / | 不涉及 | / | 2024-01-07 | 2024-01-01 | 6 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2023-12-23 | 2024-03-29 | -97 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-01-18 | 14 | 2024-01-25 | 2024-02-15 | -21 | 2024-01-25 | 不涉及 | 15 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | -13 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | -5 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-09-25 | 17 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | 2024-01-09 | 2024-04-21 | -103 | 2023-12-23 | 2024-05-01 | -130 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2 | 2024-02-11 | 不涉及 | -848 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | / | -885 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | -79 | 2024-02-21 | 2025-02-11 | -356 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2024-04-24 | 2024-01-01 | 114 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0 | 2024-02-13 | 不涉及 | -846 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 1 | 2024-05-18 | 2024-12-12 | -208 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-08 | 2024-09-26 | -110 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | -104 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 | 13 | 2024-07-13 | 2024-06-18 | 25 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | / | -726 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2 | 2024-07-04 | 不涉及 | -704 | 2024-07-04 | 不涉及 | -704 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | -102 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2023-11-08 | 246 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-12-12 | -153 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-10 | 2 | 2024-08-10 | 2024-08-08 | 2 | 2024-06-05 | 不涉及 | -733 | 2024-07-03 | 不涉及 | -705 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 1 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-29 | -19 | 2024-09-01 | 2024-08-29 | 3 | 2024-09-03 | 2024-10-15 | -42 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 2024-09-05 | 不涉及 | -641 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-10-20 | 不涉及 | -596 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | -161 | 2024-08-15 | 不涉及 | -662 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-12-30 | 2024-12-10 | 20 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-10-28 | -5 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-11-29 | -42 | 2024-08-31 | 2024-12-16 | -107 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | -26 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | -40 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | -1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 2024-12-29 | -21 | 2024-10-20 | 2024-12-01 | -42 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-09 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 9 | 2024-11-17 | 2025-03-27 | -130 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | -3 | 2024-11-24 | 2024-12-23 | -29 | 2024-12-04 | 2024-12-24 | -20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 12 | 2024-12-08 | 2025-03-03 | -85 | 2024-11-19 | 2025-03-29 | -130 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2024-12-20 | 不涉及 | -535 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-14 | -92 | 2025-01-10 | 2025-02-26 | -47 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | -7 | 2024-12-23 | 不涉及 | -532 | 2024-01-14 | 2025-02-28 | -411 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | -7 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-04-14 | -156 | 2025-02-04 | 不涉及 | -489 | 2025-01-29 | 2025-02-21 | -23 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-05-09 | -119 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | -23 | 2025-02-05 | 2025-03-03 | -26 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 1 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-16 | -45 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-17 | -54 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-16 | -11 | 2025-03-22 | 2025-04-20 | -29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | -27 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | -21 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | -40 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | -25 | 2025-07-15 | / | -328 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 5 | 2025-02-07 | 2025-07-15 | -158 | 2025-05-21 | 2025-09-21 | -123 | 2025-06-14 | 不涉及 | -359 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-08-01 | -29 | 2025-08-31 | 不涉及 | 68 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-13 | 2025-09-21 | -8 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-07-26 | 不涉及 | -317 | 2025-04-26 | 不涉及 | -408 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 5 | 2023-09-28 | 不涉及 | -984 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 不涉及 | -268 | 2025-08-03 | 2025-09-18 | -46 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2026-03-13 | -141 | 2025-09-03 | 2025-09-01 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-25 | -24 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | 不涉及 | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 1 | 2023-12-27 | 2026-03-13 | -807 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 2025-11-28 | 2026-01-14 | -47 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0 | 2025-11-19 | / | -201 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2 | 2024-12-22 | 2024-12-05 | 17 | 2025-12-26 | 2025-12-24 | 2 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | -19 | 2026-01-17 | 不涉及 | -142 | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | / | 不涉及 | / | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | 不涉及 | -136 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | 2026-02-02 | -45 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 8 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2 | / | 不涉及 | / | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 不涉及 | -37 | 2026-01-20 | 不涉及 | -139 | 2026-04-30 | 2026-03-22 | 39 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2026-03-18 | 不涉及 | -82 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 15 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | 2026-04-09 | -26 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | 9 | 2026-09-30 | / | 114 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 不涉及 | -37 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-05-06 | 不涉及 | -33 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-01 | 不涉及 | -38 | / | 不涉及 | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 2026-05-17 | -41 | 2026-01-03 | 不涉及 | -156 | 2026-02-01 | 不涉及 | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 14.4 项目内部OBS配置 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-31 | 不涉及 | -1408 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-07 | 2022-07-05 | 2 | 2023-11-15 | 2022-06-08 | 525 | 2022-12-31 | 2022-05-26 | 219 | 2022-06-13 | 不涉及 | -13 | 2022-06-11 | 2022-10-10 | -121 | 2022-06-10 | 2022-06-28 | -18 | / | 不涉及 | / | 2022-05-22 | 2022-06-17 | -26 | / | 不涉及 | / | 2022-03-24 | 不涉及 | -24 | 2023-06-01 | 2023-05-10 | 22 | / | 不涉及 | / | 2022-03-14 | 2022-04-27 | -44 | / | 不涉及 | / | 2022-02-21 | 2023-03-25 | -397 | 2022-02-21 | 2023-04-24 | -427 | 2022-02-21 | 2022-03-15 | -22 | 2022-07-15 | 2022-08-18 | -34 | 2022-07-15 | 2022-08-18 | -34 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-02 | 2022-11-15 | 17 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-11 | 不涉及 | -1305 | 2022-07-24 | 2022-07-21 | 3 | / | 不涉及 | / | 2022-10-01 | 2022-10-24 | -23 | 2022-10-28 | 2022-10-18 | 10 | 2022-10-17 | 2022-09-30 | 17 | 2022-09-08 | 2022-08-15 | 24 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-28 | 2022-11-21 | 7 | 2023-02-12 | 2023-01-04 | 39 | 2022-08-06 | 不涉及 | -1402 | 2022-06-02 | 2022-12-29 | -210 | / | 不涉及 | / | 2022-12-17 | 不涉及 | -1269 | 2023-01-13 | 2023-08-16 | -215 | 2022-11-10 | 2023-08-16 | -279 | 2023-01-29 | 2023-01-24 | 5 | 2023-01-19 | 2023-02-24 | -36 | 2023-03-27 | 2023-03-16 | 11 | 2023-02-15 | 2023-11-13 | -271 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | 2022-12-26 | 不涉及 | -1260 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-18 | 不涉及 | -1178 | 2022-10-06 | 不涉及 | -1341 | 2023-02-18 | 不涉及 | -1206 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | 2023-03-20 | 2023-05-16 | -57 | 2022-10-24 | 2022-11-02 | -9 | 2023-05-05 | 2023-05-02 | 3 | 2023-03-25 | 2023-03-14 | 11 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 10 | 2023-04-03 | 不涉及 | -1162 | 2023-01-05 | 2023-08-16 | -223 | 2023-05-24 | 不涉及 | -1111 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | 2023-05-26 | 不涉及 | -1109 | / | 不涉及 | / | 2023-05-12 | 2023-05-03 | 9 | 2023-02-11 | 不涉及 | -1213 | 2023-05-14 | 不涉及 | -37 | 2023-06-09 | 2023-05-25 | 15 | / | 不涉及 | / | 2023-06-10 | 2023-08-10 | -61 | 2022-04-14 | / | -1516 | 2022-05-06 | / | -1494 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-06-04 | 不涉及 | -101 | 2023-10-09 | / | -973 | / | 不涉及 | / | 2022-06-27 | 不涉及 | -1442 | 2022-10-01 | / | -1346 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 1 | 2023-06-17 | 2023-05-25 | 23 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-06-30 | 不涉及 | -1074 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | -59 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 2023-07-29 | 不涉及 | -1045 | 2023-07-10 | 2023-08-30 | -51 | 2023-08-09 | 不涉及 | -23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 2023-07-30 | 2023-08-07 | -8 | 2023-09-11 | 不涉及 | -1001 | / | 不涉及 | / | 2023-06-12 | 不涉及 | -1092 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 2023-07-05 | 不涉及 | -1069 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 1 | / | / | / | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-07-29 | 不涉及 | -1045 | 2023-09-18 | 2023-09-15 | 3 | 2023-11-04 | / | -947 | 2023-10-04 | 不涉及 | -978 | 2023-05-04 | 不涉及 | -1131 | 2023-11-01 | 不涉及 | -950 | 2023-07-16 | 2023-08-15 | -30 | 2022-10-02 | / | -1345 | 2023-06-12 | / | -1092 | 2023-10-02 | 2023-09-21 | 11 | 2023-12-09 | 不涉及 | 138 | 2023-11-13 | 2023-11-10 | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-15 | -2 | 2023-12-04 | 不涉及 | -917 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | -12 | 2023-10-30 | 2023-12-27 | -58 | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-12-24 | / | -897 | 2023-12-16 | 不涉及 | -905 | 2023-12-29 | 不涉及 | -347 | 2023-12-10 | 不涉及 | -911 | 2024-01-13 | 2024-01-10 | 3 | 2024-01-14 | 不涉及 | -876 | 2023-12-22 | 2024-03-18 | -87 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | -14 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-10 | / | -880 | 2024-01-31 | 不涉及 | -859 | 2023-12-14 | 不涉及 | -907 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-24 | 2023-12-15 | -21 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | / | 不涉及 | / | 2024-01-22 | 不涉及 | -868 | 2024-02-16 | 2024-01-26 | 21 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-02-22 | 不涉及 | -837 | 2024-02-03 | 不涉及 | -856 | 2024-02-09 | 不涉及 | -850 | 2024-02-09 | 不涉及 | 8 | 2024-01-22 | 不涉及 | -868 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | -4 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 1 | 2024-04-23 | 不涉及 | -776 | 2024-04-12 | 不涉及 | -787 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | -4 | 2024-01-22 | 不涉及 | -868 | 2024-02-26 | 不涉及 | -833 | 2024-01-24 | 不涉及 | -866 | 2024-03-31 | 不涉及 | 0 | 2024-03-02 | 不涉及 | -140 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 13 | 2024-02-26 | 不涉及 | -833 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | -21 | 2024-04-19 | 2024-04-04 | 15 | 2024-01-15 | 不涉及 | -875 | 2024-01-20 | 不涉及 | -870 | / | 不涉及 | / | 2024-04-10 | 不涉及 | -789 | 2024-02-12 | 2024-04-16 | -64 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | 2024-05-16 | 不涉及 | -753 | 2024-02-16 | 2024-04-18 | -62 | 2024-05-09 | 不涉及 | -760 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0 | 2024-05-29 | 2024-09-23 | -117 | 2024-05-18 | 2024-04-18 | 30 | 2025-06-21 | 2025-04-22 | 60 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 5 | 2024-05-16 | 不涉及 | -15 | 2024-05-16 | 不涉及 | -753 | 2023-08-19 | 不涉及 | -1024 | 2024-06-15 | 不涉及 | -723 | 2024-06-23 | 2024-09-26 | -95 | 2024-07-01 | 不涉及 | -707 | 2024-07-01 | 不涉及 | -707 | 2024-07-02 | 2024-07-25 | -23 | 2024-07-28 | 2024-06-20 | 38 | 2024-03-11 | 不涉及 | -819 | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 不涉及 | -693 | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | / | 不涉及 | / | 2024-07-19 | 不涉及 | -689 | 2024-07-19 | 不涉及 | -689 | 2024-03-03 | 2024-06-19 | -108 | 2024-06-29 | 不涉及 | -709 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 0 | 2024-07-05 | 2024-06-24 | 11 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 4 | 2024-05-12 | 不涉及 | -757 | 2024-07-26 | 2024-07-01 | 25 | 2024-07-24 | 2024-06-27 | 27 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-23 | / | -654 | 2024-07-27 | 不涉及 | -681 | 2024-08-02 | 不涉及 | 0 | 2024-08-27 | 不涉及 | -650 | 2024-08-25 | 2024-08-10 | 15 | 2024-06-20 | 不涉及 | -718 | 2024-07-18 | 不涉及 | -690 | 2024-09-05 | 2024-09-01 | 4 | 2024-09-14 | 不涉及 | -632 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-08-25 | 2024-09-05 | -11 | 2024-09-16 | 2024-09-05 | 11 | 2024-09-18 | 不涉及 | -628 | 2024-09-07 | 2024-09-05 | 2 | 2024-09-20 | 不涉及 | -626 | 2025-02-03 | 2024-09-16 | 140 | 2024-09-30 | 不涉及 | -616 | 2024-10-04 | 不涉及 | -612 | 2024-08-02 | 不涉及 | -134 | / | 不涉及 | / | 2024-09-22 | 2024-12-01 | -70 | 2024-12-30 | 2024-12-10 | 20 | / | 不涉及 | / | 2024-11-07 | 不涉及 | 9 | 2024-11-17 | 不涉及 | -568 | / | 不涉及 | / | 2024-09-15 | 不涉及 | -631 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | -30 | 2024-11-15 | 不涉及 | -16 | 2024-11-17 | 不涉及 | 3 | 2024-11-25 | 不涉及 | -560 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | -25 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-23 | 不涉及 | -532 | 2024-11-04 | 2024-12-16 | -42 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2024-11-25 | 2025-01-16 | -52 | / | 不涉及 | / | 2024-11-21 | 不涉及 | -564 | / | 不涉及 | / | 2025-06-28 | 2025-04-16 | 73 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2025-01-03 | 不涉及 | -521 | 2024-12-09 | 2024-11-20 | 19 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | -10 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 7 | 2025-01-04 | 不涉及 | -520 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-25 | 2025-02-26 | -32 | 2025-01-25 | 2025-01-17 | 8 | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2024-01-29 | 2025-03-27 | -423 | 2025-01-25 | 2025-01-17 | 8 | 2025-02-10 | 不涉及 | -483 | / | 不涉及 | / | 2025-02-19 | 2025-01-19 | 31 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2024-12-22 | 2024-12-13 | 9 | 2025-02-10 | 不涉及 | -483 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-09 | 不涉及 | -546 | 2025-01-25 | 不涉及 | -499 | 2025-03-02 | / | -463 | 2025-02-20 | 2025-02-22 | -2 | 2025-03-15 | 2025-03-10 | 5 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | 2025-02-14 | 不涉及 | -479 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-20 | 不涉及 | -414 | 2025-04-06 | 2025-04-20 | -14 | 2025-03-22 | 2025-03-21 | 1 | 2025-02-13 | 不涉及 | -480 | 2025-02-16 | 不涉及 | -477 | 2025-04-24 | 不涉及 | -410 | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-05-17 | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-02 | 不涉及 | -402 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 0 | 2025-07-11 | 不涉及 | -332 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-07-12 | 不涉及 | -331 | 2025-06-29 | 2025-06-09 | 20 | 2025-02-22 | 不涉及 | -471 | 2025-06-05 | 不涉及 | -368 | 2025-06-29 | 不涉及 | -344 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | -14 | 2025-09-15 | 2025-06-25 | 82 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 不涉及 | -353 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-15 | / | -297 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-08-10 | 不涉及 | -302 | 2025-05-11 | 不涉及 | -393 | / | 不涉及 | / | 2025-09-15 | 2025-08-26 | 20 | 2023-10-13 | 2025-08-14 | -671 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 11 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 6 | 2025-09-28 | 不涉及 | -253 | 2025-08-18 | 不涉及 | -294 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 6 | 2025-09-21 | 不涉及 | -260 | 2025-09-08 | 2025-12-17 | -100 | 2025-09-29 | 不涉及 | -252 | / | 不涉及 | / | 2025-09-12 | / | -269 | 2025-02-13 | / | -480 | 2025-11-07 | 2026-03-13 | -126 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 15 | / | 不涉及 | / | 2025-09-08 | 不涉及 | -273 | 2025-09-14 | / | -267 | 2025-11-07 | 不涉及 | -213 | 2025-10-27 | 不涉及 | -224 | 2025-09-12 | 不涉及 | -269 | 2025-08-17 | / | -295 | 2025-11-07 | 不涉及 | -213 | / | 不涉及 | / | 2026-03-31 | 不涉及 | -69 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2 | 2024-01-11 | 不涉及 | -879 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-22 | 不涉及 | -168 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0 | 2025-11-16 | 2025-11-15 | 1 | 2025-05-03 | 2025-12-14 | -225 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2 | 2026-03-31 | 2026-03-13 | 18 | 2025-12-04 | / | -186 | 2026-01-05 | 不涉及 | -154 | 2025-01-06 | 2024-11-29 | 38 | 2026-01-10 | 2026-01-08 | 2 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-02-01 | 不涉及 | -127 | 2026-01-31 | 不涉及 | -128 | / | 不涉及 | / | 2026-01-31 | 不涉及 | -128 | 2026-01-29 | / | -130 | 2026-02-07 | 不涉及 | -121 | / | 不涉及 | / | 2026-01-03 | 2026-01-23 | -20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 5 | 2026-03-01 | 不涉及 | -99 | / | 不涉及 | / | 2026-02-05 | 不涉及 | -123 | 2026-02-05 | 不涉及 | -123 | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | 不涉及 | -39 | 2026-03-22 | / | -78 | 2026-03-25 | / | -75 | / | / | / | 2026-01-15 | 不涉及 | -144 | 2026-04-02 | 不涉及 | -67 | / | 不涉及 | / | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | -5 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | 9 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-11 | / | -28 | / | 不涉及 | / | 2026-03-19 | / | -81 | / | / | / | 2026-05-17 | 不涉及 | -22 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-09 | 不涉及 | -60 | / | 不涉及 | / | 2026-03-23 | / | -77 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-16 | / | -23 | / | 不涉及 | / | 2026-06-04 | / | -4 | 2026-05-28 | 不涉及 | -11 | / | / | / | 2026-01-30 | / | -129 | 2026-04-21 | 2026-05-14 | -23 | 2026-06-30 | 2026-06-06 | 24 | 2026-02-16 | 不涉及 | -112 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
14 项目进度计划编制 | 14.5 基准计划内部评审 | / | 不涉及 | / | 2022-08-08 | 2022-10-18 | -71 | 2022-07-31 | 2022-08-18 | -18 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | -78 | 2022-07-14 | 2022-10-11 | -89 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | 2023-11-15 | 2022-10-01 | 410 | 2022-12-31 | 2022-12-07 | 24 | 2022-06-13 | 2022-08-06 | -54 | 2022-06-11 | 2022-06-21 | -10 | 2022-06-10 | 2023-01-08 | -212 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | -18 | 2022-05-22 | 2022-06-17 | -26 | 2022-05-20 | 2022-10-18 | -151 | 2022-03-24 | 不涉及 | -19 | 2023-03-01 | 2022-10-21 | 131 | 2022-04-22 | 2022-05-23 | -31 | 2022-03-14 | 2022-05-23 | -70 | / | 不涉及 | / | 2022-02-21 | 2022-10-18 | -239 | 2022-02-21 | 2022-10-18 | -239 | 2022-02-21 | 2022-10-18 | -239 | 2022-07-15 | 2022-08-16 | -32 | 2022-07-15 | 2022-08-16 | -32 | / | 不涉及 | / | 2022-09-23 | 不涉及 | -1354 | 2022-09-28 | 2022-10-18 | -20 | 2022-12-02 | 2022-11-15 | 17 | 2022-09-23 | 2023-06-22 | -272 | 2022-10-06 | 2022-11-15 | -40 | 2022-11-11 | 2023-07-21 | -252 | 2022-07-24 | 2022-11-10 | -109 | 2022-11-14 | 2022-11-29 | -15 | 2022-10-01 | 2022-10-24 | -23 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 7 | 2022-10-17 | 2023-02-15 | -121 | 2022-09-08 | 2022-09-25 | -17 | 2022-09-19 | 2023-04-17 | -210 | / | 不涉及 | / | 2022-11-28 | 2023-01-31 | -64 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | -1 | 2022-08-06 | 2022-08-31 | -25 | 2022-06-02 | 2023-03-21 | -292 | 2022-08-19 | 2023-04-27 | -251 | 2022-12-17 | 2022-11-12 | 35 | 2023-01-13 | 2023-08-17 | -216 | 2022-11-10 | 2023-01-01 | -52 | 2023-01-29 | 2023-02-07 | -9 | 2023-01-19 | 不涉及 | -1236 | 2023-03-27 | 2023-03-16 | 11 | 2023-02-15 | 2023-11-13 | -271 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | 2022-12-26 | 2023-01-15 | -20 | 2023-01-20 | 2023-06-23 | -154 | 2023-03-17 | 2023-05-31 | -75 | 2023-01-19 | 2023-03-31 | -71 | 2023-03-03 | 2023-05-17 | -75 | 2022-12-05 | 2023-01-13 | -39 | 2023-03-18 | 2023-05-06 | -49 | 2022-10-06 | 2022-09-30 | 6 | 2023-02-18 | 2023-11-01 | -256 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | -17 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | -6 | 2023-05-05 | 2023-05-03 | 2 | 2023-03-25 | 2023-03-21 | 4 | 2023-04-24 | 2023-04-21 | 3 | 2023-04-03 | 不涉及 | -1162 | 2023-01-05 | 2023-08-17 | -224 | / | 不涉及 | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | 2023-05-26 | 2023-07-27 | -62 | 2022-09-26 | 2023-07-26 | -303 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 2 | 2023-02-11 | 2022-11-25 | 78 | 2023-05-14 | 不涉及 | -37 | 2023-09-11 | 2023-08-03 | 39 | / | 不涉及 | / | 2023-06-10 | 2023-07-24 | -44 | 2022-04-14 | / | -1516 | 2022-05-06 | / | -1494 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-06-04 | 2023-08-28 | -85 | 2023-10-09 | / | -973 | / | 不涉及 | / | 2022-06-27 | 不涉及 | -1442 | 2022-10-01 | / | -1346 | 2023-11-23 | 2023-11-02 | 21 | 2024-05-01 | 2023-07-31 | 275 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-10-09 | / | -973 | 2023-06-30 | 不涉及 | -1074 | 2023-07-02 | 2023-10-01 | -91 | / | 不涉及 | / | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | 2023-07-10 | 2023-09-10 | -62 | 2023-08-09 | 不涉及 | -23 | 2023-08-23 | 2023-08-06 | 17 | 2023-07-30 | 2023-08-29 | -30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | -1 | 2023-09-10 | 2023-08-24 | 17 | 2023-06-12 | 不涉及 | -1092 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | -92 | 2023-07-05 | 2023-06-20 | 15 | 2023-12-07 | 2023-11-27 | 10 | / | / | / | 2023-11-15 | 2023-11-08 | 7 | 2023-07-29 | 2023-07-07 | 22 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 9 | 2023-11-04 | / | -947 | 2023-10-04 | 2023-10-15 | -11 | 2023-05-04 | 不涉及 | -1131 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | -5 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 1 | 2022-10-02 | / | -1345 | 2023-06-12 | / | -1092 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 2023-12-09 | 不涉及 | 138 | 2023-11-13 | 2023-10-26 | 18 | 2023-07-13 | 2023-07-15 | -2 | 2023-12-04 | 2024-06-05 | -184 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | 2023-12-16 | 2024-01-03 | -18 | 2023-10-30 | 2023-12-27 | -58 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 15 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 15 | 2023-12-24 | / | -897 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 0 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 2023-12-10 | 不涉及 | -911 | 2024-01-13 | 2024-02-13 | -31 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | -15 | 2023-12-22 | 2024-03-18 | -87 | 2023-12-21 | 不涉及 | -900 | 2024-01-12 | 2024-01-01 | 11 | 2024-01-10 | / | -880 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 2023-12-14 | 2024-02-15 | -63 | 2023-12-30 | 2024-02-27 | -59 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 30 | / | 不涉及 | / | 2023-11-24 | 2023-12-15 | -21 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2024-02-04 | 2025-05-20 | -471 | 2024-01-22 | 2024-03-05 | -43 | 2024-02-16 | 2024-12-11 | -299 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-02-22 | 不涉及 | 0 | 2024-02-16 | 2024-03-01 | -14 | 2024-02-09 | 2024-03-24 | -44 | 2024-02-09 | 不涉及 | 7 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-20 | 2024-04-29 | -40 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 1 | 2024-03-23 | 2024-05-10 | -48 | 2024-04-12 | 不涉及 | -787 | 2024-10-27 | 2024-11-14 | -18 | 2024-01-22 | 不涉及 | -868 | 2024-02-26 | 2024-03-17 | -20 | 2024-01-24 | 2024-11-30 | -311 | 2024-01-07 | 2024-03-31 | -84 | 2024-03-02 | 2024-07-20 | -140 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | -21 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | 2024-01-15 | 2023-12-30 | 16 | 2024-01-20 | 不涉及 | -870 | / | 不涉及 | / | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 7 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | -49 | 2024-03-07 | 2024-11-22 | -260 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | 2024-05-16 | 不涉及 | -753 | 2024-02-16 | 2024-08-01 | -167 | 2024-05-09 | 2024-12-10 | -215 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-05-29 | 2024-09-23 | -117 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0 | 2025-06-01 | 2025-04-22 | 40 | 2024-06-02 | 2024-05-17 | 16 | 2024-05-30 | 2024-02-20 | 100 | 2024-05-25 | 2024-08-18 | -85 | 2024-05-16 | 2024-06-05 | -20 | 2024-05-16 | 不涉及 | -753 | 2023-08-19 | 不涉及 | -1024 | 2024-06-15 | 2024-06-05 | 10 | 2024-06-23 | 2024-09-26 | -95 | 2024-07-03 | 2025-01-04 | -185 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-02 | 2024-11-22 | -143 | 2024-07-28 | 2024-11-25 | -120 | 2024-03-11 | 不涉及 | -819 | 2024-06-27 | 2024-06-19 | 8 | 2024-07-15 | 不涉及 | -693 | 2024-07-13 | 2024-05-16 | 58 | 2024-06-27 | 不涉及 | -711 | 2024-07-19 | 2024-12-20 | -154 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | 2024-06-29 | 不涉及 | -709 | 2024-07-06 | 2024-07-04 | 2 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | -11 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | -27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | -3 | 2024-05-12 | 不涉及 | -757 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 1 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | -9 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-29 | -33 | 2024-08-23 | / | -654 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 2024-08-25 | 2024-09-30 | -36 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-09-05 | 2024-10-05 | -30 | 2024-09-14 | 不涉及 | -632 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-25 | 2024-09-19 | -25 | 2024-09-16 | 2024-09-10 | 6 | 2024-09-18 | 2024-10-10 | -22 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 1 | 2024-09-20 | 2024-12-13 | -84 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | -7 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | -20 | 2024-10-04 | 不涉及 | -612 | 2024-08-02 | 2024-12-26 | -146 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 2024-09-22 | 2024-12-01 | -70 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-07 | 2024-11-02 | 5 | 2024-11-17 | 2024-12-20 | -33 | 2024-11-02 | 2024-11-27 | -25 | 2024-09-15 | 2024-12-01 | -77 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | -30 | 2024-11-15 | 2024-12-01 | -16 | 2024-11-17 | 2025-05-16 | -180 | 2024-11-25 | 2024-11-06 | 19 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | -15 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | -26 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | 20 | 2024-08-26 | 2024-10-01 | -36 | 2024-12-23 | 2024-12-12 | 11 | 2024-11-04 | 2024-12-16 | -42 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 3 | 2024-12-25 | 2024-12-09 | 16 | 2024-11-21 | 不涉及 | -564 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-06-05 | 56 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | -17 | 2025-01-03 | 2024-12-17 | 17 | 2024-12-09 | 2024-12-05 | 4 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | -10 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-16 | 2024-12-24 | 23 | 2024-12-23 | 2025-05-06 | -134 | 2024-12-04 | 2025-03-28 | -114 | 2024-12-26 | 2024-12-23 | 3 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-27 | 2025-03-31 | -63 | 2025-01-25 | / | -499 | 2025-01-25 | 2025-02-27 | -33 | 2025-01-07 | 2025-02-24 | -48 | 2024-01-29 | 2025-03-27 | -423 | 2025-01-25 | 2025-02-27 | -33 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2024-11-24 | 2025-06-24 | -212 | 2025-02-19 | 2025-04-16 | -56 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2024-12-22 | 2024-12-19 | 3 | 2025-02-10 | 2025-04-30 | -79 | 2025-03-13 | 2025-04-09 | -27 | 2024-12-09 | 2025-03-01 | -82 | 2025-01-25 | 2025-05-09 | -104 | 2025-03-02 | 2025-06-12 | -102 | 2025-02-20 | 2025-02-22 | -2 | 2025-03-08 | 2025-02-24 | 12 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | -30 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-20 | 2025-05-10 | -20 | 2025-04-06 | 2025-05-11 | -35 | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 2 | 2025-02-13 | 不涉及 | -480 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | -2 | 2025-05-14 | 2025-07-04 | -51 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | -39 | 2025-05-11 | 2025-03-31 | 41 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | -1 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 2025-04-11 | 2025-03-28 | 14 | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 不涉及 | -328 | 2025-06-29 | 2025-06-20 | 9 | 2025-02-22 | 2025-05-30 | -97 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | -15 | 2025-06-29 | 2025-06-14 | 15 | / | 不涉及 | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-09-15 | 2025-08-18 | 28 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-02 | 2025-10-14 | -73 | 2025-06-20 | 不涉及 | -353 | 2025-01-18 | 2025-07-01 | -164 | 2025-05-29 | 2025-06-15 | -17 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | -2 | 2025-08-15 | / | -297 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | -4 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 2025-05-11 | 不涉及 | -393 | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 3 | 2025-09-15 | 2025-08-26 | 20 | 2023-10-13 | / | -969 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0 | 2025-09-08 | 不涉及 | -273 | 2025-09-08 | 不涉及 | -273 | 2025-09-08 | 不涉及 | -273 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 2025-08-18 | 2025-09-23 | -36 | 2025-09-08 | 不涉及 | -273 | 2025-09-21 | / | -260 | 2025-09-08 | / | -273 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | 7 | / | 不涉及 | / | 2025-09-12 | / | -269 | 2025-02-13 | / | -480 | 2025-11-07 | 2026-03-14 | -127 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 13 | 2025-10-16 | 2025-10-29 | -13 | 2025-09-17 | 不涉及 | -264 | 2025-09-08 | 2026-01-05 | -119 | 2025-09-14 | / | -267 | 2025-11-07 | 不涉及 | -213 | 2025-10-27 | 不涉及 | -224 | 2025-09-12 | 不涉及 | -269 | 2025-08-17 | / | -295 | 2025-11-07 | 不涉及 | -213 | 2025-11-07 | 不涉及 | -213 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 1 | 2024-01-11 | 2026-03-12 | -791 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-22 | 2026-02-06 | -46 | 2025-12-13 | 2026-01-14 | -32 | 2025-11-16 | 2025-11-15 | 1 | 2025-05-03 | 2025-12-19 | -230 | 2025-12-28 | 2025-11-05 | 53 | 2026-03-31 | 2026-03-13 | 18 | 2025-12-04 | / | -186 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-01 | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-07 | 3 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-05-20 | 2026-05-16 | 4 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 2026-02-01 | 2026-01-10 | 22 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-31 | 不涉及 | -128 | 2026-01-29 | / | -130 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-20 | 10 | 2026-01-03 | 2026-01-30 | -27 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-16 | 2026-01-30 | 17 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-02-05 | / | -123 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-16 | 14 | 2026-03-22 | / | -78 | 2026-03-25 | / | -75 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 1 | 2026-01-15 | 不涉及 | -144 | 2026-04-02 | 不涉及 | -67 | / | 不涉及 | / | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | 9 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-11 | / | -28 | / | / | / | 2026-03-19 | / | -81 | / | / | / | 2026-05-17 | 不涉及 | -22 | / | / | / | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | 2026-03-23 | / | -77 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-16 | / | -23 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-06-04 | / | -4 | 2026-05-28 | / | -11 | / | / | / | 2026-01-30 | / | -129 | 2026-04-21 | 2026-05-14 | -23 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-02-16 | 不涉及 | -112 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 质量计划编制 | 15.1 质量计划编制 | / | 不涉及 | / | 2022-08-23 | 2022-09-16 | -24 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | -2 | 2022-07-30 | 2022-08-24 | -25 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | -24 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 48 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | -1 | 2022-06-28 | 2022-11-16 | -141 | 2022-06-26 | 2022-10-17 | -113 | 2022-06-25 | 2022-05-17 | 39 | 2022-06-21 | 2023-03-10 | -262 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | 2022-06-04 | 2022-08-29 | -86 | 2022-04-08 | 2022-04-03 | 5 | 2023-02-01 | 2022-11-21 | 72 | 2022-05-07 | 2022-05-11 | -4 | 2022-03-29 | 2022-07-10 | -103 | / | 不涉及 | / | 2022-03-08 | 2023-06-18 | -467 | 2022-03-08 | 2023-06-18 | -467 | 2022-03-08 | 2022-03-20 | -12 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | -2 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | -2 | 2022-09-08 | 2022-08-15 | 24 | 2022-09-20 | 2022-10-14 | -24 | 2022-10-13 | 2022-11-04 | -22 | 2022-12-17 | 2022-11-15 | 32 | 2022-10-08 | 2022-11-01 | -24 | 2022-10-21 | 2022-09-06 | 45 | 2022-11-26 | 2022-12-17 | -21 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 7 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | -15 | 2022-10-16 | 2022-11-09 | -24 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0 | 2022-11-01 | 2022-10-04 | 28 | 2022-09-23 | 2022-09-01 | 22 | 2022-10-04 | 2022-10-28 | -24 | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2023-01-30 | -48 | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 48 | 2022-06-17 | 2022-12-19 | -185 | 2022-09-03 | 2021-05-18 | 473 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | -58 | 2023-01-28 | 2023-05-05 | -97 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 56 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | -6 | 2023-02-03 | 不涉及 | -1221 | 2023-04-11 | 2023-04-07 | 4 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | -256 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-04 | 2023-02-15 | -11 | 2023-04-01 | 2023-03-03 | 29 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | -5 | 2023-03-18 | 2022-08-20 | 210 | 2022-12-20 | 2023-01-13 | -24 | 2023-04-02 | 2023-05-16 | -44 | 2022-10-21 | 2023-02-28 | -130 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 5 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-05 | 3 | 2023-05-20 | 2023-05-17 | 3 | 2023-04-09 | 2023-03-20 | 20 | 2023-05-09 | 2023-04-01 | 38 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 1 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | -105 | 2023-06-08 | 不涉及 | 2 | 2023-06-13 | 2023-06-02 | 11 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2022-10-11 | 2023-11-11 | -396 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 7 | 2023-02-26 | 2022-11-07 | 111 | 2023-05-29 | 2023-06-20 | -22 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-06-27 | 不涉及 | 57 | 2023-06-25 | 2023-08-09 | -45 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-09-06 | -79 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 2023-05-25 | -317 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 1 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | 2023-07-17 | 2023-09-14 | -59 | 2023-06-17 | 不涉及 | -1087 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 | 2023-07-25 | 2023-09-14 | -51 | 2023-08-24 | 2023-08-02 | 22 | 2023-09-07 | 2023-08-26 | 12 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | -67 | 2023-09-26 | 不涉及 | 28 | 2023-09-25 | 2023-09-07 | 18 | 2023-06-27 | 2023-10-10 | -105 | 2023-08-11 | 2023-10-08 | -58 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | 2023-10-23 | 2023-10-11 | 12 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 2023-09-19 | 30 | 2023-05-19 | 2023-03-01 | 79 | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 17 | 2023-07-31 | 不涉及 | -1043 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 2024-01-17 | -92 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-10 | 18 | 2023-07-28 | / | -1046 | 2023-12-19 | 2024-11-14 | -331 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2023-12-25 | 2023-12-23 | 2 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | -31 | 2024-01-29 | 2024-01-22 | 7 | 2024-01-06 | 2024-03-18 | -72 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | 2024-01-27 | 2024-01-19 | 8 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | -48 | 2024-01-14 | 2023-12-04 | 41 | 2024-01-15 | 2024-02-21 | -37 | 2023-09-03 | 2024-01-15 | -134 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | 2024-02-19 | 2025-04-09 | -415 | 2024-02-06 | 2024-01-11 | 26 | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 2024-01-25 | 43 | 2024-03-02 | 2024-02-22 | 9 | 2024-02-24 | 2024-03-06 | -11 | 2024-02-24 | 不涉及 | 4 | 2024-02-06 | 2024-12-19 | -317 | 2024-04-04 | 2024-03-18 | 17 | 2024-04-06 | 2024-06-20 | -75 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 0 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 2024-02-08 | 2024-07-07 | -150 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-17 | 2024-07-05 | -110 | 2024-03-29 | 2024-03-14 | 15 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | -6 | 2024-05-04 | 2024-04-09 | 25 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 22 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | -16 | 2024-03-22 | 2025-01-10 | -294 | 2024-04-16 | 2024-03-29 | 18 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 2024-04-30 | -59 | 2024-05-24 | 2024-12-06 | -196 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-06-13 | 2024-08-26 | -74 | 2024-06-02 | 2024-06-20 | -18 | 2025-05-10 | 2025-04-22 | 18 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 4 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 4 | 2024-05-31 | 2024-05-26 | 5 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 2023-07-30 | 336 | 2024-07-08 | 2024-08-22 | -45 | 2024-07-18 | 2024-08-27 | -40 | 2024-07-16 | 2024-06-22 | 24 | 2024-07-17 | 2024-06-26 | 21 | 2024-08-12 | 2024-07-09 | 34 | 2024-03-26 | 2024-03-16 | 10 | 2024-07-12 | 2024-06-18 | 24 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 2024-06-28 | 30 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 25 | 2024-08-03 | 2024-06-29 | 35 | 2024-08-03 | 2024-06-29 | 35 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | -79 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-21 | 2024-07-09 | 12 | 2024-07-14 | 2024-06-25 | 19 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2024-07-13 | 2024-07-01 | 12 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-08-10 | 2024-11-20 | -102 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-08-09 | 2 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-09 | 2025-04-26 | -229 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | -1 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | -1 | 2024-09-20 | 2024-08-28 | 23 | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | -5 | 2024-10-01 | 2024-08-29 | 33 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2 | 2024-10-05 | 2024-12-13 | -69 | 2025-02-18 | 2024-08-29 | 173 | 2024-10-15 | 2024-09-24 | 21 | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-16 | -121 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-10-28 | 25 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | -18 | 2024-11-17 | 2024-11-29 | -12 | 2024-09-30 | 2024-12-11 | -72 | 2024-10-10 | 2024-09-01 | 39 | 2024-11-30 | 2024-12-13 | -13 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-12-10 | 2024-11-25 | 15 | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 5 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | -5 | 2025-01-03 | 2024-11-29 | 35 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | -2 | 2025-01-07 | 2025-01-04 | 3 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | -29 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2025-01-09 | 2024-12-08 | 32 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 3 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 1 | 2025-01-18 | 2024-12-23 | 26 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 14 | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 15 | 2024-12-28 | 2024-11-14 | 44 | / | 不涉及 | / | 2025-01-31 | 2024-12-20 | 42 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | -1 | 2024-12-19 | 2025-04-08 | -110 | 2025-01-10 | 2025-01-01 | 9 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-04-22 | -70 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | -5 | 2025-02-09 | 2025-01-15 | 25 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 2024-02-13 | 2025-09-23 | -588 | 2025-02-09 | 2025-01-15 | 25 | 2025-02-25 | 2025-01-29 | 27 | 2024-12-09 | 2025-04-23 | -135 | 2025-03-06 | 2025-01-12 | 53 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2025-02-25 | 2025-04-22 | -56 | 2025-03-28 | 2025-02-09 | 47 | 2024-12-24 | 2025-02-28 | -66 | 2025-02-09 | 2025-02-01 | 8 | 2025-03-17 | 2025-02-26 | 19 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 5 | 2025-03-23 | 2025-03-05 | 18 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | -12 | 2025-01-26 | 2025-03-06 | -39 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | -14 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 2 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-27 | 8 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | -4 | 2025-04-06 | 2025-04-03 | 3 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-03-03 | 2025-02-27 | 4 | 2025-05-09 | 2025-04-24 | 15 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | -2 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-28 | -11 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | -4 | 2025-07-26 | 2025-07-18 | 8 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | 2025-04-26 | 2025-03-14 | 43 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | 14 | 2025-07-27 | 2025-04-28 | 90 | 2025-07-14 | 2025-07-27 | -13 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | -49 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-07-14 | 2025-06-12 | 32 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | 2025-07-30 | 3 | 2025-09-30 | 2025-08-26 | 35 | 2025-09-30 | 2025-09-13 | 17 | 2025-08-17 | 2025-09-12 | -26 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | 2025-02-02 | 2025-10-03 | -243 | 2025-06-13 | 2025-08-24 | -72 | 2025-10-13 | 2025-09-24 | 19 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-05-26 | 不涉及 | -378 | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 3 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2023-10-28 | 2025-05-22 | -572 | 2025-07-20 | 2025-07-18 | 2 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-10-13 | 2025-09-17 | 26 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | -13 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2025-10-14 | 2025-09-22 | 22 | 2025-08-17 | 2025-08-05 | 12 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | 2025-12-07 | -15 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | -5 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | -44 | 2025-09-23 | 2025-08-22 | 32 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 2025-11-01 | 21 | 2026-05-29 | 2026-05-10 | 19 | 2025-09-27 | 不涉及 | -254 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-22 | 2025-12-16 | -24 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 8 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 3 | 2024-01-26 | 2026-02-05 | -741 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 14 | 2025-12-28 | 2026-01-14 | -17 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-05-18 | 2025-12-31 | -227 | 2025-11-22 | 2025-11-05 | 17 | 2025-11-18 | 2026-02-19 | -93 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 8 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-01-25 | 2026-01-22 | 3 | 2026-02-03 | 2026-01-17 | 17 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 12 | 2026-01-31 | 2026-01-19 | 12 | 2026-02-16 | 2026-01-15 | 32 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | 2025-11-26 | / | -194 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2026-02-13 | 2026-03-23 | -38 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-26 | 4 | 2026-01-18 | 2026-01-13 | 5 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 10 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 9 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 9 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-04-17 | 2026-05-16 | -29 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | / | -56 | 2026-05-31 | 2026-05-24 | 7 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 21 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | 2026-05-18 | 14 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | 7 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 2026-02-13 | 2026-05-25 | -101 | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 16 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-13 | 18 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 15.2 创优计划编制 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-08 | 不涉及 | 29 | 2022-08-29 | 2022-11-01 | -64 | / | 不涉及 | / | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 0 | 2023-12-30 | 2023-10-24 | 67 | 2023-01-09 | 不涉及 | -1246 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-04 | 不涉及 | -424 | 2022-06-17 | 不涉及 | 86 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 9 | 2022-05-03 | 不涉及 | -12 | 2022-04-28 | 2022-04-08 | 20 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-04-07 | 不涉及 | 18 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | -3 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | -3 | / | 不涉及 | / | 2022-11-25 | 不涉及 | -1291 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 不涉及 | -1273 | 2022-12-26 | 不涉及 | 111 | 2022-12-26 | 2022-12-18 | 8 | 2022-09-07 | 2022-08-01 | 37 | 2022-12-29 | 2022-12-14 | 15 | 2022-11-15 | 2022-09-30 | 46 | 2022-12-12 | 不涉及 | -1274 | / | 不涉及 | / | 2022-10-23 | 不涉及 | 52 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-12 | 2023-03-26 | -73 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 1 | 2022-09-20 | 2023-07-27 | -310 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-01-31 | 2023-07-27 | -177 | 2023-02-27 | 2023-05-15 | -77 | 2022-12-25 | 2023-07-27 | -214 | 2023-03-15 | 2023-06-19 | -96 | 2023-03-05 | 不涉及 | -1191 | 2023-03-13 | 不涉及 | -1183 | 2023-04-01 | 2023-11-13 | -226 | 2023-03-12 | 2023-03-09 | 3 | 2023-02-09 | 不涉及 | -1215 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-05 | 2024-12-12 | -648 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-02 | 不涉及 | -1133 | 2022-11-20 | 不涉及 | -1296 | 2023-04-04 | 2023-04-01 | 3 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-19 | 2023-06-17 | 2 | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 50 | 2023-06-08 | 不涉及 | -1096 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-02-19 | 2023-05-15 | -85 | 2023-07-08 | 不涉及 | -1066 | / | 不涉及 | / | 2023-07-10 | 不涉及 | -1064 | 2022-11-10 | 2023-12-29 | -414 | / | 不涉及 | / | 2023-03-28 | 不涉及 | -1168 | 2023-06-28 | 不涉及 | 8 | 2023-07-24 | 不涉及 | -1050 | 2023-04-26 | 不涉及 | 121 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | -30 | 2022-05-29 | / | -1471 | 2022-06-20 | / | -1449 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-07-19 | 2023-09-11 | -54 | 2023-11-23 | / | -928 | / | 不涉及 | / | 2022-08-11 | 2023-05-23 | -285 | 2022-11-15 | / | -1301 | 2024-01-07 | 2023-11-30 | 38 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-08-14 | 不涉及 | -1029 | 2023-08-16 | 2023-11-12 | -88 | 2023-07-17 | 不涉及 | -1057 | 2023-09-12 | 不涉及 | -1000 | 2023-08-24 | 2023-11-12 | -80 | 2023-09-23 | 不涉及 | 52 | 2023-10-07 | 不涉及 | -975 | 2023-09-13 | 2023-10-26 | -43 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 58 | 2023-10-25 | 2023-09-07 | 48 | 2023-07-27 | 不涉及 | -1047 | 2023-09-10 | 不涉及 | -1002 | 2023-08-19 | 不涉及 | -1024 | 2023-11-22 | 不涉及 | -929 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-09-12 | 不涉及 | -1000 | 2023-11-02 | 不涉及 | -949 | 2023-12-19 | / | -902 | 2023-11-18 | 2023-10-02 | 47 | 2023-06-18 | 2023-03-10 | 100 | 2023-12-16 | 2023-10-30 | 47 | 2023-08-30 | 不涉及 | -1013 | 2022-11-16 | / | -1300 | 2023-07-27 | / | -1047 | 2023-11-16 | 不涉及 | -935 | 2024-01-23 | 2023-10-23 | 92 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 8 | 2023-08-27 | 不涉及 | -1016 | 2024-01-18 | 不涉及 | -872 | 2024-01-31 | 不涉及 | -859 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2023-12-14 | / | -907 | 2024-01-14 | 不涉及 | -876 | 2024-01-14 | 不涉及 | -876 | 2024-02-07 | / | -852 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-12 | 2024-02-02 | 10 | 2024-01-24 | 2024-01-03 | 21 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | -1 | 2024-02-28 | 2024-02-01 | 27 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 2023-12-20 | 46 | 2024-02-26 | 2024-12-11 | -289 | 2024-02-24 | / | -835 | 2024-03-16 | 不涉及 | -814 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2023-12-04 | 71 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-08 | 不涉及 | 0 | 2024-01-16 | 不涉及 | -874 | 2024-03-20 | 不涉及 | -810 | 2024-03-07 | 2024-05-27 | -81 | 2024-04-01 | 不涉及 | -798 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 1 | 2024-04-07 | 不涉及 | -792 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | -8 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | -8 | 2024-03-25 | 不涉及 | 5 | 2024-03-07 | 2024-12-19 | -287 | 2024-05-04 | 2024-03-18 | 47 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | -1 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-12-11 | 2024-11-29 | 12 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-04-10 | 不涉及 | -789 | 2024-03-09 | 2024-07-07 | -120 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | 2024-04-16 | 2024-09-01 | -138 | 2024-04-28 | 不涉及 | -771 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-03 | 不涉及 | 54 | 2024-02-29 | 不涉及 | -830 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-25 | 不涉及 | -744 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-04-21 | 不涉及 | -264 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-03-25 | 2024-05-31 | -67 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-04-01 | 不涉及 | -798 | / | 不涉及 | / | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-04-13 | 不涉及 | -786 | 2024-07-02 | 不涉及 | -706 | 2024-04-07 | 不涉及 | -792 | 2024-07-17 | 2024-06-13 | 34 | 2024-07-14 | 不涉及 | -694 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 33 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2023-10-03 | 不涉及 | -979 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-08-07 | 2024-09-26 | -50 | 2024-08-17 | 2024-04-16 | 123 | 2024-08-15 | 2024-08-04 | 11 | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 4 | 2024-09-11 | 不涉及 | -635 | 2024-04-25 | 不涉及 | -774 | 2024-08-11 | / | -666 | 2024-08-29 | 不涉及 | -648 | 2024-08-27 | 2024-07-12 | 46 | 2024-08-11 | 不涉及 | -666 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-04-17 | 不涉及 | -782 | 2024-08-13 | 不涉及 | -664 | 2024-08-20 | 2024-07-22 | 29 | 2024-08-13 | 2024-06-25 | 49 | / | 不涉及 | / | 2024-08-12 | 不涉及 | -665 | 2024-06-26 | 不涉及 | -712 | 2024-09-09 | 2024-11-20 | -72 | / | 不涉及 | / | 2024-08-25 | 不涉及 | -652 | / | 不涉及 | / | 2024-10-07 | / | -609 | 2024-09-10 | 不涉及 | -636 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 2024-10-11 | 2024-11-04 | -24 | 2024-10-09 | 2025-04-26 | -199 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | -2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | -2 | / | 不涉及 | / | 2024-10-29 | 不涉及 | -587 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 2024-10-09 | 2024-09-27 | 12 | 2024-10-31 | 2024-09-27 | 34 | 2024-11-02 | 不涉及 | -583 | 2024-10-22 | 2024-10-20 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-03-20 | 2025-02-17 | 31 | / | 不涉及 | / | 2024-11-18 | 不涉及 | -567 | 2024-09-16 | 2024-12-16 | -91 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-12-22 | / | -533 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-18 | -1 | / | 不涉及 | / | 2024-11-08 | 不涉及 | -577 | 2024-12-30 | 2024-12-14 | 16 | 2025-01-01 | 2024-12-16 | 16 | / | 不涉及 | / | 2024-10-30 | 2024-11-29 | -30 | 2024-12-22 | 2024-11-27 | 25 | 2025-02-02 | 不涉及 | -491 | / | 不涉及 | / | 2025-02-06 | 2025-01-04 | 33 | / | 不涉及 | / | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | / | 不涉及 | / | 2025-01-05 | 不涉及 | -519 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-16 | 2024-12-19 | 28 | 2025-02-17 | 2024-12-23 | 56 | 2025-01-23 | 2024-12-21 | 33 | 2025-02-02 | 2024-12-29 | 35 | 2025-01-27 | 2025-01-17 | 10 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-06 | 不涉及 | -487 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-02-09 | 不涉及 | -484 | 2025-02-18 | 不涉及 | -475 | / | 不涉及 | / | 2025-03-13 | 不涉及 | -50 | 2025-03-11 | 不涉及 | -454 | 2025-03-11 | 不涉及 | -454 | / | 不涉及 | / | 2024-03-14 | 2025-06-23 | -466 | 2025-03-11 | 不涉及 | -454 | 2025-03-27 | 不涉及 | -438 | 2025-01-08 | 2025-04-23 | -105 | 2025-04-05 | 不涉及 | -429 | 2025-03-30 | 不涉及 | -435 | 2025-02-05 | 不涉及 | -488 | 2025-04-30 | 不涉及 | -404 | 2025-04-27 | 不涉及 | -407 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | -36 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 5 | 2025-04-06 | 不涉及 | -428 | 2025-04-22 | 不涉及 | -412 | 2024-11-13 | 不涉及 | -572 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-02-25 | 不涉及 | -468 | / | 不涉及 | / | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 6 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-21 | 2025-11-04 | -167 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 13 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 2025-04-02 | 不涉及 | -432 | 2025-06-08 | 2025-04-26 | 43 | 2025-06-28 | 不涉及 | -345 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 2025-06-16 | 2025-05-27 | 20 | 2025-06-25 | 2025-09-29 | -96 | 2025-08-25 | 2025-07-18 | 38 | 2025-07-15 | 不涉及 | -328 | 2025-05-17 | 不涉及 | -387 | / | 不涉及 | / | 2025-10-04 | 不涉及 | -247 | 2025-08-26 | 不涉及 | -286 | 2025-08-13 | 2025-10-29 | -77 | 2025-04-08 | 不涉及 | -426 | / | 不涉及 | / | 2025-08-13 | 不涉及 | -299 | / | 不涉及 | / | 2025-09-01 | / | -280 | 2025-10-30 | 不涉及 | -221 | 2025-07-29 | 不涉及 | -314 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 2025-08-04 | 不涉及 | -308 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-08-31 | 不涉及 | 11 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-06-25 | 不涉及 | -348 | 2025-10-21 | 不涉及 | -230 | 2025-10-30 | 不涉及 | -221 | / | 不涉及 | / | 2025-10-13 | 2025-10-01 | 12 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-11-12 | 2025-10-22 | 21 | 2025-10-02 | 不涉及 | -249 | / | 不涉及 | / | 2025-11-05 | 不涉及 | -215 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-11-13 | 不涉及 | -207 | / | 不涉及 | / | 2025-10-27 | / | -224 | 2025-03-30 | 不涉及 | -435 | 2025-12-22 | / | -168 | 2025-11-02 | 不涉及 | -218 | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 25 | 2025-11-01 | 2025-11-25 | -24 | 2025-10-23 | 2025-08-20 | 64 | 2025-10-29 | / | -222 | 2025-12-22 | 不涉及 | -168 | 2025-12-11 | 不涉及 | -179 | 2025-10-27 | 不涉及 | -224 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | 2025-12-22 | / | -168 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 5 | 2026-02-15 | 不涉及 | -113 | 2025-08-17 | 2025-08-14 | 3 | 2025-08-17 | 2025-08-14 | 3 | 2024-02-25 | / | -834 | / | / | / | / | / | / | 2026-02-05 | 2026-01-07 | 29 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 12 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | / | 不涉及 | / | 2025-12-22 | 不涉及 | -168 | 2025-12-18 | 不涉及 | -172 | 2026-01-18 | / | -141 | 2026-02-19 | 不涉及 | -109 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-02-24 | 不涉及 | -104 | 2026-03-05 | / | -95 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-03-02 | 2026-01-15 | 46 | 2026-03-18 | 不涉及 | -82 | 2026-03-17 | 2026-02-12 | 33 | 2025-12-26 | / | -164 | 2026-03-17 | 不涉及 | -83 | 2026-03-15 | 2026-04-22 | -38 | 2026-03-24 | 2026-03-02 | 22 | / | 不涉及 | / | 2026-02-17 | / | -111 | 2026-01-08 | 不涉及 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-15 | 不涉及 | -54 | / | / | / | 2026-03-22 | / | -78 | 2026-03-22 | 2026-02-28 | 22 | 2026-03-21 | 不涉及 | -79 | 2026-04-30 | 2026-04-21 | 9 | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-05-09 | / | -30 | / | / | / | 2026-03-01 | 不涉及 | -99 | 2026-05-17 | 不涉及 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-03-20 | / | -80 | 2026-05-13 | / | -26 | 2026-03-31 | 不涉及 | -69 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | 2026-06-25 | 2026-05-05 | 51 | / | / | / | 2026-05-03 | / | -36 | / | / | / | 2026-07-01 | / | 23 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 2026-07-05 | 2026-06-02 | 33 | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | 2026-05-07 | / | -32 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | 2026-07-19 | / | 41 | 2026-07-12 | 2026-05-27 | 46 | / | / | / | 2026-03-16 | / | -84 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | / | 不涉及 | / | 2026-04-02 | 不涉及 | -67 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 HSE计划编制 | 16 HSE计划编制 | / | 不涉及 | / | 2022-07-09 | 2022-11-29 | -143 | 2022-07-01 | 2022-08-17 | -47 | 2022-06-15 | 2022-08-25 | -71 | 2022-06-14 | 2022-08-23 | -70 | 2022-06-07 | 2022-11-06 | -152 | 2023-10-16 | 2023-09-01 | 45 | 2022-12-01 | 2023-01-20 | -50 | 2022-05-14 | 2022-11-18 | -188 | 2022-05-12 | 2022-11-24 | -196 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | -6 | 2022-05-07 | 2022-06-13 | -37 | 2022-04-22 | 2022-06-02 | -41 | 2022-04-20 | 2022-06-08 | -49 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | -11 | 2023-02-01 | 2022-11-21 | 72 | 2022-03-23 | 2022-05-22 | -60 | 2022-02-12 | 2022-03-23 | -39 | / | 不涉及 | / | 2022-01-22 | 2022-01-28 | -6 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | -6 | 2022-01-22 | 2022-03-24 | -61 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | -47 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | -47 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | -1 | 2022-08-06 | 2022-08-12 | -6 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | -4 | 2022-11-02 | 2022-10-04 | 29 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | -6 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | 2022-10-12 | 2022-12-16 | -65 | 2022-06-24 | 2022-08-01 | -38 | 2022-10-15 | 2022-12-16 | -62 | 2022-09-01 | 2022-08-27 | 5 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 0 | 2022-09-17 | 2022-09-15 | 2 | 2022-08-09 | 2022-06-16 | 54 | 2022-08-20 | 2023-01-16 | -149 | / | 不涉及 | / | 2022-10-29 | 2023-01-15 | -78 | 2023-01-13 | 2023-01-11 | 2 | 2022-07-07 | 2022-10-10 | -95 | 2022-05-03 | 2022-08-24 | -113 | 2022-07-20 | 2021-06-19 | 396 | 2022-11-17 | 2023-01-01 | -45 | 2022-12-14 | 2023-04-12 | -119 | 2022-10-11 | 2022-12-17 | -67 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | -6 | 2022-12-20 | 2023-02-22 | -64 | 2022-12-28 | 2023-04-05 | -98 | 2023-01-16 | 2023-11-13 | -301 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | -14 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | -56 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | -16 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | -49 | 2023-02-01 | 2023-01-16 | 16 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | -6 | 2023-02-16 | 2023-05-16 | -89 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 5 | 2023-01-19 | 2023-01-05 | 14 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 1 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | 2022-09-24 | 2022-10-28 | -34 | 2023-04-05 | 2023-03-17 | 19 | 2023-02-23 | 2023-03-20 | -25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 0 | 2023-03-04 | 2023-03-03 | 1 | 2022-12-06 | 2023-03-30 | -114 | 2023-04-24 | / | -1141 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 2022-08-27 | 2024-03-15 | -566 | 2023-04-12 | 2023-04-04 | 8 | 2023-01-12 | 2022-11-20 | 53 | 2023-04-14 | 2023-06-20 | -67 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | 2023-05-10 | 不涉及 | 9 | 2023-05-11 | 2023-08-10 | -91 | 2022-03-15 | / | -1546 | 2022-04-06 | / | -1524 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-05-05 | 2023-06-13 | -39 | 2023-09-09 | / | -1003 | / | 不涉及 | / | 2022-05-28 | 2022-05-09 | 19 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | -37 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-09-09 | / | -1003 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 2023-06-02 | 2023-09-14 | -104 | 2023-05-03 | 2023-07-22 | -80 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 | 2023-06-10 | 2023-09-15 | -97 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | -22 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-06-30 | 2023-10-18 | -110 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-07 | -27 | 2023-05-13 | 2023-07-13 | -61 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | 2023-06-05 | 不涉及 | -1099 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-06-29 | 不涉及 | -1075 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 | 2023-10-05 | / | -977 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 2023-04-04 | 2023-03-01 | 34 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 2023-06-16 | 2023-11-09 | -146 | 2022-09-02 | / | -1375 | 2023-05-13 | / | -1122 | 2023-09-02 | 2024-01-18 | -138 | 2023-11-09 | 2023-07-24 | 108 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 0 | 2023-06-13 | 2024-01-16 | -217 | 2023-11-04 | 2025-02-17 | -471 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2023-11-16 | 2023-12-29 | -43 | 2023-09-30 | / | -982 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | -45 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 6 | 2023-11-24 | / | -927 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-01-20 | -52 | 2023-11-10 | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-14 | 2024-02-28 | -76 | 2023-12-15 | 2024-05-06 | -143 | 2023-11-22 | 2024-03-18 | -117 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | 2023-12-11 | / | -910 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 2023-11-14 | 2024-02-15 | -93 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-23 | -53 | / | 不涉及 | / | 2023-10-25 | 2023-12-15 | -51 | 2023-11-02 | 不涉及 | -949 | 2024-01-05 | 2025-05-13 | -494 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | -9 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2023-12-08 | 2024-01-20 | -43 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 1 | 2024-01-17 | 2024-02-22 | -36 | 2024-01-10 | 2024-02-10 | -31 | 2024-01-10 | 不涉及 | 2 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-19 | 2024-03-17 | -27 | 2024-02-21 | 2024-06-05 | -105 | 2024-02-22 | 2024-04-10 | -48 | 2024-03-13 | 不涉及 | -817 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2 | 2023-12-23 | 不涉及 | -898 | 2024-01-27 | 2024-03-21 | -54 | 2023-12-25 | 2024-07-07 | -195 | 2023-12-08 | 2024-06-01 | -176 | 2024-02-01 | 2024-07-05 | -155 | 2024-02-13 | 2023-12-26 | 49 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2024-01-27 | 2024-03-18 | -51 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2 | 2023-12-16 | 不涉及 | -905 | 2023-12-21 | 不涉及 | -900 | / | 不涉及 | / | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-01-13 | 2024-03-07 | -54 | 2024-02-06 | 2025-01-10 | -339 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-04-16 | 不涉及 | -783 | 2024-01-17 | 2024-04-30 | -104 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | -2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 2024-04-29 | 2024-08-13 | -106 | 2024-04-18 | 2024-06-20 | -63 | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 39 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | -17 | 2024-04-30 | 2024-04-15 | 15 | 2024-04-25 | 不涉及 | -774 | 2024-04-16 | 2024-05-26 | -40 | 2024-04-16 | 2024-05-26 | -40 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-03 | / | -735 | 2024-06-01 | 2024-06-24 | -23 | 2024-06-02 | / | -736 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-06 | 4 | 2024-05-28 | 2024-06-18 | -21 | 2024-06-15 | 不涉及 | -723 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | -6 | 2024-05-28 | 2024-05-17 | 11 | 2024-06-19 | 2024-12-20 | -184 | 2024-06-19 | / | -719 | 2024-02-02 | 2024-06-05 | -124 | 2024-05-30 | 不涉及 | -739 | 2024-06-06 | 2024-05-30 | 7 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | -32 | 2024-06-05 | 2024-07-01 | -26 | 2024-05-29 | 2024-07-01 | -33 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 5 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-14 | 6 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 2024-07-24 | / | -684 | 2024-06-27 | 2024-10-21 | -116 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 2024-07-28 | 2024-09-24 | -58 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 1 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 1 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | -31 | 2024-08-15 | 不涉及 | -662 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-26 | 2024-09-27 | -63 | 2024-08-17 | 2024-09-10 | -24 | 2024-08-19 | 2024-10-26 | -68 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 2024-08-21 | 2024-10-31 | -71 | 2025-01-04 | 2024-08-29 | 128 | 2024-08-31 | 2024-09-24 | -24 | 2024-09-04 | 不涉及 | -642 | 2024-07-03 | 2024-12-16 | -166 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-27 | 2024-08-06 | 21 | / | 不涉及 | / | 2024-10-08 | 2024-10-28 | -20 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | -63 | 2024-10-03 | 2024-12-13 | -71 | 2024-08-16 | 2024-12-15 | -121 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | -6 | 2024-10-16 | 2024-12-18 | -63 | 2024-10-18 | 2024-12-03 | -46 | 2024-10-26 | 2024-10-17 | 9 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | -4 | 2024-10-08 | 2024-11-27 | -50 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | -10 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | -5 | 2024-11-23 | 2024-12-12 | -19 | 2024-11-16 | 不涉及 | -44 | 2024-10-26 | 2024-10-24 | 2 | 2024-10-26 | 2024-10-25 | 1 | 2024-10-26 | 2024-10-25 | 1 | 2024-10-26 | 2024-10-25 | 1 | 2024-11-25 | 2024-12-07 | -12 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 21 | 2024-11-02 | 2024-12-13 | -41 | 2024-12-04 | 2024-12-16 | -12 | 2024-11-09 | 2024-11-08 | 1 | 2024-11-19 | 2024-12-19 | -30 | 2024-11-13 | 2024-11-07 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-12-17 | 2024-12-20 | -3 | 2024-11-23 | 2025-01-08 | -46 | 2024-11-04 | 2025-05-21 | -198 | 2024-11-26 | 2024-11-09 | 17 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-28 | 2025-04-22 | -115 | 2024-12-26 | 2025-02-14 | -50 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | -20 | 2024-12-08 | 2025-02-25 | -79 | 2023-12-30 | 2025-03-27 | -453 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | -20 | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 0 | 2024-10-25 | 2025-04-23 | -180 | 2025-01-20 | 2025-02-12 | -23 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | -30 | 2024-11-22 | 2024-11-01 | 21 | 2025-01-11 | 2025-05-03 | -112 | 2025-02-11 | 2025-02-09 | 2 | 2024-11-09 | 2025-01-25 | -77 | 2024-12-26 | 2025-05-09 | -134 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 8 | 2025-01-21 | 不涉及 | -503 | 2025-03-20 | 2025-03-07 | 13 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 2025-01-15 | 2025-03-12 | -56 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 1 | / | / | / | 2025-03-21 | 2025-04-18 | -28 | 2025-03-07 | 2025-04-28 | -52 | 2025-02-20 | 2025-02-15 | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | -29 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | -46 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | -56 | 2025-04-11 | 2025-03-26 | 16 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | -33 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-03 | 2025-03-26 | -23 | 2025-03-12 | 2025-03-06 | 6 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 9 | 2025-06-12 | 2025-04-28 | 45 | 2025-05-30 | 2025-08-15 | -77 | 2025-01-23 | 2025-04-27 | -94 | 2025-05-06 | 2025-06-20 | -45 | 2025-05-30 | 不涉及 | -374 | / | 不涉及 | / | 2025-06-18 | 2025-11-11 | -146 | 2025-08-16 | 2025-08-26 | -10 | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 10 | 2025-07-03 | 2025-10-01 | -90 | 2025-05-21 | 2025-05-16 | 5 | 2024-12-19 | 2025-10-03 | -288 | 2025-04-29 | 2025-08-24 | -117 | 2025-08-29 | 2025-09-14 | -16 | 2025-07-16 | / | -327 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | -34 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 2025-04-11 | 不涉及 | -423 | 2025-08-07 | 2025-09-05 | -29 | 2025-08-16 | / | -296 | 2023-09-13 | 2025-05-22 | -617 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-09 | 不涉及 | -303 | 2025-08-09 | 不涉及 | -303 | 2025-08-09 | 不涉及 | -303 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-07-19 | 2025-09-09 | -52 | 2025-08-09 | 不涉及 | -303 | 2025-08-22 | 不涉及 | -290 | 2025-08-09 | 不涉及 | -303 | 2025-08-30 | 不涉及 | -282 | 2025-07-03 | 2025-08-05 | -33 | 2025-08-13 | / | -299 | 2025-01-14 | 不涉及 | -510 | 2025-10-08 | 2025-12-07 | -60 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | 7 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | -15 | 2025-08-18 | 2025-11-23 | -97 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | -18 | 2025-08-15 | / | -297 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 2025-08-13 | 不涉及 | -299 | 2025-08-30 | 2025-08-15 | 15 | 2025-10-08 | / | -243 | 2025-10-08 | 不涉及 | -243 | 2026-01-20 | 2025-12-08 | 43 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | 6 | 2025-06-03 | 2025-05-26 | 8 | 2023-12-12 | 2026-02-05 | -786 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-22 | 不涉及 | -198 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-04-03 | 2025-12-17 | -258 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 1 | 2025-10-04 | 2026-02-19 | -138 | 2025-11-04 | / | -216 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2024-12-07 | 2024-11-28 | 9 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2025-10-12 | / | -239 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 2026-01-08 | 2026-02-24 | -47 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2 | 2025-12-04 | 不涉及 | -186 | / | 不涉及 | / | 2026-03-26 | 不涉及 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-01-30 | 2026-01-14 | 16 | 2026-01-23 | 2026-02-05 | -13 | 2026-01-06 | / | -153 | 2026-01-06 | 2026-02-27 | -52 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-23 | / | -105 | / | / | / | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 2026-03-03 | / | -97 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-02-27 | 2026-02-02 | 25 | 2026-01-15 | 2026-04-25 | -100 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | 2026-04-11 | 2026-05-05 | -24 | / | / | / | 2026-02-17 | / | -111 | / | / | / | 2026-04-17 | 2026-05-12 | -25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 2026-04-21 | / | -48 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2025-12-30 | 2026-05-17 | -138 | 2026-02-21 | / | -107 | / | / | / | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 1 | 2026-04-16 | / | -53 | / | / | / | 2026-05-05 | / | -34 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | / | / | / | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-03-22 | 2026-03-19 | 3 | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | 2026-01-17 | / | -142 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 采购计划编制 | 17.1 编制项目物资装备总需求计划 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 0 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2022-12-01 | 2023-01-09 | -39 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 0 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 2022-05-03 | 2022-06-13 | -41 | / | 不涉及 | / | 2022-05-05 | 2022-07-26 | -82 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 0 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-01-18 | 2022-04-07 | -79 | 2022-01-18 | 2022-04-07 | -79 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | -16 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | -16 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0 | 2022-08-14 | 2022-08-10 | 4 | 2022-10-08 | 2022-12-16 | -69 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 5 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-16 | 2022-11-15 | 1 | 2023-01-02 | 2022-12-25 | 8 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 2022-04-25 | 2022-12-01 | -220 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 2024-07-01 | 不涉及 | -707 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 1 | 2022-12-31 | 不涉及 | -1255 | / | 不涉及 | / | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2024-12-27 | -484 | 2023-05-17 | 2023-05-09 | 8 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-06-30 | 不涉及 | 60 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-25 | 2023-05-24 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0 | 2023-09-29 | 2023-09-08 | 21 | 2023-12-11 | 2023-10-16 | 56 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 4 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-08 | 22 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | 2023-11-09 | 不涉及 | 8 | / | / | / | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-30 | 2023-09-25 | 5 | 2023-09-30 | 2023-09-15 | 15 | / | / | / | / | / | / | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | / | / | / | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-10-28 | 33 | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 31 | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 3 | 2024-02-01 | 2024-01-28 | 4 | 2024-01-01 | 2023-12-30 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-01-28 | 2024-01-22 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 0 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-15 | 14 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-08-27 | 29 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-13 | 17 | 2024-01-20 | 不涉及 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 6 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-30 | 1 | / | 2024-07-05 | / | 2024-03-21 | 2024-03-14 | 7 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-15 | 7 | 2025-03-31 | 2025-01-06 | 84 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 1 | 2024-01-01 | 2023-12-26 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | 63 | 2024-09-18 | 2024-07-23 | 57 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-06 | 2023-07-30 | 342 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 26 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-08-01 | 2024-07-29 | 3 | 2024-08-13 | 2024-07-10 | 34 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-02 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 2024-07-10 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-01 | 19 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | / | / | / | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-09 | 15 | 2024-09-11 | 2024-08-03 | 39 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 1 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 140 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 2 | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | 2024-12-28 | 2024-12-12 | 16 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-04-30 | 2025-04-09 | 751 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 4 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | 2025-01-31 | 2025-01-08 | 23 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 8 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 3 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 34 | 2025-02-16 | 2025-02-12 | 4 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 3 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 7 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-23 | 38 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 7 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-20 | 10 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | / | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | 20 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | 18 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-31 | 2025-09-15 | 46 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | 7 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 2025-09-20 | 2025-08-24 | 27 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 31 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 11 | / | / | / | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 21 | 2025-09-30 | 2025-09-13 | 17 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 10 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 16 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 17.2 编制项目采购策划方案 | / | 不涉及 | / | 2022-07-01 | 2022-11-29 | -151 | 2022-06-23 | 不涉及 | 0 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | 2022-05-30 | 2022-11-06 | -160 | 2023-10-01 | 2023-09-01 | 30 | 2022-11-23 | 2022-07-12 | 134 | 2022-05-06 | 2022-08-05 | -91 | 2022-09-28 | 2022-11-12 | -45 | 2022-05-03 | 2022-06-13 | -41 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | 2022-05-12 | 不涉及 | -1488 | 2022-04-12 | 不涉及 | -1518 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 0 | 2022-02-04 | 2022-03-20 | -44 | / | 不涉及 | / | 2022-01-18 | 2022-04-07 | -79 | 2022-01-18 | 2022-04-07 | -79 | 2022-01-13 | 2022-03-21 | -67 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | -14 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | -14 | / | 不涉及 | / | 2022-07-29 | 2022-08-25 | -27 | 2022-08-19 | 2022-10-25 | -67 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 2022-08-16 | 2022-10-26 | -71 | 2022-08-29 | 2022-09-08 | -10 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0 | 2022-10-08 | 2022-12-16 | -69 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | 7 | 2022-08-01 | 2022-08-24 | -23 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 0 | 2023-01-02 | 2022-12-25 | 8 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022-04-25 | 2022-11-22 | -211 | 2022-07-12 | 2022-07-10 | 2 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2025-05-31 | 2023-07-18 | 683 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-01 | 不涉及 | -707 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | 1 | 2022-11-18 | 不涉及 | -1298 | 2022-12-13 | 2023-01-19 | -37 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | -3 | 2022-12-12 | 2022-12-29 | -17 | 2022-10-12 | 2022-11-30 | -49 | 2022-10-28 | 2023-01-31 | -95 | 2023-05-16 | 不涉及 | 0 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 2023-07-01 | 2023-06-01 | 30 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | / | / | / | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 13 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-05-13 | 2023-04-28 | 15 | / | 不涉及 | / | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | 2023-05-17 | 2023-05-09 | 8 | / | 不涉及 | / | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-05-01 | 不涉及 | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-13 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-24 | 不涉及 | 19 | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 2023-11-30 | 9 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 2023-08-08 | 2023-08-03 | 5 | 2023-08-08 | 2023-08-03 | 5 | 2023-12-11 | 2023-10-16 | 56 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 2 | / | / | / | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | 2023-10-10 | 不涉及 | 2 | / | / | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 1 | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 31 | / | / | / | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 2024-05-31 | 2024-01-24 | 128 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-15 | 14 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-08-27 | 29 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-13 | 17 | 2024-01-20 | 不涉及 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 6 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-19 | 2024-06-11 | 100 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-18 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-05 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 83 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 2024-01-01 | 2023-12-27 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-17 | 3 | 2024-08-30 | 2024-07-16 | 45 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 2024-08-01 | 2024-07-25 | 7 | 2024-08-13 | 2024-07-10 | 34 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 6 | 2024-07-30 | 2024-07-02 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-15 | 2024-07-10 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-01 | 19 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | / | / | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-16 | 8 | 2024-09-11 | 2024-08-02 | 40 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 3 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 18 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-01 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-13 | 18 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 10 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 1 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2025-01-31 | 2024-12-30 | 32 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2027-08-31 | 2025-08-13 | 748 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2025-01-31 | 2025-01-08 | 23 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 27 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | 6 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 34 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | 6 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 51 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 41 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-23 | 38 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | / | / | / | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | 2025-03-30 | 2025-03-26 | 4 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-09-30 | 2025-04-01 | 182 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 2025-06-30 | / | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2026-01-30 | 2025-10-06 | 116 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | 18 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | / | / | / | 2025-10-31 | 2025-09-15 | 46 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-21 | 7 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 11 | / | / | / | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 19 | 2025-09-30 | 2025-09-13 | 17 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-30 | / | -251 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0 | 2025-10-31 | 2025-08-31 | 61 | 2025-09-30 | / | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 10 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | / | / | / | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 30 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 项目QS制度体系建立 | 18 项目QS制度体系建立 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-08-18 | -25 | 2022-07-16 | 2022-12-14 | -151 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | -12 | 2022-06-29 | 2022-08-18 | -50 | 2022-06-22 | 2022-11-28 | -159 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 7 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 2022-05-29 | 2022-06-10 | -12 | 2022-05-27 | 2022-06-20 | -24 | 2022-05-26 | 2022-05-17 | 9 | / | 不涉及 | / | 2022-05-07 | 2022-07-28 | -82 | 2022-05-05 | 2022-11-30 | -209 | 2022-03-09 | 2022-12-14 | -280 | 2023-03-01 | 2022-11-21 | 100 | 2022-04-07 | 2022-06-10 | -64 | 2022-02-27 | 2022-05-17 | -79 | 2022-02-12 | 2022-05-25 | -102 | 2022-02-06 | 2022-05-25 | -108 | 2022-02-06 | 2022-05-25 | -108 | 2022-02-06 | 2022-02-17 | -11 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | -120 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | -120 | 2022-08-09 | 不涉及 | -127 | 2022-08-21 | 2022-08-18 | 3 | 2022-09-13 | 2022-08-18 | 26 | / | 不涉及 | / | 2022-09-08 | 2022-10-17 | -39 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | -12 | 2022-10-27 | 2022-12-18 | -52 | 2022-07-09 | 2022-09-10 | -63 | 2022-10-30 | 2022-12-16 | -47 | 2022-09-16 | 2022-11-22 | -67 | 2022-10-13 | 2022-12-06 | -54 | 2022-10-02 | 2022-11-01 | -30 | 2022-08-24 | 2022-11-23 | -91 | 2022-09-04 | 2022-08-18 | 17 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-14 | -1 | 2023-01-28 | 2023-01-25 | 3 | 2022-07-22 | 2022-12-01 | -132 | 2022-05-18 | 2022-12-29 | -225 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | -14 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2022-12-21 | 8 | 2022-10-26 | 2022-12-01 | -36 | 2023-01-14 | 2023-01-10 | 4 | 2023-01-04 | 不涉及 | -1251 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 4 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 1 | 2023-01-05 | 2022-12-02 | 34 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2022-12-02 | 33 | 2023-02-16 | 2022-09-17 | 152 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | -12 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 2023-09-04 | -348 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 不涉及 | -1282 | 2023-03-05 | 2023-03-20 | -15 | 2022-10-09 | 2022-11-04 | -26 | 2023-04-20 | 2023-03-31 | 20 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-05-09 | 2023-04-05 | 34 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 0 | 2023-04-27 | 2023-04-23 | 4 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-06-20 | -52 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-02-25 | 不涉及 | -65 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | -92 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2023-05-23 | -345 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 不涉及 | -943 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-08-30 | -74 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 | 2023-06-25 | 2023-08-30 | -66 | 2023-07-25 | 2023-09-11 | -48 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-15 | 2023-10-31 | -108 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-05-28 | 2023-07-28 | -61 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 0 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-12-31 | -75 | 2023-07-01 | 不涉及 | -1073 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | 2023-12-09 | -164 | 2023-11-19 | 2025-07-04 | -593 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | -28 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2023-12-30 | 2024-03-19 | -80 | 2023-12-07 | 不涉及 | -105 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-25 | -88 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | -32 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2025-09-25 | 不涉及 | -256 | 2024-01-07 | 2024-01-02 | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 2023-12-23 | 2023-12-20 | 3 | 2024-02-07 | 2024-01-22 | 16 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 13 | 2024-01-25 | 2024-04-09 | -75 | 2024-01-25 | 不涉及 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-04-15 | -41 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-10 | -33 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-09-14 | 28 | 2024-01-07 | 2024-03-06 | -59 | 2024-02-11 | 2024-03-17 | -35 | 2024-01-09 | 2024-05-16 | -128 | 2023-12-23 | 2024-07-05 | -195 | 2024-02-16 | 2024-07-20 | -155 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-02-11 | 2024-03-12 | -30 | 2024-02-11 | 2024-03-22 | -40 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | -5 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-10-28 | 2024-03-20 | -144 | 2024-03-26 | 2024-04-23 | -28 | 2024-01-28 | 2024-04-17 | -80 | 2024-02-21 | 2025-01-10 | -324 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-18 | 7 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2024-04-24 | 2024-04-09 | 15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 2024-05-14 | 2024-08-26 | -104 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2025-06-27 | 2025-04-22 | 66 | 2024-05-18 | 2024-04-23 | 25 | 2024-05-15 | 不涉及 | -754 | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | -28 | 2024-05-01 | 2024-06-08 | -38 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-07-16 | -46 | 2024-06-08 | 2024-09-26 | -110 | 2024-06-18 | / | -720 | 2024-06-16 | 2024-05-29 | 18 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-10 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 6 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2 | 2024-07-04 | 2024-06-12 | 22 | 2024-07-04 | 2024-06-12 | 22 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 7 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 2024-04-17 | 10 | 2024-07-11 | 2024-06-27 | 14 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-08-11 | -61 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | -5 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-07-18 | 25 | 2024-08-10 | / | -667 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | -16 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-10 | 2024-08-26 | -16 | 2024-09-01 | 2024-08-29 | 3 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | -28 | / | 不涉及 | / | 2024-09-05 | 2024-08-26 | 10 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-09-15 | 2024-09-24 | -9 | 2024-09-19 | 2024-08-22 | 28 | 2024-07-18 | 2024-09-10 | -54 | 2024-08-15 | 2024-09-12 | -28 | 2024-09-07 | 2024-08-19 | 19 | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 20 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-10-28 | -5 | 2024-11-02 | 2024-10-22 | 11 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | -4 | 2024-08-31 | 2024-10-21 | -51 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-11-02 | 2024-10-31 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-05 | 5 | 2024-08-31 | 2024-08-28 | 3 | 2024-10-23 | 2024-12-11 | -49 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | -1 | 2024-08-11 | 2024-08-01 | 10 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-10-20 | 2024-10-06 | 14 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | -4 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-15 | 17 | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2024-11-19 | 2025-04-04 | -136 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-03-31 | -78 | 2025-01-10 | / | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-01-14 | 2025-03-07 | -418 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-04-23 | -165 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | -9 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-01-26 | 2025-04-18 | -82 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-03-31 | -80 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-24 | -19 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-12 | -41 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-08 | -45 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 11 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-19 | -14 | 2025-03-22 | 2025-04-22 | -31 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 4 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-27 | -18 | 2025-04-29 | 2025-05-31 | -32 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | -41 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | -22 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-14 | 6 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-06-14 | 2025-08-19 | -66 | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | -30 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-11-15 | -135 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 3 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | -11 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | -20 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 2025-04-26 | 不涉及 | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-17 | -26 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | 不涉及 | -984 | 2025-07-25 | 2025-07-20 | 5 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-24 | -21 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2025-12-07 | -45 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-05 | -4 | 2025-09-02 | 2025-11-27 | -86 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 6 | 2025-06-18 | 2025-05-23 | 26 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 12 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2026-01-05 | -29 | 2025-11-28 | 不涉及 | -192 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-10-19 | 2026-02-26 | -130 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | 2025-12-10 | 11 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | 19 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2026-01-04 | 2025-12-19 | 16 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-10 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 2026-01-14 | 2026-05-05 | -111 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | 不涉及 | -171 | / | 不涉及 | / | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 1 | / | / | / | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-25 | 5 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-03-18 | / | -82 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | 2026-03-11 | 3 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | -85 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 2026-01-14 | 2026-05-15 | -121 | 2026-03-08 | 2026-03-06 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 不涉及 | 4 | 2026-01-03 | 2026-05-21 | -138 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 文档管控系统建立 | 19 文档管控系统建立 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-08-15 | 2022-09-08 | -24 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | -3 | / | 不涉及 | / | 2022-07-22 | 2022-11-20 | -121 | 2023-11-30 | 2023-11-21 | 9 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | -1 | 2022-06-28 | 2022-12-02 | -157 | 2022-06-26 | 2022-10-15 | -111 | 2022-06-25 | 2022-04-26 | 60 | / | 不涉及 | / | 2022-06-06 | 2022-12-31 | -208 | 2022-06-04 | 2022-06-09 | -5 | 2022-04-08 | 2022-05-06 | -28 | 2023-04-01 | 2022-10-31 | 152 | 2022-05-07 | 2022-05-15 | -8 | 2022-03-29 | 2022-05-17 | -49 | / | 不涉及 | / | 2022-03-08 | 2023-03-25 | -382 | 2022-03-08 | 2023-03-25 | -382 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | -2 | 2022-07-30 | 2022-08-14 | -15 | 2022-07-30 | 2022-08-14 | -15 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | -2 | 2022-10-14 | 不涉及 | -1333 | 2022-10-13 | 不涉及 | -1334 | 2022-12-17 | 2022-10-03 | 75 | / | 不涉及 | / | 2022-11-14 | 不涉及 | -1302 | 2022-11-26 | 2022-12-16 | -20 | 2022-08-08 | 2022-10-12 | -65 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | -15 | 2022-10-16 | 2022-08-22 | 55 | 2022-11-12 | 2022-12-31 | -49 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | -45 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-02-27 | 2023-02-01 | 26 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 0 | 2022-06-17 | 2022-12-08 | -174 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | -12 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-28 | 2019-11-29 | 1156 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-21 | -8 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-17 | 7 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-02-10 | 不涉及 | -1214 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-02-03 | 2024-12-21 | -687 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 2022-10-21 | 2023-09-04 | -318 | 2023-03-05 | 2023-02-15 | 18 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | 2023-04-04 | 2023-03-20 | 15 | 2022-11-08 | 2022-09-23 | 46 | 2023-05-20 | 2023-05-18 | 2 | 2023-04-09 | 2023-03-31 | 9 | 2023-05-09 | 2023-04-01 | 38 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2023-01-20 | 2019-11-29 | 1148 | 2023-06-08 | 2023-04-12 | 57 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 1 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2022-10-11 | 2023-08-16 | -309 | 2023-05-27 | 2023-05-18 | 9 | 2022-11-18 | 不涉及 | -1298 | 2023-05-29 | 2023-07-19 | -51 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-03-27 | 2023-03-01 | 26 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | -63 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-08-23 | -65 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 2023-05-24 | -316 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-09-01 | 2023-07-30 | 33 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 2023-09-14 | -59 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 2023-07-25 | 2023-09-14 | -51 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | 2023-09-07 | 2023-08-20 | 18 | 2023-08-14 | 2023-10-26 | -73 | 2023-09-26 | 2023-08-29 | 28 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 2023-06-27 | 2023-09-30 | -95 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 1 | / | / | / | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 2023-09-22 | 11 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 2023-10-02 | 17 | 2023-05-19 | 2023-03-01 | 79 | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 17 | 2023-07-31 | 2023-10-11 | -72 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-12-24 | 2023-11-04 | 50 | 2023-11-28 | 2023-11-10 | 18 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | 2023-12-19 | 2024-09-17 | -273 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 3 | 2024-01-28 | 2024-07-30 | -184 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | -3 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | 2024-01-27 | 2024-04-08 | -72 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2023-12-29 | 2024-02-16 | -49 | 2024-01-14 | 2024-01-03 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | 0 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | 2024-02-19 | 2025-06-04 | -471 | 2024-02-06 | 2024-01-02 | 35 | 2024-03-02 | 2024-12-11 | -284 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-02 | 2024-01-19 | 43 | 2024-02-24 | 2024-03-06 | -11 | 2024-02-24 | 不涉及 | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-06 | 不涉及 | -793 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 0 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-10-24 | 18 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | -9 | 2024-02-08 | 2024-07-07 | -150 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-17 | 2024-07-05 | -110 | 2024-03-29 | 2024-03-17 | 12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-04 | 2024-04-09 | 25 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2024-02-27 | 2024-04-16 | -49 | 2024-03-22 | 2025-01-10 | -294 | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 4 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | 2024-05-24 | 2024-04-29 | 25 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-06-13 | 2024-08-26 | -74 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 39 | 2024-06-17 | 2024-05-14 | 34 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 2024-05-28 | 3 | 2024-05-31 | 2024-06-08 | -8 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | -15 | 2024-07-08 | 2024-06-05 | 33 | 2024-07-18 | 2024-06-27 | 21 | 2024-07-16 | 2024-06-18 | 28 | 2024-07-17 | 2024-06-30 | 17 | 2024-08-12 | 2024-07-10 | 33 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-07-12 | 2024-06-06 | 36 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 2024-07-19 | 9 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 25 | 2024-08-03 | 2024-06-12 | 52 | 2024-08-03 | 2024-06-12 | 52 | 2024-03-18 | 不涉及 | -812 | 2024-07-14 | 2024-06-22 | 22 | 2024-07-21 | 2024-06-18 | 33 | 2024-07-14 | 2024-07-01 | 13 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 5 | 2024-08-10 | 2024-06-27 | 44 | / | 不涉及 | / | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-07-17 | 25 | 2024-08-17 | 2024-07-18 | 30 | 2024-09-11 | 2024-07-18 | 55 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | -30 | 2024-07-05 | 2024-07-24 | -19 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 9 | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 22 | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 2024-10-01 | 2024-09-09 | 22 | 2024-10-03 | / | -613 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-05 | 2024-08-26 | 40 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | -1 | 2024-10-15 | 2024-09-24 | 21 | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-09-10 | -24 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 20 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-11-14 | 8 | 2024-12-02 | 2024-10-22 | 41 | 2024-11-17 | 2024-10-22 | 26 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | -21 | 2024-10-09 | 不涉及 | -607 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 31 | 2024-12-02 | 2024-10-31 | 32 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 2024-09-30 | 2024-08-13 | 48 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | -19 | / | 不涉及 | / | 2024-09-10 | 2024-09-12 | -2 | 2025-01-07 | 2024-12-12 | 26 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2025-01-09 | 2024-12-07 | 33 | 2024-12-06 | 2024-11-20 | 16 | / | 不涉及 | / | 2025-05-01 | 2025-04-23 | 8 | 2024-12-17 | 2024-11-27 | 20 | 2025-01-18 | 2024-12-23 | 26 | 2024-12-24 | 2024-12-09 | 15 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 11 | 2024-12-28 | 2024-11-14 | 44 | / | 不涉及 | / | 2025-01-31 | 2025-01-02 | 29 | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 2 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-19 | 2025-01-07 | 12 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-01-06 | 36 | 2025-02-09 | 2025-02-13 | -4 | 2025-02-09 | 2025-01-14 | 26 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2025-03-07 | -388 | 2025-02-09 | 2025-01-14 | 26 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 1 | 2024-12-09 | 2025-04-23 | -135 | 2025-03-06 | 2025-01-12 | 53 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 不涉及 | -518 | 2025-02-25 | 2025-02-10 | 15 | 2025-03-28 | 不涉及 | -437 | 2024-12-24 | 2025-02-28 | -66 | 2025-02-09 | 2025-03-31 | -50 | 2025-03-17 | 2025-02-26 | 19 | 2025-03-07 | 2025-02-24 | 11 | 2025-03-23 | 2025-03-18 | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | -15 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | -15 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-19 | 16 | 2025-04-21 | 2025-04-10 | 11 | 2025-04-06 | 2025-03-15 | 22 | 2025-02-28 | 2025-04-02 | -33 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | 2025-05-09 | 2025-04-26 | 13 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | 30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-27 | -10 | 2025-05-26 | 2025-05-20 | 6 | 2025-07-26 | 2025-07-14 | 12 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-17 | 不涉及 | -417 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 5 | 2025-07-27 | 不涉及 | -316 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | -30 | 2025-03-09 | 2025-07-10 | -123 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-07-14 | 2025-06-20 | 24 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | 2025-11-11 | -101 | 2025-09-30 | 2025-07-03 | 89 | 2025-10-31 | 2025-09-19 | 42 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | 2025-07-05 | 不涉及 | -338 | / | 不涉及 | / | 2025-06-13 | 不涉及 | -360 | 2025-10-13 | 2025-09-29 | 14 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 10 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2025-05-26 | 不涉及 | -378 | 2025-09-21 | 2025-09-17 | 4 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2023-10-28 | 不涉及 | -954 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-09-17 | 26 | 2025-09-02 | 不涉及 | -279 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 不涉及 | -237 | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | -20 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | -44 | 2025-09-23 | 2025-11-30 | -68 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 4 | 2025-09-27 | 不涉及 | -254 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-01 | 17 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 8 | 2025-12-28 | 2026-01-15 | -18 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-05-18 | 2025-12-17 | -213 | 2025-12-27 | 2025-12-11 | 16 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 11 | 2025-12-31 | 2025-12-12 | 19 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0 | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 2026-02-16 | 2026-01-01 | 46 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 3 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 3 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-18 | 不涉及 | -141 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 9 | 2026-02-19 | 不涉及 | -109 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 9 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-04-17 | 2026-05-16 | -29 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | / | -56 | 2026-03-01 | 不涉及 | -99 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2 | / | / | / | 2026-06-01 | 不涉及 | -7 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 35 | 2026-04-24 | / | -45 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | -91 | 2026-04-07 | 2026-03-05 | 33 | / | / | / | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 30 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 16 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | 不涉及 | 2 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | -100 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20 人员需求计划和劳工配额及签证 | 20 人员需求计划和劳工配额及签证 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-08-18 | -25 | 2022-07-16 | 2022-07-28 | -12 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | -12 | 2022-06-29 | 2022-12-30 | -184 | 2022-06-22 | 2022-11-20 | -151 | 2023-10-31 | 2023-10-13 | 18 | 2022-12-16 | 2023-01-11 | -26 | 2022-05-29 | 2022-06-10 | -12 | 2022-05-27 | 2022-11-21 | -178 | 2022-05-26 | 2022-06-08 | -13 | / | 不涉及 | / | 2022-05-07 | 2022-07-26 | -80 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | -12 | 2022-03-09 | 2022-03-03 | 6 | 2023-03-11 | 2022-11-22 | 109 | 2022-04-07 | 2022-02-22 | 44 | 2022-02-27 | 2022-03-20 | -21 | 2022-02-12 | 2022-05-11 | -88 | 2022-02-06 | 2022-04-28 | -81 | 2022-02-06 | 2022-04-28 | -81 | 2022-02-06 | 2022-03-21 | -43 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | -6 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | -6 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | -1 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | -12 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | -10 | 2022-11-17 | 2022-10-25 | 23 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | -12 | 2022-09-21 | 2022-09-03 | 18 | 2022-10-27 | 2023-05-23 | -208 | 2022-07-09 | 2022-08-14 | -36 | 2022-10-30 | 2022-12-16 | -47 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | -14 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 2022-10-02 | 2022-11-20 | -49 | 2022-08-24 | 2022-06-16 | 69 | 2022-09-04 | 2022-08-12 | 23 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-10 | 3 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | 2022-07-22 | 2022-08-31 | -40 | 2022-05-18 | 2022-12-19 | -215 | 2022-08-04 | 2022-12-31 | -149 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2023-08-03 | -217 | 2022-10-26 | 2023-01-01 | -67 | 2023-01-14 | 2023-01-23 | -9 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | -2 | 2023-11-13 | 2023-11-02 | 11 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-19 | -14 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 5 | 2023-02-16 | 2022-08-30 | 170 | 2022-11-20 | 2023-01-16 | -57 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 2023-09-04 | -348 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | -10 | 2022-10-09 | 2022-09-29 | 10 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-01 | 8 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-04-28 | -128 | 2023-05-09 | 2023-04-05 | 34 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 不涉及 | -1124 | 2022-09-11 | 2023-11-11 | -426 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 7 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-06-18 | -50 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 1 | 2023-02-25 | 2023-08-03 | -159 | 2023-05-26 | 2023-08-25 | -91 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-09-08 | -111 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2022-05-16 | 27 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | -22 | 2023-12-01 | 2023-08-30 | 93 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-08-29 | -73 | 2023-05-18 | 2023-07-01 | -44 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 2023-06-25 | 2023-08-30 | -66 | 2023-07-25 | 不涉及 | -16 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-15 | 2023-10-24 | -101 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | -12 | 2023-05-28 | 2023-10-16 | -141 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-02 | 18 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 1 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 2023-07-14 | 2023-08-03 | -20 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | -9 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | -62 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-26 | 3 | 2023-06-28 | / | -1076 | 2023-11-19 | 不涉及 | -932 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | -28 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-24 | -23 | 2023-12-14 | 2024-02-28 | -76 | 2023-11-25 | 2023-11-23 | 2 | 2023-12-29 | 2024-02-28 | -61 | 2023-12-30 | 2024-01-22 | -23 | 2023-12-07 | 2024-03-18 | -102 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | 2023-12-28 | 2024-09-01 | -248 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-18 | -81 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-08-04 | 2024-02-02 | -182 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 2024-01-20 | 2025-08-27 | -585 | 2024-01-07 | 2024-01-02 | 5 | 2024-02-01 | 2024-01-25 | 7 | 2023-12-23 | 2023-12-20 | 3 | 2024-02-07 | 2024-01-23 | 15 | 2024-02-01 | 2024-01-23 | 9 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-01-25 | 不涉及 | 11 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-04-04 | -30 | 2024-03-07 | 2024-07-01 | -116 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-09 | 3 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | -39 | 2024-01-09 | 2024-03-01 | -52 | 2023-12-23 | 2024-03-28 | -96 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | -36 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | -15 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-04-21 | -26 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | -79 | 2024-02-21 | 2025-01-10 | -324 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | -89 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | -132 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | -17 | 2025-06-26 | 2025-04-22 | 65 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | -2 | 2024-05-15 | 2024-02-20 | 85 | 2024-05-10 | 2024-08-16 | -98 | 2024-05-01 | 不涉及 | -25 | 2024-05-01 | 2024-05-27 | -26 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-08 | 2024-09-26 | -110 | 2024-06-18 | 2024-11-25 | -160 | 2024-06-16 | 2024-06-07 | 9 | 2024-06-17 | 2024-06-12 | 5 | 2024-07-13 | 2024-07-10 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | -7 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | -26 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-02-17 | 2024-06-05 | -109 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-01 | 13 | 2024-06-20 | 2024-06-01 | 19 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | -18 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-10-30 | -111 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-11 | 2024-08-11 | -61 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | -7 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | -4 | 2024-08-10 | 2024-08-08 | 2 | 2024-06-05 | 2025-03-28 | -296 | 2024-07-03 | 2025-03-27 | -267 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | -9 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 2024-08-10 | 2024-09-09 | -30 | 2024-09-01 | 2024-09-09 | -8 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 1 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | -99 | 2025-01-19 | 2025-02-17 | -29 | 2024-09-15 | 2024-09-24 | -9 | 2024-09-19 | 不涉及 | 35 | 2024-07-18 | 2024-12-16 | -151 | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 15 | 2024-09-07 | 2024-08-19 | 19 | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-11-08 | -16 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-12-07 | -50 | 2024-08-31 | 2024-12-15 | -106 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-11 | -41 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-13 | 18 | 2024-10-23 | 2024-12-03 | -41 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 5 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-10-20 | 2024-10-08 | 12 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 31 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | -1 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | -3 | 2024-11-24 | 2024-11-20 | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-21 | 11 | 2024-12-08 | 2025-01-08 | -31 | 2024-11-19 | 2025-04-04 | -136 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 10 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | -18 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-03 | -81 | 2025-01-10 | 2025-02-20 | -41 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | -35 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-05-10 | -182 | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 不涉及 | -548 | 2025-01-26 | 2025-04-22 | -86 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 7 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-03-23 | -72 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 2025-01-23 | 13 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 7 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-13 | -42 | 2024-12-27 | 2025-02-10 | -45 | 2025-01-22 | 2025-03-11 | -48 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 8 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-19 | -14 | 2025-03-22 | 2025-04-25 | -34 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-26 | -17 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | -41 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | -18 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 7 | 2026-01-01 | 2025-11-24 | 38 | 2025-06-27 | 2025-04-28 | 60 | 2025-06-14 | 2025-08-13 | -60 | 2025-02-07 | 2025-04-27 | -79 | 2025-05-21 | 2025-06-25 | -35 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-11-11 | -131 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-10-31 | 2025-09-18 | 43 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | -7 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | -20 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-17 | -26 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | 2025-05-22 | -602 | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-03 | 2025-08-24 | -21 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-10-23 | 2025-12-07 | -45 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | -89 | 2025-09-02 | 2025-11-27 | -86 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | 12 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 2025-08-28 | 不涉及 | -284 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2026-06-23 | 不涉及 | 18 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-12-17 | 2025-11-27 | 20 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 13 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-12-23 | -16 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-12-14 | -240 | 2025-12-27 | 2025-12-11 | 16 | 2025-10-19 | 2026-02-27 | -131 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | 2025-11-15 | 36 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | -14 | 2026-01-17 | 2026-01-10 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-20 | 2026-04-18 | 2 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 2026-06-30 | / | 22 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-14 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-07 | 2026-02-01 | 6 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 36 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 29 | 2026-07-30 | / | 52 | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-05-12 | -10 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-01-14 | 2026-05-15 | -121 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | 不涉及 | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | -6 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 5 | 2026-01-03 | 2026-05-13 | -130 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
21 许可证管理计划 | 21 许可证管理计划 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-16 | 不涉及 | -1423 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-26 | 2022-06-07 | -12 | / | 不涉及 | / | 2022-05-07 | 2022-12-05 | -212 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | -12 | / | 不涉及 | / | 2023-03-01 | 2022-11-21 | 100 | 2022-04-07 | 2022-05-19 | -42 | 2022-02-27 | 2022-03-28 | -29 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-02-06 | 2022-02-17 | -11 | 2022-06-30 | 2022-09-15 | -77 | 2022-06-30 | 2022-09-15 | -77 | / | 不涉及 | / | 2022-09-02 | 不涉及 | -1375 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-03 | 不涉及 | -1344 | 2022-10-27 | 2023-04-13 | -168 | / | 不涉及 | / | 2022-10-30 | 2022-12-16 | -47 | / | 不涉及 | / | 2022-10-13 | 2022-12-30 | -78 | 2022-10-02 | 2022-11-16 | -45 | 2022-08-24 | 2022-11-07 | -75 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-12 | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | 2022-07-22 | 2023-06-15 | -328 | 2022-05-18 | 2022-11-25 | -191 | 2022-08-04 | 2022-12-10 | -128 | 2022-12-02 | 2023-07-18 | -228 | 2022-12-29 | 2023-05-18 | -140 | 2022-10-26 | 2023-07-18 | -265 | 2023-01-14 | 2023-01-23 | -9 | / | 不涉及 | / | 2023-10-12 | 2023-10-06 | 6 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-02 | 2023-07-18 | -138 | 2023-01-04 | 2023-02-12 | -39 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 不涉及 | -1356 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 1 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | -12 | 2022-10-09 | 2022-11-02 | -24 | 2023-04-20 | 2023-04-06 | 14 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | -21 | 2023-04-09 | 不涉及 | -1156 | 2023-03-19 | 不涉及 | -1177 | 2022-12-21 | 2023-05-18 | -148 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-05-14 | 2023-05-12 | 2 | 2023-05-11 | 不涉及 | -1124 | 2022-09-11 | 2023-08-25 | -348 | / | 不涉及 | / | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 不涉及 | -52 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-02-25 | 不涉及 | -46 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | -92 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-09-11 | -114 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2022-05-10 | 33 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | -30 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-08-30 | -74 | 2023-05-18 | 不涉及 | -1117 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-06-25 | 2023-08-30 | -66 | 2023-07-25 | 不涉及 | -37 | 2023-08-08 | 2023-08-24 | -16 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-08-27 | 不涉及 | -1016 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | -12 | 2023-05-28 | 2023-10-13 | -138 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | 2 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 2023-08-01 | -18 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 不涉及 | -993 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | 2023-07-01 | 不涉及 | -1073 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 不涉及 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | / | -1076 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | -27 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-11-15 | 不涉及 | -936 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-14 | 2024-02-28 | -76 | 2023-11-25 | 不涉及 | -926 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | 14 | 2023-12-30 | 不涉及 | -891 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 不涉及 | -915 | 2023-12-28 | 2024-02-01 | -35 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-18 | -81 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | 0 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2024-01-20 | 2025-08-29 | -587 | 2024-01-07 | 2024-12-06 | -334 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-07 | 2024-01-22 | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-24 | -23 | 2024-01-25 | 2024-04-09 | -75 | 2024-01-25 | 不涉及 | 4 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-25 | -20 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-10 | -33 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-05-14 | 151 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | -39 | 2024-01-09 | 不涉及 | -881 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-16 | 2024-07-20 | -155 | 2024-02-28 | 不涉及 | -831 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 不涉及 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | -79 | 2024-02-21 | 2025-01-09 | -323 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 1 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | -89 | / | 不涉及 | / | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2024-05-14 | 2024-09-01 | -110 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2025-06-28 | 2025-04-21 | 68 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | -2 | 2024-05-15 | 2024-04-12 | 33 | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-26 | -25 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | -28 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2023-11-30 | 183 | 2024-06-08 | 2024-09-26 | -110 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | -9 | 2024-06-16 | 2024-12-19 | -186 | / | 不涉及 | / | 2024-07-13 | 2024-07-12 | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | -21 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | 2024-08-26 | -67 | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | -14 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-03 | 9 | 2024-08-10 | 2025-03-31 | -233 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-08-26 | 2024-08-16 | 10 | 2024-08-10 | 2024-09-19 | -40 | 2024-09-01 | 2024-10-09 | -38 | 2024-09-03 | / | -643 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-01-19 | 2025-02-17 | -29 | 2024-09-15 | 不涉及 | -631 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-16 | -151 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 不涉及 | -593 | / | 不涉及 | / | 2024-10-18 | 2024-12-06 | -49 | 2024-08-31 | 2024-01-01 | 243 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-18 | -48 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-10-23 | 2024-12-19 | -57 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-10-20 | 2024-12-18 | -59 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 31 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | -5 | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2024-11-19 | 2025-04-04 | -136 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-05-02 | -110 | 2025-01-10 | / | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2024-12-07 | 不涉及 | -548 | 2025-01-26 | 2025-05-03 | -97 | 2025-02-26 | 不涉及 | -467 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-05-29 | -139 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-27 | -22 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | -44 | 2024-12-27 | 不涉及 | -528 | 2025-01-22 | 2025-03-11 | -48 | 2025-02-13 | 2025-02-11 | 2 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-27 | -22 | 2025-03-22 | 2025-04-22 | -31 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-26 | -17 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | -41 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | 2025-06-26 | 2025-07-13 | -17 | 2025-05-16 | 不涉及 | -388 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-03-27 | 2025-03-23 | 4 | 2025-11-15 | 2025-11-09 | 6 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-06-14 | 2025-07-27 | -43 | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 2025-06-17 | -27 | 2025-06-14 | 不涉及 | -359 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2025-11-11 | -131 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 3 | 2025-10-31 | 2025-09-18 | 43 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-09-13 | 2025-09-29 | -16 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-31 | 不涉及 | 10 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-16 | -25 | 2025-08-31 | 2025-08-13 | 18 | 2023-09-28 | 不涉及 | -984 | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-03 | 2025-09-06 | -34 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | -267 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | 不涉及 | -495 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | -89 | 2025-09-02 | 2025-11-29 | -88 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | 12 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2025-10-12 | 不涉及 | -239 | 2025-08-28 | 不涉及 | -284 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 21 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-03 | 15 | 2023-12-27 | 2026-02-09 | -775 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 不涉及 | -183 | 2025-11-28 | 不涉及 | -192 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-12-14 | -240 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-19 | 不涉及 | -232 | 2025-11-19 | / | -201 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | 2026-01-01 | 不涉及 | 0 | 2026-01-17 | 不涉及 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-16 | 不涉及 | -143 | 2026-01-14 | / | -145 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | / | -171 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 不涉及 | 22 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2 | / | / | / | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 不涉及 | -37 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 24 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2026-03-18 | 不涉及 | -82 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | 不涉及 | -129 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-01-14 | 2026-05-15 | -121 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-07-31 | / | 53 | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 不涉及 | 5 | / | 不涉及 | / | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 开通财务网报系统账号 | 22 开通财务网报系统账号 | / | 不涉及 | / | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 0 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | -3 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | -14 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | -5 | 2022-05-11 | 不涉及 | 222 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | -210 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 2022-07-12 | 2022-08-01 | -20 | 2022-07-12 | 2022-08-01 | -20 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | 2022-09-19 | 不涉及 | -1358 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 2022-06-13 | 2022-07-26 | -43 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-04 | 16 | / | 不涉及 | / | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-19 | 2023-01-05 | 14 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | -91 | 2022-11-25 | 2022-09-01 | 85 | 2022-11-08 | 2022-10-24 | 15 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-03-28 | 2023-02-28 | 28 | 2023-03-10 | 不涉及 | -1186 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-28 | 2023-04-12 | -43 | 2022-11-08 | 2022-11-01 | 7 | 2023-05-31 | 2023-04-22 | 39 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | 14 | / | 不涉及 | / | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-31 | 2023-07-01 | 61 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 2 | / | 不涉及 | / | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | / | / | / | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 1 | 2023-12-15 | 2023-10-31 | 45 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-10 | 20 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2024-05-10 | 不涉及 | 7 | 2024-05-10 | 不涉及 | 7 | / | / | / | / | / | / | 2024-06-06 | 2024-12-06 | -183 | / | 不涉及 | / | 2024-05-31 | 2024-03-31 | 61 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | / | / | / | 2024-02-15 | 2024-01-24 | 22 | / | 不涉及 | / | 2023-12-16 | 2023-12-15 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 15 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | 2024-01-10 | 不涉及 | 1104 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-10 | 2024-04-06 | 4 | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-10 | 2024-04-01 | 70 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-04-20 | 71 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-27 | 4 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 1 | 2024-07-31 | 2024-06-20 | 41 | 2024-08-13 | 2024-07-18 | 26 | / | 不涉及 | / | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-23 | 2024-07-20 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-21 | 10 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 14 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-10 | 20 | 2024-08-26 | 2024-07-18 | 39 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 9 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-28 | 2024-07-31 | -3 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-15 | 2024-12-02 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 4 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-03-13 | 2024-12-16 | 87 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2025-01-01 | 不涉及 | -523 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-01 | 不涉及 | -29 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 2024-12-23 | 不涉及 | 0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 2025-04-30 | / | -404 | / | 不涉及 | / | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 2025-04-30 | / | -404 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | 6 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-16 | 7 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-27 | 不涉及 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 5 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-20 | 10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-10-15 | 不涉及 | -236 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-04 | 2025-08-30 | 5 | 2025-12-31 | 不涉及 | -159 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 15 | / | 不涉及 | / | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | / | / | / | 2025-12-25 | 不涉及 | -165 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | 7 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 1 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 10 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-31 | 2026-03-10 | 21 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 1 | 2026-03-24 | 不涉及 | -76 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-06-05 | 2026-04-07 | 59 | 2026-05-30 | 2026-05-11 | 19 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 1 | / | / | / | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | / | / | / | / | / | / | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | / | / | / | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-29 | 不涉及 | 3 | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23 办理保函和担保 | 23 办理保函和担保 | / | 不涉及 | / | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 | 2022-12-31 | 2022-08-25 | 128 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 1 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-05-05 | 2022-04-26 | 9 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 30 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0 | 2022-06-21 | 2022-06-08 | 13 | 2022-06-21 | 2022-06-08 | 13 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 1 | 2022-10-14 | 2022-11-18 | -35 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-08 | 11 | 2022-07-07 | 2022-07-03 | 4 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 2022-10-31 | 2022-09-27 | 34 | 2022-08-03 | 2022-07-17 | 17 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2022-11-30 | 13 | 2023-09-01 | 2023-08-15 | 17 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 1 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2022-11-08 | 2022-11-02 | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-30 | 2023-04-12 | 79 | / | 不涉及 | / | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | 13 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 5 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-10-18 | 2023-10-03 | 15 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-10-11 | 20 | / | 不涉及 | / | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-11-18 | 2023-06-18 | 153 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | 8 | / | 不涉及 | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | / | / | / | 2024-01-30 | 2023-12-30 | 31 | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 15 | / | / | / | 2024-01-31 | 2024-01-28 | 3 | 2025-03-20 | 2024-12-20 | 90 | / | 不涉及 | / | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 3 | 2024-04-30 | 2024-02-26 | 64 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | / | / | / | 2024-03-15 | 2024-02-15 | 29 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | / | / | / | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 6 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 1 | 2024-03-01 | 不涉及 | 2 | 2025-01-31 | 2024-12-19 | 43 | 2024-05-20 | 2024-05-02 | 18 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 14 | / | 不涉及 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-17 | 2024-02-21 | 25 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 7 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 0 | 2025-06-30 | 2025-04-15 | 76 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 7 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-17 | 13 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-09-30 | 不涉及 | -616 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | 11 | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 26 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2 | 2024-08-20 | 不涉及 | -657 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | / | / | / | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-05 | 5 | 2024-08-26 | 2024-07-31 | 26 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 2024-10-27 | / | 2024-11-04 | 2024-11-03 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 11 | 2024-10-20 | 2024-11-13 | -24 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | / | 不涉及 | / | 2024-12-30 | 2024-12-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 16 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 19 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | 2025-05-01 | 2025-01-31 | 90 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | / | / | / | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 6 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 5 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 6 | 2025-03-30 | 2025-03-26 | 4 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-16 | 4 | / | 不涉及 | / | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | 61 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 1 | 2025-06-26 | 2025-05-28 | 29 | 2025-03-10 | 2025-03-09 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 18 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 14 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 5 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-20 | 11 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 4 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 10 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | / | 不涉及 | / | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-28 | 2025-09-06 | 22 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | 2025-11-01 | 2025-10-30 | 2 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 10 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | / | / | / | 2026-01-31 | 2026-01-23 | 8 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | / | / | / | 2026-04-30 | 2026-02-11 | 78 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | / | / | / | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 28 | 2026-02-12 | 2026-02-09 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 18 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 4 | / | / | / | 2026-06-20 | / | 12 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | 2026-02-01 | 2026-01-13 | 19 | / | / | / | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 2026-04-30 | 2026-03-22 | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | 不涉及 | -39 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | / | / | / | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 7 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-07-31 | / | 53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-20 | 不涉及 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
24 资金计划和垫资计划提交，财务管理体系建立 | 24 资金计划和垫资计划提交，财务管理体系建立 | / | 不涉及 | / | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-30 | 2022-07-15 | 138 | 2022-12-20 | 2023-06-07 | -169 | 2022-09-02 | 2022-11-13 | -72 | / | 不涉及 | / | 2022-04-11 | 2022-07-14 | -94 | / | 不涉及 | / | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2022-03-10 | 2022-04-07 | -28 | 2022-06-20 | 2022-04-07 | 74 | 2022-06-20 | 2022-04-07 | 74 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-09-19 | 2022-08-25 | 25 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-02 | 2022-10-10 | -8 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | 2022-06-13 | 2022-10-17 | -126 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-31 | 2022-10-15 | 16 | / | 不涉及 | / | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-06-30 | 2023-05-19 | 42 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-22 | 不涉及 | -1082 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 2023-01-12 | 2022-12-29 | 14 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 2023-04-22 | 2023-04-13 | 9 | 2022-10-09 | 2022-11-01 | -23 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 1 | / | 不涉及 | / | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 2 | / | 不涉及 | / | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 2023-05-31 | 不涉及 | 16 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-05-30 | 2023-05-13 | 17 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 2023-09-23 | 不涉及 | 0 | 2023-08-30 | 不涉及 | 0 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | 2024-01-01 | / | -889 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-06 | 9 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-31 | 2023-12-30 | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-14 | 16 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | / | / | / | 2023-11-22 | 2023-11-10 | 12 | 2023-11-29 | 2023-11-10 | 19 | / | / | / | 2023-12-31 | 2023-12-25 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-02-26 | 64 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-19 | 10 | 2024-02-21 | 2024-02-18 | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 9 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-05-31 | / | -738 | 2024-02-23 | 不涉及 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-05-24 | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-18 | 2024-03-17 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-10 | 2025-01-13 | 28 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | 2024-10-12 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-04-22 | 69 | 2024-12-06 | 2024-10-09 | 58 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | / | / | / | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-25 | 5 | 2024-08-13 | 2024-07-18 | 26 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-23 | 2024-07-20 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | / | / | / | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 13 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 31 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 4 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | / | 2024-10-27 | / | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | / | 不涉及 | / | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 7 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 141 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2025-01-18 | 2024-12-12 | 37 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-01 | 2025-06-19 | 104 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0 | 2024-12-23 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 8 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 3 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 | 2025-03-19 | 不涉及 | -446 | / | 不涉及 | / | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 2025-03-04 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-08-30 | 2025-08-07 | 23 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 4 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 5 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 12 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2027-06-30 | / | 387 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2025-10-31 | 2025-09-17 | 44 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-10-30 | 不涉及 | -221 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-10-03 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 2 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2027-04-30 | 2026-03-31 | 395 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 2026-02-10 | 2026-01-05 | 36 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-06-10 | / | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | / | / | / | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 29 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-27 | 4 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-20 | 不涉及 | 2 | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 税务筹划方案编制 | 25 税务筹划方案编制 | / | 不涉及 | / | 2022-10-07 | 2022-09-15 | 22 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-09-12 | 2022-06-30 | 74 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | -46 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | 2022-12-20 | 2022-11-17 | 33 | 2022-08-09 | 2022-01-12 | 209 | 2022-07-06 | 2023-10-10 | -461 | 2022-05-22 | 2022-07-21 | -60 | 2022-07-19 | 2022-05-11 | 69 | 2022-05-27 | 2022-05-15 | 12 | 2022-05-25 | 2022-04-20 | 35 | 2022-05-24 | 不涉及 | -2 | / | 不涉及 | / | 2022-04-28 | 2022-06-01 | -34 | 2022-04-22 | 2022-04-07 | 15 | 2022-04-22 | 2022-04-07 | 15 | 2022-04-21 | 2022-03-21 | 31 | 2022-09-13 | 2022-07-15 | 60 | 2022-09-13 | 2022-07-15 | 60 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0 | 2022-11-04 | 2022-07-30 | 97 | 2022-11-25 | 2022-10-20 | 36 | / | 不涉及 | / | 2022-11-22 | 2022-10-25 | 28 | 2022-12-05 | 2022-06-25 | 163 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | 2022-07-24 | 2022-08-24 | -31 | 2022-12-18 | 2022-12-16 | 2 | / | 不涉及 | / | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 0 | 2022-11-07 | 2022-10-20 | 18 | 2022-11-18 | 2022-08-26 | 84 | / | 不涉及 | / | 2023-04-01 | 2023-03-01 | 31 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-16 | 2023-01-10 | 37 | / | 不涉及 | / | 2024-07-01 | 不涉及 | -707 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-27 | 4 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | 1 | 2023-03-21 | 2023-02-15 | 34 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | 2023-03-20 | 2023-02-08 | 40 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0 | 2023-02-03 | 2023-04-14 | -70 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 0 | 2023-05-19 | 2023-04-13 | 36 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | / | / | / | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | 2023-06-06 | 2023-11-11 | -158 | 2023-06-11 | 2023-05-11 | 31 | / | 不涉及 | / | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0 | / | / | / | 2023-12-11 | 2023-12-08 | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | 4 | 2023-12-25 | 2023-08-19 | 128 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-10 | 5 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 2023-11-01 | 8 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-09-30 | 31 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 14 | / | / | / | / | / | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-16 | 14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | / | / | / | 2023-11-30 | 2023-11-28 | 2 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 1 | / | / | / | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-18 | 13 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-19 | 10 | 2024-02-16 | 2024-02-15 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-25 | 2025-08-27 | 29 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 29 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | 2024-03-08 | 2024-01-22 | 46 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-15 | 不涉及 | 10 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-05 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 2024-05-16 | 2024-04-17 | 29 | 2025-01-11 | 2025-01-10 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 2024-08-22 | 2024-05-28 | 86 | / | 不涉及 | / | 2024-08-07 | / | -670 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 0 | / | / | / | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 7 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-20 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-26 | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 1 | / | 不涉及 | / | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | / | / | / | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 8 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-09 | 21 | 2024-12-31 | / | -524 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 3 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 2024-10-27 | / | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-11-15 | 2024-11-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 1 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2025-01-18 | 2024-12-12 | 37 | / | 不涉及 | / | 2024-12-10 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-10 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-10 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-10 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2025-08-31 | 2025-06-01 | 91 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 3 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-04 | 26 | 2025-01-31 | 不涉及 | -493 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 34 | / | / | / | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 3 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 32 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 59 | / | 不涉及 | / | 2025-03-05 | 2025-03-03 | 2 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-17 | -11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-06-30 | 2025-05-25 | 36 | 2025-07-17 | 2025-05-28 | 50 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 2025-05-10 | 2025-05-01 | 9 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 5 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 1 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-31 | 2025-08-13 | 18 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 2025-10-31 | 2025-09-15 | 46 | 2025-07-31 | 2025-06-21 | 40 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | / | / | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | 2025-09-30 | 2025-09-14 | 16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | 2025-12-10 | 2025-08-31 | 101 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-25 | / | -256 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-11-04 | 2025-11-01 | 3 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 10 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-15 | 2025-10-05 | 10 | / | / | / | 2026-01-31 | 2026-01-23 | 8 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 31 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 14 | / | / | / | / | / | / | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | / | / | / | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 6 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 1 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 2026-02-01 | 2026-01-15 | 17 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2025-12-31 | / | -159 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-04-30 | 2026-03-22 | 39 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 60 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 1 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-06-30 | 2026-05-19 | 42 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-25 | 不涉及 | 4 | 2026-06-30 | 2026-05-26 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
26 项目制度编制 | 26 项目制度编制 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-08-05 | -12 | 2022-07-16 | 2022-07-28 | -12 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | -15 | 2022-06-29 | 2022-12-31 | -185 | 2022-06-22 | 2022-04-22 | 61 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 5 | 2022-12-16 | 2023-01-20 | -35 | 2022-05-29 | 2022-07-04 | -36 | / | 不涉及 | / | 2022-05-26 | 2022-05-17 | 9 | / | 不涉及 | / | 2022-05-07 | 2022-06-07 | -31 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | -6 | 2022-03-09 | 2022-03-25 | -16 | 2023-03-01 | 2022-11-23 | 98 | 2022-04-07 | 2022-05-30 | -53 | 2022-02-27 | 2022-05-17 | -79 | / | 不涉及 | / | 2022-02-06 | 2023-02-10 | -369 | 2022-02-06 | 2023-02-10 | -369 | 2022-02-06 | 2022-05-25 | -108 | 2022-06-30 | 2022-11-15 | -138 | 2022-06-30 | 2022-11-15 | -138 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | -1 | 2022-08-21 | / | -1387 | 2022-09-13 | 2022-06-28 | 77 | 2022-11-17 | 2022-10-25 | 23 | 2022-09-08 | 2023-02-25 | -170 | 2022-09-21 | 2022-09-01 | 20 | 2022-10-27 | 2022-12-17 | -51 | 2022-07-09 | 2022-08-14 | -36 | 2022-10-30 | 2022-12-18 | -49 | 2022-09-16 | 2022-09-28 | -12 | 2022-10-13 | 2022-12-31 | -79 | 2022-10-02 | 2022-10-10 | -8 | 2022-08-24 | 2022-11-30 | -98 | 2022-09-04 | 2021-11-30 | 278 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2023-02-25 | -104 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | 2022-07-22 | 2022-09-30 | -70 | 2022-05-18 | 2022-12-08 | -204 | 2022-08-04 | 2022-08-16 | -12 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | -30 | 2022-12-29 | 2023-08-21 | -235 | 2022-10-26 | 2023-01-31 | -97 | 2023-01-14 | 2023-01-23 | -9 | 2023-01-04 | 2023-02-25 | -52 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 4 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 不涉及 | -1244 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 1 | 2023-01-05 | 2023-02-15 | -41 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2023-02-08 | -35 | 2023-02-16 | 2022-12-12 | 66 | 2022-11-20 | 2022-06-28 | 145 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 不涉及 | -1356 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-05-14 | -70 | 2022-10-09 | 2022-12-01 | -53 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 1 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-17 | 2 | 2022-12-21 | 2023-08-21 | -243 | 2023-05-09 | 不涉及 | -1126 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-11-11 | -426 | 2023-04-27 | 2023-04-10 | 17 | 2023-01-27 | 不涉及 | -1228 | 2023-04-29 | 2023-06-20 | -52 | 2023-09-20 | 2023-05-30 | 113 | 2023-02-25 | 不涉及 | -94 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | -92 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2021-07-27 | 662 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 0 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2024-01-12 | -65 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 2 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 不涉及 | -1089 | 2023-06-17 | 2023-09-01 | -76 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 2023-06-25 | 2023-09-01 | -68 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | -31 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-15 | 2023-10-26 | -103 | 2023-08-27 | 2023-08-29 | -2 | 2023-08-26 | 2024-01-30 | -157 | 2023-05-28 | 2023-10-19 | -144 | 2023-07-12 | 不涉及 | -1062 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-11-18 | 2023-11-16 | 2 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 1 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-12-29 | -73 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | -91 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 不涉及 | -995 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | 2023-11-16 | -141 | 2023-11-19 | 2025-07-01 | -590 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | -28 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | -24 | 2023-12-14 | 2024-02-14 | -62 | 2023-11-25 | 2023-11-24 | 1 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2023-12-30 | 2024-02-01 | -33 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-18 | -81 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 2023-12-11 | -32 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | / | 不涉及 | / | 2024-01-07 | 2024-01-12 | -5 | 2024-02-01 | 2024-05-21 | -110 | 2023-12-23 | 2023-12-20 | 3 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | -19 | 2024-01-25 | 2024-04-09 | -75 | 2024-01-25 | 不涉及 | 11 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | -13 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-08 | 2024-04-10 | -33 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-01 | 11 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-17 | -35 | 2024-01-09 | 2024-07-29 | -202 | 2023-12-23 | 2024-07-05 | -195 | 2024-02-16 | 2024-07-20 | -155 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | 2024-01-28 | 不涉及 | -862 | 2024-02-21 | 2024-12-05 | -288 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 不涉及 | -858 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 2024-05-14 | 2024-09-01 | -110 | 2024-05-03 | 不涉及 | -766 | 2025-06-30 | 2025-04-18 | 73 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | -2 | 2024-05-15 | 不涉及 | -754 | 2024-05-10 | 不涉及 | -759 | 2024-05-01 | 2024-05-27 | -26 | 2024-05-01 | 2024-06-08 | -38 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-08 | 2024-08-26 | -79 | 2024-06-18 | 2024-04-16 | 63 | 2024-06-16 | 2024-07-25 | -39 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 1 | 2024-07-13 | 2024-07-10 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | -7 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | -21 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 1 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-13 | 不涉及 | -725 | 2024-04-27 | 2024-04-22 | 5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | -30 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | -21 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-09-24 | -43 | 2024-08-10 | 2025-04-26 | -259 | 2024-06-05 | 2024-08-09 | -65 | 2024-07-03 | 2024-08-09 | -37 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | 5 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 2024-08-10 | 2024-09-24 | -45 | 2024-09-01 | 2024-09-09 | -8 | 2024-09-03 | 2024-10-27 | -54 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | -99 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-09-15 | 2024-09-24 | -9 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-16 | -151 | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-09-30 | 2024-09-15 | 15 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-10-28 | -5 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | -48 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | -42 | 2024-08-31 | 2024-12-15 | -106 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-14 | -44 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-04 | 6 | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-10-23 | 2025-01-01 | -70 | / | 不涉及 | / | 2024-08-11 | 2024-08-01 | 10 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-10-20 | 2024-12-25 | -66 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-12-10 | 2024-12-07 | 3 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 21 | 2024-11-17 | 2024-12-13 | -26 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | -5 | 2024-11-24 | 2024-11-20 | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | -25 | 2024-11-28 | 2024-11-14 | 14 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-06 | 26 | 2024-12-08 | 不涉及 | -547 | 2024-11-19 | 2025-04-04 | -136 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-03 | -81 | 2025-01-10 | 2025-02-25 | -46 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-04-23 | -165 | 2025-02-04 | 2025-01-12 | 23 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | -7 | 2025-01-26 | 2025-02-24 | -29 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 7 | 2024-11-24 | 2025-02-28 | -96 | 2025-01-10 | 2025-05-08 | -118 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 12 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | -14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-12 | -41 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-11 | -48 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-27 | -22 | 2025-03-22 | 2025-04-20 | -29 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 4 | 2025-01-29 | 2025-08-14 | -197 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-27 | -18 | 2025-04-29 | 2025-06-09 | -41 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | -39 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-13 | -17 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-18 | 不涉及 | -447 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | 2025-12-20 | 2025-11-24 | 26 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-06-14 | 2025-08-14 | -61 | 2025-02-07 | 不涉及 | -486 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | -30 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | 2026-01-01 | -182 | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 4 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 51 | 2025-07-18 | 2025-10-01 | -75 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | -20 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-16 | -25 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | 不涉及 | -984 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-24 | -21 | / | 不涉及 | / | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2026-01-09 | -78 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | 4 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | -1 | 2025-09-02 | 2025-11-23 | -82 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2026-04-29 | 2025-10-28 | 183 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | / | -228 | 2026-01-28 | 2026-01-24 | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2025-12-30 | 2025-12-27 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | 6 | 2023-12-27 | 2026-03-31 | -825 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2025-12-29 | -22 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2025-11-01 | 2025-10-30 | 2 | 2025-04-18 | 2025-12-13 | -239 | 2025-10-23 | 2024-01-31 | 631 | 2025-10-19 | 2026-01-01 | -74 | 2025-11-19 | / | -201 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 | 2024-12-22 | 2024-12-14 | 8 | 2025-12-26 | 2025-12-24 | 2 | 2026-01-04 | 2025-12-20 | 15 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-10 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | / | 不涉及 | / | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 5 | 2026-01-14 | 2026-01-08 | 6 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | 不涉及 | -171 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 5 | 2026-02-07 | 2026-02-05 | 2 | 2026-01-21 | / | -138 | / | / | / | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 1 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-03-18 | / | -82 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-03-14 | / | -86 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | -85 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-01-14 | 2026-05-15 | -121 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 不涉及 | 3 | 2026-01-03 | 2026-05-13 | -130 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
27 收尾竣工管理 | 27 收尾竣工管理 | / | 不涉及 | / | 2022-08-23 | 2022-09-16 | -24 | 2022-08-15 | 2022-09-08 | -24 | 2022-07-30 | 2022-08-23 | -24 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | -24 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-21 | 9 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | -1 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-06-25 | 2022-05-17 | 39 | / | 不涉及 | / | 2022-06-06 | 2022-12-02 | -179 | 2022-06-04 | 2022-06-08 | -4 | 2022-04-08 | 2022-05-06 | -28 | 2023-04-01 | 2023-03-01 | 31 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | -1 | 2022-03-29 | 2022-05-17 | -49 | / | 不涉及 | / | 2022-03-08 | 2023-02-15 | -344 | 2022-03-08 | 2023-02-15 | -344 | 2022-03-08 | 2022-05-25 | -78 | 2022-07-30 | 2022-12-04 | -127 | 2022-07-30 | 2022-12-04 | -127 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | -2 | 2022-09-20 | 2022-10-14 | -24 | 2022-10-13 | 2022-11-04 | -22 | 2022-12-17 | 2022-12-22 | -5 | 2022-10-08 | 2022-11-14 | -37 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | -24 | 2022-11-26 | 2023-07-07 | -223 | 2022-08-08 | 2022-09-25 | -48 | 2022-11-29 | 2022-12-18 | -19 | 2022-10-16 | 2023-02-22 | -129 | 2022-11-12 | 2022-12-31 | -49 | 2022-11-01 | 2022-10-04 | 28 | 2022-09-23 | 2022-11-30 | -68 | 2022-10-04 | 2021-11-30 | 308 | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2023-01-20 | -38 | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | 2022-08-21 | 不涉及 | -1387 | / | 不涉及 | / | 2022-09-03 | 2022-09-27 | -24 | 2023-01-01 | 不涉及 | -1254 | 2023-01-28 | 不涉及 | -1227 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 2023-02-13 | 2023-04-30 | -76 | 2023-02-03 | 2023-05-11 | -97 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 5 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | -256 | 2023-02-10 | 不涉及 | -1214 | 2023-01-10 | 2023-10-09 | -272 | 2023-02-04 | 2022-11-14 | 82 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-02-03 | 2022-11-14 | 81 | 2023-03-18 | 2021-01-30 | 777 | 2022-12-20 | 2022-11-14 | 36 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 2022-10-21 | 不涉及 | -1326 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | 2023-04-04 | 2023-05-07 | -33 | 2022-11-08 | 2023-02-01 | -85 | 2023-05-20 | 2023-05-19 | 1 | 2023-04-09 | 2023-03-31 | 9 | 2023-05-09 | 2023-05-01 | 8 | 2023-04-18 | 不涉及 | -1147 | 2023-01-20 | 不涉及 | -1235 | 2023-06-08 | 2023-07-18 | -40 | 2023-06-13 | 2023-06-02 | 11 | 2023-06-10 | 不涉及 | 0 | 2022-10-11 | 2024-12-12 | -793 | 2023-05-27 | 2023-05-15 | 12 | 2023-02-26 | 不涉及 | -1198 | 2023-05-29 | 2023-09-06 | -100 | 2023-06-24 | 2023-06-20 | 4 | 2023-03-27 | 不涉及 | -1169 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | -63 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 不涉及 | -1085 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 不涉及 | -1427 | 2022-10-16 | / | -1331 | 2023-12-08 | 不涉及 | -913 | 2023-11-01 | 2023-10-10 | 22 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 不涉及 | -1059 | 2023-07-17 | 2023-09-04 | -49 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | 2023-07-25 | 2023-09-04 | -41 | 2023-08-24 | 2024-05-10 | -260 | 2023-09-07 | 2023-08-07 | 31 | 2023-08-14 | 2023-10-26 | -73 | 2023-09-26 | 2023-09-16 | 10 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | -25 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | -30 | 2023-08-11 | 不涉及 | -1032 | 2023-07-20 | 不涉及 | -1054 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | / | / | / | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 不涉及 | -979 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 2023-10-05 | 14 | 2023-05-19 | 2023-03-01 | 79 | 2023-11-16 | 2023-12-29 | -43 | 2023-07-31 | 2023-07-01 | 30 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 不涉及 | -965 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | 2023-07-28 | 2023-11-20 | -115 | 2023-12-19 | 2024-12-07 | -354 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2023-12-15 | 不涉及 | -906 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 3 | 2024-01-13 | 2024-02-28 | -46 | 2023-12-25 | 不涉及 | -896 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | -3 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 不涉及 | -885 | 2024-01-27 | / | -863 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 3 | 2024-01-14 | 2024-01-03 | 11 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 不涉及 | -912 | 2023-12-17 | 不涉及 | -904 | / | 不涉及 | / | 2024-02-06 | 2024-01-13 | 24 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 2024-02-22 | 15 | 2024-03-02 | 2024-02-22 | 9 | 2024-02-24 | 不涉及 | -137 | 2024-02-24 | 不涉及 | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | -11 | 2024-04-06 | 2024-06-17 | -72 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 0 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-01 | 10 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-29 | -17 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-17 | 2024-07-20 | -125 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-04 | 2024-04-10 | 24 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 22 | 2024-02-27 | 不涉及 | -832 | 2024-03-22 | 2025-01-10 | -294 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 15 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 不涉及 | -828 | 2024-05-24 | 2024-06-15 | -22 | 2024-02-13 | 2024-01-31 | 13 | 2024-06-13 | 2024-09-01 | -80 | 2024-06-02 | 不涉及 | -736 | 2025-06-21 | 2025-04-21 | 61 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 4 | 2024-06-14 | 不涉及 | -724 | 2024-06-09 | 不涉及 | -729 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-08 | -8 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2024-07-08 | 不涉及 | -700 | 2024-07-18 | 2024-06-27 | 21 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | -9 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-08-12 | 2024-07-12 | 31 | 2024-03-26 | 2024-03-16 | 10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 不涉及 | -680 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 25 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | -3 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | -3 | 2024-03-18 | 不涉及 | -812 | 2024-07-14 | 2024-06-22 | 22 | 2027-02-28 | 不涉及 | 265 | 2024-07-14 | 2024-07-01 | 13 | / | 不涉及 | / | 2024-07-13 | 不涉及 | -695 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 5 | 2024-08-10 | 2024-07-08 | 33 | / | 不涉及 | / | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 11 | 2024-07-11 | 2024-09-13 | -64 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-08-02 | 9 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-12-11 | -91 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-07-05 | 2024-09-09 | -66 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 22 | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | -30 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 4 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 2024-09-22 | 2024-09-21 | 1 | 2024-10-05 | 2024-12-12 | -68 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 1 | 2024-10-15 | 2024-09-24 | 21 | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-15 | -120 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-11-15 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | -10 | 2024-11-17 | 2024-12-13 | -26 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | -91 | 2024-10-09 | 不涉及 | -607 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | -15 | 2024-12-02 | 2024-12-01 | 1 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 5 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | -39 | / | 不涉及 | / | 2024-09-10 | 2024-09-01 | 9 | 2025-01-07 | 2025-02-18 | -42 | 2024-12-31 | / | -524 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 5 | 2025-01-09 | 2024-12-07 | 33 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | -6 | / | 不涉及 | / | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 91 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 4 | 2025-01-18 | 2024-12-24 | 25 | 2024-12-24 | 2024-12-22 | 2 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 11 | 2024-12-28 | 2024-12-19 | 9 | / | 不涉及 | / | 2025-01-31 | 2024-12-06 | 56 | 2025-01-07 | 不涉及 | -517 | 2024-12-19 | 2025-04-04 | -106 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-19 | 2025-01-10 | 9 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-04-22 | -70 | 2025-02-09 | 2025-04-09 | -59 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-02-13 | 2025-03-27 | -408 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | 2025-02-25 | 2025-01-29 | 27 | 2024-12-09 | 2025-05-10 | -152 | 2025-03-06 | 不涉及 | -459 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 不涉及 | -518 | 2025-02-25 | 2025-04-21 | -55 | 2025-03-28 | 2025-02-19 | 37 | 2024-12-24 | 2025-03-02 | -68 | 2025-02-09 | 2025-05-09 | -89 | 2025-03-17 | 2025-02-26 | 19 | 2025-03-07 | 2025-02-26 | 9 | 2025-03-23 | 2025-03-06 | 17 | 2024-10-14 | 2025-03-01 | -138 | 2025-03-01 | 2025-03-12 | -11 | 2025-01-26 | 2025-03-06 | -39 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | -15 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-19 | 16 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | -8 | 2025-04-06 | 2025-03-31 | 6 | 2025-02-28 | 2025-08-14 | -167 | 2025-03-03 | 不涉及 | -462 | 2025-05-09 | 2025-04-27 | 12 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | -12 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | -9 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | -2 | 2025-06-15 | 不涉及 | -358 | 2025-04-17 | / | -417 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 1 | 2026-12-30 | / | 205 | 2025-07-27 | 不涉及 | -316 | 2025-07-14 | 2025-07-12 | 2 | 2025-03-09 | 不涉及 | -456 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2025-07-14 | 2025-06-14 | 30 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | 不涉及 | -310 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 1 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-06-13 | 不涉及 | -360 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 13 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 2025-10-20 | -50 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2025-05-26 | / | -378 | 2025-09-21 | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2023-10-28 | 不涉及 | -954 | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 6 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 3 | 2025-09-02 | 2025-08-24 | 9 | / | 不涉及 | / | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | -17 | / | 不涉及 | / | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | 2025-12-07 | -15 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-02 | 2025-11-21 | -50 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 4 | 2025-09-27 | 不涉及 | -254 | 2025-09-01 | / | -280 | 2026-09-24 | 2025-11-22 | 306 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-01-16 | 2025-12-10 | 37 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 4 | 2024-01-26 | 2026-03-11 | -775 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 2026-01-09 | -3 | 2025-12-28 | 2026-01-15 | -18 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-05-18 | 2025-12-13 | -209 | 2025-11-22 | 2025-11-10 | 12 | 2025-11-18 | 2026-02-27 | -101 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 4 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-02-03 | / | -125 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-31 | 2026-01-15 | 16 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 6 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | 2026-02-13 | 2026-04-21 | -67 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | / | 不涉及 | / | 2026-01-18 | 不涉及 | -141 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 1 | 2026-03-09 | 2026-02-05 | 32 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 9 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-04-17 | / | -52 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 2 | 2026-03-01 | 不涉及 | -99 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 2028-05-01 | / | 693 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | -91 | 2026-04-07 | 2026-03-04 | 34 | / | / | / | 2027-05-20 | / | 346 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 30 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-19 | / | 11 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-02-02 | 2026-05-12 | -99 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
28 应急制度和预案编制 | 28 应急制度和预案编制 | / | 不涉及 | / | 2022-09-22 | 2022-10-28 | -36 | 2022-09-14 | 2022-08-17 | 28 | 2022-08-29 | 2022-08-25 | 4 | 2022-08-28 | 2022-10-03 | -36 | 2022-08-21 | 2022-11-21 | -92 | 2023-12-30 | 2023-10-13 | 78 | 2023-02-14 | 2023-01-16 | 29 | 2022-07-28 | 2022-11-21 | -116 | 2022-07-26 | 2022-07-11 | 15 | 2022-07-25 | 2022-05-17 | 69 | / | 不涉及 | / | 2022-07-06 | 2022-07-21 | -15 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | -3 | 2022-05-08 | 2022-03-05 | 64 | 2023-05-01 | 2022-11-21 | 161 | 2022-06-06 | 2022-05-22 | 15 | 2022-04-28 | 2022-05-17 | -19 | / | 不涉及 | / | 2022-04-07 | 2023-06-18 | -437 | 2022-04-07 | 2023-06-18 | -437 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | -3 | 2022-08-29 | 2022-08-16 | 13 | 2022-08-29 | 2022-08-13 | 16 | 2022-10-08 | 2022-09-26 | 12 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | 8 | 2022-11-12 | 2022-12-16 | -34 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | 14 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | -8 | 2022-11-20 | 2023-01-31 | -72 | 2022-12-26 | 2022-09-26 | 91 | 2022-09-07 | 2022-10-11 | -34 | 2022-12-29 | 2022-12-18 | 11 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | -10 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 30 | 2022-10-23 | 2022-11-28 | -36 | 2022-11-03 | 2023-01-31 | -89 | / | 不涉及 | / | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 1 | 2022-09-20 | 2022-07-31 | 51 | 2022-07-17 | 2022-08-24 | -38 | 2022-10-03 | 2021-11-23 | 314 | 2023-01-31 | 2023-01-01 | 30 | 2023-02-27 | 2023-04-12 | -44 | 2022-12-25 | 2022-12-31 | -6 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | -46 | 2023-03-05 | 2023-03-03 | 2 | 2023-04-13 | 2023-04-06 | 7 | 2023-04-01 | 2023-11-13 | -226 | 2023-03-12 | 2023-03-03 | 9 | 2023-02-09 | 2022-12-12 | 59 | 2023-03-06 | 2023-02-15 | 19 | 2023-05-01 | 2023-05-21 | -20 | 2023-03-05 | 2023-02-13 | 20 | 2023-04-17 | 2022-09-15 | 214 | 2023-01-19 | 2023-02-07 | -19 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | 2022-11-20 | 2022-11-19 | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | 2023-02-14 | 2023-02-12 | 2 | 2023-05-04 | 2023-04-23 | 11 | 2022-12-08 | 2022-12-01 | 7 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 50 | 2023-06-08 | 2023-04-01 | 68 | 2023-05-18 | 2023-04-18 | 30 | 2023-02-19 | 2023-04-12 | -52 | 2023-07-08 | 2023-04-05 | 94 | 2023-07-13 | 2023-06-02 | 41 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-11-10 | 2023-11-11 | -366 | 2023-06-26 | 2023-05-12 | 45 | 2023-03-28 | 2022-11-01 | 147 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | 2023-07-24 | 2023-06-29 | 25 | 2023-04-26 | 不涉及 | 9 | 2023-07-25 | 2023-08-27 | -33 | 2022-05-29 | / | -1471 | 2022-06-20 | / | -1449 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-07-19 | 2022-05-10 | 435 | 2023-11-23 | / | -928 | / | 不涉及 | / | 2022-08-11 | 2022-05-18 | 85 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2023-08-01 | 2023-07-17 | 15 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-11-23 | / | -928 | 2023-08-14 | 不涉及 | -1029 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | -14 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | -5 | 2023-09-12 | 2023-08-21 | 22 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | -6 | 2023-09-23 | 不涉及 | 0 | 2023-10-07 | 2023-08-07 | 61 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | -42 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 58 | 2023-10-25 | 2023-09-07 | 48 | 2023-07-27 | 2023-11-01 | -97 | 2023-09-10 | 不涉及 | -1002 | 2023-08-19 | 2023-07-25 | 25 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | 2 | / | / | / | 2023-12-30 | 不涉及 | 30 | 2023-09-12 | 2023-08-01 | 42 | 2023-11-02 | 2023-09-01 | 62 | 2023-12-19 | / | -902 | 2023-11-18 | 2023-10-05 | 44 | 2023-06-18 | 2023-03-01 | 109 | 2023-12-16 | 2023-11-01 | 45 | 2023-08-30 | 2023-10-01 | -32 | 2022-11-16 | / | -1300 | 2023-07-27 | / | -1047 | 2023-11-16 | 不涉及 | -935 | 2024-01-23 | 2023-07-24 | 183 | 2023-12-28 | 2023-11-10 | 48 | 2023-08-27 | / | -1016 | 2024-01-18 | 2025-03-10 | -417 | 2024-01-31 | 不涉及 | -859 | 2024-01-30 | 2023-12-29 | 32 | 2023-12-14 | / | -907 | 2024-01-14 | 2023-12-20 | 25 | 2024-01-14 | 2023-12-20 | 25 | 2024-02-07 | / | -852 | 2024-01-30 | 2024-01-02 | 28 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | -2 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 24 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | -1 | 2024-02-28 | 2024-01-22 | 37 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | -42 | 2024-02-04 | 2023-12-15 | 51 | 2024-02-26 | 2024-01-19 | 38 | 2024-02-24 | / | -835 | 2024-03-16 | 2024-02-16 | 29 | 2024-01-28 | 2024-02-18 | -21 | 2024-02-13 | 2023-12-30 | 45 | 2024-02-14 | 2024-01-09 | 36 | / | 不涉及 | / | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | 2024-01-16 | 不涉及 | -874 | 2024-03-20 | 2025-08-04 | -502 | 2024-03-07 | 2024-01-12 | 55 | 2024-04-01 | 2024-02-01 | 60 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 1 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | -15 | 2024-04-01 | 2024-03-21 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-10 | 15 | 2024-03-25 | 不涉及 | 33 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | 2024-05-04 | 2024-03-18 | 47 | 2024-05-06 | 2024-06-18 | -43 | 2024-05-07 | 2024-04-10 | 27 | 2024-05-27 | 不涉及 | -742 | 2024-12-11 | 2024-10-25 | 47 | / | 不涉及 | / | 2024-04-11 | 2024-03-22 | 20 | 2024-03-09 | 2024-07-06 | -119 | 2024-02-21 | 2024-06-01 | -101 | 2024-04-16 | 2024-07-20 | -95 | 2024-04-28 | 2024-03-27 | 32 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-11 | 2024-03-22 | 20 | 2024-06-03 | 2024-04-09 | 55 | 2024-02-29 | 不涉及 | -830 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-25 | 2024-04-20 | 35 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | -3 | 2024-04-21 | 2025-01-11 | -265 | 2024-05-16 | 2024-04-08 | 38 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -29 | 2024-06-23 | 2024-04-11 | 73 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2024-07-13 | 2024-08-13 | -31 | 2024-07-02 | 2024-06-20 | 12 | 2025-06-27 | 2025-04-18 | 70 | 2024-07-17 | 2024-06-13 | 34 | 2024-07-14 | 2024-02-20 | 145 | 2024-07-09 | 不涉及 | -699 | 2024-06-30 | 2024-05-29 | 32 | 2024-06-30 | 2024-06-08 | 22 | 2023-10-03 | 不涉及 | -979 | 2024-07-30 | 2024-05-16 | 75 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | 2024-08-17 | 2024-06-27 | 51 | 2024-08-15 | 2024-06-25 | 51 | 2024-08-16 | 2024-08-06 | 10 | 2024-09-11 | 2024-07-12 | 61 | 2024-04-25 | 2024-04-16 | 9 | 2024-08-11 | 2024-07-01 | 41 | 2024-08-29 | 不涉及 | -648 | 2024-08-27 | 2024-07-24 | 34 | 2024-08-11 | 2024-06-17 | 55 | 2024-09-02 | 2024-06-29 | 65 | 2024-09-02 | 2024-06-29 | 65 | 2024-04-17 | 2024-06-05 | -49 | 2024-08-13 | 不涉及 | -664 | 2024-08-20 | 2024-06-27 | 54 | 2024-08-13 | 2024-02-26 | 169 | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 18 | 2024-07-10 | 不涉及 | -698 | 2024-06-26 | 不涉及 | -712 | 2024-09-09 | 2024-07-19 | 52 | 2024-09-07 | 不涉及 | -639 | 2024-08-25 | 2024-07-14 | 42 | 2024-08-10 | 2024-09-13 | -34 | 2024-10-07 | / | -609 | 2024-09-10 | 2024-08-10 | 31 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 2024-10-11 | 2024-12-16 | -66 | 2024-10-09 | 2024-10-03 | 6 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | -2 | 2024-09-01 | 2024-07-03 | 60 | 2024-10-20 | 2024-09-25 | 25 | 2024-10-29 | 不涉及 | -587 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | 2024-10-09 | 2024-09-19 | 20 | 2024-10-31 | 2024-09-10 | 51 | 2024-11-02 | 2024-10-28 | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 2025-03-20 | 2024-08-29 | 203 | 2024-11-14 | 2024-09-24 | 51 | 2024-11-18 | 不涉及 | -567 | 2024-09-16 | 2024-12-16 | -91 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-10 | 2024-10-30 | 11 | / | 不涉及 | / | 2024-12-22 | 2024-11-07 | 45 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | -1 | 2024-10-30 | 2024-12-15 | -46 | 2024-11-09 | 2024-09-01 | 69 | 2024-12-30 | 2024-12-18 | 12 | 2025-01-01 | 2024-12-05 | 27 | 2025-01-09 | 2024-08-28 | 134 | 2024-10-30 | 2024-10-26 | 4 | 2024-12-22 | 2024-12-02 | 20 | 2025-02-02 | 2024-11-29 | 65 | 2024-10-10 | 2024-09-01 | 39 | 2025-02-06 | 2024-12-12 | 56 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 1 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-01-09 | 不涉及 | -515 | 2025-02-08 | 2024-12-07 | 63 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 5 | 2025-01-16 | 2024-12-13 | 34 | 2025-02-17 | 2024-12-16 | 63 | 2025-01-23 | 2024-12-20 | 34 | 2025-02-02 | 2024-12-23 | 41 | 2025-01-27 | 2024-11-07 | 81 | / | 不涉及 | / | 2025-03-02 | 2024-12-01 | 91 | 2025-02-06 | 2025-01-08 | 29 | 2025-01-18 | 2025-04-08 | -80 | 2025-02-09 | 不涉及 | 39 | 2025-02-18 | 2025-01-07 | 42 | / | 不涉及 | / | 2025-03-13 | 2025-04-11 | -29 | 2025-03-11 | 2025-02-23 | 16 | 2025-03-11 | / | -454 | 2025-02-21 | 2025-04-16 | -54 | 2024-03-14 | 2025-04-15 | -397 | 2025-03-11 | / | -454 | 2025-03-27 | 2025-02-01 | 54 | 2025-01-08 | 2025-04-27 | -109 | 2025-04-05 | 2025-02-22 | 42 | 2025-03-30 | 2025-02-13 | 45 | 2025-02-05 | 2024-11-15 | 82 | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 31 | 2025-04-27 | 2025-02-01 | 85 | 2025-01-23 | 2025-01-25 | -2 | 2025-03-11 | 2025-05-09 | -59 | 2025-04-16 | / | -418 | / | 不涉及 | / | 2025-04-22 | 2025-03-06 | 47 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | 19 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 2025-03-23 | 2025-03-11 | 12 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-06-04 | 2025-04-20 | 45 | 2025-05-21 | 2025-04-30 | 21 | 2025-05-06 | 2025-04-17 | 19 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 2025-04-02 | 2025-03-03 | 30 | 2025-06-08 | 2025-04-23 | 46 | 2025-06-28 | 2025-06-09 | 19 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 2025-06-16 | 2025-05-26 | 21 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 19 | 2025-07-15 | / | -328 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-26 | 2025-04-25 | 31 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 5 | 2025-08-26 | 2025-06-25 | 62 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | -2 | 2025-04-08 | 2025-07-02 | -85 | 2025-07-20 | 2025-06-25 | 25 | 2025-08-13 | 2025-06-12 | 62 | / | 不涉及 | / | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 3 | 2025-10-30 | / | -221 | 2025-10-31 | 2025-09-12 | 49 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | -15 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-13 | 不涉及 | -330 | 2025-11-12 | 2025-09-20 | 53 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-09-30 | 2025-08-24 | 37 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 2025-06-25 | / | -348 | 2025-10-21 | 2025-09-15 | 36 | 2025-10-30 | 不涉及 | -221 | 2023-11-27 | 2025-10-03 | -676 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 6 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-10-23 | / | -228 | 2025-11-12 | 2025-10-30 | 13 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 3 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-11-05 | 不涉及 | -215 | 2025-10-23 | 不涉及 | -228 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 13 | 2025-09-16 | 2025-08-05 | 42 | 2025-10-27 | / | -224 | 2025-03-30 | / | -435 | 2025-12-22 | 2025-12-21 | 1 | 2025-11-02 | 2025-10-28 | 5 | 2025-11-30 | 2025-12-29 | -29 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | -14 | 2025-10-23 | 2025-08-31 | 53 | 2025-10-29 | / | -222 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 27 | 2026-06-28 | / | 20 | 2025-10-27 | / | -224 | 2025-10-01 | / | -250 | 2025-12-22 | / | -168 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | 2025-08-17 | 2025-06-16 | 62 | 2025-08-17 | 2025-06-28 | 50 | 2024-02-25 | / | -834 | / | / | / | / | / | / | 2026-02-05 | 2025-12-29 | 38 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-06-17 | 2025-12-17 | -183 | 2025-12-28 | 2025-12-26 | 2 | 2025-12-18 | 2026-02-26 | -70 | 2026-01-18 | / | -141 | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-02-20 | 2025-01-13 | 38 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-03-05 | 2025-12-20 | 75 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 42 | 2026-03-18 | 2026-02-10 | 36 | 2026-03-17 | 2026-02-12 | 33 | / | 不涉及 | / | 2026-03-17 | 2026-02-11 | 34 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-02 | 22 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2 | 2026-02-17 | / | -111 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-04-15 | 2026-03-14 | 32 | 2026-04-08 | 2026-02-05 | 62 | 2026-03-22 | / | -78 | 2026-03-22 | 2026-02-27 | 23 | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 3 | 2026-04-30 | 2026-03-22 | 39 | 2026-05-06 | / | -33 | 2026-05-09 | / | -30 | / | / | / | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 2026-05-17 | / | -22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 2026-03-20 | / | -80 | 2026-05-13 | 2026-05-01 | 12 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | -25 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-06-25 | / | 17 | / | / | / | 2026-05-03 | / | -36 | / | / | / | 2026-07-01 | 2026-05-12 | 50 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 2026-07-05 | 2026-06-02 | 33 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-03-15 | 2026-05-15 | -61 | 2026-05-07 | / | -32 | / | / | / | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | / | / | 2026-07-19 | / | 41 | 2026-07-12 | 2026-05-27 | 46 | / | / | / | 2026-03-16 | / | -84 | 2026-06-05 | 不涉及 | 3 | 2026-03-04 | 2026-05-13 | -70 | 2026-04-02 | / | -67 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
29 项目风险管理手册编制 | 29 项目风险管理手册编制 | / | 不涉及 | / | 2022-07-24 | 2022-11-29 | -128 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | -2 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | -12 | 2022-06-29 | 2022-07-11 | -12 | 2022-06-22 | 2022-09-22 | -92 | 2023-10-31 | 2023-10-13 | 18 | 2022-12-16 | 2023-01-16 | -31 | 2022-05-29 | 2022-08-30 | -93 | 2022-05-27 | 2022-07-25 | -59 | 2022-05-26 | 2022-08-16 | -82 | 2022-05-22 | 2022-10-20 | -151 | 2022-05-07 | 2022-06-29 | -53 | 2022-05-05 | 2022-07-28 | -84 | 2022-03-09 | 2022-03-25 | -16 | 2023-03-01 | 2022-11-21 | 100 | 2022-04-07 | 2022-05-08 | -31 | 2022-02-27 | 2022-03-20 | -21 | / | 不涉及 | / | 2022-02-06 | 2022-07-14 | -158 | 2022-02-06 | 2022-07-14 | -158 | 2022-02-06 | 2022-05-21 | -104 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | -49 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | -49 | 2022-08-09 | 不涉及 | -130 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | -12 | 2022-09-13 | 2022-12-02 | -80 | 2022-11-17 | 2022-10-25 | 23 | 2022-09-08 | 2022-11-12 | -65 | 2022-09-21 | 2022-11-30 | -70 | 2022-10-27 | 2022-12-18 | -52 | 2022-07-09 | 2022-08-29 | -51 | 2022-10-30 | 2022-12-01 | -32 | 2022-09-16 | 2022-11-25 | -70 | 2022-10-13 | 2022-12-06 | -54 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | -1 | 2022-08-24 | 2022-12-02 | -100 | 2022-09-04 | 2022-12-03 | -90 | / | 不涉及 | / | 2022-11-13 | 2022-11-14 | -1 | 2023-01-28 | 2023-01-19 | 9 | 2022-07-22 | 2022-10-01 | -71 | 2022-05-18 | 2022-12-15 | -211 | 2022-08-04 | 2022-08-16 | -12 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | -29 | 2022-12-29 | 2023-04-12 | -104 | 2022-10-26 | 2022-12-31 | -66 | 2023-01-14 | 2023-01-23 | -9 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | -49 | 2023-04-12 | 2023-04-05 | 7 | 2023-01-31 | 2023-11-13 | -286 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 1 | 2023-01-05 | 2023-02-11 | -37 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 2023-01-04 | 2023-02-12 | -39 | 2023-02-16 | 2023-01-01 | 46 | 2022-11-20 | 2022-12-28 | -38 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 2023-03-05 | 2023-05-13 | -69 | 2022-10-09 | 2022-10-06 | 3 | 2023-04-20 | 2023-04-15 | 5 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 1 | 2022-12-21 | 2023-04-12 | -112 | 2023-05-09 | 2023-04-06 | 33 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | 2022-09-11 | 2023-11-11 | -426 | 2023-04-27 | 2023-04-25 | 2 | 2023-01-27 | 2022-11-01 | 87 | 2023-04-29 | 2023-06-20 | -52 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 2023-02-25 | 不涉及 | -51 | 2023-05-26 | 2023-08-27 | -93 | 2022-03-30 | / | -1531 | 2022-04-21 | / | -1509 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 2023-09-24 | / | -988 | / | 不涉及 | / | 2022-06-12 | 2022-05-09 | 34 | 2022-09-16 | / | -1361 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | -22 | 2023-10-31 | 2023-10-10 | 21 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-09-24 | / | -988 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | 2023-06-17 | 2023-09-14 | -89 | 2023-05-18 | 2023-07-22 | -65 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 2023-06-25 | 2023-09-14 | -81 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | -36 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | 2023-07-15 | 2023-10-27 | -104 | 2023-08-27 | 2023-08-18 | 9 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | 2023-05-28 | 2023-10-17 | -142 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-20 | 不涉及 | -1084 | 2023-09-23 | 2023-09-01 | 22 | / | / | / | 2023-10-31 | 不涉及 | -951 | 2023-07-14 | 不涉及 | -1060 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2 | 2023-10-20 | / | -962 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | 6 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 49 | 2023-10-17 | 2023-10-01 | 16 | 2023-07-01 | 2023-11-17 | -139 | 2022-09-17 | / | -1360 | 2023-05-28 | / | -1107 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 0 | 2023-11-24 | 2023-07-24 | 123 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | 2023-06-28 | 2023-11-28 | -153 | 2023-11-19 | 2024-12-20 | -397 | 2023-12-02 | 不涉及 | -919 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | -28 | 2023-10-15 | / | -967 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 2023-12-09 | / | -912 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | -24 | 2023-12-14 | 2024-02-14 | -62 | 2023-11-25 | 2023-11-23 | 2 | 2023-12-29 | 2024-02-28 | -61 | 2023-12-30 | 2024-01-22 | -23 | 2023-12-01 | 不涉及 | -920 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2023-12-26 | / | -895 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 2023-11-29 | 2024-02-25 | -88 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-11-09 | 不涉及 | -46 | 2023-11-17 | 不涉及 | -934 | 2024-01-20 | 2025-07-10 | -537 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | -5 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | -104 | 2023-12-23 | 2023-12-20 | 3 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 2024-02-01 | 2024-03-07 | -35 | 2024-01-25 | 2024-03-13 | -48 | 2024-01-25 | 不涉及 | 12 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | 2024-03-05 | 2024-05-08 | -64 | 2024-03-07 | 不涉及 | -823 | 2024-03-08 | 2024-04-10 | -33 | 2024-03-28 | 不涉及 | -802 | 2024-10-12 | 2024-10-09 | 3 | 2024-01-07 | 不涉及 | -883 | 2024-02-11 | 2024-03-17 | -35 | 2024-01-09 | 2024-02-08 | -30 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | -140 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 2025-06-30 | 不涉及 | -343 | / | 不涉及 | / | 2024-04-04 | 2024-04-09 | -5 | 2023-12-31 | 不涉及 | -890 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-03-26 | 2024-04-23 | -28 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | -79 | 2024-02-21 | 2025-01-13 | -327 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 2024-05-01 | 不涉及 | -768 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | -89 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | 2024-05-14 | 2024-08-29 | -107 | 2024-05-03 | 2024-06-20 | -48 | 2025-05-31 | 2024-05-14 | 382 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | -2 | 2024-05-15 | 2024-03-01 | 75 | 2024-05-10 | 2024-09-05 | -118 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | -27 | 2024-05-01 | 2024-06-06 | -36 | 2023-08-04 | 不涉及 | -1039 | 2024-05-31 | 2024-07-17 | -47 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | 2024-06-18 | / | -720 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | -1 | 2024-06-17 | 2024-06-07 | 10 | 2024-07-13 | 2024-07-12 | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 9 | 2024-06-12 | 2024-07-01 | -19 | 2024-06-30 | 不涉及 | -708 | 2024-06-28 | 2024-07-14 | -16 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-07-04 | 2024-12-20 | -169 | 2024-02-17 | 不涉及 | -842 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 8 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 1 | 2024-06-20 | 2024-08-01 | -42 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | -18 | 2024-04-27 | 2021-04-22 | 1101 | 2024-07-11 | 2024-07-09 | 2 | / | 不涉及 | / | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-11 | 2024-08-11 | -61 | 2024-08-08 | / | -669 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 2024-08-10 | / | -667 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | -1 | 2025-03-31 | 不涉及 | -434 | 2024-08-21 | 2024-09-23 | -33 | 2024-08-30 | 不涉及 | -647 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | 2024-08-10 | 2024-09-19 | -40 | 2024-09-01 | 2024-10-02 | -31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | -99 | 2025-01-19 | 2024-08-29 | 143 | 2024-09-15 | 2024-09-24 | -9 | 2024-09-19 | 不涉及 | -627 | 2024-07-18 | 2024-12-16 | -151 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-10-23 | 2024-11-08 | -16 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-10-18 | 2024-12-14 | -57 | 2024-08-31 | 2024-12-12 | -103 | 2024-09-09 | 不涉及 | -637 | 2024-10-31 | 2024-12-15 | -45 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | 2024-08-31 | 不涉及 | -646 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | -40 | 2025-01-01 | 不涉及 | -523 | 2024-08-11 | 2024-07-30 | 12 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | -4 | 2024-12-01 | 不涉及 | -554 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -575 | 2024-11-10 | 不涉及 | -435 | 2024-12-10 | 2024-12-08 | 2 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 31 | 2024-11-17 | 2025-06-05 | -200 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | -4 | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | -19 | 2024-11-28 | 2024-11-25 | 3 | / | 不涉及 | / | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 12 | 2024-12-08 | 2025-01-08 | -31 | 2024-11-19 | 2025-04-04 | -136 | 2024-12-11 | 不涉及 | -544 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-12 | 2025-04-03 | -81 | 2025-01-10 | / | -514 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2024-12-23 | 不涉及 | -532 | 2024-01-14 | 2025-03-27 | -438 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 2024-11-09 | 2025-04-27 | -169 | 2025-02-04 | 2025-02-22 | -18 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | -15 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 2025-01-26 | 2025-02-19 | -24 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 7 | 2024-11-24 | 2025-03-01 | -97 | 2025-01-10 | 2025-05-09 | -119 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | -16 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | -14 | 2024-09-14 | 2024-09-11 | 3 | 2025-01-30 | 2025-03-12 | -41 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 8 | / | / | / | 2025-04-05 | 2025-04-19 | -14 | 2025-03-22 | 2025-05-04 | -43 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 2025-02-01 | 不涉及 | -492 | 2025-04-09 | 2025-04-27 | -18 | 2025-04-29 | 2025-07-04 | -66 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | -41 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | -22 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 4 | 2025-06-27 | 2025-04-28 | 60 | 2025-06-14 | 2025-08-15 | -62 | 2025-02-07 | 2025-04-27 | -79 | 2025-05-21 | 2025-06-25 | -35 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-07-03 | / | -340 | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 26 | 2025-07-18 | 2025-10-28 | -102 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 3 | 2025-01-03 | 2025-10-03 | -273 | 2025-05-14 | 不涉及 | -390 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-07-31 | / | -312 | 2025-08-01 | 2025-08-24 | -23 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0 | 2025-04-26 | / | -408 | 2025-08-22 | 2025-09-15 | -24 | 2025-08-31 | 不涉及 | -281 | 2023-09-28 | 2025-05-22 | -602 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 1 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-08-24 | / | -288 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 2025-08-03 | 2025-09-09 | -37 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-06 | 不涉及 | -275 | 2025-08-24 | 不涉及 | -288 | 2025-09-14 | 2025-10-31 | -47 | 2025-07-18 | 2025-08-05 | -18 | 2025-08-28 | / | -284 | 2025-01-29 | / | -495 | 2025-10-23 | 2025-12-07 | -45 | 2025-09-03 | 2025-09-01 | 2 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | -89 | 2025-09-02 | 2025-11-15 | -74 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | 12 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 2026-04-29 | / | -40 | 2025-08-28 | 不涉及 | -284 | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-10-23 | / | -228 | 2026-01-28 | 2026-01-24 | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-21 | 9 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 12 | 2023-12-27 | / | -894 | / | / | / | / | / | / | 2025-12-07 | 2026-01-07 | -31 | 2025-11-28 | 2026-01-16 | -49 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2025-04-18 | 2025-12-14 | -240 | 2025-10-23 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-19 | 2026-02-27 | -131 | 2025-11-19 | / | -201 | 2026-05-31 | 2026-02-26 | 94 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 8 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 1 | 2026-01-04 | / | -155 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-01 | 2026-01-19 | -18 | 2026-01-17 | 2026-01-05 | 12 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2025-10-27 | / | -224 | 2026-01-16 | 2026-01-13 | 3 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-23 | 2026-03-02 | -38 | / | 不涉及 | / | 2025-12-19 | 不涉及 | -171 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 5 | 2026-02-07 | 2026-02-05 | 2 | 2026-01-21 | / | -138 | 2026-01-21 | 2026-02-27 | -37 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-26 | 4 | 2026-03-07 | / | -93 | 2026-03-10 | / | -90 | / | / | / | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2026-03-18 | / | -82 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-01-19 | / | -140 | 2026-06-05 | 2026-05-20 | 16 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | -85 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-26 | / | -43 | / | / | / | 2026-03-04 | / | -96 | / | / | / | 2026-05-02 | 2026-05-12 | -10 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | 4 | 2026-03-25 | / | -75 | 2026-01-14 | 2026-05-15 | -121 | 2026-03-08 | / | -92 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-01 | / | -38 | / | / | / | 2026-05-20 | / | -19 | 2026-05-31 | 2026-05-27 | 4 | / | / | / | 2026-01-15 | / | -144 | 2026-04-06 | 不涉及 | 3 | 2026-01-03 | 2026-05-12 | -129 | 2026-02-01 | / | -127 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
30 项目风险识别评估工作 | 30 项目风险识别评估工作 | / | 不涉及 | / | 2022-08-23 | 2022-11-29 | -98 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | -24 | 2022-07-22 | 2022-08-16 | -25 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 48 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | -1 | 2022-06-28 | 2022-08-30 | -63 | 2022-06-26 | 2022-07-25 | -29 | 2022-06-25 | 2022-08-10 | -46 | 2022-06-21 | 2022-09-20 | -91 | 2022-06-06 | 2022-07-10 | -34 | 2022-06-04 | 2022-06-30 | -26 | 2022-04-08 | 2022-05-06 | -28 | 2023-04-01 | 2022-11-21 | 131 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | -1 | 2022-03-29 | 2022-03-20 | 9 | / | 不涉及 | / | 2022-03-08 | 2022-07-14 | -128 | 2022-03-08 | 2022-07-14 | -128 | 2022-03-08 | 2022-05-21 | -74 | 2022-07-30 | 2022-10-18 | -80 | 2022-07-30 | 2022-10-18 | -80 | 2022-09-08 | 2022-12-17 | -100 | 2022-09-20 | 2022-10-14 | -24 | 2022-10-13 | 2022-12-02 | -50 | 2022-12-17 | 2022-10-25 | 53 | 2022-10-08 | 2022-11-12 | -35 | 2022-10-21 | 2022-11-30 | -40 | 2022-11-26 | 2022-12-18 | -22 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | -21 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | -2 | 2022-10-16 | 2022-11-25 | -40 | 2022-11-12 | 2022-11-10 | 2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-09-23 | 2022-12-02 | -70 | 2022-10-04 | 2022-12-03 | -60 | / | 不涉及 | / | 2022-12-13 | 2022-12-14 | -1 | 2023-02-27 | 2023-01-28 | 30 | 2022-08-21 | 2022-11-01 | -72 | 2022-06-17 | 2022-12-15 | -181 | 2022-09-03 | 2022-07-10 | 55 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-28 | 2023-05-09 | -101 | 2022-11-25 | 2023-01-31 | -67 | 2023-02-13 | 2023-02-22 | -9 | 2023-02-03 | 2023-02-24 | -21 | 2023-04-11 | 2023-04-07 | 4 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | -256 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | 2023-01-10 | 2023-01-08 | 2 | 2023-02-04 | 2023-02-11 | -7 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-12 | -9 | 2023-03-18 | 2023-01-30 | 47 | 2022-12-20 | 2023-01-10 | -21 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | 2023-03-05 | 2023-02-11 | 22 | 2023-02-14 | 2023-02-12 | 2 | 2023-04-04 | 2023-05-13 | -39 | 2022-11-08 | 2022-11-28 | -20 | 2023-05-20 | 2023-05-10 | 10 | 2023-04-09 | 2023-03-15 | 25 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-16 | 2 | 2023-01-20 | 2023-05-09 | -109 | 2023-06-08 | 2023-04-06 | 63 | 2023-06-13 | 2023-06-01 | 12 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | 2022-10-11 | 2023-11-11 | -396 | 2023-05-27 | 2023-05-14 | 13 | 2023-02-26 | 2022-11-01 | 117 | 2023-05-29 | 2023-06-20 | -22 | 2023-07-27 | 2023-07-06 | 21 | 2023-03-27 | 2023-08-21 | -147 | 2023-06-25 | 2023-08-13 | -49 | 2022-04-29 | / | -1501 | 2022-05-21 | / | -1479 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 2023-10-24 | / | -958 | / | 不涉及 | / | 2022-07-12 | 2022-07-01 | 11 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 8 | 2023-09-01 | 2023-06-19 | 74 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-10-24 | / | -958 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | -44 | 2023-06-17 | 2023-07-01 | -14 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | -36 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | -6 | 2023-09-07 | 2023-08-07 | 31 | 2023-08-14 | 2023-11-17 | -95 | 2023-09-26 | 2023-08-29 | 28 | 2023-09-25 | 2023-09-08 | 17 | 2023-06-27 | 2023-10-16 | -111 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 3 | / | / | / | 2023-11-30 | 不涉及 | -921 | 2023-08-13 | 不涉及 | -1030 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2 | 2023-11-19 | / | -932 | 2023-10-19 | 2023-09-14 | 35 | 2023-05-19 | 2023-03-01 | 79 | 2023-11-16 | 2023-10-01 | 46 | 2023-07-31 | 2023-11-17 | -109 | 2022-10-17 | / | -1330 | 2023-06-27 | / | -1077 | 2023-10-17 | 2024-04-10 | -176 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 153 | 2023-11-28 | 2023-11-10 | 18 | 2023-07-28 | 2023-11-28 | -123 | 2023-12-19 | 2025-03-04 | -441 | 2024-01-01 | 不涉及 | -889 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-11-14 | / | -937 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 2024-01-08 | / | -882 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | 1 | 2024-01-13 | 2024-04-02 | -80 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 3 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | -31 | 2024-01-29 | 2024-01-22 | 7 | 2024-01-06 | 2024-03-18 | -72 | 2024-01-05 | 2023-12-22 | 14 | 2024-01-27 | 2024-01-19 | 8 | 2024-01-25 | / | -865 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2023-12-29 | 2024-02-16 | -49 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | -11 | / | 不涉及 | / | 2023-12-09 | 2023-12-13 | -4 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 0 | 2024-02-19 | 2025-04-24 | -430 | 2024-02-06 | 2024-01-12 | 25 | 2024-03-02 | 2024-11-12 | -255 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2 | 2024-03-08 | 2024-01-25 | 43 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | -5 | 2024-02-24 | 2024-03-13 | -18 | 2024-02-24 | 不涉及 | 11 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | -25 | 2024-04-06 | 2024-05-15 | -39 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | -3 | 2024-04-27 | 不涉及 | -772 | 2024-11-11 | 2024-11-02 | 9 | 2024-02-06 | 不涉及 | -853 | 2024-03-12 | 2024-03-29 | -17 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 2024-03-17 | 2024-07-05 | -110 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | -6 | 2024-05-04 | 2024-04-09 | 25 | 2024-01-30 | 不涉及 | -860 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2 | 2024-02-27 | 2024-04-16 | -49 | 2024-03-22 | 2025-01-11 | -295 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 15 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 2024-05-31 | 不涉及 | -738 | 2024-03-02 | 2024-04-30 | -59 | 2024-05-24 | 2024-04-23 | 31 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-06-13 | 2024-08-29 | -77 | 2024-06-02 | 2024-06-20 | -18 | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 39 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 4 | 2024-06-14 | 2024-03-01 | 105 | 2024-06-09 | 2024-09-05 | -88 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | -6 | 2023-09-03 | 不涉及 | -1009 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 2024-07-18 | / | -690 | 2024-07-16 | 2024-06-23 | 23 | 2024-07-17 | 2024-07-13 | 4 | 2024-08-12 | 2024-07-12 | 31 | 2024-03-26 | 2024-03-16 | 10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-30 | 不涉及 | -678 | 2024-07-28 | 2024-07-24 | 4 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 25 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-08-03 | 2024-12-20 | -139 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | -79 | 2024-07-14 | 2024-06-22 | 22 | 2024-07-21 | 2024-06-27 | 24 | 2024-07-14 | 2024-07-10 | 4 | 2024-07-20 | 2024-08-01 | -12 | 2024-07-13 | 2024-07-01 | 12 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 5 | 2024-08-10 | 2024-08-05 | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-01 | 7 | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 11 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | -30 | 2024-09-07 | / | -639 | 2024-08-11 | 2024-08-09 | 2 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | 2024-09-11 | 2024-08-12 | 30 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | -212 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | -1 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | -1 | 2024-09-20 | 2024-09-01 | 19 | 2024-09-29 | 不涉及 | -617 | 2024-08-26 | 2024-08-09 | 17 | 2024-09-09 | 2024-09-24 | -15 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | -1 | 2024-10-03 | 2024-10-28 | -25 | 2024-09-22 | 2024-09-21 | 1 | 2024-10-05 | 2024-12-13 | -69 | 2025-02-18 | 2024-08-29 | 173 | 2024-10-15 | 2024-09-24 | 21 | 2024-10-19 | 不涉及 | -597 | 2024-08-17 | 2024-12-16 | -121 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-22 | 2024-11-08 | 14 | 2025-07-31 | 不涉及 | -312 | 2024-11-17 | 2024-12-18 | -31 | 2024-09-30 | 2024-12-13 | -74 | 2024-10-10 | 2024-09-01 | 39 | 2024-11-30 | 2024-12-18 | -18 | 2024-12-02 | 2025-05-07 | -156 | 2024-12-10 | 2024-08-28 | 104 | 2024-09-30 | 2024-08-13 | 48 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | -10 | 2025-01-03 | 2024-11-29 | 35 | 2024-09-10 | 2024-08-01 | 40 | 2025-01-07 | 2024-12-12 | 26 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -545 | 2024-12-10 | 不涉及 | -405 | 2025-01-09 | 2024-12-08 | 32 | 2025-07-30 | 不涉及 | -313 | / | 不涉及 | / | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 2025-01-18 | 2024-12-23 | 26 | 2024-12-24 | 2024-12-20 | 4 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 11 | 2024-12-28 | 2024-11-25 | 33 | / | 不涉及 | / | 2025-01-31 | 2024-12-20 | 42 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | -1 | 2024-12-19 | 2025-04-04 | -106 | 2025-01-10 | 不涉及 | -514 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-02-11 | 2025-04-16 | -64 | 2025-02-09 | / | -484 | 2025-02-09 | 2025-01-14 | 26 | 2025-01-22 | 2025-02-20 | -29 | 2024-02-13 | 2025-03-27 | -408 | 2025-02-09 | 2025-01-14 | 26 | 2025-02-25 | 2025-01-31 | 25 | 2024-12-09 | 2025-04-27 | -139 | 2025-03-06 | 2025-02-22 | 12 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | 15 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 2025-02-25 | 2025-05-03 | -67 | 2025-03-28 | 2025-02-09 | 47 | 2024-12-24 | 2025-01-25 | -32 | 2025-02-09 | 2025-05-09 | -89 | 2025-03-17 | 2025-02-27 | 18 | 2025-03-07 | 2025-02-19 | 16 | 2025-03-23 | 2025-03-18 | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-12 | -11 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | -15 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-05-05 | 2025-04-20 | 15 | 2025-04-21 | 2025-05-10 | -19 | 2025-04-06 | 2025-03-28 | 9 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2025-05-09 | 2025-04-26 | 13 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | -9 | 2025-05-26 | 2025-05-22 | 4 | 2025-07-26 | 2025-07-18 | 8 | 2025-06-30 | / | -343 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 4 | 2025-07-27 | 2025-04-28 | 90 | 2025-07-14 | 2025-08-15 | -32 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | -49 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | -5 | 2025-07-14 | 2025-06-20 | 24 | / | 不涉及 | / | 2025-08-02 | / | -310 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 32 | 2025-10-31 | 2025-09-04 | 57 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | 2025-02-02 | 2025-10-03 | -243 | 2025-06-13 | 2025-08-24 | -72 | 2025-10-13 | 2025-09-20 | 23 | 2025-08-30 | / | -282 | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 2025-05-26 | / | -378 | 2025-09-21 | 2025-09-15 | 6 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2023-10-28 | 2025-05-22 | -572 | 2025-08-10 | 2025-08-05 | 5 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-09-23 | / | -258 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-13 | 2025-09-13 | 30 | 2025-09-02 | 2025-08-24 | 9 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-06 | 不涉及 | -245 | 2025-09-23 | 不涉及 | -258 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | -17 | 2025-08-17 | 2025-08-05 | 12 | 2025-09-27 | / | -254 | 2025-02-28 | / | -465 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-31 | 2025-12-29 | -59 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | -44 | 2025-09-23 | 2025-08-12 | 42 | 2025-09-29 | / | -252 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 2026-05-29 | / | -10 | 2025-09-27 | 不涉及 | -254 | 2025-09-01 | / | -280 | 2025-11-22 | / | -198 | 2025-11-22 | 不涉及 | -198 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 2025-07-18 | 2025-06-06 | 42 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 2 | 2024-01-26 | 2026-02-04 | -740 | / | / | / | / | / | / | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 8 | 2025-12-28 | 2026-01-16 | -19 | 2025-12-01 | 2025-11-29 | 2 | 2025-05-18 | 2025-12-01 | -197 | 2025-11-22 | 2025-11-04 | 18 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 1 | 2025-12-19 | / | -171 | 2026-05-31 | 2026-02-24 | 96 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | 7 | 2026-01-25 | 2026-01-22 | 3 | 2026-02-03 | 2025-12-20 | 45 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 11 | 2026-01-31 | 2026-01-19 | 12 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 6 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 3 | / | 不涉及 | / | 2026-02-15 | 2026-02-13 | 2 | 2026-02-13 | 2025-11-14 | 91 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | -8 | 2026-05-30 | 2026-05-20 | 10 | 2026-01-18 | 不涉及 | -141 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2 | 2026-03-09 | 2026-02-05 | 32 | 2026-02-20 | / | -108 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | -7 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 9 | 2026-04-06 | / | -63 | 2026-04-09 | / | -60 | / | / | / | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-04-17 | / | -52 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 2026-02-18 | / | -110 | 2026-04-13 | 2026-03-05 | 39 | 2026-05-31 | 2026-05-13 | 18 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 4 | 2026-05-26 | / | -13 | / | / | / | 2026-04-03 | / | -66 | / | / | / | 2026-06-01 | 2026-05-12 | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 3 | 2026-04-24 | / | -45 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | -91 | 2026-04-07 | / | -62 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | / | -8 | / | / | / | 2026-06-19 | / | 11 | 2026-06-12 | 2026-05-19 | 24 | / | / | / | 2026-02-14 | / | -114 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2 | 2026-02-02 | 2026-05-12 | -99 | 2026-03-03 | / | -97 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
31 项目保险管理 | 31 项目保险管理 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 0 | 2022-11-30 | 2023-05-27 | -178 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | 6 | 2022-12-31 | 2023-01-16 | -16 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-10-07 | 2022-09-07 | 30 | / | 不涉及 | / | 2022-06-05 | 2023-04-20 | -319 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-01-01 | 2023-04-12 | -466 | 2022-01-01 | 2023-04-12 | -466 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 2022-10-04 | 2022-08-13 | 52 | 2022-10-04 | 2022-08-13 | 52 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 2022-11-29 | 不涉及 | -1287 | / | 不涉及 | / | 2022-10-17 | 2022-10-15 | 2 | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2023-01-31 | 2022-12-15 | 47 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0 | 2022-12-10 | 2022-12-08 | 2 | 2022-11-30 | 2022-11-24 | 6 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-03-20 | 2023-03-17 | 3 | 2023-04-15 | 2023-03-14 | 32 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 2022-06-14 | 不涉及 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 2023-01-26 | 2023-01-24 | 2 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | 42 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-05-31 | 2023-04-30 | 31 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-01 | 12 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | 2023-11-30 | 2023-07-17 | 136 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-29 | -25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | 2023-05-01 | 不涉及 | 11 | 2023-09-30 | 2023-09-27 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2022-09-09 | 不涉及 | 123 | / | / | / | 2023-12-22 | 2023-12-08 | 14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | / | 不涉及 | / | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 4 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-08 | 1 | / | / | / | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 26 | / | 不涉及 | / | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-11-20 | 2023-11-17 | 3 | / | / | / | / | / | / | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 2023-11-30 | 2023-11-10 | 20 | 2024-01-31 | / | -859 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | / | / | / | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | / | / | / | 2023-12-30 | 2023-12-25 | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-24 | -23 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2 | 2024-05-31 | 2024-01-31 | 121 | 2024-03-15 | 2024-02-26 | 18 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | / | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-18 | 11 | 2024-02-22 | 2024-02-18 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-11 | 2025-04-07 | 4 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | -10 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 12 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | 2027-07-15 | 2024-11-21 | 966 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | 2024-02-14 | 不涉及 | 8 | 2025-01-31 | 2024-12-18 | 44 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 5 | / | 不涉及 | / | 2024-12-01 | 2024-11-06 | 25 | / | 不涉及 | / | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | / | 2024-07-20 | / | 2024-03-31 | 2024-03-17 | 14 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 2025-01-30 | 2025-01-07 | 23 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-05-30 | 不涉及 | -739 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 7 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 2027-01-10 | / | 216 | 2024-05-14 | 不涉及 | 0 | 2025-06-28 | 2025-04-22 | 67 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | 2024-11-30 | 不涉及 | -555 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 2024-12-16 | 2024-12-15 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-10 | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 17 | / | 不涉及 | / | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 3 | / | 不涉及 | / | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | 2024-12-31 | 不涉及 | -524 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 2024-06-15 | 2024-05-15 | 31 | 2024-09-15 | 2024-08-26 | 20 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | / | 不涉及 | / | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | / | / | / | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2024-10-30 | 2024-08-16 | 75 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 7 | / | 不涉及 | / | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 6 | / | 不涉及 | / | 2024-12-26 | 2024-12-18 | 8 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 12 | / | 不涉及 | / | 2025-06-30 | 2025-05-08 | 53 | / | 不涉及 | / | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2024-12-15 | 136 | 2025-01-31 | 2024-12-05 | 57 | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 1 | / | 不涉及 | / | 2025-01-23 | 2024-12-12 | 42 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 11 | / | 不涉及 | / | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 91 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 2025-01-16 | 2024-12-20 | 27 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 2024-11-28 | 2024-11-18 | 10 | / | 不涉及 | / | 2025-03-13 | 2025-01-01 | 71 | / | 不涉及 | / | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 27 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 8 | 2025-06-01 | 2025-03-25 | 68 | / | 不涉及 | / | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 2025-06-01 | 2025-03-25 | 68 | 2025-03-15 | 2025-03-11 | 4 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 20 | / | 不涉及 | / | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 4 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-05 | 10 | / | / | / | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 5 | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 19 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 4 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 2025-08-31 | / | -281 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | -4 | / | 不涉及 | / | 2025-11-30 | 2025-11-22 | 8 | 2025-06-27 | 不涉及 | -346 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 13 | / | 不涉及 | / | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 2025-10-31 | 2025-09-19 | 42 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 30 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 1 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-11-17 | 2025-09-29 | 49 | / | / | / | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 7 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | / | / | / | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 43 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2025-09-15 | 2025-09-24 | -9 | / | 不涉及 | / | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 2025-09-30 | 不涉及 | -251 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 59 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | / | 不涉及 | / | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 9 | / | / | / | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-01-27 | 2026-01-24 | 3 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 8 | 2026-03-01 | 2026-01-22 | 38 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-03-05 | 87 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 59 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-21 | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 2026-03-02 | 2026-02-10 | 20 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 2 | / | 不涉及 | / | 2026-07-31 | / | 53 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 0 | / | / | / | 2026-06-30 | / | 22 | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | / | 不涉及 | / | 2026-02-15 | 2026-01-26 | 20 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 2026-02-01 | 2026-01-28 | 4 | / | / | / | / | 不涉及 | / | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-18 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-31 | 2026-05-12 | 19 | / | / | / | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 7 | / | / | / | / | 不涉及 | / | / | / | / | / | / | / | 2026-07-31 | / | 53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2026-05-15 | 不涉及 | 3 | 2026-06-30 | / | 22 | 2026-06-15 | / | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | /