## sheet1
专项施工方案统计表
序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 |  | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注
1 |  |  | (CHE 274) 香港大埔太和路近宝雅苑加建隔音屏障工程 | [18 empty] | 0
2 |  |  | 罗安达渔业南部码头项目 | [18 empty] | 0
3 |  |  | 罗安达疏浚回填项目 | [18 empty] | 0
4 |  |  | 洛比托SONAREF炼厂水工项目项目 | [18 empty] | 0
5 |  | 中国澳门 | 新城填海區A區填土及堤堰建造工程 | [18 empty] | 0
6 |  |  | 新城填海區A區至澳門半島之間的連接通道-連接橋建造工程 | [18 empty] | 0
7 |  |  | 氹仔消防船屋及救援船码头改善工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
8 |  |  | 工程编号392014维修友谊大桥P15桥拱的大梁及支承底座工程 | [18 empty] | 0
9 |  |  | 建筑废料堆填区地质改良工程 | 管网 | [17 empty] | 0
10 |  |  | 澳门上葡京酒店北塔楼结构及一般土建工程 (DSC1014-4) | 道桥 | [17 empty] | 0
11 |  |  | 澳门上葡京酒店-BP1项目 | [18 empty] | 0
12 |  |  | 港珠澳大桥澳门口岸管理区项目 | [18 empty] | 0
13 |  |  | 媽閣臨時碼頭設計及建造工程 | [18 empty] | 0
14 |  |  | 澳门上葡京酒店裙楼主体钢结构及附属工程西标段（DSC1010-2） | [18 empty] | 0
15 |  |  | 澳门上葡京酒店西北塔楼结构及一般土建工程(DSC1014-3) | 道桥 | [17 empty] | 0
16 |  |  | 回力改建工程 | [18 empty] | 0
17 |  |  | 海立方 | [18 empty] | 0
18 |  |  | 澳门青州坊公共公屋第1及2地段建造工程 | [18 empty] | 0
19 |  |  | 嘉乐庇总督大桥防护栏损毁维修-03/2016 | [18 empty] | 0
20 |  |  | 氹仔客运码头天面金属顶棚维修工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
21 |  |  | 氹仔新码头地下停车厂设施整改工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
22 |  |  | 新城填海區A區中線主要道路建造工程-第1期-詢價 | [18 empty] | 0
23 |  |  | 珠海明海雅苑工程 | [18 empty] | 0
24 |  |  | 为澳门科学馆海堤修缮总额承揽工程 | [18 empty] | 0
25 |  |  | 澳门妈阁交通枢纽建造工程 | [18 empty] | 0
26 |  |  | 澳门离岛医疗综合体-综合服务行政大楼桩基础工程（工程编号:7/2015） | 道桥 | [17 empty] | 0
27 |  | 中国香港 | (CHEC 255) 香港处理剩余公众填料工程 | [18 empty] | 0
28 |  |  | (CHEC 285) 2013-2016年度海堤維修及航道疏浚工程 | [18 empty] | 0
29 |  |  | (CHEC 284) 機場貯存填料移除工程 | [18 empty] | 0
30 |  |  | (CHEC 295)香港梅窝改善工程 (IS/2013/02) | [18 empty] | 0
31 |  |  | (CHEC299) 香港启德邮轮码头发展的土地平整工程 (KL/2013/01) | [18 empty] | 0
32 |  |  | (CHEC 277) 香港國際機場中場停机坪建造項目 | [18 empty] | 0
33 |  |  | (CHEC297 香港)香港葵涌五号货柜码头新泊位建造工程 | [18 empty] | 0
34 |  |  | (CHEC 263) 香港2010-2013年度海堤维修及航道疏浚工程 | [18 empty] | 0
35 |  |  | 香港(CHEC 259) 香港大埔污水处理厂第五阶段第2B期建造工程 （包含原CHEC 291) | [18 empty] | 0
36 |  |  | (CHEC 260) 香港屯门公路巿中心段交通改善工程设计及建造 | [18 empty] | 0
37 |  |  | C241香港132kv电线改善工程 - 明園至英皇道 合同編號: 08/8002 | [18 empty] | 0
38 |  |  | (CHEC 288) 香港岛及离岛区渠务维修 | [18 empty] | 0
39 |  |  | (CHEC 293 香港) 葵涌1及2号货柜码头石矢结构修葺及加固工程 | [18 empty] | 0
40 |  |  | C270香港将军澳生化柴油厂项目 | [18 empty] | 0
41 |  |  | (CHEC306) 一二号码头海堤改造及疏浚工程 | [18 empty] | 0
42 |  |  | C315香港新界西堆填沼气发电项目土木工程4501171576 | 其他 | [17 empty] | 0
43 |  |  | C289为道路构筑物提供无障碍通道设施-第三期第二张合约编号:HY/2013/11 | 轨道 | [17 empty] | 0
44 |  |  | C294葵涌7号货柜码头转换新护舷系统 T003/2019CPD | 建筑 | [17 empty] | 0
45 |  |  | (CHEC 286香港) 葵青货柜港池及其他进港航道之挖泥工程 | [18 empty] | 0
46 |  |  | (CHEC 251) 香港重建及改善屯门公路 - 三圣墟段 | [18 empty] | 0
47 |  |  | CHEC301 中電海堤維修及航道疏浚工程 (2015-2018) | [18 empty] | 0
48 |  |  | (CHEC 281)中華電力龍鼓灘發電廠冷卻用抽水系統提升工程 | [18 empty] | 0
49 |  |  | CV/2013/09 (CHEC 290) 临时建筑废物筛选分类设施 2014 – 2016 (CV/2013/09) | [18 empty] | 0
50 |  |  | (CHEC 320) 竹篙湾公共卫生临时隔离设施工程(合同编号: CV/2020-07) | 道桥 | [17 empty] | 0
51 |  |  | (CHEC 278) 葵涌2及5号货柜码头阴极保护设备及石矢结构修葺工程 | [18 empty] | 0
52 |  |  | (CHEC 242) 告士打道近马师道电力分站免挖电缆铺设工程 | [18 empty] | 0
53 |  |  | C283大埔鹽田仔養魚排疏浚工程 | [18 empty] | 0
54 |  |  | (CHEC 292) 屯门至赤立角连接路-北面连接海底隧道段(HY/2012/08)隧道管片预制及运送 | [18 empty] | 0
55 |  | 乌克兰 | 乌克兰南方港粮食码头港池疏浚项目 | [18 empty] | 0
56 |  |  | 乌克兰南方港航道疏浚项目 | [18 empty] | 0
57 |  |  | 乌克兰伊利乔夫斯克航道疏浚项目 | [18 empty] | 0
58 |  | 几内亚 | 几内亚铝矾土出口项目海工结构 | [18 empty] | 0
59 |  |  | 几内亚西芒度铁矿石码头工程项目一期 | [18 empty] | 0
60 |  | 利比里亚 | 利比里亚宁巴铁矿出运通道预可行性研究项目 | [18 empty] | 0
61 |  | 加纳 | 加纳塔克拉底浮船坞勘察项目 | [18 empty] | 0
62 |  |  | 加纳塔克拉底港基础设施发展项目配套港口设施工程 | [18 empty] | 0
63 |  |  | 加纳中石化NGLs海上测量项目 | [18 empty] | 0
64 |  |  | 加纳Fufulso-Sawla公路项目第二标段（Larabanga-Sawla） | [18 empty] | 0
65 |  | 加蓬 | 加蓬化肥厂码头勘察项目 | [18 empty] | 0
66 |  | 南苏丹共和国 | 南苏丹朱巴国际机场项目一期 | [18 empty] | 0
67 |  | 卡塔尔 | 卡塔尔多哈新港港池和内防波堤项目 | [18 empty] | 0
68 |  |  | 鲁维斯堆场及基础设施施工 | [18 empty] | 0
69 |  |  | 卡塔尔新港海军码头 | [18 empty] | 0
70 |  |  | 卡塔尔鲁塞尔CP12C施工合同包-北部排水项目 | [18 empty] | 0
71 |  | 印度尼西亚 | 印尼东爪哇Lamongan防波堤及疏浚工程 | [18 empty] | 0
72 |  |  | 苏拉威西镍铁工业园码头 | [18 empty] | 0
73 |  |  | 印尼雅加达湾PLUIT CITY人工岛护岸分包项目 | [18 empty] | 0
74 |  |  | 印尼TUKS PERTAMINA, TANJUNG SEKONG, MERAK LPG码头港池疏浚 | [18 empty] | 0
75 |  |  | 印尼宏发韦立西加氧化铝公司码头工程项目 | [18 empty] | 0
76 |  |  | 耙吸船租船项目工程2016 | [18 empty] | 0
77 |  |  | 印尼坦浚(JAVA3)2*660MW电站配套码头工程 | [18 empty] | 0
78 |  |  | 印尼DBK煤矿基础设施项目(第一阶段：勘探、测量和设计费用） | [18 empty] | 0
79 |  |  | 印尼东加巴厘巴板TUKS RDMP RU V疏浚项目 | [18 empty] | 0
80 |  |  | 印尼宏发韦立码头挡沙堤及南围堤临时围堤工程合同 | [18 empty] | 0
81 |  |  | 印尼阿迪帕拉(ADIPALA) 1X660MW超临界燃煤电站海工 | [18 empty] | 0
82 |  |  | 印尼Karang Taraje港口工程临时码头项目 | [18 empty] | 0
83 |  |  | 东加BONTANG疏浚项目 | [18 empty] | 0
84 |  |  | 印尼马伦达中心码头1B工程EPC项目 | [18 empty] | 0
85 |  |  | 印尼力宝土方项目 | [18 empty] | 0
86 |  |  | 印尼AWAR-AWAR 电厂项目码头工程总承包工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
87 |  |  | 印尼DBK-MRC煤炭开发及运输通道基础设施项目 | [18 empty] | 0
88 |  | 厄立特里亚 | 厄特马萨瓦新港项目 | [18 empty] | 0
89 |  | 吉布提 | 吉布提ASSAL盐湖盐业出口码头项目 | [18 empty] | 0
90 |  |  | A | [18 empty] | 0
91 |  | 喀麦隆 | SEPBC6.2公顷场地平整项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
92 |  |  | 克里比物流园区13公顷场地平整项目 | [18 empty] | 0
93 |  |  | 克里比至埃博洛瓦N17国道箱涵修复项目 | [18 empty] | 0
94 |  |  | 杜阿拉港疏浚工程LOT1项目 | [18 empty] | 0
95 |  | 埃及 | 埃及苏赫纳第二集装箱码头水工 | 建筑 | [17 empty] | 0
96 |  |  | 埃及塞得东港集装箱码头17号岸桥倒塌码头结构损伤的检测、分析与维修合同 | [18 empty] | 0
97 |  | 塞内加尔 | 达喀尔港口扩建勘察测量项目 | [18 empty] | 0
98 |  | 墨西哥 | 墨西哥新维拉克鲁斯港集装箱码头下部结构工程 | [18 empty] | 0
99 |  | 委内瑞拉 | 委内瑞拉莫隆港石化码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
100 |  | 孟加拉国 | 孟加拉巴瑞萨燃煤电站场地吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
101 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园2A标段吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
102 |  |  | 孟加拉SIRAJGANJ四座截流坝防护工程 | [18 empty] | 0
103 |  |  | 孟加拉Khulna水处理厂和蓄水池工程项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
104 |  |  | 孟加拉Payra港疏浚项目 | [18 empty] | 0
105 |  |  | 孟加拉PAYRA 2x660MW超超临界燃煤电厂进港航道疏浚工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
106 |  |  | 孟加拉帕德玛大桥河道整治项目 | [18 empty] | 0
107 |  |  | 孟加拉帕德玛大桥河道整治工程疏浚分包项目 | [18 empty] | 0
108 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园505英亩土地吹填项目 | [18 empty] | 0
109 |  |  | 孟加拉Mirsarai经济园2A吹填项目 | [18 empty] | 0
110 |  | 安哥拉 | 安哥拉洛比托游艇码头项目 | [18 empty] | 0
111 |  |  | SONILS职员码头扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
112 |  |  | 安哥拉丹迪油码头项目 | [18 empty] | 0
113 |  |  | 安哥拉罗安达sonils二次延长段的项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
114 |  | 尼日利亚 | 尼日利亚伊莫州奥维里公路项目（17.1km） | 轨道 | [17 empty] | 0
115 |  |  | 尼日利亚Apapa港Creek Road多用途码头项目 | [18 empty] | 0
116 |  |  | 尼日利亚巴耶尔萨州布拉斯岛船厂设计咨询项目选址、地勘及测量工作 | 建筑 | [17 empty] | 0
117 |  |  | 尼日利亚巴耶尔萨州布拉斯岛船厂设计咨询项目工程可行性研究报告编制 | 建筑 | [17 empty] | 0
118 |  |  | 尼日利亚MMA机场路项目 | [18 empty] | 0
119 |  |  | 尼日利亚伊莫州奥维里公路项目（5.1km） | 轨道 | [17 empty] | 0
120 |  | 巴哈马 | 巴哈马北阿巴科码头项目 | [18 empty] | 0
121 |  |  | 巴哈马大巴岛自由港码头锚碇系统改建工程 | [18 empty] | 0
122 |  | 巴基斯坦 | 巴基斯坦深水港码头堆场和房建二期 | [18 empty] | 0
123 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇深水港集装箱码头后方堆场软基处理项目 | [18 empty] | 0
124 |  |  | 巴基斯坦核电厂K2/K3机组活动板房建设项目 | [18 empty] | 0
125 |  |  | 巴基斯坦集装箱深水港码头集装箱堆场和房建项目第一期 | [18 empty] | 0
126 |  |  | 巴基斯坦曼格拉风景度假村项目 | [18 empty] | 0
127 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤码头发电厂设备项目 | [18 empty] | 0
128 |  |  | 巴基斯坦瓜达尔自贸区安全围栏工程 | [18 empty] | 0
129 |  |  | 卡西姆Engro-LNG项目勘察测量及物探合同 | [18 empty] | 0
130 |  |  | 巴基斯坦PIBT煤、熟料及水泥码头项目 | [18 empty] | 0
131 |  | 巴布亚新几内亚 | 巴新莱城饼干厂新厂房项目 | [18 empty] | 0
132 |  |  | 巴布亚新几内亚NCDC道路改造项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
133 |  |  | 巴布亚新几内亚帕嘉山土建工程一期-土石方开挖回填项目 | [18 empty] | 0
134 |  |  | 援巴布亚新几内亚道路项目 | [18 empty] | 0
135 |  |  | 巴新莱城R18仓库项目 | [18 empty] | 0
136 |  | 巴拿马 | 巴拿马科隆集装箱码头（CCT）第三期1阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
137 |  |  | 巴拿马科隆集装箱码头(CCT)第三期2阶段项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
138 |  | 所罗门群岛 | 所罗门群岛桥梁洪灾修复项目工程 | [18 empty] | 0
139 |  |  | 所罗门群岛Mbokokimbo桥梁连接段修复项目 | [18 empty] | 0
140 |  |  | 所罗门群岛纳罗至伦比桥梁设计施工项目 | [18 empty] | 0
141 |  | 斯里兰卡 | 斯里兰卡科伦坡港口城防波堤、吹填和一期基础设施工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
142 |  |  | 斯里兰卡科伦坡香格里拉一期酒店幕墙工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
143 |  |  | 斯里兰卡飞机维修库及机场设施升级项目-马特拉拉贾帕克萨国际机场 | [18 empty] | 0
144 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港口城展厅项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
145 |  |  | 斯里兰卡蓝山双子塔楼公寓项目 | [18 empty] | 0
146 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔香格里拉酒店外部装修收尾工作项目 | [18 empty] | 0
147 |  |  | 斯里兰卡阿洪加拉501间房间酒店土建及结构工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
148 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港南集装箱码头项目 | [18 empty] | 0
149 |  | 新加坡 | 新加坡NESTE油码头项目 | [18 empty] | 0
150 |  |  | 新加坡大士船厂一期新增滑道梁基础工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
151 |  |  | 新加坡大士新船厂新增600T轨道梁基础工程 | [18 empty] | 0
152 |  |  | 新加坡大士新船厂（二期）工程 | [18 empty] | 0
153 |  |  | 新加坡大士船厂一期新建200T龙门吊机轨道工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
154 |  | 智利 | 智利圣安东尼奥码头3#泊位南侧扩建工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
155 |  | 格林纳达 | 格林纳达基础设施发展工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
156 |  |  | 格林纳达酒店开发项目 phase 0土方工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
157 |  | 沙特阿拉伯 | 沙特阿美石油公司Safaniyah栈桥工程项目 | [18 empty] | 0
158 |  |  | 沙特海尔港（原扎瓦尔港）港口建设二期 | [18 empty] | 0
159 |  |  | 沙特吉赞立交桥项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
160 |  |  | 沙特阿拉伯沙特吉赞立交桥项目 | [18 empty] | 0
161 |  |  | 哈拉德至哈维亚高速公路升级改造工程 | [18 empty] | 0
162 |  |  | 杜巴港拖轮区域波浪研究 | [18 empty] | 0
163 |  |  | 沙特延布立交桥项目 | [18 empty] | 0
164 |  |  | 沙巴大桥人工岛EPC项目 | [18 empty] | 0
165 |  |  | 沙特贝里岛石油钻井人工岛项目 | [18 empty] | 0
166 |  |  | 沙特吉赞疏浚吹填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
167 |  | 泰国 | 龙仔厝府航道疏浚工程（2017年） | [18 empty] | 0
168 |  |  | 泰国和黄兰查邦港D1, D2, D3码头一期扩建工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
169 |  |  | 泰国龙仔厝府航道疏浚和维护工程（2020年） | [18 empty] | 0
170 |  |  | 泰国湄南河第二航道疏浚项目（2016年) | [18 empty] | 0
171 |  |  | 泰国邦巴功航道疏浚与维护工程（2021年） | 建筑 | [17 empty] | 0
172 |  |  | 泰国曼谷港第二航道疏浚和维护工程（2018年） | [18 empty] | 0
173 |  |  | 泰国铁路局道路维修工程项目 | [18 empty] | 0
174 |  |  | 泰国龙仔厝府航道疏浚和维护工程（2018年） | [18 empty] | 0
175 |  |  | 泰国龙仔厝府航道疏浚和维护工程（2019年） | [18 empty] | 0
176 |  |  | 泰国马达普工业港三期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
177 |  |  | 泰国轻轨绿色线 | [18 empty] | 0
178 |  |  | 曼谷港第二航道疏浚（2017年） | [18 empty] | 0
179 |  | 洪都拉斯 | 洪都拉斯科尔特斯集装箱码头扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
180 |  | 牙买加 | Ferry 医药食品物流园配套设施项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
181 |  |  | 牙买加波特莫尔BPO桩基项目 | [18 empty] | 0
182 |  |  | 牙买加蒙特哥贝免税区建筑基础施工项目 | [18 empty] | 0
183 |  |  | 牙买加南北高速公路项目 | [18 empty] | 0
184 |  |  | 牙买加金斯敦诺曼曼利国际机场300米跑道延长项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
185 |  | 特立尼达和多巴哥 | 特多Endevor工业园区 | [18 empty] | 0
186 |  |  | 特多干船坞项目 | [18 empty] | 0
187 |  | 科威特 | 科威特国家石油公司LNG项目分包工程 | [18 empty] | 0
188 |  |  | 科威特社区超市房建项目 | [18 empty] | 0
189 |  | 纳米比亚 | 鲸湾一克兰兹伯格铁轨采购项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
190 |  | 缅甸 | 中远缅甸Shwe Lin Ban堆场及配套附属设施项目 | [18 empty] | 0
191 |  |  | 缅甸MITT堆场建造项目 | [18 empty] | 0
192 |  |  | 中缅原油管道-原油码头及航道项目 | [18 empty] | 0
193 |  |  | 中技快速发电配套LNG码头工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
194 |  |  | 缅甸马德岛港浮标维护项目 | [18 empty] | 0
195 |  |  | 缅甸仰光河引航站 | 建筑 | [17 empty] | 0
196 |  | 苏丹 | 苏丹港两台集装箱岸桥采购项目(标书号NO.49/2014) | [18 empty] | 0
197 |  |  | 苏丹喀土穆新国际机场项目一期工程 | [18 empty] | 0
198 |  |  | 苏丹港达玛油码头二期疏浚吹填工程 | [18 empty] | 0
199 |  |  | 苏丹港萨瓦金国际集装箱码头项目一期 | [18 empty] | 0
200 |  |  | 苏丹港牲畜码头一期工程后方堆场项目 | [18 empty] | 0
201 |  |  | 苏丹港达玛引堤修复项目 | [18 empty] | 0
202 |  | 莫桑比克 | 莫桑比克贝拉渔码头重建项目 | [18 empty] | 0
203 |  |  | 莫桑比克Pemba石油天然气基地项目I期 | [18 empty] | 0
204 |  | 菲律宾 | 菲律宾八打雁港升级改造项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
205 |  |  | 八打雁多用途码头陆上打桩工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
206 |  |  | 菲律宾马尼拉中心港地质勘察项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
207 |  |  | 菲律宾马尼拉索莱尔游艇码头地质勘察项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
208 |  | 贝宁 | 贝宁科托努港扩建勘察项目 | [18 empty] | 0
209 |  | 越南 | 越南胡志明市西贡半岛一期项目国际邮轮港口工程 | [18 empty] | 0
210 |  |  | 越南永新燃煤电厂一期BOT项目煤码头及临时码头建筑工程 | [18 empty] | 0
211 |  |  | 越南沿海电厂12标疏浚项目 | [18 empty] | 0
212 |  |  | 越南沿海海港工程EPC项目 | [18 empty] | 0
213 |  |  | 越南台塑河静钢厂地改工程（6个标段） | [18 empty] | 0
214 |  |  | 越南台塑河静钢厂项目河静钢A抽水站排水渠道工程西段 | [18 empty] | 0
215 |  |  | 越南河静钢厂南侧临时排水出口 | [18 empty] | 0
216 |  |  | 越南胡志明市西贡半岛一期项目陶智路升级扩建工程 | [18 empty] | 0
217 |  |  | 越南永昂燃煤电厂二期项目水工工程 | [18 empty] | 0
218 |  |  | 越南西贡半岛一期项目护岸工程 | [18 empty] | 0
219 |  | 阿尔及利亚 | 中国港湾阿尔及利亚BETHIOUA防波堤修复项目一期 | 建筑 | [17 empty] | 0
220 |  |  | 阿尔及利亚Oran省Ain EL Turck市Les Dunes游艇码头项目 | [18 empty] | 0
221 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚奥兰港Conakry及Sénégal码头修复工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
222 |  | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋拉斯海马珊瑚岛1号桥 | [18 empty] | 0
223 |  |  | 阿联酋拉斯海马珊瑚岛1号和2号岛挡浪墙项目 | [18 empty] | 0
224 |  |  | 阿联酋拉斯海马渔港项目 | [18 empty] | 0
225 |  |  | 阿联酋乌姆盖湾白湾项目 | [18 empty] | 0
226 |  |  | 阿联酋沙迦水族馆浮码头项目 | [18 empty] | 0
227 |  |  | 阿联酋迪拜棕榈岛喷泉项目-水工部分 | [18 empty] | 0
228 |  |  | 沙迦旗帜岛海墙工程 | [18 empty] | 0
229 |  |  | 阿联酋Ruwais住宅区基础设施改造项目+追加合同 | [18 empty] | 0
230 |  |  | 阿联酋拉斯海马珊瑚岛1号过水通道项目 | [18 empty] | 0
231 |  |  | 阿联酋沙迦哈姆雷亚渔人码头项目 | [18 empty] | 0
232 |  |  | 阿基曼和黄HAJT码头设施升级及道路工程 | [18 empty] | 0
233 |  |  | 阿联酋阿布扎比kizad区港轨道梁工程 | [18 empty] | 0
234 |  |  | 阿联酋沙迦水族馆水工包及A1Khan水工包项目 | [18 empty] | 0
235 |  |  | 阿联酋阿布扎比警察总局房建项目 | [18 empty] | 0
236 |  |  | 阿吉曼水工项目 | [18 empty] | 0
237 |  |  | MENDER油区配套设施施工 | [18 empty] | 0
238 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港2号集装箱码头扩建项目工程 | [18 empty] | 0
239 |  |  | 阿联酋富吉拉混凝土路面项目 | [18 empty] | 0
240 |  |  | 哈姆亚挡土块项目 | [18 empty] | 0
241 |  |  | 阿联酋阿基曼和黄仓库改建项目 | [18 empty] | 0
242 |  | 阿曼 | Quriyat渔港扩建 | [18 empty] | 0
243 |  | 马尔代夫 | RIU马尔代夫酒店项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
244 |  |  | 马尔代夫STO-Hulhule酒店三个系船桩项目 | [18 empty] | 0
245 |  | 马来西亚 | 马来西亚巴生港工程 | [18 empty] | 0
246 |  |  | 马来西亚关丹港深水码头项目1A及1B期工程 | [18 empty] | 0
247 |  |  | 马来西亚登嘉楼石英砂码头项目 | [18 empty] | 0
248 |  |  | 马来西亚关丹深水港防波堤CH00~CH3600标段新建与修复项目 | [18 empty] | 0
249 |  |  | 马来西亚沙捞越州SAMALAJU-防波堤项目 | [18 empty] | 0
250 |  |  | 马来西亚关丹新深水港防波提项目-第1A期CH3600至CH4627标段 | [18 empty] | 0
251 |  |  | 关丹深水港港池及航道疏浚项目 | [18 empty] | 0
252 |  |  | 马来西亚槟城二桥项目 | [18 empty] | 0
253 |  |  | 马来西亚沙捞越州民都鲁SAMALAJU-码头及附属工程项目 | [18 empty] | 0
254 |  |  | 马来西亚柔佛州RAPID厂区地下消防管道项目（西侧） | 其他 | [17 empty] | 0
255 |  | 马达加斯加 | 马达加斯加安塔那那利佛军营项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
256 | 中东欧办事处 | 乌克兰 | 乌克兰伊利乔夫斯克港池疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
257 | 中国港湾东部非洲区域管理中心 |  | 坦桑尼亚达港马林迪泊位改扩建项目 | 建筑 | 码头上部结构专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-24 | 2025-12-10 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据项目实际进展情况调整修改方案计划报审日期登记重复根据项目实际进展情况调整重复登记
[5 empty] | 护岸工程专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-12-09 | 2025-10-25 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据最新设计方案，本项目护岸施工不涉及危大施工。
[5 empty] | 陆域形成及地基处理专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-10-13 | 2025-08-29 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据最新设计方案，本项目陆域形成及地基处理不涉及危大工程。
[5 empty] | 清表及旧结构拆除专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 拆除、爆破工程 |  |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 业主尚未支付预付款，项目未实际开工，结合现场情况延后相应方案时间。根据最新设计方案，本项目清表及旧结构拆除不涉及危大方案。
[5 empty] | 灌注桩检测专项方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 灌注桩检测内容已含在新报备的灌注桩施工及检测专项施工方案中，另再报备静载试验专项方案，本灌注桩检测专项方案删除。
[5 empty] | 工人生活办公营区临电施工（安全）专项施工方案 | 中交四航院 | 电力工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 20 | 1 | 结合现场临建进度计划，同时考虑到该方案内部审批和修改时间，申请将该方案的时间后延一个月。根据现场和方案审核对情况对计划报审时间进行修改。因业主提交场地位置较晚，方案编制报审相应后延。
[5 empty] | 生活办公营区临电施工（安全）专项施工方案 | 中交四航院 | 电力工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-08-22 | 73 | 1 | 结合现场临建进度，同时考虑到该方案的内部审批和修改时间，申请将该方案的时间延后一个月。据方案审核情况对预计报审时间进行修正。方案已完成，准备报批，检查中发现分部分项工程选填有误，故进行修改，请领导审批。
[5 empty] | 港池疏浚专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 业主尚未支付预付款，项目未正式开工，结合现场情况申请延后方案。
[5 empty] | 钢栈桥及平台安拆专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 业主尚未支付预付款，项目未实际开工，申请方案延后。
[5 empty] | 生产区临电施工（安全）专项施工方案 | 中交四航院 | 电力工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-09-10 | 2025-08-25 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 5 | 1 | 通过与业主港务局的沟通得知，原达港1-7项目的预制场现阶段空出，并且业主高层透露出将该地块予以我方使用的意向，如能取得该地块的使用权，将大大有利于后续项目施工作业的开展，因此我方目前正在与业主进一步确认，本方案将在确认该地块的使用权后进行上报。达港马林迪业主在2025年7月初才解决预制场等临时生产用地问题，本方案根据最终的生产场地编制，生产临建施工将于2025年8月底开始，项目部更改生产区临电施工（安全）专项施工方案编制及上报时间。因业主提供的临建场地有变化，临时用电专项施工方案延后上报。
[5 empty] | 灌注桩施工及检测专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-11-15 | 2025-10-18 | 已备案、在实施 | 2025-06-18 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 37 | 1 | 由于业主场地移交滞后，导致场地勘察进度受阻，方案编制及报审延后，故修改报审及开工时间。
[5 empty] | 静载试验专项方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 已作废 | 2025-06-18 | [6 empty] | 0 | 1 | 静载试验内容根据现场施工安排取消，故静载试验专项方案申请删除。
[5 empty] | 坦桑尼亚达港马林迪项目码头上部结构专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-20 | 已审批、未实施 | 2025-06-23 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 0 | 1 | 根据项目实际进展情况调整根据项目实际进展情况调整根据项目实际情况进行修改
[5 empty] | 搅拌站安装拆除专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-20 | 2025-12-10 | 已备案、在实施 | 2025-12-12 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 18 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚达港马林迪泊位改扩建工程项目生产临建钢结构安拆专项方案 | 中交四航院 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | 否 | 2026-03-15 | 2026-02-15 | 已备案、在实施 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚达港马林迪泊位改扩建工程项目护岸工程专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-03-26 | 2026-02-26 | 已备案、在实施 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 0 | 1
[5 empty] | 上部结构专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 否 | 2025-12-20 | 2025-12-01 | 已作废 | [7 empty] | 0
258 |  |  | 南苏丹空管系统维护服务项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
259 |  | 乌干达 | 乌干达东部四城镇战略供水及卫生基础设施项目 | 管网 | [17 empty] | 0
260 |  | 南苏丹共和国 | 南苏丹空中交通管理系统工程项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
261 |  |  | 南苏丹空管系统管理、运营、维护服务项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
262 |  | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目 | 建筑 | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目冷库及鱼交易市场专项施工方案 | 中交四航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-12 | 已备案、在实施 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 11 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目仓库及各类工作棚专项施工方案 | 中交四航局 |  |  |  |  | 否 | 2024-09-15 | 2024-08-13 | 已备案、在实施 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚基卢瓦马科索渔港工程项目-2000m³储罐安装专项施工方案 | 中港机电分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 已备案、在实施 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 13 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目大门专项施工方案 | 中交四航局 |  |  |  |  | 否 | 2025-12-20 | 2024-10-18 | 已备案、在实施 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚基卢瓦马科索渔港项目-油罐脚手架搭拆专项施工方案 | 中港机电分公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 已备案、在实施 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 19 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （六）异型脚手架工程。
[5 empty] | 坦桑尼亚基卢瓦马科索渔港项目 —— HZS75型混凝土搅拌站拆除专项方案 | 中交四航局 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-12-05 | 2025-10-30 | 已备案、在实施 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 0 | 1 | 首次填报时月份填报错误，此方案为12月实施
263 |  |  | 坦桑尼亚坦噶港港池航道疏浚及设备采购工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
264 |  |  | 坦桑尼亚达港1-7号泊位改扩建工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
265 |  |  | 坦桑尼亚坦噶港二期码头改扩建工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
266 |  |  | 坦桑尼亚达港港池航道疏浚工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
267 |  |  | 坦桑尼亚达港8-11号泊位维护性疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
268 |  |  | 达港1-4号泊位后方堆场升级改造项目 | 港口 | [17 empty] | 0
269 |  |  | 坦桑尼亚马古富力城市污水管网一标段建设项目 | 管网 | 坦桑尼亚马古富力城市污水管网一标段建设项目临时用电专项施工方案 | 中交二公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  | 否 | 2025-08-01 | 2025-07-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 0 | 1 | 因为现场施工内容变更，现调整临时用电专项方案上报日期。
[5 empty] | 管沟专项施工方案 | 中交二公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-02-10 | 2026-01-25 | 已备案、在实施 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-03-04 | 22 | 1
[5 empty] | 污水人孔吊装专项施工方案 | 中交二公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-20 | 2026-05-15 | 已备案、在实施 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 0 | 1
270 |  |  | 坦桑尼亚Kisiwa Mgao港散货码头工程项目 | 建筑 | 坦桑尼亚Kisiwa Mgao港散货码头工程项目临时用电专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 7 | 1
[5 empty] | 门吊安装和拆除专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-07-15 | 2025-12-05 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 修改方案计划报审日期根据项目实际进展情况调整根据项目实际进度情况进行调整现场生产组织取消了门吊施工方案，采用其他更稳妥、更合适的方案。
[5 empty] | 钢结构仓库安装专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-02-19 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 根据项目实际进展情况调整根据项目实际进展情况调整根据项目实际进展情况调整根据项目实际进展情况调整根据现场生产组织情况，调整方案编制及计划报审时间。
[5 empty] | 基坑支护专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 |  |  |  | 否 | 2026-05-15 | 2026-03-31 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 0 | 1 | 根据项目实际进展情况调整根据项目实际进展情况调整根据项目实际进度情况进行调整根据项目年度工作计划，将该方案的编审工作由2025年调整至2026年度。
[5 empty] | 疏浚专项施工方案 | 中交天航局 | 水运工程 |  |  |  | 否 | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 根据项目实际进展情况调整
[5 empty] | 钢栈桥钢平台专项施工方案V2 | 中交四航院 | 水运工程 | 大型临时工程 |  |  | 否 | 2025-07-01 | 2025-05-01 | 已备案、在实施 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。
[5 empty] | 坦桑尼亚Kisiwa Mgao港散货码头工程项目灌注桩专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-09-25 | 2025-07-31 | 已备案、在实施 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚Kisiwa Mgao港散货码头工程项目上部结构专项施工方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 已备案、在实施 | 2025-11-21 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 0 | 1
[5 empty] | 建筑物高大模板工程专项施工方案 | 中交四航院 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-08-17 | 2026-07-17 | 未审批、未实施 | 2026-03-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据现场实际生产情况，调整建构筑物单体施工顺序。
[5 empty] | 建筑物模板工程专项施工方案 | 中交四航院 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-06-09 | 2026-05-10 | 已备案、未实施 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 0 | 1
[5 empty] | 落地式钢管脚手架专项施工方案 | 中交四航院 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 已备案、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 9 | 1
[5 empty] | 建构筑物吊装专项施工方案 | 中交四航院 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-07-19 | 2026-06-19 | 已备案、未实施 | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0 | 1
271 |  |  | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目 | 建筑 | 预制场龙门吊安拆专项施工方案 |  | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 是 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 分部分项工程计划开工日期变更根据施工计划，预制场龙门吊安装施工时间预计为12月上旬。<br>特此说明情况，还望领导批准，谢谢。预制厂安拆80t龙门吊，方案变更为超危大，特此申请变更，还望领导批准。根据现场施工安排，龙门吊安装预计于2026年3月15日开始，且该方案为超危大，需要专家论证，特此申请方案时间变更，还望领导批准。将根据今年上报的专项施工方案时间，按照公司最新批复的专项施工方案时间重新发起登记
[5 empty] | 引桥上部结构专项施工方案 |  | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目实际开工日期与计划开工日期相差较大，实际开工日期滞后较多，于2025年9月2日正式开工，项目施工图纸咨工尚未批复且根据施工安排，引桥施工计划于2026年3月1日开始，因此方案计划编制及报审日期延后。<br>特此申请，还望领导批准。将根据今年上报的专项施工方案时间，按照公司最新批复的专项施工方案时间重新发起登记
[5 empty] | PHC桩、钢管桩施打专项施工方案 |  | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 水深20m及以上的各类深水基础。 | 是 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目实际开工日期与计划开工日期相差较大，实际开工日期滞后较多，于2025年9月2日正式开工，项目施工图纸咨工尚未批复且根据施工安排，码头钢管桩施工计划于2026年3月1日开始，因此方案计划编制及报审日期延后。<br>特此申请，还望领导批准。最新的施工工艺已取消PHC桩，同时将根据今年上报的专项施工方案时间，按照公司最新批复的专项施工方案时间重新发起登记
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目临时用电专项施工方案 | 四航局一公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 目前施工合作方评定标程刚走完，刚发送中标通知书，施工合作方的管理团队尚未完全建立，计划开工日期变更1.&nbsp;临建用地批复延后，预计九月下旬获得地块后开始清表及场地平整工作，后续进行搅拌站安装时开始涉及临电工作，预计施工时间为十月底。<br>2.&nbsp;因项目与分包合同正在签署中，目前四局内部系统正在开通中，导致无法在其内部系统上发起方案审批。<br>特此说明情况，还望领导批准，谢谢。由于港务局及业主移交场地时间较预计时间误差较大，现阶段大临现场正在进行清表施工，特此申请临电方案报批时间变更，还望领导批准，谢谢。<br>（营地施工作为三类施工方案已在技术方案模块完成备案，其中包含营地临电方案）根据现场施工调节修改报审时间，还望领导批准。增加方案编制单位，变更完毕后发起方案审批流程，还望领导批准变更。
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目搅拌站安拆专项施工方案 |  | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 已作废 | 2025-05-07 | [6 empty] | 0 | 1 | 目前施工合作方评定标程刚走完，刚发送中标通知书，施工合作方的管理团队尚未完全建立，分部分项工程计划开工日期变更1.&nbsp;临建用地批复延后，预计九月下旬获得地块后开始清表及场地平整工作，后续进行搅拌站安装工作，预计施工时间为十月底。<br>2.&nbsp;因项目与分包合同正在签署中，目前四局内部系统正在开通中，导致无法在其内部系统上发起方案审批。<br>特此说明情况，还望领导批准，谢谢。由于港务局移交场地时间较预计时间误差较大，现阶段正在进行清表施工，搅拌站安拆施工往后顺延，预计十二月中开始，特此申请方案报批时间变更，还望领导批准，谢谢修改方案名称，将“安拆专项施工方案”改成“安装专项施工方案”，时间不变。<br>该方案分为两个方案编制，分别为《坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目搅拌站安装专项施工方案》和《坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目搅拌站拆卸专项施工方案》。<br>还请领导批准。搅拌站安拆方案删除，变为一个安装方案，一个拆除方案。目前安装方案已完成流程。<br>请领导批准。
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔岛曼加普瓦尼新港项目灌注桩专项施工方案 |  | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 已作废 | 2025-05-13 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目实际开工日期与计划开工日期相差较大，实际开工日期滞后较多，于2025年9月2日正式开工，项目施工图纸咨工尚未批复且根据施工安排，引桥施工计划于2026年3月1日开始，灌注桩施工仅存在于引桥施工中，因此方案计划编制及报审日期延后。<br>特此申请，还望领导批准。根据今年上报的专项施工方案时间，按照公司最新批复的专项施工方案时间重新发起登记
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目搅拌站安装专项施工方案 | 中交四航局一公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 已备案、在实施 | 2025-11-17 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 7 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目钢管厂临建专项施工方案 | 四航局一公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-04-05 | 已备案、在实施 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 1 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目桑岛侧临时码头专项施工方案 | 四航局一公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-04-05 | 已备案、在实施 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目钢管桩出运码头专项施工方案 | 四航局一公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-04-05 | 已备案、在实施 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 0 | 1
[5 empty] | 坦桑尼亚桑给巴尔曼加普瓦尼新港项目龙门吊安装专项施工方案 | 四航局一公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | 已备案、在实施 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 0 | 1
272 |  |  | 坦桑尼亚Iringa机场航站楼升级改造建设项目 | 建筑 | 航站楼搅拌站安拆专项施工方案 | 中交二公局国际公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-10-17 | 2025-09-17 | 已备案、在实施 | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 3 | 1 | 补充分部分项工程范围。
[5 empty] | 航站楼临时用电专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 15 | 1
[5 empty] | 航站楼模板支撑专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 已备案、在实施 | 2025-12-20 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 | 1
273 |  |  | 坦桑尼亚达港1-7号泊位修复工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
274 |  | 苏丹 | 苏丹喀土穆SOBA水厂二期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
275 |  |  | 苏丹港牲畜码头隔离检疫场工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
276 |  |  | 苏丹港两台巴拿马岸桥（STS）供应项目 | 建筑 | 苏丹港两台巴拿马岸桥 (STS) 供应项目施工方案 | 上海振华（集团）股份有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 是 | 2024-05-01 | 2024-04-12 | 已备案、在实施 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 9 | 1
277 |  |  | 苏丹港港机港具设备维修及零配件供应项目 | 建筑 | 苏丹港3号岸桥维修改造专项施工方案 | 上海振华设计研究总院苏丹改造项目部 | 水运工程 | 其他 |  |  | 是 | 2024-05-01 | 2024-04-12 | 已备案、在实施 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 9 | 1
[5 empty] | 苏丹港5号及6号岸桥维修改造专项施工方案 | 项目部 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 否 | 2025-09-15 | 2025-08-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 1 | 本次施工为配件吊装，最大吊装重量为5t,采用50吨吊车进行吊装。符合（二）采用起重机械进行安装的工程。
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
278 |  |  | 苏丹港新集装箱泊位后方堆场二期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
279 | 中国港湾中东区域公司 |  | 沙特吉赞工业城中心城区基础设施一期项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
280 |  |  | 阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
281 |  |  | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程2包项目 | [18 empty] | 0
282 |  |  | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程3包项目 | [18 empty] | 0
283 |  |  | 阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
284 |  |  | 阿联酋沙迦Dibba Al Hisn水工项目 | [18 empty] | 0
285 |  |  | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽（基坑）方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2026-09-15 | 2026-08-31 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 是 | 2026-10-31 | 2026-09-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1
286 |  |  | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 模板支立工程专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 是 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 深基坑开挖方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-07-15 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 钢结构工程施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-05 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
287 |  |  | 沙特欧拉Al-Mutadil马术庄园一期项目 | 管网 | [17 empty] | 0
288 |  |  | 阿联酋阿布扎比Lulu岛永久桥项目 | 管网 | [17 empty] | 0
289 |  |  | 阿联酋阿布扎比沙哈马港升级改造项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
290 |  |  | 阿联酋阿布扎比雨水泵站项目 | [18 empty] | 0
291 |  | 卡塔尔 | 卡塔尔东部走廊项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
292 |  |  | 卡塔尔2号供水管线项目 | 管网 | [17 empty] | 0
293 |  |  | 卡塔尔经济区基础设施及道路项目 | 管网 | [17 empty] | 0
294 |  |  | 工商银行多哈分行Burj Doha 37层办公室设计与施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
295 |  |  | 卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 10 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案 | / | 公路工程 | 其他 |  | （二）运营公路（运营公路为高速公路、一级公路）边运营边维修保养施工的工程。 | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 已审批、在实施 | 2025-09-16 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |  | 158 | 1
296 |  | 埃及 | 埃及阿布基尔集装箱码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
297 |  | 沙特阿拉伯 | 沙特红海10、11、12号酒店栈桥和浮码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
298 |  |  | 沙特苏盖克四期海水淡化项目（海工部分） | 建筑 | [17 empty] | 0
299 |  |  | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | Method Statement for Form Work 2A and 2B Irrigation Tank | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 是 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | 已作废 | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案名称填写错误
[5 empty] | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目房建结构专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 已备案、在实施 | 2024-05-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 44 | 1 | 计划报审日期调整。
[5 empty] | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目提升泵站深基坑专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 已备案、在实施 | 2024-06-20 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 44 | 1
300 |  |  | 沙特红海地区海滩砂的疏浚开挖、筛分及回填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
301 |  |  | 沙特红海Laheq岛临时堤道项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
302 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 港口 | 《取水泵站流道顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-07-18 | 2024-06-29 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1
[5 empty] | 《泵房及GIS结构顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-06-10 | 2024-05-20 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 15 | 1
303 |  |  | 海外130专项工程咨询项目 | 其他 | [17 empty] | 0
304 |  |  | 沙特红海舒莱亚岛1-12桥涵工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
305 |  |  | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | T2堆场轨道梁桩基专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-07-23 | 2024-11-10 | 已作废 | 2024-07-23 | [6 empty] | 0 | 1 | 更新
[5 empty] | 加油站专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2024-07-23 | 2024-11-10 | 已作废 | 2024-07-23 | [6 empty] | 0 | 1 | 重新上传登记
[5 empty] | T2堆场地下管网施工专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2025-03-15 | 2025-02-23 | 已备案、在实施 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 0 | 1
[5 empty] | 更新T2堆场轨道梁桩基专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 公路工程 | 桥涵工程 | （五）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 已审批、在实施 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | 456 | 1
[5 empty] | 厂棚D钢结构安装专项施工方案（变更） | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-28 | 已审批、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 2026-04-25 |  | 54 | 1
[5 empty] | T1消防水罐安装专项施工方案 | 中交二航局一公司沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 是 | 2026-02-01 | 2026-01-08 | 已作废 | [7 empty] | 0
306 |  |  | 沙特朱拜勒二期租船服务工程 | 其他 | [17 empty] | 0
307 |  |  | 沙特延布海滨工程3期施工项目 | 管网 | [17 empty] | 0
308 |  |  | 沙特达曼NASEEM疏浚回填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
309 |  |  | 沙特阿卜杜拉国王二号集装箱码头一期工程（沙特达曼SGP集装箱码头项目） | 港口 | [17 empty] | 0
310 |  |  | 沙特朱拜勒海水冷却三期基础设施项目 | 管网 | [17 empty] | 0
311 |  |  | 沙特朱拜勒工业城滨海开发一期项目(中交品牌） | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
312 |  |  | 沙特达曼码头30#、31#泊位堆场维修项目 | 港口 | [17 empty] | 0
313 |  |  | 沙特海尔港（原扎瓦尔港）港口建设四期项目 | 港口 | [17 empty] | 0
314 |  |  | 沙特吉赞JIGCC取排水口项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
315 |  |  | 沙特TS-2号道路升级及水上公园设施项目(中港品牌） | 道桥 | [17 empty] | 0
316 |  |  | 沙特马杜马主要基础设施项目二期 | 管网 | [17 empty] | 0
317 |  |  | 沙特吉赞白石滨海开发项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
318 |  |  | 沙特吉赞经济城商业港(水上包)项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
319 |  |  | 沙特布盖格路桥项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
320 |  |  | 沙特胡富夫气站项目土建部分 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
321 |  |  | 沙特阿美贝里钻井岛工程工程 | 港口 | [17 empty] | 0
322 |  |  | 沙特吉赞泛亚地勘项目 | 港口 | [17 empty] | 0
323 |  |  | 沙特苏盖克三期海水淡化项目（水工部分） | 10 | [17 empty] | 0
324 |  |  | 沙特拉斯米萨卜海上服务船舶定期租船合同 | 10 | [17 empty] | 0
325 |  |  | 沙特红海别墅开发项目-粗平工程及海事工程 | 管网 | [17 empty] | 0
326 |  |  | 沙特红海别墅开发项目-桥梁工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
327 |  |  | 沙特吉赞泛亚石油化工围栏分包项目 | 港口 | [17 empty] | 0
328 |  |  | 沙特吉赞泛亚桩基施工项目 | 港口 | [17 empty] | 0
329 |  |  | 沙特吉赞经济城混凝土供应项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
330 |  |  | 沙特红海谢巴拉岛疏浚回填项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
331 |  |  | 沙特红海开发项目10，11，12号酒店打桩及基础工程 | 管网 | [17 empty] | 0
332 |  |  | 沙特达曼港疏浚项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
333 |  |  | 沙特红海谢巴拉南岛疏浚回填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
334 |  |  | 沙特穆卡布四方城土方包 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
335 |  |  | 沙特海尔港钢厂前期工作土方工程 | 管网 | [17 empty] | 0
336 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城冷却水二期项目 | 管网 | [17 empty] | 0
337 |  |  | 沙特红海拉赫克岛疏浚吹填工程 | 港口 | [17 empty] | 0
338 |  |  | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥项目钢栈桥施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-10-15 | 107 | 1
339 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 管线施工及井室安装专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 0 | 1 | 经过核查，管线基槽开挖深度小于5m，尚未归属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。主合同未签订主合同未签订主合同未签订
[5 empty] | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计 | 中交四航局第二工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 已备案、在实施 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 0 | 1
340 |  |  | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 指挥与控制中心基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 82 | 1
[5 empty] | 指挥与控制中心房建专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 97 | 1
[5 empty] | 搅拌站安装专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 71 | 1
[5 empty] | 中央储罐和泵站基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-12-11 | 139 | 1
[5 empty] | 管廊基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 407 | 1
[5 empty] | 塔式起重机安装拆除管控（监管）专项方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 40 | 1
[5 empty] | 管廊主体结构专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 已备案、在实施 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 0 | 1
341 |  |  | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海 Laheq 连接路和跨海桥工程临时用电方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 |  |  | 否 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 已作废 | 2024-04-12 | [6 empty] | 0 | 1 | 已有同名方案完成报审和备案
[5 empty] | 架桥机安拆监管方案 | 中交四航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 127 | 1
[5 empty] | 钻孔灌注桩施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2024-07-10 | 2024-06-12 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 119 | 1
[5 empty] | 钢平台施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 大型临时工程 | （七）水上作业平台。 |  | 否 | 2024-06-05 | 2024-05-16 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 156 | 1
[5 empty] | 预制场门吊安拆监管方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-06-01 | 2024-06-11 | 已作废 | 2024-06-11 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案名称需要进行修改
[5 empty] | 梁板运输及安装施工方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 是 | 2025-06-05 | 2025-05-06 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 0 | 1 | 按照最新设计及业主批复文件，为便于现场施工及项目成本控制，降低作业风险，项目管理团队经与四航技术团队及总工沟通确认，项目调整施工组织，将《梁板运输及安装施工方案》与原《F预制梁安装专项施工方案》合并，按照公路工程/起重吊装工程，采用非常规方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，编制《梁板运输与安装专项施工方案》。<br>因地质变化，桩基施工滞后，进而该分项开工时间延后因桩梁一体机制造与施工延误，T梁安装按照最新计划顺延至6月5日开工，故《梁板运输及安装专项施工方案》编制与报审计划调整。方案登记分部分项工程计划开工日期有误。
[5 empty] | 4号桥浅水区施工方案 | 中交四航二 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 是 | 2025-03-30 | 2025-02-28 | 已作废 | 2024-06-11 | [6 empty] | 0 | 1 | 桩梁一体机进场时间延后，进而开工时间延后《4号桥浅水区施工方案》为红海Laheq岛连接路和跨海桥项目桩梁一体机施工方案，按照项目部、四航二及专家意见，为突出方案特点，使方案标题更明了，故变更方案名称。现申请废止该方案，重新登记该方案为《沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥桩梁一体机专项施工方案》
[5 empty] | 桩梁一体化架桥机安拆监管方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 其他 |  | （四）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大工程。 | 是 | 2025-03-15 | 2025-02-13 | 已备案、在实施 | 2024-06-12 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 32 | 1 | 桩梁一体机在国内试机，发运时间滞后，现场施工开始时间延后
[5 empty] | 沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程MQ80t-10t-32m门式起重机安装拆除专项施工方案 | 中交四航局第二工程公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-15 | 已备案、在实施 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 94 | 1
[5 empty] | 沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程QLME20t+20t-48m-25m门式起重机安装专项施工方案 | 中交四航局第二工程公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2024-07-20 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-18 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 108 | 1
[5 empty] | 预制场临时用电专项施工方案（临时用电施工组织设计） | 中交四航局二公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 已备案、在实施 | 2024-08-09 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2 | 1
[5 empty] | F预制梁安装专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 已作废 | 2024-08-12 | [6 empty] | 0 | 1 | 按照最新设计文件及业主批复，为便于现场施工及项目成本控制，经与四航二技术团队及总工沟通确认，将本方案《F预制梁安装专项施工方案》与原《梁板运输及安装施工方案》合并，编制《梁板运输与安装专项施工方案》。
[5 empty] | 120t门吊安装拆卸及管控专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-11-14 | 2024-10-30 | 已备案、在实施 | 2024-08-12 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 46 | 1
[5 empty] | 下部结构现浇支架专项施工方案 | 中交四航局二公司 |  |  |  |  | 是 | 2025-02-15 | 2025-01-16 | 已备案、在实施 | 2024-08-12 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 30 | 1 | 因业主第三方审核进度滞后，导致设计进度及相关材料采购滞后，进而预计开工日期延后因3号桥地质变化，桩基施工进度滞后，进而下部结构开工时间延后
[5 empty] | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程桥4-2 JQG 80t/14m桩梁一体机专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 公路工程 | 其他 |  | （四）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大工程。 | 是 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 因项目设计成果批复滞后，导致桩梁一体机设计、制造、运输、组装、施工等各节点延误。
342 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城中心城区住房项目一期 | 建筑 | 7030项目施工现场临时用电专项施工方案 | 项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-05-31 | 已作废 | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目因没有签订合同未能开工，预计明年2026年方可签订合同才开工，待开工再登记此方案
343 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 建筑 | 脚手架专项施工方案 | 项目部 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-06 | 2025-01-10 | 已作废 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | 1 | 1、需按制度要求修改方案名称为:《清真寺主体结构(混凝土模板支撑工程)专项施工方案》；<br>2、分部分项工程计划开工日期填写错误，应调整为2025年2月15日，对应方案计划编制日期、方案计划报审/备案日期对应调整。
[5 empty] | 主体结构施工方案 | 项目部 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-04 | 2025-01-30 | 已作废 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | 1 | 1、需按制度要求修改方案名称为:《清真寺主体结构(混凝土模板支撑工程)专项施工方案》；<br>2、分部分项工程计划开工日期填写错误，应调整为2025年2月15日，对应方案计划编制日期、方案计划报审/备案日期对应调整。
[5 empty] | 《清真寺脚手架工程（落地式钢管脚手架）专项施工方案》 | 项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-05-10 | 2025-05-30 | 已作废 | 2024-07-18 | [6 empty] | 0 | 1 | 因设计滞后，清真寺分项开工时间滞后。因委托单位方案划分原因，本方案拟与《清真寺主体结构（混凝土模板支撑工程）专项施工方案》合并为《清真寺主体结构专项施工方案》报审。
[5 empty] | 施工现场临时用电专项施工方案-ver.01 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-12 |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 0 | 1
[5 empty] | 清真寺主体结构高支模专项施工方案 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 已备案、在实施 | 2025-05-09 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0 | 1 | 因我方调整施工计划，清真寺主体结构分项工程开工时间延后。
[5 empty] | 别墅主体结构安装施工方案 | 中交四航局第二有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  | 是 | 2026-04-01 | 2026-02-15 | 已作废 | 2026-02-01 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案名称变动:“别墅主体结构安装施工方案”更改为“别墅主体结构吊装专项方案”<br>判定类别：综合判断为装配式建筑混凝土预制构件安装工程。与其他提交的方案申请有所重复
[5 empty] | 别墅主体结构吊装专项方案 | 中交四航局第二有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  | 是 | 2026-04-01 | 2026-02-15 | 已审批、在实施 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-12 |  | 68 | 1
344 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 道桥 | 20+20t门吊安拆管控方案 | [5 empty] | 是 | 2025-01-15 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-12-07 | 0 | 1 | 调整时间
[5 empty] | 钢栈桥安拆施工方案 | [5 empty] | 是 | 2025-02-26 | 2024-12-28 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-03-28 | 30 | 1 | 时间调整新增分部分项工工程范围
[5 empty] | 20t门吊安拆管控方案 | [5 empty] | 否 | 2025-01-05 | 2024-11-06 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-12-07 | 0 | 1 | 时间调整
[5 empty] | 桥梁桩基施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-04-12 | 2025-02-11 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 1 | 时间调整
[5 empty] | I型梁运输及安装施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-06-21 | 2025-05-22 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 9 | 1 | 时间调整因最新分部分项工程划分中将2台设备起吊列为超危大工程范围，项目部组织召开了专家评审，致使方案目前仍在公司进行审批，申请将方案计划报审时间延后1个月，计划开工时间不变。同时补充了分部分项工程范围。
[5 empty] | 临时用电施工组织设计 | [5 empty] | 否 | 2024-11-30 | 2024-11-01 | 已作废 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2025-03-31 | 121 | 1 | 名称重复重复重复
[5 empty] | 保税区至人工岛连接桥项目60+60t门吊安拆管控方案 | 中交四航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 已备案、在实施 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2024-12-07 | 7 | 1
345 |  |  | 沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目 | 建筑 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目受损平台移除专项施工方案 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2024-05-31 | 2024-05-12 | 已备案、在实施 | 2024-05-13 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 49 | 1
[5 empty] | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目新建靠船平台钢管桩沉桩专项施工方案 | 沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部 | 水运工程 | 基础工程 | （一）打桩船作业。 |  | 否 | 2024-09-20 | 2024-08-11 | 已备案、在实施 | 2024-06-17 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 2024-12-17 | 88 | 1
346 |  |  | 沙特吉赞基础下游工业城岸线治理项目 | 港口 | [17 empty] | 0
347 |  |  | 沙特利雅得四方城临时物流桥工程 | 道桥 | 交通改道施工方案 | 沙特利雅得四方城临时物流桥工程项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 已作废 | 2024-04-07 | [6 empty] | 0 | 1 | 本方案不是专项施工方案
[5 empty] | 桥梁下部结构施工方案 | 沙特利雅得穆卡布四方城临时物流桥工程项目部 |  |  |  |  | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 已作废 | 2024-04-22 | [6 empty] | 0 | 1 | 本方案不是专项施工方案
[5 empty] | 桥梁上部结构安装方案 | 沙特利雅得四方城临时物流桥工程项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-05-22 | 2024-04-22 | 已作废 | 2024-04-22 | [6 empty] | 0 | 1 | 本方案不是专项施工方案
348 |  |  | 沙特利雅得四方城土方包一期B包 | 管网 | 土石方开挖回填专项施工方案 | 沙特利雅得四方城土方1B工程项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-08-31 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-08 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | 39 | 1 | 计划开工日期延后
349 |  |  | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 道桥 | 桥墩及桥台专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-01-24 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2025-01-02 | 0 | 1
[5 empty] | 桥梁基础专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-12-10 | 2024-11-16 | 已备案、在实施 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 7 | 1
[5 empty] | 桥梁基础基坑开挖专项施工方案 | 中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 已备案、在实施 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 34 | 1
[5 empty] | 《临时用电专项施工方案》 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 已备案、在实施 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 10 | 1
[5 empty] | 《桥墩及桥台专项施工方案》 | 中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-01-25 | 2025-01-20 | 已备案、在实施 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2 | 1
[5 empty] | 临时用电专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-08-10 | 2025-06-25 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-08-08 | 0 | 1 | 重复登记临时用电专项施工方案。重复提交
[5 empty] | 桥梁（机械拆除工艺）拆除专项施工方案（EASTERN-RING互通原有桥梁） | 中交二公局国际公司 | 公路工程 | 拆除、爆破工程 | （一）桥梁、隧道拆除工程。 |  | 否 | 2025-09-01 | 2025-06-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 0 | 1
[5 empty] | 现浇梁（满堂支架)专项施工方案(AL-KHARJ/EASTERN-RING互通桥梁) | 中交二公局国际公司 | 公路工程 | 大型临时工程 |  | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2025-12-25 | 2025-11-10 | 已备案、在实施 | 2025-04-22 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 0 | 1 | 由于设计更改，需要修改专项方案由于Kharj&nbsp;桥设计变更，施工方案和施工计划需进行调整设计更改导致施工计划调整
[5 empty] | Team 3 临时用电专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-08-10 | 2025-06-25 | 已作废 | 2025-05-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复提交
[5 empty] | 南二环现浇梁专项施工方案 （Al-Muslim/Al-Haeer/Al-Azizih/Wadi） | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 大型临时工程 | （三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-04 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 由于结构设计更改，方案需要修改完善
[5 empty] | Wadi Hanifa桥桩基础项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 已作废 | 2026-03-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 名字填写错误，重新登记。
[5 empty] | Wadi Hanifa桥桩基础专项施工方案 | 中国港湾沙特有限责任公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 已备案、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 0 | 1
350 |  |  | 沙特吉达图瓦岛海事工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
351 |  |  | 沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 | 建筑 | 沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 方块拆除专项施工方案 | 中交四航二 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | 否 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 已备案、在实施 | 2024-06-21 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 146 | 1
352 |  |  | 沙特红海Reef Village水工包造价及技术咨询项目 | 港口 | [17 empty] | 0
353 |  |  | 沙特红海CVH营地混凝土块供应工程 | 其他 | [17 empty] | 0
354 |  |  | 沙特未来城OXAGON港T1码头堆场包项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
355 |  |  | 沙特NEOM LNG水工基础设施前期咨询服务项目 | 港口 | [17 empty] | 0
356 |  |  | 沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目 | 管网 | DGII Bulk Excavation Logistic Management Plan | 沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-09-16 | 2024-10-28 | 已作废 | 2024-10-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 非专项方案
（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
[5 empty] | 土石方开挖专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 已备案、在实施 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 27 | 1
357 |  |  | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 建筑 | 潜水中心上部结构专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-01-15 | 2024-12-20 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 64 | 1
[5 empty] | 浮码头及游艇码头上部结构专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 68 | 1
[5 empty] | 浮码头及游艇码头桩基专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-01-10 | 2024-12-15 | 已备案、在实施 | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 31 | 1
358 |  |  | 沙特红海体育娱乐区基础结构项目 | 建筑 | 沙特红海SED项目MTH预制面板起重吊装安全专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-26 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 24 | 1 | 更新计划开工时间
359 |  |  | 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 建筑 | 塔吊安拆专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-11-20 | 2025-11-08 | 已审批、在实施 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-16 |  | 2025-11-21 |  | 200 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得多功能场馆项目塔吊安拆专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-12-01 | 2025-11-08 | 已审批、在实施 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-29 |  | 189 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得多功能场馆项目高大模板专项施工方案 | 中交二公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-05-31 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-03 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 2026-06-05 |  | 8 | 1 | 计划调整
360 |  | 科威特 | 科威特穆巴拉克凯比尔项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
361 |  |  | 科威特国防部军事院校项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
362 |  |  | 科威特国家石油公司LNG项目永久护岸分包工程 | 港口 | [17 empty] | 0
363 |  |  | 科威特国家卫队游艇码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
364 |  |  | 科威特LNG管沟疏浚回填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
365 |  |  | 科威特KOC房建机、电、暖通和消防系统等分包工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
366 |  |  | 科威特大穆巴拉克港ECI勘察设计项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
367 |  | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比贸易中心沙滩改建项目 | 港口 | [17 empty] | 0
368 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港CT-3集装箱堆场 | 建筑 | [17 empty] | 0
369 |  |  | 阿联酋Hudayriyat岛疏浚吹填分包项目 | 港口 | [17 empty] | 0
370 |  |  | 阿联酋拉斯海玛海警港升级改造工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
371 |  |  | 阿联酋拉斯海马Anantara海滩升级改造项目 | 其他 | [17 empty] | 0
372 |  |  | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程 | 道桥 | I型梁安装专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | （一）长度40m及以上的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-08 | 已审批、在实施 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 700 | 1
[5 empty] | 阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程桥梁下部结构专项施工方案变更 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | （一）长度40m及以上的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 已备案、在实施 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 21 | 1
[7 empty] | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | （六）开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。
（一）长度40m及以上的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。
373 |  |  | 阿布扎比Aryam - Ghezlan岛通道项目（阿布扎比阿亚姆至格兰岛路桥工程项目） | 道桥 | [17 empty] | 0
374 |  |  | 迪拜清洁煤电厂项目 (终端码头设施及取排水管道) | 建筑 | [17 empty] | 0
375 |  |  | 中远阿布扎比哈里发港场站项目一期工程施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
376 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港1号集装箱码头扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
377 |  |  | 阿联酋阿莱茵WAZ基础服务设施项目 | 管网 | [17 empty] | 0
378 |  |  | 阿布扎比哈里发港集装箱码头二期项目 | 港口 | [17 empty] | 0
379 |  |  | 阿布扎比哈里发港场站项目一期工程数据中心合同包 | 港口 | [17 empty] | 0
380 |  |  | 阿联酋乌姆盖温沥青道路施工项目工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
381 |  |  | 阿联酋富查伊拉军港码头扩建工程 | 建筑 | 方块安装专项施工方案 | 阿联酋富查伊拉军港扩建项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 已备案、在实施 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 18 | 1 | 方案开工和报审日期未修改
382 |  |  | 阿联酋富查伊拉海岸警卫队迁移工程 | 建筑 | 富查伊拉军港迁移项方块安装专项施工方案 | 中交一航局三公司富查伊拉军港迁移项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-07-10 | 2024-06-20 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1 | 修改计划开工时间
383 |  |  | 阿联酋阿吉曼滨海海滩改建一期工程 | 管网 | [17 empty] | 0
384 |  |  | 阿联酋阿布扎比马蹄岛疏浚吹填工程 | 港口 | [17 empty] | 0
385 |  |  | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 道桥 | 桥梁下部结构施工专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 32 | 1 | 项目工期紧张，开工时间提前。
[5 empty] | 桥梁钻孔灌注桩基施工专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2024-09-10 | 2024-08-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 50 | 1 | 工期紧张，开工时间提前。
[5 empty] | 桥梁45mI梁运输及安装专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | （一）长度40m及以上的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 | 是 | 2025-08-20 | 2025-03-25 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2025-03-25 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 21 | 2 | 方案已完成但需进行专家认证，仍需一个月时间完善。为满足项目9月底通车节点，加快现场预制I梁架设进度，架桥机架设B1桥I梁的同时，新开B3&4桥海上墩及部分陆上墩的架设工作，新增800t履带吊作为架梁设备。
[5 empty] | 满堂支架现浇箱梁专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-07-20 | 2025-07-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2024-11-07 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 2 | 为确保项目9月份实现新建桥梁通车目标，项目部重点推进5、6、7号桥现浇梁施工，其中6号桥第2、3跨因9号墩位于Underpass&nbsp;3-Unit&nbsp;7结构上方，受其施工进度限制，预计需至少延后一个月，传统工艺下难以保障施工节点，故B6桥span-2&nbsp;&&nbsp;span-3采用地面分节段预拼，后整体吊装的施工工艺加快现场施工进度。
[5 empty] | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目临时用电专项施工方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 已备案、在实施 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-11-15 | 77 | 1
[5 empty] | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | （一）深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水。 | 是 | 2024-09-10 | 2025-02-01 | 已备案、在实施 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 331 | 2 | 原泵房1基坑采用放坡开挖，但由于附近紧邻各结构如下穿通道、MSE墙等主体结构施工，为减轻对主体结构施工的影响，故特变更为钢板桩支护后进行基坑开挖，按照30-20250611·B2阿联酋阿布扎中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案施工。其余深基坑开挖工作仍按照原版方案阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案【30-20240830·B】进行施工。深基坑开挖施工（未涉及钢板桩支护区域）已在24年开展，计划2025年8月20日进行钢板桩支护区域的施工。
[5 empty] | 阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目架桥机安拆专项方案 | 中交四航局第一工程有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 0 | 1
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
[9 empty] | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
[9 empty] | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
386 |  |  | 阿联酋阿布扎比“新海鲨”号疏浚船舶租赁服务工程 | 港口 | [17 empty] | 0
387 |  |  | 阿联酋阿布扎比Mina港钢板桩码头改建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
388 |  |  | 阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包 | 建筑 | 基床整平专项施工方案 | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-07-29 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0 | 1 | 依据现场实际修改
[5 empty] | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目方块安装专项施工方案 | 富查伊拉军港扩建附属设施包项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-08-07 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0 | 1
389 |  |  | 阿联酋阿布扎比BAB油田开发3号标段土建项目 | 管网 | [17 empty] | 0
390 |  |  | 阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目 | 道桥 | 预制构件吊装专项施工方案（3号和4号桥） | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 已审批、在实施 | 2024-12-25 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | 464 | 1
[5 empty] | 阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥灌注桩专项施工方案 | 中交一航局三公司阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-03-15 | 2025-03-06 | 已审批、在实施 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | 450 | 1 | 日期填错
391 |  |  | 阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目 | 建筑 | 阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目方驳起重吊装专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 已备案、在实施 | 2025-02-25 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 1 | 因施工计划调整，方驳起重吊装开始时间延后
392 |  |  | 阿联酋阿吉曼海滨步道景观项目 | 管网 | [17 empty] | 0
393 |  |  | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 道桥 | 预应力张拉、压浆专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 已作废 | 2025-03-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工方案有变，融合到箱梁施工专项方案里
[5 empty] | 现浇箱梁专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 是 | 2025-11-25 | 2025-10-20 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 195 | 1 | 根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工计划根据实际情况变更根据最新施工计划，项目箱梁施工时间为2025.11.25现浇箱梁施工超过一定规模，变更为超危大方案
[5 empty] | 箱梁模板支架专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | 已作废 | 2025-03-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工计划按照实际变更根据最新施工计划，项目箱梁施工时间为2025.11.25箱梁支架方案与现浇箱梁方案合并
[5 empty] | 钢栈桥专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （七）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-04-20 | 2025-04-05 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-15 |  | 414 | 1 | 现场未施工，施工工序稍有调整,
[5 empty] | 塔吊安拆专项施工方案. |  | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-08-30 | 2025-07-30 | 已作废 | 2025-03-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据项目实际预付款情况&nbsp;往后调整一个月本项目航站楼临近停机坪及跑道，和机场核实最大起降机型庞巴迪冲8-400和跑道中心线到航站楼距离150.过渡段的障碍物高度计算146X1/7=20.85米。无法采用塔吊方案。最后采用25吨汽车吊。所以本专项方案取消。
[5 empty] | 钢板桩围堰专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 2025-07-14 |  | 313 | 1 | 施工计划变更
[5 empty] | 桥墩专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 已审批、在实施 | 2025-03-03 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  | 210 | 1 | 工期计划变更由于现场工序调整推迟
[5 empty] | 永利岛灌注桩专项施工方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 已备案、在实施 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | 1
[5 empty] | 塔吊安装方案 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-04 |  | 190 | 1 | 不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案
394 |  |  | 阿联酋阿布扎比North Yas风筝冲浪设施前期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
395 |  |  | 阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目 | 建筑 | 钢结构安装施工方案 | 中交一航局三公司阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2025-07-15 | 2025-06-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-26 | 11 | 1 | 修改方案编制单位
[5 empty] | 高支模施工方案 | 中交一航局三公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-08-16 | 2025-08-01 | 已作废 | 2025-03-18 | [6 empty] | 0 | 1 | 钢结构安装不存在模板支撑体系。模板支撑体系全在小单体建筑里面也没到危大的范围
396 |  |  | 阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程 | 建筑 | 构件安装专项施工方案 | 一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-08-10 | 已审批、在实施 | 2025-06-05 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-21 |  | 251 | 1 | 由于构件预制推迟，预制构件安装推迟至9月1日由于自身设计原因，业主对图纸尚未批复，现场施工推迟
[5 empty] | 水上交通站桩基专项施工方案 | 一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-07-20 | 2025-06-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-06 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 12 | 1
397 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 建筑 | 办公楼主体结构专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2025-09-15 | 2025-08-25 | 已作废 | 2025-05-29 | [6 empty] | 0 | 1 | 时间调整内容填报有误时间调整方案名称及危险性较大的分部分项工程范围填报错误，需删除后重新添加，名称修改为“模板工程及支撑体系专项施工方案”，危险性较大的分部分项工程范围修改为“模板工程及支撑体系“
[5 empty] | 食品基地-深基坑开挖专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-08-05 | 2025-07-20 | 已备案、在实施 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 0 | 1
[5 empty] | 食品基地钢结构专项方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-10 | 2025-08-22 | 已备案、在实施 | 2025-07-12 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 时间调整
[5 empty] | 阿布扎比食品基地项目模板工程及支撑体系专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 已审批、在实施 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | 261 | 1
[5 empty] | 阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-03-07 | 2026-02-23 | 已审批、在实施 | 2026-01-10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 93 | 1 | 分部分项工程开工时间调整
[5 empty] | 模板工程及支撑体系专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 已作废 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 模板工程及支撑体系专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 已作废 | [7 empty] | 0
398 |  |  | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 | 管网 | 深基坑开挖工程专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地基础工程项目部经理部 |  |  |  |  | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-01 | 已备案、在实施 | 2025-05-27 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 21 | 1 | 时间调整由于前期NOC和PTW手续办理问题，工期压力较大，业主要求先对基础设施综合管网的基坑开挖顺序进行调整，先对浅层2m的雨水管网的基坑位置进行施工。由于前期NOC和PTW手续办理问题，业主要求对综合管廊不超过2米的基础先进行开挖，开挖深度超过5米的基坑于9月开始进行施工。
[5 empty] | 阿布扎比食品基地项目基础设施项目临时用电专项施工方案 | 阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 已审批、在实施 | 2025-11-30 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 2025-12-20 |  | 192 | 1
399 |  |  | 阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目 | 管网 | 灌注桩专项施工方案(暂定项) | 阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目经理部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-09-25 | 2025-09-10 | 已作废 | 2025-07-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 由于施工顺序调整导致开工日期延后。由于灌注桩专项施工方案已改成水压密实振冲，不属于危大方案，申请删除。
[5 empty] | MSE Wall 挡墙安装方案 | 阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-10 | 2025-08-25 | 已作废 | 2025-07-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 由于施工工序更改导致方案延后根据危大方案管理办法，房建建设与市政基础设施工程,MSE&nbsp;wall&nbsp;挡墙安装，不属于危大方案，登记错误。
400 |  |  | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 建筑 | 卡尔巴起重吊装专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-10-15 | 2026-08-30 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。
[5 empty] | 卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案 | 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 否 | 2026-08-31 | 2026-07-15 | 未审批、未实施 | 2025-09-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。由于战争原因，开工日期尚不确定，地勘试验也因战争原因滞后，尚未有地勘试验报告（目前现场试验已完成，仅需等待报告），需延后一个月等待报告出具。
[5 empty] | 卡尔巴摩托艇港开发项目龙门吊安拆专项施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-08-15 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-19 | [6 empty] | 0 | 1
401 |  |  | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 生态环保 | 搅拌站建设专项施工方案 | 二航一 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-02-15 | 2026-01-21 | 已审批、在实施 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-22 |  | 113 | 1
[5 empty] | 处理中心模板及支撑工程专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 90 | 1
[5 empty] | GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-03-28 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 72 | 1
[5 empty] | 临时用电施工组织设计(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-02-28 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-03-09 |  | 100 | 1
[5 empty] | 场站建设施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1
[5 empty] | 塔吊安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1
[5 empty] | 门机安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 59 | 1
[5 empty] | 履带吊安拆专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-17 |  | 59 | 1
[5 empty] | 临时用电专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-04-09 | 2026-03-01 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 60 | 1
[5 empty] | 塔吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-20 |  | 49 | 1
[5 empty] | 钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-19 |  | 49 | 1
[5 empty] | 混凝土拌和站施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-05 | 2026-04-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 34 | 1
[5 empty] | 临时用电施工组织设计(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 49 | 1
[5 empty] | 履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-25 |  | 29 | 1
[5 empty] | 龙门吊施工监管方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已作废 | 2026-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 因联营单位公司审查意见对方案名称进行了调整（其他不变），现申请删除该方案清单，重新登记该方案。
[5 empty] | 混凝土拌合站钢结构料仓大棚安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-03-30 | 已作废 | 2026-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 因审查意见修改了方案名称《混凝土拌合站结构安装专项施工方案》，现申请删除该方案清单，重新登记《混凝土拌合站结构安装专项施工方案》。
[5 empty] | 预制场龙门吊安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  | 19 | 1
[5 empty] | 履带起重机安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-05-14 |  | 19 | 1
[5 empty] | 混凝土拌合站结构安装专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  | 44 | 1
[5 empty] | 门式起重机安装及拆除施工监管方案 | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 | 是 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 29 | 1
[5 empty] | 钢筋加工厂钢结构棚专项施工方案（4包） | 四航二（4包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-31 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 2026-05-14 |  | 8 | 1
[5 empty] | 钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包） | 一航三 | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-15 | 已审批、未实施 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 2026-05-23 |  | 0 | 1
[5 empty] | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （一）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-07-20 | 2026-05-15 | 审批中、未实施 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （一）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 隧道顶板专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （一）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 预制构件安装专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） | 民航工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-08-20 | 2026-06-20 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 中交四航局二公司(4包） |  |  |  |  | 是 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | APM Tunnel支架法现浇顶板专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  |  | 是 | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包） | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  |  | 否 | 2026-11-25 | 2026-10-25 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 预制场龙门吊拆卸专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 履带吊拆除专项施工方案 | 中交一航局三公司（2包） |  |  |  |  | 否 | 2027-06-25 | 2027-06-10 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 塔吊拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 门机拆除专项施工方案（3包） | 中交二航局一公司(3包） |  |  |  |  | 否 | 2027-06-15 | 2027-05-31 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 钢筋加工厂桥式起重机拆除专项施工方案（2包） | 一航三 |  |  |  |  | 否 | 2027-06-30 | 2027-06-06 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | BHS隧道支架法现浇顶板专项施工方案（2包） | 一航三（2包） |  |  |  |  | 是 | 2026-08-15 | 2026-07-15 | 已添加、未实施 | [7 empty] | 0
402 |  |  | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 | 建筑 | 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程临时用电专项施工方案 | 中交一航局三公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 已审批、在实施 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 2026-04-21 |  | 54 | 1
403 |  |  | 阿联酋高铁迪拜段土建项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
404 |  | 阿曼 | 阿曼杜库姆港VALE钢厂一期陆域包设计咨询服务项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
405 | 中国港湾中部非洲区域公司 |  | 尼日利亚拉各斯港区西防波堤修复及加固项目 | 港口 | [17 empty] | 0
406 |  |  | 喀麦隆巴琴加-恩冈代雷道路改造项目二期（恩加提-菲巴提-里考克段）-LOT8 | [18 empty] | 0
407 |  |  | 尼日利亚河流州2.5公里岸线保护及回填项目 | [18 empty] | 0
408 |  | 刚果（金） | 金莎萨市恩吉利1、2 、3号水厂构筑物与设备翻修项目 | 城市综合开发 | 刚果（金）金沙萨市恩吉利水厂加药间拆除专项施工方案 | 刚果（金）金莎萨市恩吉利水厂修复项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2023-12-15 | 2023-11-13 | 已作废 | 2024-08-16 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案已于2024年1月5日完成公司批复，所有审批流程齐全，该方案系统登记错误，特申请删除，请审批！
[5 empty] | 中国港湾刚果（金）金莎萨市恩吉利水厂修复项目清水池修复有限空间专项施工方案 | 刚果（金）金莎萨市恩吉利水厂修复项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2025-04-10 | 2025-04-07 | 已备案、在实施 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 17 | 1
409 |  | 加蓬 | 加蓬利伯维尔摩尔港整治项目 | 港口 | [17 empty] | 0
410 |  |  | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目 | 管网 | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目桩基施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （五）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 已备案、在实施 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24 | 1
[5 empty] | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目承台施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-11-25 | 2025-09-16 | 已审批、在实施 | 2025-09-16 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | 195 | 1 | 根据现场实际情况承台开工时间延后根据现场实际施工进度，调整分项工程计划开工时间
[5 empty] | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目1#桥箱梁现浇施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-04-10 | 2026-02-25 | 已审批、在实施 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | 59 | 1
[5 empty] | 加蓬国王湾跨1、2区桥梁项目1#桥斜墩施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 已作废 | 2026-02-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 原方案删除
411 |  |  | 加蓬恩杰里至让蒂尔港河段测绘项目 | 港口 | [17 empty] | 0
412 |  | 喀麦隆 | SIC SA 克里比水泥厂10公顷场地整平项目二期 | 建筑 | [17 empty] | 0
413 |  |  | 喀麦隆克里比物流园区20公顷场地整平项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
414 |  |  | 喀麦隆克里比物流园区23.6公顷场地平整项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
415 |  |  | 喀麦隆杜阿拉港航道疏浚项目（2019） | 港口 | [17 empty] | 0
416 |  |  | 克里比港物流区第二阶段三个标段23.6公顷的土地平整 LOT 4标 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
417 |  |  | 喀麦隆杜阿拉紧急疏浚项目（2014） | [18 empty] | 0
418 |  |  | 中国港湾喀麦隆克里比深水港疏港高速公路一期工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
419 |  |  | 喀麦隆克里比深水港二期项目 | 港口 | 拆装箱库钢结构制作与安装专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2024-08-15 | 2024-07-10 | 已备案、在实施 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 13 | 1
420 |  |  | 喀麦隆克里比-罗拉贝高速公路PPP项目额外工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
421 |  |  | 克里比港务局四车道道路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
422 |  |  | 喀麦隆 Dja河大桥项目 | 道桥 | 喀麦隆南部大区DJA河桥项目桥墩旋挖钻钻孔灌注桩（筑岛法）专项施工方案 | 上海金岭建设有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-15 | 已审批、在实施 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  | 175 | 1
[7 empty] | 公路工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。
[5 empty] | 喀麦隆大区 DJA 河桥项目临时用电方案 | 上海金岭建设有限公司 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-11-05 | 2025-11-01 | 已审批、在实施 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-29 |  | 215 | 1
[5 empty] | 喀麦隆南部大区DJA河桥项目石场爆破专项施工方案 | 上海金岭建设有限公司 | 公路工程 | 拆除、爆破工程 | （二）爆破工程。 | （三）C级及以上爆破工程、水下爆破工程。 | 是 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 已备案、在实施 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-11 | 2026-06-08 | 69 | 1 | 因石场开办许可办理时间推后，石场开始爆破时间推迟至3月底，相应调整分部分项工程计划开工日期和方案计划报审/备案日期。
423 |  |  | 喀麦隆克里比ABC沥青炼厂60公顷场地清表项目 | 管网 | [17 empty] | 0
424 |  |  | 喀麦隆杜阿拉国际机场航站楼翻新工程停机坪项目 |  | 喀麦隆杜阿拉国际机场航站楼翻新工程停机坪项目临电专项施工方案 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 民航工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-04-01 | 已审批、在实施 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2026-04-24 |  | 44 | 1
425 |  |  | 喀麦隆恩冈代雷至加鲁阿（242公里）道路重建工程LOT2标 | 道桥 | 喀麦隆恩冈代雷至加鲁阿（242公里）道路重建工程LOT2标项目临时用电专项方案 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-05-05 | 2026-04-01 | 已审批、在实施 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 34 | 1
426 |  | 尼日利亚 | 尼日利亚液化天然气有限公司T7项目LNG码头新建工程 | 港口 | 尼日利亚T7项目NPT钢结构安装专项施工方案 | 尼日利亚T7项目部 | 水运工程 | 桥涵工程 |  |  | 否 | 2024-08-10 | 2024-07-23 | 已备案、在实施 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 18 | 1
[5 empty] | 尼日利亚T7项目LNG码头附属设施安装专项施工方案 | 尼日利亚T7项目经理部 | 水运工程 | 桥涵工程 | （二）施工船作业。 |  | 否 | 2024-07-20 | 2024-07-03 | 已备案、在实施 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 83 | 1
427 |  |  | 尼日利亚马库尔迪至埃努古公路改扩建工程（凯菲路二期） | 道桥 | 沥青混凝土、水泥混凝土拌合设备安装与拆除专项施工方案 | 凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-05-20 | 2024-04-20 | 已备案、在实施 | 2024-04-07 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-09 | 2024-06-21 | 32 | 1
[5 empty] | 凯菲路二期临时用电专项施工方案 | 凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-05-10 | 2024-04-20 | 已备案、在实施 | 2024-04-07 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 3 | 1
[5 empty] | 石场碎石生产线建设方案 | 凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-08-05 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 1
[5 empty] | 箱涵预制施工方案 | 尼日利亚凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 已备案、在实施 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 3 | 1
[5 empty] | 梁板预制及安装专项施工方案 | 中交二公局、中交四航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-01 | 2025-04-18 | 已备案、在实施 | 2025-04-18 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 7 | 1
[5 empty] | 桥梁基础及下部结构专项施工方案（中交二公局） | 中交二公局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-08-01 | 2025-06-04 | 已备案、在实施 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 0 | 1
[5 empty] | 桥梁基础及下部结构专项施工方案(中交四航局) | 项目总经理部、中交四航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-08-15 | 2025-07-10 | 已备案、在实施 | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | 1
[5 empty] | 尼日利亚凯菲路二期项目起点跨线桥钻孔灌注桩专项施工方案 | 尼日利亚凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-02-15 | 2026-01-19 | 已备案、在实施 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | 2026-06-03 | 108 | 1
[5 empty] | 尼日利亚凯菲路二期项目尼日利亚凯菲路二期项目起点跨线桥墩柱、盖梁专项施工方案 | 项目总经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-26 | 已备案、在实施 | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-06-03 | 34 | 1
[5 empty] | 尼日利亚凯菲路二期项目起点跨线桥梁板预制及吊装专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 审批中、未实施 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1
428 |  |  | 丹格特石油炼化公司栈桥建设、沟槽开挖及回填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
429 |  |  | 尼日利亚莱基丹格特码头航道测量项目 | 港口 | [17 empty] | 0
430 |  |  | 尼日利亚莱基港港机设备采购项目 | 港口 | [17 empty] | 0
431 |  |  | 尼日利亚莱基丹格特码头航道维护疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
432 |  |  | 尼日利亚莱基深水港EPC项目 | 港口 | [17 empty] | 0
433 |  |  | 中国港湾尼日利亚凯菲至马库尔迪公路改扩建工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
434 |  |  | 尼日利亚马拉巴至凯菲道路修复项目（凯菲路三期） | 道桥 | [17 empty] | 0
435 |  |  | 尼日利亚贝宁-阿博尔公路重建项目 | 道桥 | 贝宁-阿博尔公路重建项目临时用电专项施工方案 | 贝宁-阿博尔公路重建项目部（中交二公局） | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-09-15 | 2024-08-20 | 已备案、在实施 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0 | 1
[5 empty] | 尼日利亚贝宁-阿博尔公路重建项目水泥混凝土、级配碎石拌合设备安装与拆除专项施工方案 | 尼日利亚凯菲路地区项目总经理部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 已备案、在实施 | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 24 | 1
[5 empty] | 预制梁吊装专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-09-01 | 2026-08-01 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 桥梁墩柱专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-11-01 | 2026-08-20 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 桥梁桩基础专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-09-01 | 2026-07-20 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1
436 |  |  | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目 | 港口 | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目临时用电专项施工方案 | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-06-02 | 2025-05-25 | 已备案、在实施 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-08-21 | 80 | 1
[5 empty] | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目海上沉桩方案 | 尼日利亚阿特拉斯湾油码头5号靠船墩修复项目 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-06-10 | 2025-05-25 | 已备案、在实施 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0 | 1
437 |  |  | 尼日利亚莱基港维护性疏浚项目 | 港口 | 尼日利亚莱基深水港维护性疏浚项目边通航边施工专项施工方案 | 中交上航局 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 已审批、在实施 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-11-29 |  | 224 | 1
438 |  |  | 尼日利亚阿夸伊博姆州SPFL疏浚吹填项目 | 建筑 | 尼日利亚阿夸伊博姆州SPFL疏浚吹填工程疏浚与吹填工程专项施工方案 | 中交天航局 | 水运工程 | 其他 |  |  | 是 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 已审批、在实施 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-29 |  | 212 | 1
439 |  |  | 尼日利亚拉各斯第七轴线公路（莱基疏港路）项目LOT1 | 道桥 | [17 empty] | 0
440 |  |  | 尼日利亚拉各斯第七轴线公路（莱基疏港路）项目LOT2 | 道桥 | 莱基疏港路项目桩基专项施工方案 | 一航局五公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-08-04 | 2026-05-11 | 审批中、未实施 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 莱基疏港路搅拌站安拆专项方案 | 一航局五公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-07-25 | 2026-05-12 | 审批中、未实施 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-20 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 莱基疏港路项目临电施工组织设计 | 一航局五公司 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-20 | 2026-05-13 | 已审批、未实施 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-05 |  | 0 | 1
441 |  |  | 尼日利亚河流州哈克特港伊贝托码头扩建项目 | 港口 | 中国港湾尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建工程项目混凝土搅拌站安装与拆除专项施工方案 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-03-25 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  | 75 | 1
[5 empty] | 《中国港湾尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建项目门式起重机安拆专项施工方案》 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-03-25 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | 75 | 1
[5 empty] | 中国港湾尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建工程项目制桩厂建设专项施工方案 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-03-20 | 已审批、在实施 | 2026-03-20 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  | 44 | 1
[5 empty] | 中国港湾尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建工程项目钢栈桥及钢平台安拆专项施工方案 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2026-06-10 | 2026-04-30 | 未审批、未实施 | 2026-03-23 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工时间填错，需修改
[5 empty] | 中国港湾尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建工程项目灌注桩专项施工方案 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 审批中、在实施 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | 3 | 1
[5 empty] | 尼日利亚河流州哈克特伊贝托码头扩建项目门式起重机安拆施工管控（监管）方案 | 中交四航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-06-10 | 2026-05-30 | 已审批、未实施 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-06-06 |  | 0 | 1
442 | 中国港湾以色列联合循环电站项目群总经理部 |  | 以色列Eshkol(II)蒸汽燃气联合循环电站项目 | 其他 | [17 empty] | 0
443 |  |  | 以色列TZAFIT (II) 联合循环电站项目 | 其他 | [17 empty] | 0
444 | 中国港湾南太平洋区域公司 |  | 新加坡樟宜油污废物处理设施项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
445 |  |  | 新加坡裕廊港路百龄麦面粉加工厂项目 | 建筑 | 新加坡裕廊港路百龄麦面粉加工厂项目悬臂模板专项施工方案 | 中交路建 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 |  | 否 | 2025-12-20 | 2025-12-16 | 已审批、在实施 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-10 |  | 170 | 1
[5 empty] | 新加坡裕廊港路百龄麦面粉加工厂项目液压爬模专项施工方案 | 中交路建 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 是 | 2026-04-30 | 2026-02-10 | 已备案、在实施 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 0 | 1
446 |  |  | 马来西亚吉兰丹州哥打巴鲁Chicha水处理厂项目 | 建筑 | 吉兰丹哥打巴鲁Chicha水处理厂基坑工程专项方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-08-20 | 2024-12-19 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 259 | 1
[5 empty] | 吉兰丹哥打巴鲁Chicha水处理厂高架水箱高支模专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-07-20 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-28 | 70 | 1
447 |  |  | 马来西亚吉隆坡至加叻高速公路-设计和建造隧道工程项目 | 道桥 | 隧道专项施工方案 | 中交四航局一公司 | 公路工程 | 隧道工程 |  |  | 否 | 2026-06-20 | 2026-05-20 | 已审批、未实施 | 2024-12-17 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 0 | 1 | 因森林地报批手续问题，开工时间推迟由于外部报批进度问题，方案存在不确定性，整体项目工期延后，计划开工日期申请调整至2025年11月20日因森林地报批手续问题，开工时间推迟；由于外部报批进度问题，方案存在不确定性。计划开工日期申请调整至2026年1月20日。项目筹备中，修改计划报审等时间因外部原因，项目暂未开工
[5 empty] | 隧道爆破专项施工方案 | 中交四航局一公司 | 公路工程 | 隧道工程 |  |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-20 | 未审批、未实施 | 2024-12-17 | [6 empty] | 0 | 1 | 因森林地报批手续问题，开工时间延迟根据与项目部的沟通，由于外部报批进度问题，方案存在不确定性，整体项目工期延后，计划开工日期申请调整至2026年1月20日项目筹备中，修改计划报审等日期根据施工计划就实际进度，隧道爆破计划开工日期调整为2026年7月20日。
[5 empty] | 隧道洞口工程施工方案 | 中交四航局一公司 | 公路工程 | 隧道工程 | （五）小净距隧道。 |  | 否 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 已审批、在实施 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-13 |  | 128 | 1
448 |  |  | 巴新东高地省Kainantu道桥项目 |  | Kasese涵洞专项施工方案 | 中交一航局一公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 2025-08-09 |  | 292 | 1 | 根据业主开工令,调整分部分项工程计划开工日期.根据业主开工令,调整分部分项工程开工日期K92业主重新确定了开工日期和节点工期
[5 empty] | 高边坡专项施工方案 | 中交一航局一公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  | 268 | 1 | K92业主重新确定了开工日期和节点工期
[5 empty] | 桩基专项施工方案 | 中交一航局 |  |  |  |  | 否 | 2025-07-01 | 2025-06-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 14 | 1 | 根据业主开工令,调整分部分项工程开工日期.
[5 empty] | 钢梁安装专项施工方案 | 中交一航局一公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-11-18 | 2025-10-31 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | 202 | 1 | K92业主重新确定了开工日期和节点工期
[5 empty] | 桥梁拆除专项施工方案 | 中交一航局一公司 |  |  |  |  | 否 | 2026-03-20 | 2026-02-20 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-03-05 |  | 80 | 1 | K92业主重新确定了开工日期和节点工期K92项目位于巴新东高地省凯南图金矿区内，为满足后期矿区内120t矿车通行需求，对现有道路进行升级改造，在原有3座桥梁位置新建2座桥梁及1道钢波纹管涵，分别为：新建Lower&nbsp;Baupa桥和Kokomo桥，新建Kasese涵洞。新道路运行后，对现有桥梁进行拆除处理。其中Lower&nbsp;Baupa桥最先完工，预计拆除开始日期为2026年3月20日；2026年5月17日为Kasese涵洞及Kokomo桥完工节点，预计旧桥拆除日期为2026年6月以后。
[5 empty] | 巴新东高地省Kainantu项目盖板和厂房钢结构吊装专项施工方案 | 中交一航局第一工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 否 | 2025-12-20 | 2025-11-26 | 已审批、在实施 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-18 | 2025-12-23 |  | 170 | 1 | 进行内容补充
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 粘合剂存储及混合厂配套设施项目钢结构及设备吊装专项施工方案 | 中交一航局第一工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-02-10 | 2025-12-30 | 已审批、在实施 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 2026-01-15 |  | 118 | 1
449 |  |  | 巴新莫港海滨公寓项目桩基工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
450 |  |  | 新加坡太平洋海洋工程有限公司船厂修复项目 | 建筑 | 浮船坞锚泊体系施工方案 | 5JS船厂修复项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-08-10 | 2025-05-15 | 已审批、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  | 302 | 1 | 根据与项目部沟通，结合项目整体进度情况，浮船坞锚泊体系施工方案分部分项计划开工日期调整至2025年8月10日
[5 empty] | 135t履带吊安拆方案 | 新加坡太平洋海洋工程有限公司船厂修复项目 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-06-11 | 2025-05-11 | 已备案、在实施 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 0 | 1
[5 empty] | 水泵房管道及水泵拆除专项施工方案 | 新加坡太平洋海洋工程有限公司船厂修复项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 48 | 1
451 |  |  | 巴新莫港油罐项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
452 |  |  | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 | 道桥 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目预制管桩专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道 A2 标段桥梁工程项目经理部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-09-10 | 2025-07-30 | 已审批、在实施 | 2025-04-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-09 |  | 271 | 1 | 根据项目部反馈，现场实际开工日期延后，特此将计划开工日期调整为2025年7月1日经过与项目部沟通，结合现场实际进度，计划开工时间调整至2025年7月25日根据与项目部沟通，结合现场施工实际进展，申请将计划开工日期调整至2025年9月10日
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道 A2 标段BR2栈桥专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道 A2 标段桥梁工程项目经理部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （六）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2025-09-15 | 2025-07-31 | 已审批、在实施 | 2025-04-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  | 266 | 1 | 根据与项目部沟通，结合现场实际进度，计划开工时间调整至2025年8月15日根据与项目部的沟通，结合现场实际进展，申请计划开工日期调整至2025年9月15日
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目钻孔灌注桩专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-03-03 | 2026-01-16 | 已审批、在实施 | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  | 97 | 1
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目盖梁专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 | 公路工程 | 大型临时工程 | （三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。 |  | 否 | 2026-05-15 | 2026-04-15 | 已审批、在实施 | 2026-01-03 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 24 | 1 | 根据项目进展，计划开工日期调整至2026年5月15日。
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目承台专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 | 公路工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 否 | 2026-02-03 | 2026-01-05 | 已审批、在实施 | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  | 125 | 1
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥工程项目墩身专项施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥工程项目 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 已审批、在实施 | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  | 115 | 1
[5 empty] | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目U梁和I梁架设施工方案 | 马来西亚砂捞越第二干道A2标段桥梁工程项目 | 公路工程 | 桥涵工程 |  | （一）长度40m及以上的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 | 是 | 2026-09-01 | 2026-07-08 | 未审批、未实施 | 2026-05-20 | [6 empty] | 0 | 1
453 |  |  | 巴新莫港巴迪利道路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
454 |  |  | 印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目 | 道桥 | 印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目——桥梁桩基施工方案(A1) | 中交三公局国际工程分公司印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-05-13 | 2025-05-07 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 17 | 1 | 桩基开工时间根据实际情况有所延后，暂定5月1日据项目实际情况修改桩基工程计划开工时间，并于2025-05-07提交最终版桩基施工方案
[5 empty] | 印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目——桥梁桩基施工方案(A5) | 中交三公局国际工程分公司印尼波马拉IPIP产业园桥梁项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-08-10 | 2025-07-27 | 已备案、在实施 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 9 | 1
[5 empty] | A1桥钢箱梁吊装专项施工方案 | 中交三公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-07 | 已审批、在实施 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | 206 | 1
[5 empty] | A5桥钢箱梁吊装专项施工方案 | 中交三公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 已审批、在实施 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  | 154 | 1
455 |  |  | 所罗门群岛铝矾土矿开采项目 | 10 | [17 empty] | 0
456 |  |  | 菲律宾布拉干机场陆域升级改造供砂项目（八打雁&东民都洛砂源） | 建筑 | [17 empty] | 0
457 |  |  | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目 | 建筑 | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目电梯井深基坑施工方案 | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 已备案、在实施 | 2025-07-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 业主变更图纸The&nbsp;owner&nbsp;has&nbsp;added&nbsp;a&nbsp;mezzanine&nbsp;floor&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;elevator&nbsp;lobby,&nbsp;resulting&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;increased&nbsp;load&nbsp;at&nbsp;this&nbsp;location.&nbsp;Therefore,&nbsp;additional&nbsp;piles&nbsp;are&nbsp;required&nbsp;here,&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;original&nbsp;construction&nbsp;plan&nbsp;needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;revised&nbsp;accordinglyThe&nbsp;owner&nbsp;has&nbsp;added&nbsp;a&nbsp;mezzanine&nbsp;floor&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;elevator&nbsp;lobby,&nbsp;resulting&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;increased&nbsp;load&nbsp;at&nbsp;this&nbsp;location.&nbsp;Therefore,&nbsp;additional&nbsp;piles&nbsp;are&nbsp;required&nbsp;here,&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;original&nbsp;construction&nbsp;plan&nbsp;needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;revised&nbsp;accordingly修改
[5 empty] | 塔式起重机安拆专项施工方案-马来西亚槟城Lwr | Tenzin Heavy Machinery(M)Sdn Bhd | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 已审批、在实施 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-09-18 | 2025-10-10 |  | 273 | 1
[5 empty] | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目 高大支撑模板工程 安全专项施工方案 | HONGNA | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-03-15 | 2026-01-28 | 已审批、在实施 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  | 85 | 1
[5 empty] | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目外墙脚手架施工方案 | HONG NA | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 |  |  | 否 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 已审批、在实施 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-24 |  | 67 | 1
[5 empty] | 马来西亚槟城LWR高层公寓项目-施工升降机安拆专项施工方案 | Vencap Diversity Sdn. Bhd. | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-06-23 | 2026-04-23 | 已审批、未实施 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 2026-05-10 |  | 0 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 液压爬升式外架工程专项施工方案 | MASBOH IBS SDN. BHD. | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （二）附着式升降脚手架工程。 |  | 否 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 审批中、在实施 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  |  | 14 | 1
458 |  |  | 印尼消能站系统工程项目 | 建筑 | 印尼消能站系统工程项目-海水泵池及脱气槽沉井专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 |  |  |  |  | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-08 | 已审批、在实施 | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  | 256 | 1
[5 empty] | 水上现浇混凝土专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （二）各类工具式模板工程。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2026-02-24 | 2025-12-15 | 已作废 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案编制单位：修改成中交三航局第四工程有限公司更改到IGIP&nbsp;1#泊位及临时重件泊位水工建筑物项目管理平台报审
[5 empty] | 印尼消能站系统工程项目海上沉管专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （四）水下作业工程。 | （四）水下作业工程。 | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-02 | 已审批、在实施 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-02-22 |  | 90 | 1
459 |  |  | 菲律宾八打雁巴万集装箱码头一期项目 | 建筑 | 履带吊安装及拆除专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-02-01 | 2025-12-12 | 已审批、在实施 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-20 |  | 127 | 1
[5 empty] | 水上钢管打入桩专项施工方案. | 中交二航局 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-02-05 | 2025-12-15 | 已审批、在实施 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-21 |  | 123 | 1
[5 empty] | 码头桩帽及纵梁现浇专项施工方案 | 中交二航局三公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2026-04-01 | 2026-02-07 | 已审批、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-23 |  | 68 | 1
[5 empty] | 码头引桥梁板预制安装专项施工方案 | 中交二航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-20 | 2026-04-06 | 已审批、在实施 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-22 |  | 19 | 1
[5 empty] | 门机安拆专项施工方案 | 中交二航局三公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-05-20 | 2026-04-06 | 审批中、在实施 | 2026-04-01 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-04-06 | 2026-05-13 |  |  | 19 | 1
[5 empty] | 水上钢管打入桩专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-02-05 | 2025-12-15 | 已作废 | [7 empty] | 0
460 |  |  | 印尼西加铝业地基处理项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
461 |  |  | 印尼金光纸浆厂海港仓库钢结构安装项目 | 建筑 | 印尼金光纸浆厂海港仓库钢结构项目-钢结构安装专项施工方案 | 中交三航局二公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-14 |  | 39 | 1 | 现场施工时间调整，钢结构安装施工计划开始时间为4月底
462 |  |  | 印尼金光纸浆厂海港厂区及海港仓库土建项目 | 建筑 | 脚手架高支模专项施工方案 | 中交三航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-03-19 | 2026-02-28 | 已审批、在实施 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 2026-02-20 |  | 81 | 1 | 时间节点不正确
[5 empty] | 钢结构安装施工专项方案（土建工程） | 中交三航局二公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 已审批、在实施 | 2026-02-08 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  | 39 | 1 | 现场施工计划调整，计划钢结构安装施工开始时间四月底
463 |  |  | 新加坡英莪街15号混合用途大楼项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
464 |  |  | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目 | 建筑 | 码头钢管桩沉桩专项施工方案 | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目经理部 | 水运工程 | 桥涵工程 | （一）打桩船作业。 |  | 否 | 2026-07-21 | 2026-04-30 | 审批中、未实施 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目混凝土拌合站安拆专项施工方案 | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目 | 水运工程 | 大型临时工程 |  |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-25 | 审批中、在实施 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  |  | 49 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目-临时用电组织设计 | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 临时用电组织设计 | 菲律宾棉兰老卡加延集装箱码头扩建项目 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
465 |  |  | 菲律宾ATI八打雁集装箱码头扩建项目二期工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
466 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城两公里六车道休闲景观大道项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
467 |  |  | 巴新西高地省芒特哈根机场跑道升级改造项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
468 |  |  | 马来西亚沙捞越加帛省民生供水项目 | 管网 | [17 empty] | 0
469 |  |  | 印尼IGIP 1#泊位及临时重件泊位水工建筑物工程 | 建筑 | 水下焊接阳极块专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2026-04-01 | 2026-01-13 | 已审批、在实施 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-01-24 |  | 68 | 1
[5 empty] | 疏浚工程专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （二）施工船作业。 |  | 否 | 2026-02-20 | 2026-01-13 | 已审批、在实施 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-01-27 |  | 108 | 1
[5 empty] | 水上沉钢桩专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （一）打桩船作业。 |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-01-14 | 已审批、在实施 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-28 |  | 99 | 1
[5 empty] | 水上现浇混凝土专项施工方案. | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 |  | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2026-03-24 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-03-07 |  | 76 | 1
[5 empty] | 临时用电专项施工方案. | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-03-15 | 2026-02-12 | 已审批、在实施 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-03-09 |  | 85 | 1
[5 empty] | 预制构件水上安装专项施工方案. | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-03-16 | 已审批、在实施 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-04-06 |  | 29 | 1
[5 empty] | 塔吊安拆专项施工方案.. | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-04-23 | 已作废 | 2026-04-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 跳到建筑产业链了，应该是水工产业链。
[5 empty] | 塔吊安装与拆除专项施工方案 | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-04-29 | 已作废 | 2026-04-29 | [6 empty] | 0 | 1 | 修改方案名称方案名称更改为：IGIP码头塔吊安装与拆除专项施工方案产业链不对，请求删除
[5 empty] | 塔吊安装与拆除专项施工方案. | 中交三航局第四工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-06-20 | 2026-05-05 | 已审批、未实施 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-20 |  | 0 | 1
470 |  |  | 巴新西塞皮克省瓦尼莫至绿河站道路升级项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
471 |  |  | 印尼KNI外部管廊(道路)工程 | 管网 | IPIP园区及KNI及华星外部管廊项目临时用电组织设计 | 中交三公局国际公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 已作废 | 2026-02-02 | [6 empty] | 0 | 1 | 未达到危大工程范围要求，按照一般方案上传
[5 empty] | 印尼KNI外部管廊（道路）施工承包工程项目钢结构吊装专项施工方案 | 中交三公局国际公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-22 |  | 99 | 1
[5 empty] | 印尼KNI外部管廊（道路）施工承包工程项目临时用电组织设计 | 中交三公局国际公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-03-08 | 2026-02-26 | 已审批、在实施 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  | 92 | 1
472 |  |  | 马来西亚吉兰丹车站土方工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
473 |  |  | 巴新西塞皮克省艾塔佩码头修复重建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
474 |  |  | 菲律宾北苏里高克拉沃镍矿运输项目 | 10 | [17 empty] | 0
475 |  |  | 马来西亚吉隆坡至加叻高速1C标段扩建项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
476 |  |  | 印尼肯德尔工业园2号成品库建安工程 | 建筑 | 高大模板支撑系统专项施工方案 | 中交三航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-06-11 | 2026-05-08 | 审批中、未实施 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 印尼项目-2#成品库建安工程项目基坑支护及开挖专项施工方案 | 中交三航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-20 | 已审批、未实施 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-06-06 |  | 0 | 1
[5 empty] | 印尼项目-2#成品库建安工程塔吊安拆专项施工方案 | 中交三航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-20 | 审批中、未实施 | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1
477 |  |  | 菲律宾巴万集装箱码头一期堆场项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
478 |  |  | 新加坡大士港F3驳岸码头及集装箱堆场工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
479 |  |  | 马来西亚砂拉越北部沿海大道老越段1标桥梁工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
480 |  |  | 马来西亚NUSA数据中心项目 | 建筑 | STT-NUSA数据中心塔吊安拆方 | 中交二航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 是 | 2026-06-22 | 2026-06-12 | 登记中、未实施 | [7 empty] | 0
481 |  | 东帝汶 | 东帝汶帝力市固体废物管理项目：东、西区收集和运输服务合同 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
482 |  |  | 东帝汶帝力市固体废物管理项目： 固废处理 DBRO 项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
483 |  |  | 中国港湾东帝汶帝巴湾新集装箱码头项目 | 港口 | [17 empty] | 0
484 |  | 印度尼西亚 | 印尼巨港丰益工业园大米厂建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
485 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔港区7.5万吨散货船专用码头1 | 港口 | [17 empty] | 0
486 |  |  | 印尼金光纸浆厂铁路连接线工程可行性研究 | 轨道 | [17 empty] | 0
487 |  |  | 印尼西加BJM氧化铝厂配套码头 | 港口 | [17 empty] | 0
488 |  |  | 印尼丰益Serang米粉厂项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
489 |  |  | 印尼金光纸浆厂扩建项目打桩工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
490 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头引桥修复项目 | 其他 | [17 empty] | 0
491 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔电厂4-9号机组循环水泵房桩基及下部结构工程 | 其他 | [17 empty] | 0
492 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔港区10万吨散货船专用码头4#泊位工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
493 |  |  | 印尼杜迈 KID Pelintung 码头三期扩建项目 | 建筑 | 印尼杜迈新建引桥工程空心板安装安全专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-01-24 | 2025-12-10 | 已审批、在实施 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  | 135 | 1
[5 empty] | 印尼杜迈新建引桥工程PHC桩沉桩安全专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-01-10 | 2025-12-10 | 已审批、在实施 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-20 |  | 149 | 1
[5 empty] | 印尼杜迈新建引桥工程钢栈桥专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-01-08 | 2025-12-10 | 已审批、在实施 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  | 151 | 1
494 |  |  | 印尼棉兰Medan-Kunalamu高速公路项目（中港占37.5%股份） | 道桥 | [17 empty] | 0
495 |  |  | 印尼Karang Taraje港口工程主码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
496 |  |  | 印尼棉兰工业园2×150MW燃煤电厂地基预处理工程（1#标段） | 建筑 | [17 empty] | 0
497 |  |  | 印尼JAVA7燃煤电站码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
498 |  |  | 印尼-中国综合产业园区（锦江园区）一期项目简易围堰码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
499 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头项目 | 港口 | [17 empty] | 0
500 |  |  | 印尼万丹丰益工业园港项目 | 港口 | [17 empty] | 0
501 |  |  | 印尼宏发韦立氧化铝公司码头二期工程 | 港口 | [17 empty] | 0
502 |  |  | 中国印尼综合产业园区青山园区5万吨级全天候成品及件杂货码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
503 |  |  | 印尼青山园区3万吨级多用途码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
504 |  |  | 印尼青山工业园区Labota港区18万吨散货船专用码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
505 |  |  | 印尼万丹丰益工业园3号锅炉房建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
506 |  |  | 印尼万丹丰益工业园面粉厂建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
507 |  |  | 印尼万丹丰益工业园大米厂建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
508 |  |  | 印尼万丹丰益工业园配套道路建设项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
509 |  |  | 印尼青山工业园拉博塔港区10万吨码头1 | 港口 | [17 empty] | 0
510 |  |  | 印尼万丹1x670MW燃煤电厂码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
511 |  |  | 印尼苏拉威西9.25万吨散货船专用码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
512 |  |  | 印尼巨港轻轨（LRT）项目铺轨工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
513 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头引桥修复项目第二阶段-永久引桥工程 | 港口 | [17 empty] | 0
514 |  |  | 印尼马伦达中心码头2A期施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
515 |  |  | 印尼青山工业园4-5号码头改造工程 | 建筑 | 印尼青山工业园区巴哈度比港区4-5#码头改造工程水上浇筑混凝土专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-03-31 | 2024-03-11 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 23 | 1
[5 empty] | 印尼青山工业园区巴哈度比港区4-5#码头改造工程水上沉桩施工方案 | 印尼青山园区4-5#码头项目部 |  |  |  |  | 否 | 2024-01-28 | 2024-01-27 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 451 | 1
516 |  |  | 印尼青山工业园区拉博塔电厂10-11号机组循环水泵房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
517 |  |  | 印尼青山工业园区南生活区主任公寓楼工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
518 |  |  | 印尼青山工业园区污水处理工程 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
519 |  |  | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 建筑 | 预制构件安装专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  |  | 否 | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 已备案、在实施 | 2025-03-12 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 49 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 附属设施专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-08-03 | 2025-03-25 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 0 | 1 | 计划工期变更
[5 empty] | HSZ120搅拌站安拆专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 26 | 1
[5 empty] | HSZ90搅拌站安拆专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 9 | 1
[5 empty] | 预制构件制作及出运专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-05-05 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 9 | 1
[5 empty] | 现浇混凝土专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 12 | 1
[5 empty] | 桩基施工专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 桥涵工程 | （一）打桩船作业。 |  | 否 | 2025-05-10 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 3 | 1
[5 empty] | 系缆墩拆除专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程项目经理部 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-05-13 | 2025-04-13 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 0 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 贝雷桥结构拆除专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 28 | 1
[5 empty] | 印尼金光码头扩建工程塔吊安拆专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-05-20 | 2025-04-25 | 已备案、在实施 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2 | 1
[5 empty] | 印尼金光码头项目扩建工程50T门式起重机安拆专项施工方案 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-06-15 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-19 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 46 | 1
（二）采用起重机械进行安装的工程。
520 |  |  | 印尼肯德尔工业园轮胎生产车间（一）及室外管架建安工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
521 |  |  | 印尼肯德尔工业园炼胶车间及附属房建项目 | 建筑 | 印尼项目-炼胶车间二及辅助用房建安工程_吊篮施工专项技术方案 | 中国港湾 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 否 | 2026-03-10 | 2026-01-23 | 已审批、在实施 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-05 |  | 90 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （四）高处作业吊篮。
522 |  |  | 印尼青山工业园区办公大楼及综合大楼项目 | 建筑 | 印尼青山园区办公大楼悬挑脚手架专项施工方案 | PT. SHU YUAN KONSTRUKSI | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2025-05-02 | 2025-04-19 | 已审批、在实施 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  | 402 | 1
523 |  |  | 印尼青山工业园区华新生活区D2栋公寓楼项目 | 建筑 | 印尼青山园区－南区公寓（B1）砌体与装饰装修工程卸料平台搭设专项施工方案 | PT.KARYA BAYU ABADI | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | 否 | 2025-12-05 | 2025-12-02 | 已审批、在实施 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-28 |  | 185 | 1
524 |  |  | 印尼青山工业园区危化品码头工程 | 建筑 | 印尼青山工业园区拉博塔港区危化品码头水上现浇混凝土专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2024-12-10 | 2024-11-20 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 185 | 1
[5 empty] | 印尼青山工业园区拉博塔港区危化品码头工程水上沉桩施工方案 | [5 empty] | 否 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 已备案、在实施 | 2024-12-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 195 | 1
525 |  |  | 印尼马伦达工业园区O2仓库项目 | 建筑 | O2仓库工程钢结构安装施工方案 | 中交四航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-01-26 | 2026-01-17 | 已审批、在实施 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  | 133 | 1
526 |  |  | 印尼东加里曼丹码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
527 |  |  | 印尼东加里曼丹航道工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
528 |  | 巴布亚新几内亚 | 巴新南高地省亚罗桥施工项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
529 |  |  | 巴新莱城油罐项目 | 其他 | [17 empty] | 0
530 |  |  | 莫港瓦加尼公路沥青摊铺项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
531 |  |  | 巴布亚新几内亚戈罗卡Goroka省医院门诊手术中心项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
532 |  |  | 巴新艾拉海滩大道重建及海滩发展项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
533 |  |  | 巴新钦布省芒格罗桥至穆迪桥段57km高地公路升级改造项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
534 |  |  | 巴新新恩加省医院建设项目道路及其附属设施的材料供应、设备租赁及劳务分包项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
535 |  |  | 巴新西高地省高地公路凯尔特格路口至芒特哈根机场路段四车道升级改造项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
536 |  |  | 马努斯省Momote机场升级改造项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
537 |  |  | 巴布亚新几内亚Magi公路、Hiritano公路沿线六座桥梁施工项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
538 |  |  | 巴布亚新几内亚吉汝阿机场升级改造项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
539 |  |  | 巴布亚新几内亚NCDC七标公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
540 |  |  | 新爱尔兰省汀克瑞斯医疗中心施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
541 |  |  | 巴新钦布省盖瓦至格姆博道路改造和长期维护项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
542 |  |  | 巴新西高地省芒特哈根城区道路升级改造项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
543 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城Bumbu河Omili桥项目 | 道桥 | 临时桥施工方案 | 巴新项目部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （六）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2024-10-01 | 2024-09-12 | 已备案、在实施 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 265 | 1
[5 empty] | 旧桥拆除施工方案 | 巴新项目部 | 公路工程 | 拆除、爆破工程 | （一）桥梁、隧道拆除工程。 |  | 否 | 2025-06-01 | 2025-02-20 | 已审批、在实施 | 2025-04-28 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |  | 372 | 1
[5 empty] | 巴新莫罗贝省莱城Bumbu河Omili桥项目桩基专项施工方案 | 中交一航局一公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | 已审批、在实施 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-11 |  | 7 | 1
544 |  |  | 巴新莫港沥青混凝土摊铺项目二期 | 道桥 | [17 empty] | 0
545 |  |  | 巴新莫罗贝省莱城伊格内修斯爵士体育场设计重建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
546 |  | 所罗门群岛 | 所罗门群岛蒙达机场跑道升级项目 | [18 empty] | 0
547 |  |  | 所罗门群岛宽带基础设施项目 | 09 | [17 empty] | 0
548 |  |  | 所罗门群岛南太平洋大学所罗门校区扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
549 |  |  | 所罗门群岛圣克鲁斯（拉塔）机场跑道路面升级项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
550 |  | 文莱 | 文莱PMB跨海大桥道路及附属设施工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
551 |  |  | 文莱摩拉港改扩建工程项目 | 建筑 | 上部结构专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2026-11-21 | 2026-09-21 | 审批中、未实施 | 2024-12-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 水上钢管打入桩专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-09-23 | 2026-07-23 | 已备案、未实施 | 2024-12-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-04-13 | 0 | 1
[5 empty] | 大机设备(岸桥、多用途门机、轨道吊)整机滚装上岸专项施工方案 | 中国港湾机电分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2027-06-24 | 2026-09-25 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案名称和编制日期均要修改，请求删除，重新上报
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
[5 empty] | 大机设备滚装上岸专项施工方案 | 中国港湾机电分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 是 | 2027-05-12 | 2027-04-12 | 已作废 | 2025-04-15 | [6 empty] | 0 | 1 | 本项目大机设备分包商为中国港湾机电分公司，中国港湾总部的审批流程已由机电分公司完成。根据项目与总部科技部的沟通，中港总部的审批流程无需由项目部重复发起，故需删除该方案的登记信息。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
552 |  | 新加坡 | 新加坡实巴洛岛SPC码头栈桥更换维修项目 | 港口 | [17 empty] | 0
553 |  |  | 新加坡丹戎克林路码头船坞拆除与修复项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
554 |  |  | 新加坡太平洋船厂船坞码头工程 | 港口 | [17 empty] | 0
555 |  |  | 新加坡汤申-东海岸线T309标段实乞纳地铁站工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
556 |  |  | 新加坡大士供水回收厂2A标段项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
557 |  |  | 新加坡大士 Neste码头项目 | 港口 | [17 empty] | 0
558 |  |  | 新加坡裕廊六层办公楼和单层厂房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
559 |  |  | 新加坡大士污水处理厂2B标段（泵站设施） | 绿色电力 | [17 empty] | 0
560 |  |  | 新加坡地铁裕廊区域线J111标段 | 轨道 | 新加坡地铁裕廊区域线J111标段悬臂现浇预应力箱梁施工方案 |  | 公路工程 | 桥涵工程 |  |  | 是 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 已备案、在实施 | 2024-06-05 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-02 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 190 | 1
[5 empty] | 新加坡地铁裕廊区域线J111标段预制节段箱梁安装专项施工方案 | [5 empty] | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 已备案、在实施 | 2024-06-15 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-11-02 | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | 180 | 1
[5 empty] | 新加坡地铁裕廊区域线J111标段车站上部结构施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 已备案、在实施 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-05-23 | 158 | 1
[5 empty] | 新加坡地铁裕廊区域线J111标段龙门吊拆除施工方案 | 三航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-01-16 | 已审批、在实施 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-03-05 |  | 99 | 1
561 |  |  | 设计和施工建造驳岸码头、轨道基础、基础设施和附属设施在新加坡大士南新建船厂（3A期）工程 | 港口 | [17 empty] | 0
562 |  |  | 新加坡30米通讯塔项目 | 09 | [17 empty] | 0
563 |  |  | 新加坡TUAS路43号拆除项目 | 港口 | [17 empty] | 0
564 |  |  | 新加坡裕廊旧船厂拆除项目 | 港口 | [17 empty] | 0
565 |  |  | 新加坡大士路33号顺岸拆除项目 | 港口 | [17 empty] | 0
566 |  |  | 新加坡索菲亚路混合用途大楼改建项目 | 建筑 | 拆除施工方案 | HI-TACT | 房屋建设和市政基础设施工程 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | 是 | 2024-10-10 | 2024-08-30 | 已备案、在实施 | 2024-08-27 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  | 2024-12-30 | 2025-04-03 | 175 | 1 | 更正信息
[5 empty] | 基坑支护和土方开挖施工方案 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-06-10 | 2025-05-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 28 | 1 | 经过与项目部沟通，分部分项实际开工日期填报有误，已调整为2025年6月10日
[5 empty] | 塔吊按拆专项施工方案 | 塔吊供应单位（Manta） | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-05-29 | 2025-04-25 | 已备案、在实施 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 0 | 1
[5 empty] | 首层现浇钢筋混凝土楼板模架专项方案 | Chen Da | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-07-15 | 2025-06-20 | 已审批、在实施 | 2025-10-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  | 328 | 1
567 |  |  | 新加坡地铁跨岛线二期及一期榜鹅延长线轨道工程项目（CR250） | 轨道 | [17 empty] | 0
568 |  |  | 新加坡大士南船厂YST15&YST17码头系船柱升级改造项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
569 |  | 瑙鲁 | 瑙鲁艾沃港升级改造项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
570 |  |  | 瑙鲁太阳能开发项目 | 其他 | [17 empty] | 0
571 |  |  | 援瑙鲁体育中心项目 | 建筑 | 援瑙鲁体育中心项目高大模板支撑体系安全专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-08-20 | 2026-02-10 | 已审批、未实施 | 2025-11-27 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  | 0 | 1
[5 empty] | 援瑙鲁体育中心项目搅拌站安拆专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-01-10 | 2025-12-25 | 已审批、在实施 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-13 |  | 149 | 1
[5 empty] | 援瑙鲁体育中心项目履带吊安拆专项施工方案 | 无分包 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-07-05 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-05-26 | [6 empty] | 0 | 1 | 计划开工日期推迟至2026年7月5日，履带吊预计7月初到场。
[5 empty] | 援瑙鲁体育中心项目沥青拌合站安拆专项施工方案 | 无分包 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 未审批、未实施 | 2026-05-26 | [6 empty] | 0 | 1
572 |  | 菲律宾 | 甲米地集装箱转运码头一期工程 | 港口 | [17 empty] | 0
573 |  |  | 克拉克新城NCC到SECTEX道路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
574 |  |  | 菲律宾C5高速路南部连接线项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
575 |  |  | 菲律宾帕赛吹填开发项目 | 建筑 | 挡浪墙施工方案 | 菲律宾帕赛吹填开发项目经理部 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 经过与项目部沟通确认，本方案不属于专项施工方案，属于3类技术方案，申请删除
[5 empty] | 内护岸及河床专项施工方案 | 中交华南交通建设有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 已作废 | 2025-12-30 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复登记
[5 empty] | 菲律宾帕赛吹填开发项目（1期）水工工程内护岸及河床专项施工方案 | 中交广州航道局有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-18 | 审批中、在实施 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 |  |  |  | 9 | 1
576 |  |  | 菲律宾甲米地驳船码头设计施工项目 | 港口 | [17 empty] | 0
577 |  |  | 菲律宾生力集团布拉干陆域升级改造供砂项目 | 建筑 | 菲律宾生力集团布拉干陆域升级改造供砂项目专项施工方案 | 中交广州航道局有限公司菲律宾分公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 已作废 | 2024-12-12 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，不属于专项施工方案，申请删除
578 |  |  | 菲律宾亚洲码头马尼拉南港堆场扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
579 |  |  | 菲律宾帕赛海港城供砂项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
580 |  | 萨摩亚 | 萨摩亚阿皮亚港升级项目 | 建筑 | 驳船A型起重架安装X块专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2026-05-01 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-23 |  | 38 | 1
[5 empty] | 驳船A型起重架安装及拆卸专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-09 |  | 54 | 1
581 |  | 马来西亚 | 马来西亚东海岸铁路项目铺轨工程项目 | 轨道 | CCPG-500A铺轨机调头专项施工方案 | 中交马东铁项目第十分部 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 否 | 2024-03-15 | 2024-02-29 | 已作废 | 2024-06-15 | [6 empty] | 0 | 1 | 暂不备案
[7 empty] | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
582 |  |  | 马来西亚吉隆坡安邦轻轨延伸线铺轨工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
583 |  |  | 马来西亚吉隆坡DASH高速公路CB4标段 | 道桥 | [17 empty] | 0
584 |  |  | 马来西亚吉隆坡SUKE高速公路项目CA4标段 | 道桥 | [17 empty] | 0
585 |  |  | 马来西亚吉隆坡地铁二号线轨道工程及维护车辆项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
586 |  |  | 吉隆坡地铁二号线工程吉隆坡医院地下车站、蒂蒂旺沙地下车站至HKL渡线段双线隧道结构工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
587 |  |  | 马来西亚沙捞越州泛婆罗州大道WPC-09标桥梁工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
588 |  |  | 马来西亚沙捞越州泛婆罗洲大道10标Nyabau立交桥工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
589 |  |  | 马来西亚巴西古当MMHE 3号干船坞项目土建结构工程 | 港口 | [17 empty] | 0
590 |  |  | 马来西亚吉隆坡大众捷运2号线HKL CROSSOVER | 轨道 | [17 empty] | 0
591 |  |  | 马来西亚高架桥快速路DASH-CA3标段项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
592 |  |  | 马来西亚金马士至新山双轨电气化铁路改建项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
593 |  |  | 马来西亚沙巴油码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
594 |  |  | 马来西亚沙捞越第二干道项目B1标段 | 道桥 | 桥梁-桩基础施工方案 | 马来西亚沙捞越第二干道B1项目部 |  |  |  |  | 否 | 2024-10-11 | 2024-05-03 | 已备案、在实施 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0 | 1
[5 empty] | 预应力混凝土I梁制作安装施工方案 | 中港项目部自营 |  |  |  |  | 否 | 2025-08-10 | 2025-07-22 | 已作废 | 2025-07-23 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据与项目部沟通，分类有误。按照《中国港湾工程技术方案管理办法》规定，本方案应为3类方案，申请删除。
595 |  |  | 马来西亚沙捞越第二干道项目B1a标段 | 道桥 | 林牙河大桥主桥箱梁专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误
[5 empty] | 林牙河大桥项目T梁安装专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥项目提升式通航孔栈桥专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 马来西亚砂拉越林牙河大桥项目塔吊安装拆除专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥项目T梁预制专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥项目80t跨墩龙门吊安拆专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥10t龙门吊安装及拆除专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥主桥墩身专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥水中基础专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥引桥墩柱及盖梁专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥引桥承台专项施工方案 | 林牙河大桥项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 林牙河大桥引桥桩基专项施工方案 | 林牙河大桥项目 | 公路工程 | 桥涵工程 |  |  | 否 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 已作废 | 2024-12-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案分类有误，申请删除
596 |  |  | 马来西亚沙捞越Sejingkat大桥项目 | 道桥 | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥挂篮安装及拆除专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 0 | 1 | 结合项目现场实际进度，本方案现场计划开工时间、编制及报审时间进行调整未添加分部分项工程划分，新增分部分项工程划分后上传方案
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥过渡墩及墩顶箱梁专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-06-20 | 2024-03-29 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-07-02 | 377 | 1 | 增加分部分项工程范围，修改计划开工时间确保和实际开工时间相同
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥陆地承台专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2022-11-18 | 2022-10-31 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-07-01 | 956 | 1 | 增加部分项范围，修改方案的计划开工时间
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥塔吊安装拆除专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 196 | 1
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标段石晶咖大桥临时用电安全专项方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2021-08-20 | 2021-08-02 | 已作废 | 2025-04-02 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案时间有误，对时间进行修改方案分类有误，申请删除
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥主塔专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2023-11-20 | 2023-10-13 | 已备案、在实施 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 527 | 1
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标石晶咖大桥引桥墩身专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2022-09-01 | 2022-08-10 | 已备案、在实施 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-06-30 | 1033 | 1
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥主塔升降机安装拆除专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 大型临时工程 |  |  | 否 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 已备案、在实施 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 171 | 1
[7 empty] | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥路基工程专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-07-22 | 2024-07-10 | 已作废 | 2025-04-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案未达到危大方案要求
[7 empty] | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥桥面板及护栏专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 |  |  | 否 | 2025-05-15 | 2025-01-20 | 已作废 | 2025-04-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 桥面面板及护栏施工未达到危大工程要求，需要删除本方案
[7 empty] | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥主梁及斜拉索专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 | （九）斜拉桥、悬索桥塔、索施工工程。 | 是 | 2025-05-30 | 2025-04-10 | 已备案、在实施 | 2025-04-07 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2026-01-31 | 246 | 1
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目 D3A标塞京卡特大桥挂篮优化专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （五）挂篮。 |  | 否 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 已备案、在实施 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 25 | 1
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥栈桥和钻孔平台专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （六）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-10-04 | 2026-05-24 | 已作废 | 2026-05-22 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案名称错误方案名称错误
[5 empty] | 砂捞越第二干道项目D3A标塞京卡特大桥栈桥拆除专项施工方案 | 塞京卡特项目经理部 | 公路工程 | 大型临时工程 | （六）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2026-09-01 | 2026-05-28 | 审批中、未实施 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  |  | 0 | 1
597 |  |  | 新加坡至马来西亚捷运系统RTS轨道工程项目 | 轨道 | RTS项目内燃机车吊装专项施工方案 | 马新捷运系统轨道工程项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-03-10 | 2025-01-25 | 已备案、在实施 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-03-27 | 17 | 1
598 |  |  | 马来西亚槟城275kV跨海输电线路项目 | 其他 | [17 empty] | 0
599 |  |  | 马来西亚吉隆坡大众捷运2号线地下工程A标段 | 轨道 | [17 empty] | 0
600 |  |  | 马来西亚新山至新加坡RTS高架桥机电工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
601 |  |  | 马来西亚砂捞越古晋 ART 项目（红线）基础设施工程 | 轨道 | 10T龙门吊安装（拆除）专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司马来西亚砂劳越古晋智轨红线基础设施建设工程项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2024-06-30 | 2024-05-04 | 已备案、在实施 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 0 | 1
（二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 20240725-马来西亚砂拉越古晋智轨红线项目承台及基坑开挖专项施工方案 | 马来西亚砂拉越古晋智轨红线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-08-19 | 2024-07-30 | 已备案、在实施 | 2024-07-30 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-10-12 | 54 | 1
[5 empty] | 盖梁现浇支架专项施工方案 | 马来西亚砂捞越古晋 ART（红线）项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 已备案、在实施 | 2024-12-13 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-03-27 | 105 | 1
[5 empty] | 汽车吊安装预制梁专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-08-20 | 2025-07-12 | 已审批、在实施 | 2025-07-14 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-11-29 |  | 292 | 1
[9 empty] | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
[5 empty] | 车站PT梁运输及安装专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 是 | 2025-08-20 | 2025-07-12 | 已审批、在实施 | 2025-07-14 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-11-29 |  | 292 | 1 | 车站PT梁吊装过程中采用了双机抬吊，为非常规吊装，方案类别修改为超危大。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
[5 empty] | 标准预制盖梁安装专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 是 | 2025-08-20 | 2025-07-12 | 已审批、在实施 | 2025-07-14 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-11-29 |  | 292 | 1 | 起重吊装重量在100t以上，方案修改为超危大
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
[5 empty] | 船型预制盖梁安装专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 已审批、在实施 | 2025-09-02 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-29 |  | 165 | 1 | 根据实际施工计划安排，开工日期推后。
[5 empty] | 门式墩预制盖梁安装专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 审批中、未实施 | 2025-09-02 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1 | 门式墩预制盖梁安装专项施工方案由于预制厂暂未预制需推迟架梁，预计2026年3月1日施工施工进度调整
[5 empty] | 架桥机安装预制梁专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 未审批、未实施 | 2025-09-02 | [6 empty] | 0 | 1 | 架桥机安装预制梁专项施工方案暂时不具备施工条件，目前现场可架设预制梁的位置不连续且有部分弯道，方案预计实施时间申请延迟至2026年3月30日现场进度调整
[5 empty] | 架桥机安装及拆除专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司海外分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 已审批、在实施 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-19 |  | 250 | 1
602 |  |  | 马来西亚马六甲双溪林吉港一期工程项目 | 建筑 | 皮带船采、运、抛专项施工方案 | 中交上海航道局有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-06-30 | 2024-05-02 | 已备案、在实施 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 0 | 1
603 |  |  | 马来西亚马中关丹国际物流园项目 | 建筑 | 马中关丹国际物流园提升式水塔安全专项施工方案 | LEIKA SDN BHD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 |  | （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-20 | 已审批、在实施 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | 251 | 1
604 |  |  | 马来西亚砂拉越第二干道B2标二期公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
605 |  |  | 马来西亚东海岸铁路ECRLZQ-6标项目 | 轨道 | 马东铁六分部淡马鲁支线桥T梁运输和安装施工专项方案 | 中国港湾（马来西亚）工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-10-25 | 2025-08-05 | 已备案、在实施 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 0 | 1
606 | 中国港湾南部非洲区域管理中心 | [20 empty] | 0
607 |  |  | 南非力拓钛矿采选及运输项目 | 10 | RBM设备安装专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2027-02-12 | 2027-01-20 | 未审批、未实施 | 2026-05-28 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 选矿区设备安装专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2027-01-20 | 2026-12-20 | 未审批、未实施 | 2026-05-28 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 选矿区钢结构安装专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2027-01-04 | 2026-12-17 | 未审批、未实施 | 2026-05-28 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 定向钻专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | 否 | 2026-09-10 | 2026-08-30 | 未审批、未实施 | 2026-05-28 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 塔吊安拆专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-07-12 | 2026-06-12 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 临时用电专项施工方案 | 未定 |  |  |  |  | 否 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 塔吊安拆专项施工方案 | 未定 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-07-12 | 2026-06-12 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
608 |  |  | 安哥拉沿海航运发展项目 | [18 empty] | 0
609 |  | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳北水南调2.2期工程第二标段项目 | 管网 | [17 empty] | 0
610 |  |  | 博茨瓦纳莫莱波洛莱给排水及污水处理项目一标段 | 管网 | 高位水塔施工方案 | 中国港湾博茨瓦纳Molepolole供水及污水处理第一标段项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-09-05 | 2026-08-21 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 47 | 1 | 高位水塔为业主变更增加内容，项目已经将相关的报价报给业主审批，目前在待审批阶段，还未确定该水塔具体施工为项目部负责，待定标后，水塔施工方案会相应上传审批。
[5 empty] | 高位水塔土方开挖专项施工方案 | Botic Construction (Pty) Ltd | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-09-25 | 2025-09-15 | 已备案、在实施 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-10-22 | 27 | 1
[5 empty] | 高位水塔脚手架施工方案 | Botic Construction (Pty) Ltd | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 已备案、在实施 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-03-17 | 17 | 1
611 |  | 安哥拉 | 安哥拉渔港成品油库扩建项目码头与疏浚EPC工程 | 港口 | [17 empty] | 0
612 |  |  | 国道100修复项目-第三标段-从Keve河桥到Sumbe段公路，和从Eval河桥到Lobito段公路修复项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
613 |  |  | 松贝市综合基础设施升级改造项目-第二标段 | 管网 | 提升泵站深基坑专项施工方案 | YQH-Comércio e Indústria Ida |  |  |  |  | 否 | 2024-08-10 | 2024-06-01 | 已备案、在实施 | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1
614 |  |  | 松贝市综合基础设施升级改造项目-第一标段 | 建筑 | 松贝LOT1-污水管沟专项施工方案 | 新疆北新国际工程建设有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 已备案、在实施 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0 | 1
[5 empty] | 松贝LOT1-供水中心高支模专项施工方案 | 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-07-10 | 2025-06-14 | 已备案、在实施 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 15 | 1
615 |  |  | 安哥拉索约水陆码头建造项目 | 港口 | [17 empty] | 0
616 |  |  | 国道100修复项目-第二标段-从Longa河桥至Keve河桥公路修复项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
617 |  |  | 罗安达省五条道路修复和改造项目（巴德里约达/塔纳多纳段，布里嘎达路，本菲卡D路，索巴曼都美路及本耶斯拉玛路） | 道桥 | [17 empty] | 0
618 |  |  | 安哥拉丹迪工业园项目（1A期） | 10 | [17 empty] | 0
619 |  |  | 安哥拉纳米贝省亚历山大港至贝恩斯大坝土路LOT4项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
620 |  |  | 安哥拉纳米贝省亚历山大港至贝恩斯大坝土路LOT5项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
621 |  | 津巴布韦 | 津巴布韦地空通讯系统项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
622 |  | 纳米比亚 | 纳米比亚鲸湾港新集装箱码头项目 | 港口 | [17 empty] | 0
623 |  |  | 纳米比亚鲸湾油码头 | 港口 | [17 empty] | 0
624 |  |  | 纳米比亚奥沙卡蒂水处理厂扩建项目 | 管网 | 设置围堰 | 中国港湾纳米比亚奥沙卡蒂水处理厂扩建项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-12-04 | 2025-11-04 | 已审批、在实施 | 2025-04-21 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |  | 186 | 1
[5 empty] | 纳米比亚奥沙卡蒂水处理厂扩建项目深基坑开挖专项施工方案 | TUNGAASHIKE INVESTMENT CC | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-08-30 | 2025-08-20 | 已备案、在实施 | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-11-05 | 67 | 1 | 方案报审时间变更。<br>目前中交西南设计院正在对原设计边坡的稳定性进行复核，对方案进行修改完善，预计8月8日可以出方案初稿。方案初稿完成后再组织专家对方案进行评审，预计在8月20日之前可完成专家评审手续。
[5 empty] | 清水池基坑开挖专项施工方案-A版 | TUNGAASHIKE INVESTMENT CC | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 已备案、在实施 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2025-11-18 | 79 | 1
[5 empty] | HZS120型混凝土搅拌站安装方案 | TUNGAASHIKE INVESTENT CC | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-01-10 | 2025-12-09 | 已审批、在实施 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  | 149 | 1
625 |  |  | 纳米比亚3.5万吨钢轨及道岔供货项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
626 |  | 莫桑比克 | 莫桑比克安戈谢渔码头建设项目 | 港口 | 预制方块水上安装专项施工方案 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 已备案、在实施 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2026-01-04 | 2026-01-27 | 0 | 1
627 |  | 赞比亚 | 赞比亚D019公路升级改造项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
628 |  | 马达加斯加 | 马达加斯加2号国道修复项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
629 |  |  | 安塔那那利佛Ivato-Tsarasaotera道路升级改造项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
630 |  |  | 马达加斯加连接 MAROANTSETRA – MAROFINARITRA – ANTALAHA的道路修复项目（一期工程） | 道桥 | [17 empty] | 0
631 |  |  | 马达加斯加2号国道定期维护项目（Lot 2标段） | 道桥 | [17 empty] | 0
632 |  |  | 驻马达加斯加使馆后院围墙修复项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
633 | 中国港湾哈萨克斯坦阿亚古兹－巴赫特宽轨铁路项目总经理部 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦阿亚古孜－巴赫特宽轨铁路项目 | 轨道 | 二三分部拌和站安装及拆除专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-11-15 | 2025-11-10 | 已审批、在实施 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-03-31 |  | 205 | 1
[5 empty] | 一分部混凝土拌合站建设及拆除专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 已审批、在实施 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-03-31 |  | 165 | 1
[5 empty] | 拌和站安装及拆除专项施工方案 | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 已审批、在实施 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 |  | 2026-03-31 |  | 174 | 1
[5 empty] | 钢筋加工场、预制构件场建设及拆除专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 已审批、在实施 | 2026-04-23 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-05 |  | 44 | 1
[5 empty] | 钻孔灌注桩专项施工方案（四分部） | 钻孔灌注桩专项施工方案 | 铁路工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 已备案、在实施 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 8 | 1
[5 empty] | 涵洞预制、安装专项施工方案（四分部） | 涵洞预制、安装专项施工方案 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 已备案、在实施 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 8 | 1
[5 empty] | 10t龙门吊安装及拆除专项施工方案（四分部） | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 已备案、在实施 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 9 | 1
[5 empty] | 路堤工程专项施工方案（最大填高超20m） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-05-07 | 已审批、在实施 | 2026-05-07 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-05 |  | 29 | 1
[5 empty] | 16t龙门吊安装及拆除专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-17 | 已备案、在实施 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0 | 1
[5 empty] | 钻孔灌注桩专项施工方案（二三分部） | 中交一航局城市交通工程有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-18 | 已备案、在实施 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2 | 1
[5 empty] | 桩基工程专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-18 | 已备案、在实施 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 9 | 1
[5 empty] | 碎石厂建设及拆除专项施工方案 | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-18 | 已备案、在实施 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 9 | 1
[5 empty] | 承台、扩大基础专项施工方案（四分部） | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 已审批、未实施 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-05 |  | 0 | 1
[5 empty] | 涵洞预制、安装专项施工方案（二三分部） | 中交一航局城市交通工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | 已审批、未实施 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-05 |  | 0 | 1
[5 empty] | 涵洞专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 审批中、未实施 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 承台专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-06-11 | 2026-06-02 | 审批中、未实施 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 1 | 分部工程名称变更为基坑工程
[7 empty] | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
[5 empty] | 墩台身、墩台帽专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-06-20 | 2026-06-02 | 审批中、未实施 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 软土地基换填处理专项施工方案（二三分部） | 中交一航局城市交通工程有限公司 | 铁路工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 审批中、未实施 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 现浇框架桥专项施工方案（四分部） | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-06-20 | 2026-06-05 | 审批中、未实施 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 爆破工程专项施工方案（一分部） | 中交二公局第四工程有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 是 | 2026-06-25 | 2026-06-08 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 路基爆破专项施工方案（四分部） | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 是 | 2026-06-20 | 2026-06-08 | 未审批、未实施 | 2026-06-08 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 临时用电专项施工方案（四分部） | 中交一公局集团有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 登记中、未实施 | [7 empty] | 0
634 | 中国港湾哥伦比亚波哥大地铁一号线项目总经理部 | 哥伦比亚 | 波哥大地铁一号线项目 | 轨道 | U型节段梁安装专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目总经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 已备案、在实施 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 22 | 1
[5 empty] | 高架桥钢结构支护及承台施工专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 已备案、在实施 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  | 2024-07-16 | 2024-07-27 | 43 | 1
[5 empty] | 13街地下通道结构施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 已备案、在实施 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 42 | 1
[5 empty] | 独柱墩墩身及盖梁专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 已备案、在实施 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 2024-09-16 |  | 2024-08-12 | 2024-12-23 | 168 | 1
[5 empty] | 一工区高架桥门式墩专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 已备案、在实施 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-16 |  | 2024-09-21 | 2024-10-09 | 35 | 1
[5 empty] | 二、三工区高架桥墩身和盖梁专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 已备案、在实施 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-29 |  | 2024-10-08 | 2024-12-13 | 82 | 1
[5 empty] | 综合楼主体结构施工专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 已备案、在实施 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-12 |  | 2024-11-21 | 2024-12-02 | 34 | 1
[5 empty] | 车辆段停车列检库钢结构专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 已备案、在实施 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 34 | 1
[5 empty] | 波哥大地铁1号线1#钢桥（60m+60m）专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 已备案、在实施 | 2025-01-10 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | 2025-03-11 | 2025-04-21 | 101 | 1
[5 empty] | 波哥大地铁1号线车站箱梁安装专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 已备案、在实施 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 20 | 1
[5 empty] | 道岔区（S1-48～S1-52）4×30m钢桥专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 已审批、在实施 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 |  | 457 | 1
[5 empty] | 26街道（57.5+100+57.5）混凝土变截面连续梁专项施工方案 | 哥伦比亚波哥大地铁一号线项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 已备案、在实施 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-08-07 | 2025-09-24 | 35 | 1
[5 empty] | 波哥大地铁1号线车站钢箱梁安装及吊装专项施工方案 | CELIK | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-10-02 | 2025-08-08 | 已备案、在实施 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | 2025-09-24 | 0 | 1
[5 empty] | 波哥大地铁一号线分离式车站钢结构吊装专项施工方案 | 哥伦比亚波哥大地铁一号线项目部 |  |  |  |  | 是 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 已审批、在实施 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-09 |  | 221 | 1
[5 empty] | 三号钢桥钢箱梁（70m+70m+79.4m）吊装专项施工方案 | 波哥大地铁一号线项目经理部 |  |  |  |  | 是 | 2025-12-16 | 2025-11-15 | 已审批、在实施 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |  | 2025-12-01 |  | 174 | 1
635 | 中国港湾工程有限责任公司巴基斯坦办事处 |  | 港口海洋环境观测设备建设（G港） | [18 empty] | 0
636 |  |  | 哈萨克斯坦阿克套港2026年疏浚项目一期工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
637 |  | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦阿克套集装箱枢纽一期工程 | 建筑 | 投光灯塔安装专项施工方案（危大工程） | 阿克套港集装箱枢纽项目一期项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-05-28 | 2025-04-05 | 已备案、在实施 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 7 | 1
[5 empty] | 轨道吊（RMG）现场安装专项施工方案（超危大） | 阿克套港集装箱枢纽项目一期项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 已备案、在实施 | 2025-05-30 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 66 | 1
[5 empty] | 阿克套集装箱枢纽项目一期深基坑专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司巴基斯坦办事处哈萨克斯坦分公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-28 | 已备案、在实施 | 2025-07-26 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 35 | 1
638 |  | 巴基斯坦 | 援巴基斯坦瓜达尔海水淡化厂项目 | 10 | [17 empty] | 0
639 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目1标 | 管网 | [17 empty] | 0
640 |  |  | 巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目2标 | 管网 | [17 empty] | 0
641 |  |  | 巴基斯坦瓜达尔港航道维护性疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
642 |  |  | 巴基斯坦集装箱深水港防波堤项目 | 港口 | [17 empty] | 0
643 |  |  | 巴基斯坦集装箱深水港码头项目 | 港口 | [17 empty] | 0
644 |  |  | 巴基斯坦UTL单点系泊项目 | 港口 | [17 empty] | 0
645 |  |  | Thatta地区农业蓄水池试点工程（巴基斯坦塔塔农田水利项目） | 管网 | [17 empty] | 0
646 |  |  | CPHGC 2x660MW燃煤发电厂项目卸煤码头 | 港口 | [17 empty] | 0
647 |  |  | 瓜达尔港东湾快速路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
648 |  |  | 巴基斯坦SAPT集装箱堆场与房建二期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
649 |  |  | 巴基斯坦OP-III油码头修复项目 | 港口 | [17 empty] | 0
650 |  |  | 援巴基斯坦瓜达尔职业技术学校项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
651 |  |  | 项目A：耙吸式挖泥船（TSHD）期租（泥舱大于等于1.35万方） | 建筑 | 巴基斯坦卡西姆港航道基建疏浚工程船舶租赁项目边通航边专项方案 | 中港疏浚有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 未审批、在实施 | 2026-06-01 | [6 empty] | 24 | 1
652 | 中国港湾工程有限责任公司机电装备分公司 | 中国 | 新建兰新铁路第二双线兰州至西宁段站前工程LXS－1标段 | 轨道 | [17 empty] | 0
653 |  |  | 新建杭州至长沙铁路客运专线（江西段）站前工程HKJX-6标段 | 轨道 | [17 empty] | 0
654 |  |  | 厦门海峡论坛会址项目造地工程（B区）一期 | 港口 | [17 empty] | 0
655 |  |  | 茂名港博贺新港区防波堤工程BT项目 | 港口 | [17 empty] | 0
656 |  |  | 华能唐山港曹妃甸港区煤码头工程控制与通信系统采购及安装 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
657 |  |  | 新建北京至张家口铁路站前及“三电”迁改工程施工总价承包JZSG-7标 | 轨道 | [17 empty] | 0
658 |  |  | 福州港罗源湾港区将军帽作业区一期工程 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
659 |  |  | 兰新二线高家山及福川隧道检修工程（土建标段） | 轨道 | [17 empty] | 0
660 |  |  | 贵州省石阡至玉屏（大龙）高速公路机电工程施工 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
661 |  | 几内亚 | 几内亚力拓西芒杜港口工程EPC1/2/3包机电安装工程 | 港口 | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC1包项目-高杆灯、路灯安装方案 | 中交一航局安装工程有限公司 | 电力工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-10-10 | 2025-06-28 | 已备案、在实施 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口项目起重吊装E-house专项方案 | 中交一航局安装工程有限公司 | 电力工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-12-29 | 2025-06-28 | 已备案、在实施 | 2025-06-30 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 135 | 1
662 |  | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏项目 | 其他 | 铁塔基础开挖专项施工方案 | YUANCHENG ELECTRICITY ENGINEERING(PTY) LTD | 电力工程 | 土石方、边坡防护工程，基坑开挖、支护、降水工程 | （四）土方开挖工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 |  | 否 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 已备案、在实施 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 41 | 1
[5 empty] | 厂、站启动试运行技术方案 | YUANCHENG ELECTRICITY ENGINEERING(PTY) LTD | 电力工程 | 其他 | （九）厂、站（含风力发电）设备整套启动试运行。 |  | 否 | 2026-01-30 | 2025-09-20 | 已审批、在实施 | 2025-08-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  | 129 | 1 | 依据工程实际计划调整
[5 empty] | 变压器安装施工方案 | YUANCHENG ELECTRICITY ENGINEERING(PTY)LTD | 电力工程 | 其他 | （七）变压器就位、安装。 |  | 否 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 已审批、在实施 | 2025-08-18 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  | 229 | 1 | 依据实际计划调整依据实际计划调整报审时间
[5 empty] | 铁塔线路拆除施工方案 | YUANCHENG ELECTRICITY ENGINEERING(PTY)LTD | 电力工程 | 送变电及新能源工程 | （七）铁塔、线路拆除工程。 |  | 否 | 2025-11-10 | 2025-09-25 | 已审批、在实施 | 2025-08-18 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2025-11-29 |  | 210 | 1 | 依据项目计划调整
[5 empty] | 铁塔组立、张力放线及紧线施工方案 | YUANCHENG ELECTRICITY ENGINEERING(PTY)LTD | 电力工程 | 送变电及新能源工程 | （五）铁塔组立，张力放线及紧线作业工程。 |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-10-06 | 已审批、在实施 | 2025-08-18 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-11-04 |  | 236 | 1 | 依据项目计划调整内部完善修改方案
[5 empty] | 起重吊装施工方案 | BOTIC CONSTRUCTION(PTY) LTD | 电力工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 已审批、在实施 | 2025-08-18 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  | 261 | 1 | 依据实际情况调整
[5 empty] | 高压试验方案 | 四川远成电力集团有限公司 | 电力工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-01-20 | 2026-01-05 | 已审批、在实施 | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-14 |  | 139 | 1
663 |  | 哈萨克斯坦 | 中国港湾哈萨克斯坦阿克套港集装箱枢纽一期工程港机设备分包项目 | 港口 | 轨道式门式起重机吊装方案 | 上海振华 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 已备案、在实施 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 42 | 1
664 |  | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚基卢瓦马索科渔港项目机电分包工程 | 港口 | 2000m³油储罐专项方案（专家论证版） | 坦桑尼亚基卢瓦马科索渔港机电工程项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 是 | 2025-05-21 | 2025-03-28 | 已作废 | [7 empty] | 0
665 |  | 摩洛哥 | 摩洛哥丹吉尔GPM2太阳能光伏电站工程（机电） | 其他 | [17 empty] | 0
666 |  | 文莱 | 文莱摩拉港改扩建项目机电工程 | 建筑 | 起重机现场卸船、落轨安全专项方案 | 华东重机 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2027-06-14 | 2025-12-31 | 已备案、未实施 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 0 | 1
667 |  | 牙买加 | 牙买加金斯敦集装箱码头一期项目机电、供电及附属工程施工分包项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
668 |  | 科威特 | 科威特大穆巴拉克港一期EPC项目机电工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
669 |  | 秘鲁 | 秘鲁钱凯综合港新一期项目机电及土建工程 | 港口 | [17 empty] | 0
670 |  |  | 中远海运秘鲁港口机电设施维保服务项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
671 | 中国港湾斯里兰卡区域公司 |  | 马尔代夫伯杜夫士疏浚吹填和海岸防护项目 | 港口 | [17 empty] | 0
672 |  |  | 泰国朝日眼镜有限公司新建厂房一期项目 | 建筑 | 泰国朝日眼睛厂项目高支模专项施工方案 | 奕添建设（泰国）有限公司、HONGDA INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO., LTD. | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  |  | 是 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 已备案、在实施 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 19 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
[5 empty] | 落地式脚手架施工方案 | 奕添（泰国）建设有限公司、宏达国际建设工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-05-30 | 2026-05-16 | 审批中、在实施 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | 9 | 1
[5 empty] | 临时用电施工组织设计 | 富路泰国有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 未审批、在实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 临时用电施工组织设计 | 富路泰国有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 未审批、在实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 落地式卸料平台专项施工方案 | 奕添（泰国）建设有限公司、宏达国际建设工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 |  |  | 否 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 登记中、在实施 | [7 empty] | 0
673 |  |  | 越南Vingroup芹耶旅游都市区吹填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
674 |  |  | 中国港湾工程有限责任公司A苗圃建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
675 |  |  | 斯里兰卡科伦坡彭塔拉住宅项目 | [18 empty] | 0
676 |  |  | 马尔代夫丽思卡尔顿后勤区扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
677 |  |  | 泰国马达普工业港三期项目（合同二）分包工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
678 |  |  | 泰国曼谷EVOLUTION数据中心项目​一期工程 | 09 | [17 empty] | 0
679 |  | 印度 | 印度孟买地铁4号线9标段项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
680 |  |  | 印度孟买地铁4号线11标段项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
681 |  |  | 印度德里地铁三期项目CC-12合同 | 轨道 | [17 empty] | 0
682 |  | 孟加拉国 | 孟加拉Sabrang旅游区吹填项目二期 | 港口 | [17 empty] | 0
683 |  |  | 孟加拉吉大港米尔夏莱地区水厂项目 | 绿色电力 | 模板与支撑体系专项施工方案 | 中港孟加拉吉大港水厂项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 已备案、在实施 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 25 | 1
[5 empty] | 孟加拉吉大港水厂项目取水口深基坑施工专项方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  |  | 是 | 2025-09-01 | 2025-07-15 | 已备案、在实施 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 92 | 1 | 分部分项工程计划开工日期为2025年9月1日，原日期误填为方案编制日期
[5 empty] | 孟加拉吉大港米尔夏莱地区水厂项目原水管线跨河段深基坑施工方案 | 苏州蓝梦路桥建设有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-10 | 已备案、在实施 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 0 | 1
[5 empty] | 孟加拉吉大港米尔夏莱地区水厂项目取水口深基坑危大方案（修订版） | 苏州蓝梦 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | 已备案、在实施 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | 1
684 |  |  | 孟加拉Mirsarai海岸防护项目 | 港口 | [17 empty] | 0
685 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园SBG公司500英亩吹填造地项目 | 港口 | [17 empty] | 0
686 |  |  | 孟加拉Sabrang旅游区吹填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
687 |  |  | 孟加拉吉大港Mirsarai经济区BEPZA吹填造地项目 | 港口 | [17 empty] | 0
688 |  |  | 孟加拉马赫西卡利三号经济区吹填造地项目 | 港口 | [17 empty] | 0
689 |  |  | 孟加拉巴山岛二期工程项目疏浚吹填分包工程 | 港口 | [17 empty] | 0
690 |  |  | 孟加拉M908项目港池与航道疏浚分包工程 | 港口 | [17 empty] | 0
691 |  |  | 孟加拉N8公路（达卡至库尔纳）扩建项目结构工程第七标段 | 道桥 | [17 empty] | 0
692 |  |  | 孟加拉卡纳夫利河道疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
693 |  |  | 孟加拉Mirsarai工业园505英亩吹填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
694 |  |  | 孟加拉Banshkhali航道维护疏浚工程 | 港口 | [17 empty] | 0
695 |  | 尼泊尔 | 尼泊尔三金考拉水电站项目 | 10 | [17 empty] | 0
696 |  | 斯里兰卡 | 斯里兰卡亭可马里综合基建工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
697 |  |  | 斯里兰卡龍喜国际佛教大学项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
698 |  |  | 斯里兰卡科伦坡香格里拉二期公寓土建工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
699 |  |  | 斯里兰卡科伦坡香格里拉三期商场和办公大楼项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
700 |  |  | 斯里兰卡科伦坡西部减少无收益水系统修复项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
701 |  |  | 斯里兰卡科伦坡Havelock City商业发展项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
702 |  |  | 斯里兰卡东部省阿姆帕拉区80.93公里郊区道路维修改造第3标段项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
703 |  |  | 科伦坡城市固体废弃物处理项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
704 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港口城一期绿化项目 | 管网 | [17 empty] | 0
705 |  |  | 斯里兰卡科伦坡十三区临港公寓开发项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
706 |  |  | 斯里兰卡科伦坡JCT码头项目 | 10 | [17 empty] | 0
707 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港口城临时免税店项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
708 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港东码头二期土建项目 | 港口 | 采石场爆破施工方案 | 斯区域公司设备站 | 水运工程 | 拆除、爆破工程 | 爆破工程。 |  | 否 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 已备案、在实施 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 24 | 1
709 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔昊华轮胎厂项目土地平整工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
710 |  |  | 斯里兰卡南部高速公路延长段第四合同段 | 道桥 | [17 empty] | 0
711 |  |  | 斯里兰卡科伦坡港口城一期市政与绿化项目 | 管网 | 科伦坡港口城FB04人行桥钢结构安装方案 | International Construction Consortium (Pvt) Ltd. | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-15 | 已备案、在实施 | 2025-08-07 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 52 | 1
712 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔港口发展项目二期工程 | 港口 | [17 empty] | 0
713 |  |  | 科伦坡港口城ODF免税店内装项目 | 10 | [17 empty] | 0
714 |  |  | 斯里兰卡科伦坡游艇码头开发项目 | 建筑 | 桩基工程专项施工方案 | San Piling | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 已审批、在实施 | 2025-08-26 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-10 |  | 287 | 1
[5 empty] | 游艇码头房建项目塔吊安装专项方案 | 一航局二公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-03-15 | 2026-02-28 | 已审批、在实施 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | 85 | 1
715 |  |  | 斯里兰卡汉班托塔工业区（A园区）场地平整和道路工程（A4-A9地块） | 城市综合开发 | 斯里兰卡汉港场平项目排水管基槽施工方案 | 中交二航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 已备案、在实施 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 142 | 1
716 |  |  | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障住宅项目 | 建筑 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段群塔作业专项施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段施工技术组 |  |  |  |  | 否 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-11-17 | 47 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房项目悬挑式脚手架专项施工方案2 | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房第二标段施工技术组 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2026-05-01 | 2025-05-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 0 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房项目悬挑式卸料平台专项施工方案2 | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房项目第二标段施工技术组 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-04-10 | 已备案、在实施 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 2025-06-11 | 0 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段临电作业专项施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段施工技术组 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-04-05 | 2025-04-03 | 已备案、在实施 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 17 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段塔吊安装专项施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段施工技术组 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-06-20 | 2025-05-28 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 0 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房项目第二标段-落地式脚手架施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡 低收入人群保障房第二标段施工技术组 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2025-06-05 | 2025-05-01 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 7 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段-深基坑工程专项施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段施工技术组 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-05 | 已备案、在实施 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 14 | 1 | 开工日期变化
[5 empty] | 施工升降机安装方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 否 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 已备案、在实施 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 11 | 1
[5 empty] | A栋消防水池支护专项施工方案 | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障房第二标段 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2025-11-01 | 2025-10-27 | 已备案、在实施 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 16 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡科伦坡低收入人群保障房项目悬挑式脚手架专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 是 | 2026-05-20 | 2026-02-11 | 已审批、在实施 | 2026-02-08 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  | 19 | 1
[5 empty] | 援斯里兰卡首都科伦坡低收入人群保障住宅项目第二标段塔吊拆除方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-05-01 | 2026-03-29 | 已备案、在实施 | 2026-03-29 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 10 | 1
717 |  |  | 中石化斯里兰卡加油站改造及新建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
718 |  |  | 汉班托塔港维护性疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
719 |  |  | 科伦坡港口城项目II期基础设施与景观工程 | 管网 | SSR2主变电站塔吊安拆施工方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-12-20 | 2025-12-02 | 已审批、在实施 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-21 |  | 170 | 1
（二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | SSR2主变电站基坑工程施工方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-12-07 | 已审批、在实施 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  | 175 | 1
[5 empty] | 给水及灌溉泵站深基坑土方开挖专项施工方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-01-30 | 2026-01-07 | 已审批、在实施 | 2026-01-08 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | 2026-05-14 |  | 129 | 1
[5 empty] | 沟槽开挖专项施工方案 | 中交四航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | 已审批、在实施 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-20 |  | 39 | 1
[5 empty] | 深基坑开挖专项施工方案 | 中交四航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  |  | 是 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | 已审批、在实施 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-20 |  | 39 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
[5 empty] | 泵站塔吊安拆施工专项方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-04-10 | 审批中、在实施 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-22 |  |  |  | 29 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。
（二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | 落地式脚手架专项施工方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-06-25 | 2026-05-28 | 审批中、未实施 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 泵站塔式起重机安拆专项施工方案 | 中交三公局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-06-25 | 2026-06-01 | 审批中、未实施 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 1
（二）采用起重机械进行安装的工程。
720 |  | 柬埔寨 | 柬埔寨西哈努克港吹填造地项目一期工程（设计施工承包）Phase4 | 港口 | [17 empty] | 0
721 |  |  | 柬埔寨贡布港及西港吹填造地项目 | 港口 | [17 empty] | 0
722 |  |  | 柬埔寨西港项目高尔夫球场区补充市政道路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
723 |  | 泰国 | 泰国素万纳普国际机场第二跑道软基处理项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
724 |  |  | 中策橡胶（泰国）有限公司炼胶车间（二）工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
725 |  |  | 泰国拉玛三高速路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
726 |  |  | 泰国曼谷港第二航道疏浚与维护工程（2022年） | 港口 | [17 empty] | 0
727 |  |  | 泰国国家铁路局北柳-十九溪-景奎站铁路复线修建项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
728 |  |  | 泰国兰查邦港和黄堆场项目 | 港口 | [17 empty] | 0
729 |  |  | 方正科技(泰国)智造基地土建总承包项目 | 建筑 | 高大模板及其支撑体系专项施工方案 | 方正科技（泰国）智造基地土建总承包项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 是 | 2024-05-26 | 2024-05-20 | 已审批、在实施 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-19 |  | 743 | 1
[5 empty] | 废水处理站基坑开挖专项施工方案 | 方正科技（泰国）智造基地土建总承包项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 已审批、在实施 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-17 |  | 791 | 1
[5 empty] | 塔吊安拆专项方案 | 方正科技（泰国）智造基地土建总承包项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 是 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 已审批、在实施 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-21 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 781 | 1
[5 empty] | 吊篮施工方案 | 方正科技（泰国）智造基地土建总承包项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （四）高处作业吊篮。 |  | 否 | 2025-01-31 | 2025-01-12 | 已备案、在实施 | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-19 | 139 | 1
730 |  |  | 泰国M82 高速公路VCB施工分包项目 | 道桥 | 履带吊安拆专项方案 |  | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 70 | 1
[5 empty] | 承台专项施工方案 |  | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 70 | 1
[5 empty] | 墩柱专项施工方案 |  | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 70 | 1
[5 empty] | U梁安装专项施工方案 |  | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 70 | 1
[5 empty] | 临时用电组织设计 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-08-07 | 2025-07-07 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 0 | 1 | 时间修改重复
[5 empty] | 门式墩专项施工方案 |  | 公路工程 | 大型临时工程 |  | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 已备案、在实施 | 2024-09-29 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 200 | 1
731 |  |  | 泰国兰查邦三期基础设施工程 （合同二） | 港口 | 预制I梁安装专项施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 公路工程 | 桥涵工程 | （七）上跨或下穿既有线、管线和建（构）筑物施工。 |  | 否 | 2026-02-20 | 2026-01-15 | 已审批、在实施 | 2025-03-24 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-03-05 |  | 108 | 1 | 更改危大工程范围。修改施工时间分类依据有误，根据中国港湾危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法修正
[5 empty] | 现浇梁专项施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 公路工程 | 大型临时工程 | （三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。 |  | 是 | 2026-09-15 | 2026-08-01 | 未审批、未实施 | 2025-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 涉及临近铁路变更，设计单位正在重新设计，目前不在项目关键线路，对项目履约无影响
[5 empty] | 现浇上部结构专项施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 水运工程 | 大型临时工程 | （二）各类工具式模板工程。 |  | 否 | 2025-11-19 | 2025-10-30 | 已作废 | 2025-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 本年不涉及码头上部结构施工
[5 empty] | 钢板桩围堰施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-31 | 已作废 | 2025-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 桥梁基坑开挖方案已编制钢板桩围堰，其他结构本年无施工
[5 empty] | 履带吊安拆专项施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-06-28 | 2025-06-08 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-11-03 | 128 | 1
[5 empty] | 满堂盘扣式脚手架施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-11-25 | 56 | 1 | 业主场地移交推迟2个月，房建专业分包商未进场，延迟方案上报场地移交滞后，修改开工时间，方案已经内部审批完成计划提交
[5 empty] | 基坑开挖专项施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 40 | 1
[5 empty] | 桩基施工方案 | 泰国兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目部 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-03-28 | 2025-03-23 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 46 | 1
[5 empty] | 临时用电方案 | 兰查邦三期基础设施工程(合同二)项目 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-05-10 | 2025-04-30 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 9 | 1
[5 empty] | 5t桁车安拆专项施工方案 | 泰国兰查邦合同二项目 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 41 | 1
[5 empty] | 钢筋加工场建设专项施工方案 | 泰国兰查邦合同二项目 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 21 | 1
[5 empty] | 交通组织方案 | 泰国兰查邦合同二项目部 | 公路工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 已备案、在实施 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2 | 1
[5 empty] | 门式起重机安装与拆除专项施工方案 | 泰国兰查邦C2标项目部 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-10-05 | 已备案、在实施 | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 29 | 1
[5 empty] | 重力式临时码头施工专项方案 | 泰国兰查邦C2标项目部 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | 已备案、在实施 | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-12-04 | 2025-12-13 | 74 | 1
[5 empty] | 水上沉桩专项施工方案 | 泰国兰查邦合同二项目 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 已审批、在实施 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  | 159 | 1
（二）施工船作业。
732 |  |  | 神马股份2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）土建工程 | 建筑 | 现场临时用电方案 | 中国港湾 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 已作废 | 2025-06-06 | [6 empty] | 0 | 1 | 不涉及
[5 empty] | 钢结构吊装方案V2 | 中国港湾 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-06-02 | 2025-12-07 | 已备案、在实施 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 217 | 1
[5 empty] | 纺丝车间一层支模架专项施工方案 V2 | 中国港湾 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 已备案、在实施 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 13 | 1
733 |  |  | AURORA项目配套设施工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
734 |  |  | AYANA HEIGHTS 海景公寓项目 | 建筑 | 2#3#塔吊安装专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-10-20 | 2025-09-29 | 已审批、在实施 | 2025-06-22 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | 231 | 1 | 现场不具备条件，无法按计划进场
[5 empty] | 1#塔吊安装专项施工方案 | AYANA HEIGHTS 海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-08-12 | 2025-07-08 | 已备案、在实施 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 0 | 1
[5 empty] | Building E/F/G/H WATER TANK基坑开挖专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-08-15 | 2025-07-07 | 已备案、在实施 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 0 | 1
[5 empty] | Building A/B/C/D及别墅落地式脚手架施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-02-05 | 2026-01-10 | 已审批、在实施 | 2025-06-22 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  | 123 | 1 | 现场不具备实施条件现场不具备施工条件
[5 empty] | Building E/F/G/H落地式脚手架施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-22 | 已审批、在实施 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 2025-08-15 | 175 | 2 | 脚手架由钢管扣件式修改为盘扣式
[5 empty] | 模板工程及支撑体系专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-15 | 已审批、在实施 | 2025-06-22 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | 221 | 1
[5 empty] | 地下车库模板工程及支撑体系专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-09-10 | 2025-07-25 | 已备案、在实施 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-15 | 0 | 1
[5 empty] | 1#塔吊拆除专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-10-20 | 2026-09-15 | 未审批、未实施 | 2025-06-22 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据总计划调整
[5 empty] | 卸料平台施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | 否 | 2026-02-28 | 2026-02-13 | 已备案、在实施 | 2025-06-22 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 73 | 1 | 现场不具备实施条件现场不具备条件现场不具备条件
[5 empty] | 2#3#塔吊拆除专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-15 | 未审批、未实施 | 2025-06-22 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 群塔作业专项施工方案 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 已备案、在实施 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 0 | 1
[5 empty] | AYANA HEIGHTS临时用电施工组织设计 | AYANA HEIGHTS海景公寓项目 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-09-29 | 2025-08-25 | 已备案、在实施 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 37 | 1
735 |  |  | 泰国AOT思瓦力诺路基础交通及公共管道施工项目 | 10 | [17 empty] | 0
736 |  |  | K2数据中心BKK31项目前期准备工程 | 09 | [17 empty] | 0
737 |  | 缅甸 | 缅甸仰光国际机场扩建项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
738 |  |  | 迪拉瓦38号地块Brighter Energy油码头开发项目 | 港口 | [17 empty] | 0
739 |  |  | 马德岛港航道维护性疏浚项目 | 港口 | [17 empty] | 0
740 |  |  | 仰光Golden City三期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
741 |  |  | 缅甸中技快速发电配套LNG码头疏浚工程 | 港口 | [17 empty] | 0
742 |  | 越南 | 越南茶荣东城一期80MW海上风电项目 | 其他 | [17 empty] | 0
743 |  |  | 越南胡志明市西贡半岛一期项目护岸工程 | 港口 | [17 empty] | 0
744 |  |  | 越南和发容桔钢铁厂疏浚及炸礁工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
745 |  |  | 越南薄寮三期141MW海上风电项目风机基础、风机吊装和安装施工工程 | 其他 | [17 empty] | 0
746 |  |  | 越南朔庄一期30MW海上风电项目风机基础、风机吊装和安装施工工程 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
747 |  |  | 越南金瓯圆安50MW海上风电项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
748 |  |  | 越南永昂二期2x660MW燃煤电厂项目海工工程 | 其他 | [17 empty] | 0
749 |  |  | 越南河静省永昂港凤凰码头（5&6号泊位）项目 | 港口 | [17 empty] | 0
750 |  |  | 越南太平省千桥工业区厂房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
751 |  |  | 河内项目去工业化幕墙施工工程 | 建筑 | 幕墙工程专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 | （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-15 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 89 | 1
[5 empty] | 吊篮工程专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 已备案、在实施 | 2025-04-21 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-09-16 | 134 | 1
[5 empty] | 钢结构工程专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-04-21 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 92 | 1 | 重复登记重复上传，该方案已登记完成
[5 empty] | 河内项目去工业化幕墙施工工程临时用电施工组织设计 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 已备案、在实施 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 61 | 1
752 |  | 马尔代夫 | 斯拉夫士二期疏浚、回填和海岸防护工程 | 港口 | [17 empty] | 0
753 |  |  | 马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目油码头及消防平台桩基础及相关上部结构工程 | 港口 | [17 empty] | 0
754 |  |  | 马尔代夫维拉纳国际机场扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
755 |  |  | 马尔代夫Aarah岛房建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
756 |  |  | 马尔代夫居民岛道路施工项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
757 |  |  | 马尔代夫富吉里岛宝格丽度假村项目 | 建筑 | 码头挡墙施工方案 | 中国港湾马尔代夫宝格丽项目部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-12-20 | 2024-11-30 | 已备案、在实施 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 1 | 1
[5 empty] | 马尔代夫宝格丽项目临时码头施工方案 | 中国港湾马尔代夫宝格丽项目部 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2024-01-19 | 2025-06-20 | 已备案、在实施 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | 2025-08-09 | 2025-08-26 | 585 | 1
758 |  |  | 马尔代夫VIA机场内部GSE道路设计及施工项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
759 |  |  | 马尔代夫AYLA酒店疏浚、回填和海岸防护项目 | 港口 | 临时码头建设专项施工方案 | 中交广航疏浚有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2025-09-01 | 2025-08-09 | 已备案、在实施 | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 84 | 1
760 |  |  | 马尔代夫凯悦酒店项目 | 建筑 | 临时码头施工专项施工方案 | 中交第二航务工程局有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-11-09 | 2025-06-08 | 已备案、在实施 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 216 | 1
[5 empty] | 钢结构专项施工方案 | SUPIDO | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  | 否 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 审批中、在实施 | 2026-04-26 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-04-27 |  |  |  | 44 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
761 |  |  | 马尔代夫安巴拉度假酒店项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
762 |  |  | 马尔代夫南马累环礁VKL度假酒店吹填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
763 |  |  | 马尔代夫阿明夫士度假酒店疏浚吹填项目 | 港口 | [17 empty] | 0
764 |  |  | 马尔代夫BOBO岛马尔代夫海工、护岸及吹填工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
765 |  |  | 马尔代夫自由贸易公司南马累环礁疏浚吹填项目 | 港口 | 马尔代夫自由贸易公司南马累环礁疏浚吹填项目 | 中交广航疏浚有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 已审批、在实施 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 247 | 1
766 |  |  | 马尔代夫AYLA酒店后勤区项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
767 | 中国港湾新加坡八珊顿道混合用途大楼改建项目经理部 | 新加坡 | 新加坡八珊顿道混合用途大楼改建项目 | 建筑 | 玻璃幕墙吊装专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 | （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 是 | 2025-08-10 | 2025-07-10 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-09-11 | 2025-11-05 | 87 | 1
[5 empty] | 外挂塔吊安装和爬升专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 193 | 1
[5 empty] | 塔楼核心筒液压爬模专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 是 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 119 | 1
[5 empty] | L2层高大模板支架专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-07-17 | 2025-06-17 | 已备案、在实施 | 2025-03-24 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 56 | 1
[5 empty] | 新加坡八珊顿道混合用途大楼改建项目防护屏施工方案 | SIONG CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE LTD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （二）附着式升降脚手架工程。 | （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | 是 | 2026-01-30 | 2025-12-20 | 已备案、在实施 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 0 | 1
768 | 中国港湾沙特利雅得塞德拉三四五期、利雅得东项目总经理部 | 沙特阿拉伯 | 沙特塞德拉三四五期、利雅得东项目 | 建筑 | 临电施工方案 | 项目部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 否 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 已备案、在实施 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 19 | 1
[5 empty] | 预制构件安装方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 58 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得塞德拉三四五期预制厂项目钢结构安装施工方案 | 山东聚鑫集团钢结构有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-25 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 43 | 1
[5 empty] | HZS180型搅拌站安装施工方案 | 徐州徐工施维英机械有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 26 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得塞德拉三四五期预制厂模板施工方案 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 28 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得赛德拉五期基础设施项目-污水管网专项施工方案 | 中交股份有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 已备案、在实施 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 23 | 1
[5 empty] | 沙特利雅得赛德拉三四期基础设施项目-污水管网专项施工方案 | 中交第二航务工程局有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 已备案、在实施 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 2024-09-27 | 2024-10-23 | 31 | 1
[5 empty] | 桥式起重机安装安全专项施工方案 | 河南巨人起重机集团有限公司 |  |  |  |  | 是 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 已备案、在实施 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | 2024-10-12 | 2024-10-24 | 32 | 1
[5 empty] | 龙门吊安装安全专项施工方案 | 河南巨人起重机集团有限公司 |  |  |  |  | 是 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 已备案、在实施 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | 2024-10-12 | 2024-10-24 | 32 | 1
[5 empty] | 预制构件安装施工方案（自建预制厂） | Zhengmao AL Arabia New Matrial |  |  |  |  | 否 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 已备案、在实施 | 2024-10-31 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-26 |  | 2024-12-04 | 2024-12-16 | 46 | 1
[5 empty] | 永久仓库钢结构工程专项施工方案 | 武汉思可达建筑系统工程有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 已备案、在实施 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 13 | 1
[5 empty] | Method Statement of Erection Precast Elements (SIC) | SIC |  |  |  |  | 否 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 已备案、在实施 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 0 | 1
769 |  |  | 沙特利雅得塞德拉3&5期高档住宅项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
770 | 中国港湾波兰分公司 |  | 波兰克拉科夫DK87号公路和969号公路施工项目 | [18 empty] | 0
771 |  |  | 波兰华沙新法院建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
772 |  | 波兰 | 什切青波利采化工园区项目码头及疏浚工程 | 港口 | [17 empty] | 0
773 | 中国港湾科威特大穆巴拉克港一期EPC项目总经理部 | 科威特 | 科威特大穆巴拉克港一期EPC项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
774 | 中国港湾美洲区域公司 |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目一包 | 道桥 | [17 empty] | 0
775 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段焊轨工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
776 |  |  | 牙买加邦德布鲁克城市综合体项目 | 建筑 | 牙买加邦德布鲁克城市综合体项目混凝土拌合站专项方案 | 中交三公局国际分公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-10-05 | 已备案、在实施 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 0 | 1
777 |  |  | 中远海运港口秘鲁钱凯码头大机设备维保服务项目 | 10 | [17 empty] | 0
778 |  |  | 秘鲁圣尼古拉斯选矿厂第三条生产线建设与实施项目-27号包（区域1&2） | 10 | [17 empty] | 0
779 |  |  | 哥斯达黎加瓜那卡斯特垃圾热解气化发电厂土建施工项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
780 |  | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔波索尔哈多用途码头工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
781 |  |  | 中国港湾厄瓜多尔波索尔哈码头延长工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
782 |  |  | 波索尔哈多用途码头2A阶段项目 | 建筑 | 双HZS90拌合站安拆专项施工方案 | 中交一航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-12-01 | 2024-11-27 | 已备案、在实施 | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 26 | 1
[5 empty] | 自行走式平台灌注桩专项施工方案 |  | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2025-01-10 | 2024-12-20 | 已备案、在实施 | 2024-12-12 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 0 | 1
[5 empty] | 50T门式起重机安拆专项施工方案 |  | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 已备案、在实施 | 2024-12-12 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 63 | 1
[5 empty] | 履带式起重机安装专项施工方案 | 中交一航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-02-25 | 2025-02-15 | 已备案、在实施 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 6 | 1
783 |  | 古巴 | 联合利华厂房施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
784 |  |  | 古巴烟草厂房施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
785 |  |  | 古巴圣地亚哥港多用途码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
786 |  | 哥伦比亚 | 哥伦比亚马道斯高速公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
787 |  | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加32号路利蒙港至4号路接点扩建项目 | 道桥 | 哥斯达黎加32号公路项目龙门吊拆除专项施工方案 | 中交特种工程有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 已备案、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 57 | 1
788 |  | 圣多美和普林西比 | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目四包 | 道桥 | [17 empty] | 0
789 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目三包 | 道桥 | [17 empty] | 0
790 |  |  | 牙买加SPARK国家道路升级改造项目二包 | 道桥 | [17 empty] | 0
791 |  | 圭亚那 | 圭亚那巴提卡采石场项目 | 10 | [17 empty] | 0
792 |  |  | 圭亚那AC万豪酒店 | 建筑 | AC万豪酒店项目ZLP630电动吊篮专项施工方案 | 山东德建 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2024-07-22 | 2024-06-22 | 已备案、在实施 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 11 | 1
793 |  |  | 圭亚那Cheddi Jagan国际机场跑道及航站楼扩建项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
794 |  |  | 圭亚那飞马酒店二期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
795 |  | 塞舌尔 | 贝妮科技工业制造园区项目 | 建筑 | 贝妮科技墨西哥厂房建设项目钢结构吊装专项施工方案 | 贝妮科技墨西哥厂房建设项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 已备案、在实施 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 27 | 1
796 |  | 墨西哥 | 墨西哥玛雅铁路项目第一标段（帕伦科-埃斯卡塞加） | 轨道 | [17 empty] | 0
797 |  |  | 墨西哥和记黄埔恩森纳达多功能码头及堆场扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
798 |  |  | 玛雅铁路项目六标轨枕供应 | 轨道 | [17 empty] | 0
799 |  |  | 临工重机墨西哥厂房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
800 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第5标段北线桩基项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
801 |  |  | 维拉克鲁斯港口扩建和黄码头堆场及房建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
802 |  |  | 华星北美墨西哥工业园项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
803 |  |  | 墨西哥蒂华纳海信续建二层项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
804 |  |  | 墨西哥恒立工艺机电安装项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
805 |  |  | 墨西哥华富山拓普工业厂房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
806 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第5标段mota桩基项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
807 |  |  | 墨西哥华富山46和47号地块工业厂房项目 | 建筑 | 墨西哥华富山46号和47号地块工业厂房项目钢结构吊装专项施工方案 | 中交三航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-05-15 | 2024-04-25 | 已审批、在实施 | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-22 |  | 754 | 1
808 |  |  | 墨西哥邦和场地平整工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
809 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段桩基项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
810 |  |  | 墨西哥蒙特雷海信厂房消防项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
811 |  |  | 墨西哥玛雅铁路项目第一标段（CHEC） | 轨道 | [17 empty] | 0
812 |  |  | 墨西哥玛雅铁路五标南INDI段桩基项目 | 轨道 | [17 empty] | 0
813 |  |  | 海威墨西哥logistik第二工厂 | 建筑 | 海威墨西哥logistik第二工厂项目 3#厂房钢结构安装专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 是 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 已备案、在实施 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 28 | 1
814 |  |  | 墨西哥城物流园PARQUE88厂房项目 | 建筑 | 墨西哥PARQUE88项目钢结构安装专项施工方案 | 中国交建 |  |  |  |  | 否 | 2024-06-15 | 2024-06-05 | 已备案、在实施 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 15 | 1
815 |  |  | 墨西哥泽爱思工厂建设项目 | 建筑 | 墨西哥泽爱思工厂建设项目1#厂房钢结构安装专项施工方案 | 泽爱思项目部总工 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-09-01 | 2024-08-15 | 已审批、在实施 | 2024-07-25 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  | 645 | 1
816 |  |  | 墨西哥赛轮轮胎厂房项目 | 建筑 | 赛轮SL-TD墨西哥厂房项目密炼车间深基坑专项施工方案 | 赛轮SL-TD墨西哥厂房项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 已审批、在实施 | 2024-07-27 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 |  | 2024-09-05 |  | 646 | 1 | 笔误，改正
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。
[5 empty] | SL-TD墨西哥600万套PCR项目钢结构吊装专项施工方案 | 赛轮SL-TD墨西哥厂房项目经理部 |  |  |  |  | 是 | 2024-10-16 | 2024-10-10 | 已审批、在实施 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 |  | 2024-10-12 |  | 600 | 1
817 |  |  | 墨西哥中策橡胶MAREA轮胎制造园区场地平整项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
818 |  |  | 墨西哥邦和精密机械园区建设项目 | 建筑 | 邦和精密机械墨西哥工厂项目钢结构安装专项施工方案 | 邦和精密机械墨西哥工厂项目项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 已作废 | 2025-03-11 | [6 empty] | 0 | 1 | 多登记了一个，重复登记
（二）采用起重机械进行安装的工程。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
[5 empty] | 邦和钢结构安装专项施工方案 | 邦和精密机械墨西哥工厂项目项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 已备案、在实施 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-08-27 | 169 | 1
（二）采用起重机械进行安装的工程。
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
819 |  |  | 鹰普墨西哥SLP园区建设项目 | 建筑 | 鹰普墨西哥钢结构安装专项施工方案 | 鹰普墨西哥 SLP 园区（SC—LS 单元）建设项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 已备案、在实施 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 7 | 1
[5 empty] | 墨西哥鹰普厂房钢结构安装专项施工方案 | 鹰普墨西哥 SLP 园区（SC—LS 单元）建设项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 已作废 | 2025-03-12 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复填报
820 |  |  | 墨西哥玛雅铁路第7标段ASCH工程 | [18 empty] | 0
821 |  |  | 墨西哥蒙特雷华富山107号地块建设工程项目 | 建筑 | 墨西哥BYD北部物流仓储中心项目钢结构吊装专项施工方案 | 中交三航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-25 | 2025-11-25 | 已备案、在实施 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 2026-03-05 | 70 | 1
822 |  |  | 墨西哥坎佩切水泥厂项目 | 建筑 | 模板支撑体系施工方案 | 中交三航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-17 | 已备案、在实施 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 2026-03-04 | 58 | 1
823 |  |  | 墨西哥海信工厂二期改扩建项目 | 建筑 | 海信北美墨西哥工业园冰箱厂房改扩建及新建仓库项目钢结构吊装专项施工方案 | 中交三航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-02-15 | 2026-02-10 | 已备案、在实施 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 17 | 1
824 |  |  | 鹰普墨西哥SLP园区二期建设项目 | 建筑 | 钢结构安装专项施工方案 | 中交三航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-02-01 | 2026-01-21 | 已备案、在实施 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 31 | 1
[5 empty] | 鹰普航空墨西哥SLP园区厂房项目模板及支撑体系工程专项施工方案 | 中国交通建设集团墨西哥子公司（中交三航局第三工程有限公司） | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 已审批、在实施 | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 85 | 1
825 |  |  | 墨西哥中车萨拉戈萨车辆段车间改造工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
826 |  | 委内瑞拉 | 委内瑞拉卡贝略新集装箱码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
827 |  | 巴哈马 | 巴哈马大巴岛和黄码头一号泊位防护工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
828 |  | 巴拿马 | 巴拿马运河第四大桥工程项目 | 道桥 | 巴拿马四桥项目E20-E27扩大基础专项方案 | 巴拿马四桥项目部 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-08-26 | 2024-08-13 | 已作废 | 2024-08-13 | [6 empty] | 0 | 1 | 由方案负责人重新提交
[5 empty] | 巴拿马四桥E20~E27扩大基础专项施工方案 | 中港公司_巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 已审批、在实施 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-10-18 |  | 656 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥项目E20-E27扩大基础专项方案REV01 | 中港公司_巴拿马运河第四大桥工程项目 |  |  |  |  | 否 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 已作废 | 2024-09-18 | [6 empty] | 0 | 1 | 此方案已经申报，删除重复的版本。
[5 empty] | 巴拿马四桥sosa山开挖专项施工方案 | 中港公司_巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 滑坡处理和填、挖方路基工程 | （三）土质挖方边坡高度20m以上、岩质挖方边坡高度30m以上，或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。 |  | 否 | 2024-10-15 | 2024-09-16 | 已备案、在实施 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-12-17 | 63 | 1
[5 empty] | 主桥M3#桩基专项施工方案 | 巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2024-12-30 | 2024-11-23 | 已审批、在实施 | 2024-11-25 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-26 |  | 525 | 1
[5 empty] | 主桥M4#桩基专项施工方案 | 巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-02-20 | 2024-12-17 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 5 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥项目M4#墩栈桥及钻孔平台方案 | 巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 大型临时工程 | （七）水上作业平台。 |  | 否 | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 已备案、在实施 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-24 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | 0 | 1
（六）便桥、临时码头。
[5 empty] | 主桥M3#桩基专项施工方案(rev02) |  | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2024-12-30 | 2024-11-23 | 已备案、在实施 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 91 | 1
[5 empty] | 主桥M3围堰专项施工方案 |  | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | （一）深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水。 | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 已备案、在实施 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 29 | 1
[5 empty] | 巴拿马运河第四大桥工程项目引桥承台施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-07-11 | 2025-06-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 38 | 1 | 承台围堰设计报批时间较长，国内组织材料时间久，现场拆改困难。
[5 empty] | 巴拿马运河第四大桥工程项目M4承台施工方案 | 中港公司_巴拿马运河第四大桥工程项目 | 公路工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 否 | 2025-08-18 | 2025-07-15 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | M4钻孔平台延误，承台方案顺延。《主桥M4承台、塔座专项施工方案》方案已包括承台施工部分，现申请删除此方案
[5 empty] | 巴拿马四桥项目 东岸钢筋加工场MHXH10-21m-7.5mA3门式起重机安装（拆除）专项施工方案 | 巴拿马四桥项目 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-06-01 | 2025-04-18 | 已备案、在实施 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 0 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥东岸钢筋加工场安拆专项施工方案 | 巴拿马四桥项目 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-06-01 | 2025-04-18 | 已备案、在实施 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 0 | 1
[5 empty] | 东引桥灌注桩专项施工方案 |  | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-05-15 | 2025-04-24 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 0 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥主桥M4试桩专项施工方案 |  | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-06-15 | 2025-04-24 | 已备案、在实施 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 8 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥项目临时用电专项施工方案（引桥下构分部） | 一公局 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-06-20 | 2025-05-12 | 已备案、在实施 | 2025-05-09 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 0 | 1
[5 empty] | 巴拿马四桥主桥过渡墩桩基专项施工方案 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2025-07-07 | 2025-06-28 | 已审批、在实施 | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |  | 336 | 1 | 改迁原因&nbsp;地块未释放
[5 empty] | 巴拿马四桥主桥M3承台塔座专项施工方案 |  | 公路工程 | 大型临时工程 | （二）各类工具式模板工程。 |  | 否 | 2025-07-22 | 2025-06-15 | 已备案、在实施 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 1
[5 empty] | 空心薄壁墩专项施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 大型临时工程 |  | （二）高度40m及以上墩柱、高度100m及以上索塔的滑模、爬模、翻模工程。 | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-31 | 已备案、在实施 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 1 | 1
[5 empty] | 西引桥节段梁预制场180t、30t门式起重机安装专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-09-20 | 2025-08-10 | 已审批、在实施 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 2025-09-28 |  | 261 | 1
[5 empty] | 主桥M1围堰专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | （一）深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水。 | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-05 | 已备案、在实施 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 5 | 1
[5 empty] | 主桥M4承台、塔座专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | （一）深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水。 | 是 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | 已备案、在实施 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | 0 | 1
[5 empty] | 引桥节段梁预制专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | 已审批、在实施 | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-10 |  | 200 | 1
[5 empty] | 东引桥节段梁预制场门式起重机拆除及安装专项方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-11-15 | 2025-11-03 | 已审批、在实施 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-29 |  | 205 | 1
[5 empty] | 主桥工程临时用电施工组织设计 | 中交二航局 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-01-30 | 2026-01-10 | 已审批、在实施 | 2025-11-26 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-07 |  | 129 | 1 | 现场工期调整
[5 empty] | 主塔XGT800-40S塔式起重机安装施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-07 | 已审批、在实施 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  | 134 | 1
[5 empty] | 主塔塔柱专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 桥涵工程 |  | （三）高度40m及以上的墩柱、高度100m及以上的索塔等的施工。 | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-08 | 已审批、在实施 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-01-27 |  | 139 | 1
[5 empty] | 主塔施工升降机安装专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-02-20 | 2026-01-19 | 已审批、在实施 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  | 108 | 1 | 现场分项工程工期变更
[5 empty] | M1过渡墩承台专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2026-02-10 | 2026-01-19 | 已审批、在实施 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-02-02 |  | 118 | 1
[5 empty] | 西互通地下通道横梁和预制板预制及安装专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-05-05 | 审批中、未实施 | 2026-02-11 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-09 |  |  |  | 0 | 1 | 施工计划调整，工期变更。
[5 empty] | 东引桥节段梁预制场门式起重机安装专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-03-01 | 2026-02-11 | 审批中、在实施 | 2026-02-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  | 99 | 1
[5 empty] | 东引桥节段梁预制场门式起重机拆除及安装专项施工方案（40T)） | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 已审批、在实施 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  | 44 | 1
[5 empty] | 西互通基坑开挖及地基处理专项施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-04-15 | 2026-04-03 | 已审批、在实施 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-04-29 |  | 54 | 1
[5 empty] | 西互通路基填筑专项施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 滑坡处理和填、挖方路基工程 | （二）边坡高度20m 以上的路堤或地面斜坡坡率陡于1:2.5的路堤，或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤。 |  | 否 | 2026-05-10 | 2026-04-14 | 已审批、在实施 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 |  | 29 | 1
[5 empty] | 西互通排水工程专项施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-03-10 | 已审批、在实施 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |  | 49 | 1
[5 empty] | Howard山开挖及支护专项施工方案 | 中交一公局 | 公路工程 | 滑坡处理和填、挖方路基工程 | （三）土质挖方边坡高度20m以上、岩质挖方边坡高度30m以上，或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。 |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-04-13 | 已审批、在实施 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |  | 7 | 1
[5 empty] | 主桥过渡墩墩身专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 桥涵工程 |  | （三）高度40m及以上的墩柱、高度100m及以上的索塔等的施工。 | 是 | 2026-05-25 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-06 |  | 14 | 1
[5 empty] | 西互通门式起重机安装专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-06-20 | 2026-05-11 | 审批中、未实施 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 节段梁预制场防雨棚安拆施工方案 | 二航局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 审批中、未实施 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 主桥M6围堰专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 基坑开挖、支护、降水工程 |  | （一）深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水。 | 是 | 2026-06-15 | 2026-05-18 | 审批中、未实施 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | 0 | 1
829 |  |  | 巴拿马阿马多尔（AMADOR）邮轮码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
830 |  |  | 巴拿马圣米格利多经济适用房项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
831 |  | 智利 | 智利Pullalli矿业北部溢洪道项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
832 |  |  | 智利圣文森特码头重建与修复项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
833 |  |  | 智利佩托尔卡水资源综合利用项目 | 10 | [17 empty] | 0
834 |  |  | 智利格拉内罗斯新城房建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
835 |  |  | 智利Taltal职业技术学院改扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
836 |  |  | 智利伊基克科尔查奈边境综合体房建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
837 |  |  | 智利马乌莱115号公路梅塔诺1号和2号桥梁项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
838 |  |  | 智利马乌莱L-11号公路改扩建项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
839 |  | 格林纳达 | 格林纳达圣乔治机场跑道及道路升级改造项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
840 |  |  | 格林纳达Mt. Kumar道路沥青混凝土生产及摊铺工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
841 |  | 法属圭亚那 | 中国港湾圭亚那电影城综合体项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
842 |  |  | 圭亚那飞马套房酒店和会议中心 | 建筑 | [17 empty] | 0
843 |  | 牙买加 | 牙买加曼德维尔布洛姆菲尔德专业中心房建项目 | 建筑 | 牙买加曼德维尔布罗姆菲尔德专业中心房建项目二期项目玻璃幕墙安装工程专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 已备案、在实施 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2026-03-19 | 119 | 1
844 |  |  | 牙买加蒙特哥贝费尔蒙特房建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
845 |  |  | 牙买加蒙特哥贝环绕路项目 | 道桥 | Barnett Street桥T梁架设安全专项方案 | 中交三公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-07-15 | 2025-05-31 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-27 | 2025-08-11 | 27 | 1
[9 empty] | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
[5 empty] | Bogue Road天桥T梁架设安全专项方案 | 中交三公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 根据项目最新施工计划，调整了该分项工程的开工日期。<br>同时根据项目施工安排，该分项工程改为由中交三公局实施。
[9 empty] | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
846 |  |  | 牙买加莫兰特湾市政综合园区项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
847 |  |  | 牙买加金斯敦桑德赫斯特公寓项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
848 |  |  | 牙买加输水、污水管线项目 | 管网 | [17 empty] | 0
849 |  |  | 牙买加金斯敦物流园区Phase 0 | 建筑 | [17 empty] | 0
850 |  |  | 牙买加南部输水污水管线项目 | 管网 | [17 empty] | 0
851 |  |  | 牙买加主要基础设施发展项目（MIDP） | 建筑 | [17 empty] | 0
852 |  |  | 牙买加南部沿海公路升级改造工程项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
853 |  |  | 牙买加低收入保障住房-伯纳德项目（1-2期） | 建筑 | [17 empty] | 0
854 |  |  | 曼德维尔社区道路项目 | 10 | [17 empty] | 0
855 |  |  | 牙买加邓迪市盐沼区住宅开发项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
856 |  |  | 牙买加Free Town收费公路入口匝道项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
857 |  |  | 牙买加巴哈里基础设施项目 | 10 | [17 empty] | 0
858 |  |  | 牙买加金斯敦机场300米跑道扩建项目 | 生态环保 | 牙买加NMIA机场跑道延长项目不停航施工方案 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-06-30 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 0 | 1
[5 empty] | 牙买加NMIA机场跑道延长项目THR12端近进灯桩基施工专项施工方案 | Nakash Construction & Equipment Limited | 民航工程 | 不停航施工 工程 | 不停航施工工程 |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-04-20 | 已审批、在实施 | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  | 7 | 1
859 |  |  | 牙买加肯泰克市政道路项目 | 管网 | [17 empty] | 0
860 |  |  | 牙买加北部地块别墅一期项目 | 建筑 | 河流改道施工方案 | 中交第三公路工程局有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-03-20 | 2025-02-27 | 已备案、在实施 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 5 | 1
[5 empty] | 牙买加北部地块别墅一期项目公寓塔吊安拆专项方案 | Hubei Yaxing Construction Engineering Co.,Ltd |  |  |  |  | 否 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 已备案、在实施 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 0 | 1
861 |  |  | 牙买加LAKES PEN工业园 | 管网 | [17 empty] | 0
862 |  |  | 牙买加金斯敦港集装箱码头1期项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
863 |  |  | 牙买加安东尼奥港绕城公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
864 |  | 玻利维亚 | 玻利维亚苏克雷公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
865 |  |  | 玻利维亚圣波尔哈圣伊格纳西奥墨索司公路项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
866 |  |  | 圣克鲁斯-特立尼达公路改造升级项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
867 |  | 秘鲁 | 秘鲁钱凯综合港口新一期运营区（ZOP）和入口综合体（CI）施工项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
868 |  |  | 瓦亚加河上萨尔瓦多行车桥修建项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
869 |  |  | 瓦亚加桥梁建设项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
870 |  |  | 首钢秘铁新建矿石码头EPC项目详勘 | 10 | [17 empty] | 0
871 |  |  | 首钢圣尼古拉斯码头西侧泊位区域2期清淤项目 | 建筑 | 首钢秘铁项目码头清淤施工技术方案 | 中国港湾秘鲁工程有限责任公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2024-05-08 | 2023-12-16 | 已作废 | 2024-05-09 | [6 empty] | 0 | 1 | 由于此项目部涉及专项方案，需删除该登记。
872 |  |  | 秘鲁首钢秘铁圣尼古拉斯新码头EPC项目 | 建筑 | 阴极保护施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 水深20m及以上的各类深水基础。 | 是 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 已作废 | 2024-10-16 | [6 empty] | 0 | 1 | 此方案计划在2026年进行报批。
[5 empty] | 码头和栈桥嵌岩桩施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 水深20m及以上的各类深水基础。 | 是 | 2024-11-30 | 2024-10-16 | 已备案、在实施 | 2024-10-16 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 129 | 1
[5 empty] | 临时栈桥、施工平台搭设及拆除 施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2024-11-20 | 2024-09-07 | 已备案、在实施 | 2024-10-30 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 134 | 1
[5 empty] | 100t龙门吊安装监管方案（因系统问题重报） | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-10-20 | 2024-10-25 | 已备案、在实施 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0 | 1
[5 empty] | 阳极块安装专项施工方案 | 中交四航局二公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2026-06-20 | 2026-05-27 | 审批中、未实施 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-30 |  |  | 0 | 1
873 |  |  | 秘鲁首钢秘铁2号矿区采矿服务项目 | 10 | [17 empty] | 0
874 |  | 苏里南 | 苏里南苏里南河基建和维护疏浚项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
875 |  |  | 苏里南Johan Adolf Pengel国际机场扩建项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
876 |  | 萨尔瓦多 | 援萨尔瓦多拉利伯塔德省码头建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
877 |  | 阿根廷 | 阿根廷深空基站项目 | 10 | [17 empty] | 0
878 |  |  | 阿根廷深空站安防工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
879 |  | 马拉维 | 哥斯达黎加1号公路纳兰霍互通项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
880 | 中国港湾西部非洲区域公司 |  | 加纳特码MPS码头港池维护性疏浚项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
881 |  |  | 几内亚马瑞巴亚港永久营地连廊、硬质铺装、道路连接线及港区实验室工程 | 港口 | [17 empty] | 0
882 |  |  | 加纳特码港疏浚项目 | 建筑 | 加纳特码港疏浚项目边通航边施工专项施工方案 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-09-10 | 已备案、在实施 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | 2025-10-27 | 27 | 1
[5 empty] | 加纳特码港疏浚项目围堰吹填专项施工方案 | 中交（天津）疏浚工程有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 否 | 2026-01-10 | 2025-11-23 | 已审批、在实施 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2025-12-10 |  | 149 | 1
883 |  |  | 国家电投几内亚铝业开发项目港池航道维护性疏浚服务 | 建筑 | [17 empty] | 0
884 |  |  | 几内亚银谷国际铝土矿项目皮带运输系统土建工程 | 建筑 | 几内亚银谷国际铝土矿项目皮带运输系统土建工程混凝土拌和站安拆专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 审批中、在实施 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | 10 | 1
885 |  | 几内亚 | 几内亚西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港矿石码头工程项目 | 建筑 | 几内亚赢联盟码头项目 - 120t架桥机安装拆卸专项施工方案 | 中交一航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 是 | 2024-06-19 | 2024-05-22 | 已备案、在实施 | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 22 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港矿石码头工程预制构件安装专项施工方案 | 中交一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-08-30 | 2024-07-21 | 已备案、在实施 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0 | 1
886 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口勘察工程 | 港口 | [17 empty] | 0
887 |  |  | 几内亚中铝Boffa铝土矿配套港口项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
888 |  |  | 几内亚中铝Boffa铝土矿矿山项目重油电站及码头堆场工程 | 港口 | [17 empty] | 0
889 |  |  | 几内亚铝业开发一期港口项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
890 |  |  | 几内亚博凯铝矾土矿石码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
891 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC1工程 | 建筑 | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC1包项目-双机抬吊专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  |  | 是 | 2024-05-30 | 2024-04-25 | 已作废 | 2024-04-26 | [6 empty] | 0 | 1 | 已通过科技系统走完会审流程。
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC1包-预制构件安装专项施工方案 | 中交一航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-06-10 | 2024-05-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-11 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 31 | 1
[5 empty] | 赢联盟码头项目 - 120t架桥机安装拆卸专项施工方案 | 中交一航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 是 | 2024-06-12 | 2024-05-22 | 已作废 | 2024-05-22 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目部人员在错误的项目内登记重复报送
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC1包-架桥机安拆专项施工方案 | 中交一航局 |  |  |  |  | 是 | 2024-09-07 | 2024-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 1
[5 empty] | 预制构件安装（方驳吊机）专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-11-25 | 2025-10-01 | 已备案、在实施 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-10-26 | 0 | 1
[5 empty] | 阳极块水下焊接专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 | （三）在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。 | 是 | 2025-11-20 | 2025-10-01 | 已备案、在实施 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口项目500t履带吊安拆专项施工方案 | 中交第一航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 已备案、在实施 | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 5 | 1
[5 empty] | 装船机滚装超危大方案 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 水运工程 | 其他 |  |  | 是 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 已备案、在实施 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 0 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 其他 |  | （二）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的工程。
892 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC3工程 | 建筑 | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC3包翻车机房地连墙-地连墙专项施工方案 | 中交一航局 | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 |  | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-08 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 17 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口项目EPC3包翻车机房地连墙-施工用电专项方案 | 中交基础设施养护集团有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2024-09-15 | 2024-08-15 | 已备案、在实施 | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 14 | 1
[5 empty] | 塔吊安装专项施工方案 | 中交一航局五公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-01-20 | 2024-11-25 | 已备案、在实施 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0 | 1
[5 empty] | 拌合站建设专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-01-20 | 2024-11-25 | 已备案、在实施 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | 1
[5 empty] | 基坑支护、土方开挖及降排水专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-01-20 | 2024-11-24 | 已备案、在实施 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 0 | 1
[5 empty] | SCC1600HDQ-A履带式强夯机安拆安全施工专项施工方案 | 中交二航局第三工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-01-20 | 2024-11-20 | 已备案、在实施 | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 0 | 1
[9 empty] | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。
[5 empty] | 廊道基坑土方开挖、支护及降排水专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-05-08 | 2025-03-24 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 22 | 1
[5 empty] | 翻车机房主体结构模板支撑体系专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-05-01 | 2025-03-23 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 8 | 1
[5 empty] | T1转运站土方开挖、支护及降排水专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-04-30 | 2025-03-23 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-06-25 | 56 | 1
[5 empty] | T1转运站模板支撑体系专项施工方案 | T1转运站模板支撑体系专项施工方案 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-08-15 | 2025-06-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 0 | 1 | 由于施工图纸修改、分部分项开工顺序调整，开工日期延期。考虑雨季施工影响，重新审核修订。
[5 empty] | 铁路跨线桥钢结构安装专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-02-15 | 2026-01-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-27 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-01-25 | 2026-03-19 | 32 | 1 | 由于业主批复变更迟于预期，且钢结构发运较晚，计划开工日期推迟，现场安装方案需要与业主方沟通。业主不同意普通螺栓采用黑化工艺，需国内重新生产加工相应螺栓并且修改相关施工方案。
[5 empty] | 带式输送机系统起重吊装专项施工方案 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-05-30 | 已备案、在实施 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 13 | 1
[5 empty] | 带式输送机系统安装有限空间作业专项施工方案 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 电力工程 | 其他 | （十）有限空间作业。 |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-05-30 | 已备案、在实施 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 0 | 1
[5 empty] | 带式输送机系统安装临时用电专项施工方案 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-07-30 | 2025-05-30 | 已备案、在实施 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 0 | 1
[5 empty] | 地下廊道内支撑拆除专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | 否 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 已备案、在实施 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程翻车机安装工程临时用电方案 | 大连华锐国际工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-12-14 | 2025-11-14 | 已备案、在实施 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2026-01-06 | 23 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程翻车机安装工程吊装专项方案 | 大连华锐国际工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-12-15 | 2025-11-14 | 已备案、在实施 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 2025-11-29 | 2025-12-15 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程堆取料机安装工程临时用电方案 | 大连华锐国际工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-12-12 | 2025-11-14 | 已备案、在实施 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 25 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程堆取料机安装工程吊装专项方案 | 大连华锐国际工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2025-12-14 | 2025-11-14 | 已备案、在实施 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | 1 | 1
893 |  |  | 西芒杜进港航道和港池疏浚项目 | 建筑 | 几内亚西芒杜进港航道和港池疏浚工程边通航边施工专项施工方案 | 中国港湾工程有限责任公司几内亚西芒杜进港航道和港池工程项目经理部 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2024-05-10 | 2024-04-18 | 已备案、在实施 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-25 | 2025-10-26 | 534 | 1
894 |  |  | 几内亚力拓西芒杜港口EPC2项目 | 建筑 | 几内亚力拓西芒杜港口工程EPC2危大模板安全专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-09-22 | 2025-04-12 | 已审批、在实施 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-05-30 | 259 | 2 | 和参考标准有出入，第19页立杆横向间距900改为1200
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程EPC2配套重油发电机组工程临时用电方案 | 中船电机科技股份有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-09-26 | 2025-08-05 | 已备案、在实施 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚力拓西芒杜港口工程EPC2配套重油发电机组工程吊装专项方案 | 中船电机科技股份有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-26 | 2025-08-05 | 已备案、在实施 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口EPC2&EPC3房建项目施工升降机基础专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-10 | 已备案、在实施 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-11-17 | 18 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口EPC2&EPC3房建项目施工升降机安拆专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-10 | 已备案、在实施 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-10-24 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&3房建工程塔吊安装专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-11-20 | 2025-10-20 | 已备案、在实施 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-24 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&3房建工程塔吊基础专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-10-05 | 已备案、在实施 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&EPC3房建工程坡屋面混凝土工程专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | 否 | 2025-11-03 | 2025-10-05 | 已备案、在实施 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&EPC3房建工程水处理区超危大模板支撑体系安全专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-11-30 | 2025-10-20 | 已备案、在实施 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-17 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&EPC3房建工程基坑土方开挖安全专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 已备案、在实施 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 2026-01-08 | 39 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目EPC2&EPC3房建工程高处作业电动吊篮安拆专项施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （四）高处作业吊篮。 |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-15 | 已备案、在实施 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 2025-12-09 | 0 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口油罐项目储罐提升专项施工方案 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-12-15 | 2025-11-14 | 已备案、在实施 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 22 | 1
[5 empty] | 几内亚西芒杜港口项目 EPC2&3 房建工程屋面钢结构施工方案 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | 否 | 2026-05-01 | 2026-03-25 | 已备案、在实施 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 0 | 1
895 |  |  | 国家电投几内亚铝业开发项目（二期）氧化铝项目陆上区域岩土初勘服务 | 10 | [17 empty] | 0
896 |  |  | 几内亚博凯能源项目海水取水系统及附属设施建设工程 | 管网 | 取水泵房基坑开挖专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-04-10 | 2026-03-05 | 已备案、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-28 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 0 | 1
[5 empty] | 取水泵房施工脚手架及模板支撑体系专项施工方案 | 中交一航局第五工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-04-01 | 2026-03-15 | 已备案、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-28 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 0 | 1
897 |  |  | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目 | 建筑 | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目搅拌站施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-03-19 | 2026-02-07 | 已审批、在实施 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-10 |  | 81 | 1
[5 empty] | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目履带吊安装、拆卸专项施工监管方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-06 | 已审批、在实施 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31 |  | 54 | 1
[5 empty] | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目-码头灌注桩专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （一）打桩船作业。 |  | 否 | 2026-05-01 | 2026-04-28 | 已备案、在实施 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-24 | 23 | 1
[5 empty] | 几内亚科纳克里港集装箱码头扩建二期项目-12#码头现有基床注浆专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-04-28 | 已备案、在实施 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 0 | 1
898 |  | 利比里亚 | 利比里亚罗伯茨国际机场升级改建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
899 |  |  | 利比里亚APMT蒙罗维亚集装箱堆场升级项目 | 港口 | [17 empty] | 0
900 |  |  | 利比里亚LEC GoL18MW电站油罐新建项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
901 |  |  | 利比里亚蒙罗维亚LEC电厂油罐设施新建项目 | [18 empty] | 0
902 |  |  | 利比里亚博米铁矿配套码头挡沙堤及航道疏浚项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
903 |  | 加纳 | 深能安所固三期项目取排水口测量与物探项目 | [18 empty] | 0
904 |  |  | 加纳塔克拉底港油气服务码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
905 |  |  | 加纳渔港项目 | 港口 | [17 empty] | 0
906 |  |  | 加纳特码港新集装箱码头工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
907 |  |  | 加纳特码LNG码头项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
908 |  |  | 加纳塔克拉底浮船坞项目 | 港口 | [17 empty] | 0
909 |  |  | 加纳塔克拉底房地产开发项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
910 |  | 塞内加尔 | 塞内加尔圣路易港疏浚及信标工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
911 |  |  | 塞内加尔恩达亚港项目 | 建筑 | 龙门吊安装及拆除专项方案 | 中交四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-07-01 | 2025-03-16 | 已备案、在实施 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 0 | 1
[5 empty] | 咬合桩专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 基础工程 |  |  | 否 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  | 19 | 1 | 原计划开工日期提前于施工开工日期过多开始时间延后
[5 empty] | 钢筋加工场专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 大型临时工程 |  |  | 否 | 2026-03-15 | 2026-01-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-03-18 | 3 | 1
[5 empty] | 咬合桩施工平台专项施工方案 | 二航局 | 水运工程 | 基础工程 |  |  | 否 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  | 99 | 1 | 专项方案编制时间输入错误根据项目调整后的施工计划及合作商杨德努平台需要2月份完成吹填，需要在吹填后才能具备我方陆上推填平台的工作
[5 empty] | 塞内加尔恩达亚港项目临时用电施工方案 | 中国港湾塞内加尔恩达亚港项目总经部 |  |  |  |  | 否 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 已备案、在实施 | 2025-04-27 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 131 | 1
[5 empty] | 履带吊安拆施工方案 | 四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2025-06-15 | 2025-05-20 | 已备案、在实施 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 99 | 1
[5 empty] | 塞内加尔恩达亚港项目主营地建设篮球场安装专项施工方案 | 二航局 | 水运工程 | 大型临时工程 |  |  | 否 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 已备案、在实施 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 45 | 1
[5 empty] | 塞内加尔恩达亚港项目搅拌站和试验室建设运营工程混凝土拌合站安装和拆除专项施工方案 | 一航局 | 水运工程 | 基础工程 |  |  | 否 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 已备案、在实施 | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 66 | 1
[5 empty] | 塞内加尔恩达亚港项目潜水作业专项方案 | 四航院 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 已备案、在实施 | 2025-08-18 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025-11-03 | 3 | 1 | 项目进度调整
[5 empty] | 强夯机设备安拆专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  |  | 否 | 2026-04-15 | 2026-03-25 | 已审批、在实施 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-31 |  | 54 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。
[5 empty] | 钻孔灌注桩专项施工方案 | 中交二航局 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 已审批、未实施 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-06-06 |  | 0 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。
[5 empty] | 桩基钢筋笼吊装专项施工方案 | 中交二航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，2台及以上起吊同一吊物的起重吊装工程。 | 是 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 已审批、未实施 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-23 |  | 0 | 1
[5 empty] | 临时用电专项方案 | 中国港湾塞内加尔恩达亚港项目总经部 |  |  |  |  | 否 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 已作废 | [7 empty] | 0
912 |  |  | 塞内加尔边境公路项目 | 道桥 | 塞内加尔边境公路项目混凝土拌合站安拆专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-11-10 | 2025-10-15 | 已备案、在实施 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 1 | 1
[5 empty] | 沥青拌合站安装拆除专项施工方案 | 中交二公局 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 已审批、在实施 | 2026-01-27 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | 7 | 1 | 公司审批流程进行中分部分项暂未开工，调整分部分项计划开工时间分部分项工程暂未开工，申请变更开始时间
913 |  | 多哥 | 多哥卡拉大学城主体建筑工程项目（第一期） | 建筑 | 多哥卡拉大学屋面钢结构吊装方案 | 中国华陇建筑（加纳）有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-05-20 | 2025-03-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0 | 1
914 |  | 尼日尔 | 援尼日尔第三大桥项目 | 道桥 | [17 empty] | 0
915 |  | 科特迪瓦 | 科特迪瓦圣佩德罗港口现代化和扩建项目先期疏浚工程 | 港口 | [17 empty] | 0
916 |  |  | 科特迪瓦PK24工业园一期项目 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
917 |  |  | 科特迪瓦北部公路项目 | 道桥 | 科特迪瓦北部公路项目2标段混凝土拌合站拆除方案 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-08-20 | 已备案、在实施 | 2025-07-10 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 15 | 1
[5 empty] | 科特迪瓦北部公路项目1标段混凝土搅拌站拆除施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-30 | 2025-10-10 | 已作废 | 2025-09-15 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目人员调动，由其他人负责方案报审
[5 empty] | 科特迪瓦北部公路项目1标段沥青搅拌站拆除施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-12-31 | 2025-09-15 | 已作废 | 2025-09-15 | [6 empty] | 0 | 1 | 项目人员调动，由其他人负责方案报审
[5 empty] | 科特迪瓦北部公路项目1标段沥青拌合站拆除施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 公路工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-06-30 | 2026-02-28 | 已审批、未实施 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |  | 0 | 1
918 |  |  | 科特迪瓦阿比让码头堆场及通用工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
919 |  |  | 科特迪瓦阿比让港口城AKWABA转盘整治项目 | 管网 | [17 empty] | 0
920 |  |  | 科特迪瓦JB COCOA项目-土方工程 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
921 |  |  | 圣佩德罗港口扩建和现代化项目 | 港口 | [17 empty] | 0
922 |  |  | 科特迪瓦阿比让港口扩建工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
923 |  |  | 阿比让儿童大街国际学校建设项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
924 |  |  | 科特迪瓦阿比让社区边坡防护和绿化工程 | 管网 | [17 empty] | 0
925 |  |  | 科特迪瓦阿比让港航道及码头维护疏浚拓宽项目 | 建筑 | 科特迪瓦阿比让港航道及码头维护疏浚拓宽项目边通航边施工专项施工方案 | 中国港湾工程责任有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-04-05 | 已审批、在实施 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-13 |  | 49 | 1
926 |  | 贝宁 | 贝宁科托努港口大门及停车场设计施工项目 | 管网 | [17 empty] | 0
927 |  |  | 贝宁科托努5号码头项目 | 建筑 | 贝宁科托努5号码头项目码头前墙桩基和后锚锭桩施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-01-31 | 2024-12-30 | 已备案、在实施 | 2024-12-26 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 171 | 1
928 |  |  | 贝宁阿海梅湖疏浚项目 | 建筑 | 贝宁阿海梅湖疏浚项目新增疏浚工程项目疏浚与吹填专项施工方案》 | 中交（天津）疏浚工程有限公司 | 水运工程 | 基础工程 |  |  | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-13 | 已备案、在实施 | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 48 | 1
[7 empty] | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 | 水深20m及以上的各类深水基础。
929 | 中国港湾阿尔及利亚有限责任公司（北部非洲区域管理中心） |  | 阿尔及利亚斯基克达老港疏浚工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
930 |  | 摩洛哥 | 中国港湾摩洛哥卡萨布兰卡港磷酸盐码头修复项目 | 建筑 | 旧码头拆除专项施工方案 |  | 水运工程 | 拆除、爆破工程 |  |  | 否 | 2023-12-13 | 2023-06-06 | 已作废 | 2024-08-28 | [6 empty] | 0 | 1 | 该专项方案流程已闭合，此处属于重复登记，申请删除。
[5 empty] | 护岸工程施工方案 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-02-03 | 2025-01-03 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案不属于安全专项施工方案，申请删除。
[5 empty] | 港池疏浚施工方案 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案属于技术方案而非专项方案，申请删除
[5 empty] | 码头附属设施安装方案 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案属于技术方案，而非专项施工方案，申请删除
931 |  |  | 中国港湾摩洛哥莱斯费尔港热电厂港机设备项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
932 |  |  | 摩洛哥丹吉尔GPM2太阳能光伏电站工程 | 其他 | [17 empty] | 0
933 |  | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚阿尔泽港扩建项目 | 建筑 | 沉箱出运、安装专项施工方案 | 阿尔及利亚阿尔泽港扩建项目经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-06-10 | 2024-05-08 | 已备案、在实施 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0 | 1
[5 empty] | 甲烷码头（沉箱）拆除专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2024-09-15 | 2024-03-17 | 已备案、在实施 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 0 | 1
[5 empty] | 塔吊拆除安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-15 | 2026-06-15 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 计划报审、开工日期延后
[5 empty] | 门机拆除安全施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2026-08-15 | 2026-06-15 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 计划报审、开工日期延后
934 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚斯基克达油气港改扩建工程项目 | 10 | 阿尔及利亚斯基克达油气港改扩建项目M1泊位拆除工程专项施工方案 | 中交第四航务勘察设计院有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | 否 | 2024-11-01 | 2024-09-01 | 已作废 | 2024-08-26 | [6 empty] | 0 | 1 | 根据项目实际进展，由于2024年11月暂无M1泊位拆除施工启动条件，部分界面问题仍需澄清，原专项施工方案仍需进一步深化；目前已开始对M1泊位拆除专项施工方案进行修改，M3泊位移交后M1拆除施工将具备条件，已对M1泊位拆除专项施工方案的报审时间重新进行规划，目前已进行登记，原登记信息已不符合项目实际，因此请求删除此登记信息。
[5 empty] | 单点系泊水下拆除 | 天津杰成海洋工程有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | 是 | 2025-08-15 | 2025-06-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0 | 1 | 根据项目进展更新相关信息
[5 empty] | M1泊位设备拆除 | 中交四航院 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | 否 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 0 | 1 | 因分项工程延期，申请修改方案计划报审日期及分项工程计划开工日期。根据项目实际情况调整时间安排。
[5 empty] | 通用泊位堆场工程临时用电施工组织设计 | 斯基克达项目总经理部 | 电力工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-05-30 | 审批中、未实施 | 2026-03-09 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  |  | 0 | 1
935 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚奥兰港外海防波堤加固第一标段工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
936 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚奥兰港集装箱码头扩建工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
937 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚奥兰军港BNP-MEK码头加固工程 | 港口 | [17 empty] | 0
938 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚BETHIOUA港矿业码头的设计和建设 | 港口 | [17 empty] | 0
939 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚贝贾亚港25 | 港口 | [17 empty] | 0
940 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚安纳巴军用三星级酒店项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
941 |  |  | 中国港湾阿尔及利亚BETHIOUA防波堤修复项目二期 | 建筑 | [17 empty] | 0
942 |  |  | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目 | 建筑 | 防波堤标段临时用电专项施工方案 | 中国港湾阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 已作废 | 2024-09-04 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复
[5 empty] | 防波堤标段临时用电专项方案 | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 已备案、在实施 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 0 | 1
[5 empty] | 边疏浚吹填边通航施工专项方案 | 中交（天津）疏浚工程有限公司阿尔及利亚安纳巴项目经理部 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-01-31 | 2024-12-10 | 已备案、在实施 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 0 | 1
[5 empty] | 高压旋喷桩专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 | （三）支架高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | 是 | 2025-08-30 | 2025-11-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 13 | 2 | 1、因现场137t履带吊资源无法落实，因此变更为180t履带吊，针对履带吊上驳抗倾覆性验算进行补充修改；<br>2、因施工钢平台搭设滞后，将后台区（放置注浆泵、空压机、搅浆池、发电机、集装箱的区域）位置进行了调整，后台区先搭设确保高喷桩机清关完成后可以进行施工。
[5 empty] | 码头工程临时用电专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 15 | 1
[5 empty] | 护岸抛石专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 其他 |  |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-10 | 已备案、未实施 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 0 | 1 | 本分项工程暂未实施，因施工计划调整，本分项工程开工日期计划调整到2026年5月15日前后。因施工进度调整，本工程开工时间调整。
[5 empty] | 80m施工服务码头专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 大型临时工程 | （三）便桥、临时码头。 |  | 否 | 2025-10-05 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-06-03 | 2025-07-25 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 10 | 2 | 原计划使用400t履带吊在陆上进行80m施工服务码头沉箱安装施工，现因450t起重船“起7”已抵达现场，为加快施工服务码头施工进度拟使用450t起重船“起7”进行沉箱的安装，因此提起方案变更。
[5 empty] | 目防波堤标段临时用电施工方案C版（因系统限制，无法对旧方案进行升版，只能重新登记发发起审批流程） | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2025-09-18 | 2025-07-18 | 已备案、在实施 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 0 | 1
[5 empty] | 石料开采爆破专项施工方案 | 湖南省第四工程有限公司 | 水运工程 | 拆除、爆破工程 |  | C级及以上爆破工程、水下爆破工程。 | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 已备案、在实施 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 23 | 1
[5 empty] | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目石料开采工程临时用电方案 | 湖南省第四工程有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-09-16 | 已备案、在实施 | 2025-09-16 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2026-05-18 | 215 | 1
[5 empty] | 钢管桩沉桩专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 已备案、在实施 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2026-02-24 | 117 | 1
[5 empty] | 码头钢管桩牺牲阳极安装专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 桥涵工程 | （四）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 |  | 否 | 2026-10-25 | 2026-09-15 | 未审批、未实施 | 2026-03-09 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 码头平台搭设及高压旋喷桩专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 大型临时工程 |  |  | 是 | 2026-06-30 | 2026-05-20 | 已作废 | 2026-03-09 | [6 empty] | 0 | 1 | 因业主要求赶工，更改了工艺流程，原方案变更为《码头陆域引孔及高压旋喷桩施工专项方案》。
[5 empty] | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目码头上部结构专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 已审批、未实施 | 2026-03-19 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 0 | 1
[5 empty] | 码头陆上引孔及高压旋喷桩专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2026-07-20 | 2026-06-20 | 审批中、未实施 | 2026-05-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目防波堤标段2#采石场-临时用电施工方案 | 深圳千盛 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-07-30 | 2026-06-14 | 已备案、未实施 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 2026-06-05 | 0 | 1
[5 empty] | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目2#采石场石料开采专项施工方案 | 深圳千盛 | 水运工程 | 拆除、爆破工程 |  | C级及以上爆破工程、水下爆破工程。 | 是 | 2026-07-30 | 2026-06-14 | 已备案、未实施 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 0 | 1
[5 empty] | 阿尔及利亚安纳巴港扩建矿业码头项目回填砂水上振冲专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 桥涵工程 | （二）施工船作业。 |  | 否 | 2026-08-01 | 2026-06-25 | 审批中、未实施 | 2026-05-27 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 码头上部结构专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 码头上部结构专项施工方案 | 中交三航局 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 未审批、未实施 | [7 empty] | 0
943 |  |  | 贝蒂瓦港B3泊位修复项目 | 建筑 | 阿尔及利亚贝蒂瓦港B3泊位修复项目—边通航边施工安全专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 已作废 | 2024-12-09 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复登记
[5 empty] | 阿尔及利亚贝蒂瓦港B3泊位修复项目—墩台及管桩拆除专项施工方案(B版) | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 否 | 2025-04-15 | 2025-01-30 | 已作废 | 2025-01-13 | [6 empty] | 0 | 1 | 修改方案时间。修改方案计划编制日期2025.3.1；方案计划报审/备案日期2025.4.20；分部分项工程计划开工日期2025.7.15时间错误
[5 empty] | 阿尔及利亚贝蒂瓦港B3泊位修复项目—沉箱预制专项施工方案（B版） | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 否 | 2025-03-15 | 2025-01-20 | 已作废 | 2025-01-13 | [6 empty] | 0 | 1 | 重复登记
[5 empty] | 上部结构水上浇筑安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2026-11-15 | 2026-10-25 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 本项目还未复工，方案计划编制、开工、报审日期延后。本项目还未复工，方案计划编制日期、计划报审日期、工程计划开工日期延后
[5 empty] | 沉箱出运、安装安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-10-12 | 2026-08-25 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工日期延迟计划开工日期修改为12.15号本项目还未复工，方案计划编制、开工、报审日期延后。
[5 empty] | 沉箱预制安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-09-04 | 2026-07-20 | 已审批、未实施 | 2025-03-25 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2026-01-27 |  | 0 | 1 | 开工日期延迟计划开工日期修改为12.15本项目还未开工，方案计划编制、报审，工程计划开工日期延后
[5 empty] | 码头拆除安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2025-07-15 | 2025-03-22 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 方案还未发起审批开工日期延迟不涉及
[5 empty] | 阿尔及利亚贝蒂瓦港B3泊位修复项目-墩台及管桩拆除专项施工方案B版 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 0 | 1
[5 empty] | 阿尔及利亚贝蒂瓦港B3泊位修复项目-边通航边施工安全专项方案 | 中交第三航务工程局有限公司 | 水运工程 | 桥涵工程 | （三）边通航边施工作业。 |  | 否 | 2025-10-15 | 2025-03-22 | 已备案、在实施 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-09-29 | 0 | 1
944 |  |  | 阿尔及利亚艾因迪夫拉粮仓项目 | 建筑 | 高大模板支撑专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-10-31 | 2025-09-15 | 已备案、在实施 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 2025-10-16 | 0 | 1
[5 empty] | 筒仓滑模专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 是 | 2025-10-15 | 2025-08-31 | 已备案、在实施 | 2025-07-28 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 2025-10-19 | 4 | 1
[5 empty] | 塔吊安装、拆卸专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 已备案、在实施 | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 |  | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 6 | 1
[5 empty] | 发放塔钢结构安装专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2025-07-31 | [6 empty] | 0 | 1 | 由于塔楼防水材料问题及资金影响，且综合考虑发放塔未在关键线路，当前资源集中于筒仓及工作塔，发放塔整体进度有所滞后，对应钢结构安装工程开工时间有所滞后，申请修改方案编制报审及分部分项工程计划开工日期，烦请各位领导审批。由于发放塔当前阶段不属于关键线路，项目部综合考虑后集中资源推进筒仓及工作塔施工，发放塔上部结构及后续钢结构安装施工预计开工时间有所延后，申请修改钢结构安装专项施工方案编制报审日期，烦请领导审批。
[5 empty] | 工作塔深基坑专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-10-15 | 2025-08-30 | 已备案、在实施 | 2025-08-01 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 2025-10-16 | 1 | 1
[5 empty] | 外脚手架专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2026-02-10 | 2025-12-30 | 已备案、在实施 | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-13 | 2026-02-25 | 15 | 1 | 项目涉及脚手架的主要结构为筒仓、工作塔及发放塔上部结构，目前施工进度与原计划相比存在一定滞后。目前已完成脚手架方案编制，项目部内部审核中，预计11月15日前报审，可在12月15日前完成审批，确保在施工前完成该危大方案审批，因此申请修改方案报审及分部分项工程计划开工日期，请领导审批。由于工作塔下部结构整体进度受多方面因素影响，存在一定滞后，目前外脚手架搭设工作预计2026年2月10日启动，外脚手架方案已完成编制审核，预计12月30日可报审，现申请修改《外脚手架专项施工方案》的登记信息，烦请各位领导审批。
（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
945 |  |  | 阿尔及利亚提亚雷特粮仓项目 | 建筑 | 提亚雷特粮仓项目冬季施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 |  |  |  |  | 否 | 2025-12-15 | 2025-11-27 | 已备案、在实施 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 76 | 1
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目筒仓锥斗专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 |  | 否 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 未审批、未实施 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 因分项工程计划开工日期较晚，延后方案计划报审日期
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目筒仓悬挑式脚手架专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 未审批、未实施 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 因计划开工日期较后，延后方案计划报审日期
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目接收和发放塔钢结构安装专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 未审批、未实施 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 因联合体桩基进度滞后，发放塔作业延后开展因联合体桩基作业进度滞后，导致我方塔楼开始时间延后
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目接收和发放塔脚手架专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2026-05-01 | 2026-04-15 | 已作废 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 因联合体IGAM发放塔桩基进度滞后导致我方发放塔作业延后工作塔和发放塔脚手架形式类似，两个方案合并为一，因此申请删除此方案
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目接收和发放塔高大模板专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-05-15 | 2026-04-30 | 已作废 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | 1 | 因联合体IGAM发放塔桩基进度滞后，导致我方作业延后开展因发放塔底模高度大于8m，将发放塔高大模版方案与工作塔方案合并，作为超危大方案
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目电站高大模板支撑专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-12-31 | 2025-11-27 | 已备案、在实施 | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-13 | 2026-03-04 | 63 | 1
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目塔吊安拆专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-12-31 | 2025-11-27 | 已备案、在实施 | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2026-03-02 | 61 | 1
[5 empty] | 工作塔脚手架专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | 否 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 审批中、未实施 | 2025-11-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  |  | 0 | 1 | 因联合体工作塔桩基进度滞后导致工作塔实际作业延后开展因联合体桩基进度滞后，工作塔作业延后开展工作塔与发放塔因脚手架形式相同，两个方案合为一个因联合体桩基工作进度滞后，工作塔作业推迟
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目工作塔、发放塔高大模板支撑方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-08-01 | 2026-07-01 | 审批中、未实施 | 2025-11-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | 0 | 1 | 因联合体IGAM桩基进度滞后导致分部分项工程计划开工日期推迟因联合体桩基进度滞后，工作塔、发放塔作业延后展开因联合体桩基作业进度滞后，导致我方塔楼作业开始时候延后
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目工作塔、发放塔深基坑专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-02-28 | 2025-11-27 | 已备案、在实施 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 17 | 1 | 因联合体原因导致项工作略微滞后，因此修改计划开工日期
[5 empty] | 提亚雷特筒仓滑模方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2026-09-01 | 2026-05-30 | 审批中、未实施 | 2025-11-27 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | 0 | 1 | 因联合体桩基进度滞后，导致筒仓施工延后开展
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
[5 empty] | 提亚雷特粮仓项目维修车间模板专项施工方案 | 安徽四建控股集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 已备案、在实施 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 2026-02-23 | 53 | 1
946 |  |  | 阿尔及利亚奥兰梅尔斯-凯比尔军港码头建设与改造工程 | 建筑 | 电动葫芦门式起重机安拆专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。 |  | 否 | 2026-09-01 | 2026-07-17 | 未审批、未实施 | 2026-01-21 | [6 empty] | 0 | 1 | 业主已下达停工令，监理暂无明确进场计划；同时临建场地临时变更、施工图纸尚未审核通过，实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。停工期间，监理暂无明确进场计划。实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。
[5 empty] | 基床抛石及整平专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 水运工程 | 基础工程 | 深水基础。 |  | 否 | 2026-11-21 | 2026-08-12 | 未审批、未实施 | 2026-03-05 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 块体及沉箱安装专项施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-12-15 | 2026-09-12 | 未审批、未实施 | 2026-03-05 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 块体及沉箱预制施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-10-15 | 2026-08-10 | 未审批、未实施 | 2026-03-05 | [6 empty] | 0 | 1 | 停工期间，监理暂无明确进场计划。实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。
[5 empty] | 搅拌站安拆施工方案 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-05 | [6 empty] | 0 | 1 | 业主已下达停工令，监理暂无明确进场计划；同时临建场地临时变更、施工图纸尚未审核通过，实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。停工期间，监理暂无明确进场计划。实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。
[5 empty] | 阿尔及利亚奥兰梅尔斯-凯比尔军港码头建设与改造工程临时用电施工组织设计 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 电力工程 | 其他 | （五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 |  | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-05 | [6 empty] | 0 | 1 | 业主已正式下达停工令，监理暂无明确进场计划；同时临建场地临时变更、施工图纸尚未审核通过，实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。<br>停工期间，监理暂无明确进场计划。实际情况与原施工计划偏差较大。基于以上现状，本次方案登记的内容根据实际情况进行了调整。
947 | 建筑中心 |  | 芬兰NOVA数据中心项目 | 建筑 | NF03 爆破施工方案 | Anfra | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 已审批、在实施 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-24 |  | 49 | 1
[7 empty] | 公路工程 | 拆除、爆破工程 | （二）爆破工程。
948 |  |  | 新中街2号办公楼装修工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
949 |  | 新加坡 | 新加坡培立道疗养中心项目 | 建筑 | 新加坡培立道疗养中心项目预制构件安装方案 | SCB CONSTRUCTION PTE LTD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  | 否 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 已备案、在实施 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-18 |  | 2025-01-26 | 2025-05-06 | 126 | 1
[5 empty] | 塔吊安装施工方案 | MANTA EQUIPMENT(S) PTE LTD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |  | 2025-11-04 |  | 539 | 1
[5 empty] | 高大支模架施工方案 | H.K.L Scaffolding & Formwork Pte Ltd | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2026-01-25 |  | 651 | 1
[5 empty] | 塔吊拆除施工方案 | MANTA EQUIPMENT(S) PTE LTD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-11-04 |  | 301 | 1
[5 empty] | 基坑开挖施工方案 | PENG CHUAN ENGINEERING CONSTRUCTION PTE LTD | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 已审批、在实施 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |  | 2025-11-03 |  | 822 | 1
950 |  | 芬兰 | 芬兰当升科技欧洲新材料产业基地一期工程 | 建筑 | 预制构件吊装专项施工方案 | Parma | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 已备案、在实施 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | 2025-07-22 | 2025-09-16 | 61 | 1
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
[5 empty] | 岩石爆破方案 | Kereate | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  |  | 否 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | 已备案、在实施 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 |  | 2025-11-07 | 2025-12-24 | 114 | 1
[5 empty] | 芬兰当升项目起重机安拆方案 | Parma | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 已审批、在实施 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  | 312 | 1
[5 empty] | 外墙板安装方案 | Rovakate/Kerabit | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-10-16 | 2025-09-16 | 已备案、在实施 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 68 | 1
[7 empty] | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。
[5 empty] | 室外钢结构管廊施工方案 | PTP | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2026-01-19 | 2026-01-11 | 已备案、在实施 | 2026-01-12 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-05-21 | 122 | 1
[5 empty] | 芬兰当升项目起重机安拆方案(LR1500履带式起重机安装、使用及拆除安全监管方案) | Parma | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 已审批、在实施 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-02 |  | 312 | 1
[5 empty] | 临时帐篷施工方案 | Ramirent | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 已审批、在实施 | 2026-01-29 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 189 | 1
[5 empty] | 芬兰当升科技欧洲新材料产业基地一期项目回转窑吊装方案 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 已审批、在实施 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 |  | 80 | 1
951 |  | 马来西亚 | 中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部第十二分部 | 建筑 | 中交马东铁房建工程-运营控制中心大楼（OCC）塔吊安装与拆除专项施工方案 | 陕西建工集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2024-06-05 | 2024-05-15 | 已备案、在实施 | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0 | 1 | 日期修改方案重新调整
[5 empty] | 中交马东铁房建工程-客运站钢结构吊装专项施工方案 | 中建科工集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | 已备案、在实施 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0 | 1
[5 empty] | 中交马东铁项目房建工程第二标段-登嘉楼车站高支模专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 已备案、在实施 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0 | 1
[5 empty] | 中交马东铁项目房建工程第二标段-柏迈苏里站台高支模专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 已备案、在实施 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1
[5 empty] | 中交马东铁房建项目-运营控制中心大楼（OCC）模板支架施工方案 | 陕西建工集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-07-01 | 2024-06-15 | 已备案、在实施 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站结构楼板模板支撑专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-07-25 | 2024-06-30 | 已备案、在实施 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站幕墙专项施工方案 | 中建装饰集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2024-07-30 | 2024-07-10 | 已备案、在实施 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 1
[5 empty] | 关丹港客运车站基坑支护专项施工方案（西侧站台） |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 已备案、在实施 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站钢结构吊装专项施工方案（五标段） | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2024-11-05 | 2024-10-15 | 已备案、在实施 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站钢结构吊装专项施工方案（四标段） | 中建科工集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 已备案、在实施 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 0 | 1
[5 empty] | 中交马东铁房建项目-运营控制中心大楼落地式脚手架专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2024-12-05 | 2024-11-28 | 已备案、在实施 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 4 | 1
[5 empty] | 客运车站幕墙专项施工方案（四标、五标） | 中建装饰集团有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2025-04-10 | 2025-03-05 | 已备案、在实施 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站模板和支撑架专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-04-20 | 2025-03-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站幕墙专项施工方案 （鹅唛） |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | 否 | 2025-07-20 | 2025-06-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 1
[5 empty] | 客运车站钢结构吊装专项施工方案（鹅唛） |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | 否 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0 | 1
[5 empty] | 运营控制中心大楼（OCC）施工电梯专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2025-07-25 | 2025-06-25 | 已备案、在实施 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 0 | 1
[5 empty] | 运营控制中心大楼（OCC）吊篮专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （四）高处作业吊篮。 |  | 否 | 2025-09-25 | 2025-08-25 | 已作废 | 2025-03-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 马东铁项目十二分部运营控制中心大楼（OCC）外立面幕墙造型根据最新施工安排，施工方式采用主体结构所搭设的外架及曲臂车安装，因此需要取消吊篮专项施工方案报审计划。
[5 empty] | 鹅唛车站水池钢板桩支撑专项施工方案 | 马东铁项目十二分部六标段 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-18 | 已作废 | 2025-10-24 | [6 empty] | 0 | 1 | 修改方案类别及报审计划，本方案为超危大方案。原审批流程有误，重新发起流程
[5 empty] | 鹅唛水池基坑钢板桩支撑专项施工方案 | 中国交建马来西亚东海岸铁路项目第十二分部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-12-15 | 2025-11-27 | 已备案、在实施 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2025-12-30 | 15 | 1
952 |  |  | 马来西亚MY06C2B8共享中心项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
953 | 振华工程有限公司 |  | C342合同编号CV202310-处理剩余公众填料（2024-2027） | 绿色电力 | Method Statement of Method Statement for Refurbishment Works for the Existing Tipping Halls (TKOFB) |  | 房屋建设和市政基础设施工程 |  |  |  | 否 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 已作废 | 2024-10-08 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案不属于危大方案，登记有误，申请删除。
[5 empty] | 护堤、临时码头工程爆破专项施工方案 | 香港振华 | 水运工程 | 拆除、爆破工程 |  | C级及以上爆破工程、水下爆破工程。 | 是 | 2026-01-26 | 2025-12-15 | 已备案、在实施 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0 | 1
954 |  |  | C343观塘海滨花园蓄洪计划 | 管网 | Demolition of Existing Facilities at Kwun Tong Promenade | C343 |  |  |  |  | 否 | 2024-11-14 | 2024-09-27 | 已作废 | 2024-09-29 | [6 empty] | 0 | 1 | 该方案不属于危大方案，登记有误，申请删除。
[5 empty] | C343项目顶管工程专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 暗挖工程 |  |  | 否 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 审批中、未实施 | 2025-03-25 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-01 |  |  | 0 | 1 | 工程延期工程延期修正方案信息中是否超一定规模的对应选项工程延期地质条件不算复杂，不超一定规模
[5 empty] | C343项目顶管的发射井和接收井的建造专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2027-02-11 | 2027-01-02 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 工程延期
[5 empty] | C343项目顶管的发射井和接收井的临时支撑专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-09-30 | 2025-08-08 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 108 | 1 | 工期延迟
[5 empty] | C343项目地下泵房建造专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2027-02-06 | 2026-12-28 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 工期延迟工程延期
[5 empty] | C343项目地下泵房临时支撑专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-08-08 | 2026-06-29 | 已备案、未实施 | 2025-03-25 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0 | 1 | 工期延迟工程延期
[5 empty] | C343项目地下蓄洪池建造专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2026-10-17 | 2026-09-07 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 工期延迟工程延期
[5 empty] | C343项目地下蓄洪池临时支撑专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-04-17 | 2026-03-08 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-16 |  | 52 | 1 | 工期延迟工程延期
955 |  |  | C346南丫岛发电厂扩建L13号机组土木及建筑工程 | 建筑 | L13号主厂房ELS工程专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-10-05 | 2025-09-10 | 已备案、在实施 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-20 |  | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 0 | 1 | 方案编制单位需修改
[5 empty] | 塔式起重机的安装专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-10-30 | 2025-09-10 | 已备案、在实施 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-10-24 |  | 2025-11-03 | 2026-01-26 | 88 | 1
[5 empty] | 搭建外墙脚手架方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2026-10-02 | 2026-09-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-20 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 拆除塔式起重机方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-12-01 | 2026-11-02 | 未审批、未实施 | 2026-03-20 | [6 empty] | 0 | 1
956 |  |  | C350中环新海滨三号用地设计建造新地下通道管理合约 | 管网 | 启动竖井临时支撑专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 未审批、未实施 | 2026-05-21 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 箱涵顶进专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 暗挖工程 |  | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 是 | 2029-03-14 | 2029-02-14 | 未审批、未实施 | 2026-05-22 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 顶管工程专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | 否 | 2028-05-03 | 2028-04-03 | 未审批、未实施 | 2026-05-22 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 箱涵临时支护专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2029-01-19 | 2028-12-19 | 未审批、未实施 | 2026-05-22 | [6 empty] | 0 | 1
957 |  |  | C347澳门轻轨东线盾构土出运及处置服务工程 | 管网 | [17 empty] | 0
958 |  | 中国 | C345香港国际机场东莞空港中心（码头南岸部分）设计施工总承包 | 10 | [17 empty] | 0
959 |  | 中国香港 | C335 设计与兴建将军澳宝邑路过渡性房屋 | 建筑 | [17 empty] | 0
960 |  |  | C337 设计、建造香港启德沐安街第1B3区过渡性房屋 | 建筑 | [17 empty] | 0
961 |  |  | C339 香港西九龙废物转运站第二期延续项目 | 绿色电力 | C339西九龙废物转运站WKTS站房压缩机换新施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2024-10-10 | 2024-08-13 | 已备案、在实施 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0 | 1
[5 empty] | C339项目W.2.L 岸桥上岸安装专项施工方案 |  | 水运工程 | 起重吊装工程 |  | （二）起重量300kN及以上的起重设备安装、运架、拆卸工程。 | 是 | 2025-07-31 | 2025-03-18 | 已备案、在实施 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 0 | 1
[5 empty] | C339项目W.4.B Building B 拆除专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | 否 | 2025-06-10 | 2025-05-11 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 65 | 1
[5 empty] | C339西九龙垃圾转运站桥吊报废拆解专项施工方案 | 中钲港口机械技术服务有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-09-13 | 2025-08-11 | 已备案、在实施 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 3 | 1
[5 empty] | 安装塔式起重机方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 未审批、未实施 | 2026-02-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 工程延期
[5 empty] | 新污水处理设施拆除旧储水设备 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | 否 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 未审批、未实施 | 2026-02-03 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 新大楼板桩围堰临时工程方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2026-07-06 | 2026-06-05 | 未审批、未实施 | 2026-02-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 工程延期
[5 empty] | 陆上拆旧岸桥#2方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-04-12 | 2026-03-23 | 已备案、在实施 | 2026-02-03 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 14 | 1
[5 empty] | 新岸桥#2上岸方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2026-03-14 | 2026-02-23 | 已审批、在实施 | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | 86 | 1
962 |  |  | C336 香港西九文化区南部登岸设施项目 | 10 | [17 empty] | 0
963 |  |  | C338 港岛西及港岛东废物转运站第二期延续合约 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
964 |  |  | C340 合约编号 EP/SP/223/22 已修复市区堆填区的修护服务 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
965 |  |  | C081香港大埔船湾堆填区修复工程EP/SP/27/95 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
966 |  |  | C089香港市区堆填区修复工程EP/SP/28/95 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
967 |  |  | C117香港大埔船湾高尔夫球场EP/SP/4503 | 生态环保 | [17 empty] | 0
968 |  |  | C258香港西营盘电力站至威灵顿街132千伏特高压电缆铺设工程09/8010 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
969 |  |  | C273港珠澳大桥香港口岸-填海工程 | 管网 | [17 empty] | 0
970 |  |  | C275港珠澳大桥香港连线工程HY/2011/09 | 道桥 | [17 empty] | 0
971 |  |  | C298港珠澳大桥香港口岸-基础设施工程第1期(西面部分) | 道桥 | [17 empty] | 0
972 |  |  | C300港珠澳大桥香港口岸-车辆通关广场﹑辅助建筑物及设施HY/2013/03 | 建筑 | [17 empty] | 0
973 |  |  | C302新围污水处理厂改善工程-第1期DC/2013/10 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
974 |  |  | C304海堤及航道维修保养 | 港口 | [17 empty] | 0
975 |  |  | C303机场中部停机坪发展项目P568 | 生态环保 | [17 empty] | 0
976 |  |  | C308处理剩余公众填料(2016–2018)CV/2015/07 | 生态环保 | [17 empty] | 0
977 |  |  | C310观塘福塘道4号建设一所综合康复服务大楼SS F003 | 建筑 | [17 empty] | 0
978 |  |  | C309北跑道平交滑行道 | 生态环保 | [17 empty] | 0
979 |  |  | C311中电卸煤码头泊位及航道疏浚工程2017-2020年度4600006853 | 管网 | [17 empty] | 0
980 |  |  | C312综合废物管理设施第1期 | 绿色电力 | C312项目地下管廊基坑开挖及安装专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 否 | 2024-07-26 | 2024-06-17 | 已备案、在实施 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 34 | 1
[5 empty] | C312香港综废项目垃圾抓斗安装专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | 2025-02-01 | 2024-12-05 | 已备案、在实施 | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0 | 1
[5 empty] | C312项目锅炉炉墙脚手架工程专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | 否 | 2025-06-28 | 2025-05-19 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1
[5 empty] | C312项目人工岛管道出海口专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-07-01 | 2025-05-22 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-10-28 | 119 | 1
[5 empty] | C312项目海堤沉箱12米扶壁墙专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2025-09-30 | 2025-08-21 | 已审批、在实施 | 2025-03-25 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-11-07 | 2025-11-17 |  | 251 | 1
[5 empty] | C312项目烟囱塔吊拆卸专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2026-08-08 | 2026-06-29 | 已审批、未实施 | 2025-03-25 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 0 | 1 | 工程延期
[5 empty] | C312项目岸边集装箱起重机上岸安装专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-07-30 | 2025-06-20 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0 | 1
[5 empty] | C312项目烟囱铝制外幕墙安装专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 |  | （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 是 | 2025-11-14 | 2025-10-02 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 116 | 1 | 工程延期
981 |  |  | C313将军澳蓝田隧道-P2/D4 马路渠务以及行人天桥工程 | 轨道 | [17 empty] | 0
982 |  |  | C316将军澳第123区宝琳路香港海关职员宿舍建造工程SS F509 | 建筑 | [17 empty] | 0
983 |  |  | C317港珠澳大桥香港口岸-第二阶段及其他工程 | 道桥 | [17 empty] | 0
984 |  |  | C319调迁工程 ﹑重建圣母医院﹑筹备工作 8110074794 | 建筑 | [17 empty] | 0
985 |  |  | C318香港机场中部临时停机坪升级工程C19W04 | 生态环保 | [17 empty] | 0
986 |  |  | C322元朗横洲工地平整和基础建设工程-合约一CV/2017/07 | 10 | [17 empty] | 0
987 |  |  | C323竹篙湾临时检疫营舍之工地平整﹑基础设施及建筑工程(第四期)CV/2020/10 | 建筑 | [17 empty] | 0
988 |  |  | C324香港科技大学海堤修复/翻新/加固工程TNF1900304 | 10 | [17 empty] | 0
989 |  |  | C325赤鱲角污水处理提升工程-1号污水泵站及相关污水处理系统C20W03 | 绿色电力 | C325项目泵房钢结构安装专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-06-12 | 2025-03-14 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 1
990 |  |  | C326薄扶林南公共房屋发展工地平整和基础建设工程 | 10 | C326项目FB1行人桥打桩专项施工方案 | 香港振华 | 公路工程 | 基础工程 | （一）桩基础。 |  | 否 | 2024-07-01 | 2024-05-09 | 已备案、在实施 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0 | 1
[5 empty] | C326项目FR323 临时施工台专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 脚手架工程 | （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | 否 | 2024-07-01 | 2024-05-09 | 已备案、在实施 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0 | 1
[5 empty] | C326项目SM50雨水渠人孔专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-07-10 | 2024-05-13 | 已备案、在实施 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0 | 1
[5 empty] | C326项目鸡笼湾北路桥桥涵施工专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | 否 | 2024-10-16 | 2024-08-16 | 已备案、在实施 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0 | 1
[5 empty] | C326项目FB1行人桥装桥涵专项施工方案 |  | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-12-17 | 2025-11-07 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2025-12-22 | 5 | 1
[5 empty] | C326项目FB1行人桥电梯竖井专项施工方案 |  | 公路工程 | 桥涵工程 | （一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 |  | 否 | 2025-05-15 | 2025-04-05 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 76 | 1
[5 empty] | C326项目顶管工程专项施工方案 |  | 房屋建设和市政基础设施工程 | 暗挖工程 |  |  | 否 | 2026-01-12 | 2025-11-21 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-02-27 | 46 | 1 | 工期延迟
[5 empty] | FB2行人桥装桥涵专项施工方案 | 香港振华 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2026-08-15 | 2026-05-22 | 审批中、未实施 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  |  | 0 | 1
991 |  |  | C327沙田石门安兴里兴建骨灰安置所﹑纪念花园设施和相关工程(24NB)SSJ510 | 管网 | [17 empty] | 0
992 |  |  | C329葵涌货柜码头7W泊位T8E及塘池疏浚工程T0033/2021CPD | 管网 | [17 empty] | 0
993 |  |  | C331海堤及航道维修保养合约(2021-2026)CV/2021/06 | 10 | [17 empty] | 0
994 |  |  | C332设计及建造中国移动国际数据中心(沙田)地基工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
995 |  |  | C333处理剩余公众填料(2022–2023)CV/2021/09 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
996 |  |  | C334A 落马洲河套区方舱医院地盘平整 | 建筑 | [17 empty] | 0
997 |  |  | C334B 竹篙湾检疫中心道路升级工程 CV202210 | 道桥 | [17 empty] | 0
998 |  |  | C307管理沙洲以东污染泥卸置设施(2017–2020)CV/2016/03 | 港口 | [17 empty] | 0
999 |  |  | C314大埔公路( 沙田段) 道路扩阔及加建隔音屏障工程NE/2017/05 | 道桥 | [17 empty] | 0
1000 |  |  | C328葵涌货柜9号码头泊位疏浚工程 | 港口 | [17 empty] | 0
1001 |  |  | C341香港国际机场物流园多式联运航空货物处理设施及转运处理设施一期工程 | 管网 | [17 empty] | 0
1002 |  |  | C344北角东岸公园主题区公众休憩用地建造工程 | 管网 | [17 empty] | 0
1003 |  |  | C349西支援区地面服务设备及车辆维修车间设计与建造C25W10 | 建筑 | [17 empty] | 0
1004 |  |  | C348为凤溪第一小学及王肇枝中学加装升降机工程RFLM004 | 建筑 | [17 empty] | 0
1005 |  | 新加坡 | C321新加坡大士综合废物处理设施一期工程 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
1006 | 振华海湾工程有限公司（区域管理中心） |  | 路環中水站一期主體工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1007 |  |  | 沙梨头北街 - 俾若翰街行人天桥建造工程 - 东段及北段 | 管网 | 钢结构施工方案 | 沙梨头北街-俾若翰街行人天桥建造工程-东段及北段项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2026-07-15 | 2026-06-25 | 未审批、未实施 | 2025-08-21 | [6 empty] | 0 | 1 | 因现场进度调整
1008 |  |  | 澳門大橋橋墩防撞設置優化工程 - 設計連建造 | 10 | [17 empty] | 0
1009 |  |  | 「新氹仔變電站（NTSS） 建築外飾面翻新」項目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1010 |  |  | CV-T32505 - 輕軌氹仔線蓮花站屋面更換工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1011 |  |  | 葡京變電站建築物更新改造工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1012 |  |  | 建築廢料堆填區營運及建築廢料資源化篩選服務 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
1013 |  |  | 新城A區堤堰優化工程 - 第二期(二次) | 10 | [17 empty] | 0
1014 |  |  | 輕軌東線盾構土出運及處置服務 | 管网 | [17 empty] | 0
1015 |  | 中国澳门 | 澳门银河三期3B广场项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1016 |  |  | 建筑废料堆填区营运、建筑废料资源筛选、以及地磅及电子收费系统优化 | 生态环保 | [17 empty] | 0
1017 |  |  | 新城A区主变电站之设计与建造服务 | 建筑 | CHEC-CGS-14塔吊拆除施工方案-JS13-V1 | 中国港湾工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | 否 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 已备案、在实施 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 2024-10-14 | 89 | 1
1018 |  |  | 澳门银河度假城及娱乐场四期四区C3结构项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1019 |  |  | 澳门氹仔新码头主体工程扩建项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1020 |  |  | 澳门新监狱-第一期 | 建筑 | [17 empty] | 0
1021 |  |  | C370-轻轨一期氹仔口岸段建造工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1022 |  |  | 澳门上葡京酒店PMC项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1023 |  |  | “建筑废料堆填区营运”服务 | 生态环保 | [17 empty] | 0
1024 |  |  | “粤澳新通道(青茂口岸)” 联检大楼、粤澳名优产品博览中心综合体主体结构工程项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1025 |  |  | 新城填海D区填土及堤堰建造工程项目 | 港口 | A区临时上料码头皮带机起重吊装施工方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 | 水运工程 | 起重吊装工程 | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | 否 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 11 | 1 | 按施工实际情況
[5 empty] | D区疏浚物水上转驳施工方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 否 | 2025-11-28 | 2025-10-15 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 按工作安排而調整根据实际施工情况进行调整因覆查后，本方案为第三类技术方案，不属专项方案。及因为施工情况调整，施工时间推后。
[5 empty] | A区临时上料码头建造施工方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2025-05-01 | 2025-04-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-25 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 105 | 1
[5 empty] | A区临时上料码头桩基础方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 已备案、在实施 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 35 | 1 | 跟据施工计划调整
[5 empty] | 护岸工程预制件出运及安装施工方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 |  |  |  |  | 否 | 2028-08-18 | 2028-06-20 | 未审批、未实施 | 2025-06-26 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 堤堰结构吹填砂袋及回填砂施工方案 | 澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部 | 水运工程 | 其他 |  |  | 是 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 已备案、在实施 | 2026-01-28 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 44 | 1 | 变更方案编制单位，该方案由澳门新城填海区D区填土及堤堰建造工程项目总经理部完成编制及内审
[7 empty] | 水运工程 | 大型临时工程 | （一）围堰工程。 | （一）水深10m及以上的围堰工程。
1026 |  |  | 北安大马路连接E2区天桥及道路建造工程 | 城市综合开发 | [17 empty] | 0
1027 |  |  | 望厦社屋及社会设施装修余下工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1028 |  |  | 堆填区海泥抛填及运输工程 | 港口 | [17 empty] | 0
1029 |  |  | 澳门垃圾焚化中心第三期扩建工程之设计及建造项目 | 生态环保 | [17 empty] | 0
1030 |  |  | 银河3D003A支撑，桩基及地库项目 | 建筑 | [17 empty] | 0
1031 |  |  | 望厦社会房屋建造工程-第二期暨望厦体育馆重建工程 | 建筑 | [17 empty] | 0
1032 |  |  | 澳门堆填区海泥出运工程及营运服务 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
1033 |  |  | 澳门新城填海区A区共同管道附属系统设计、供应及安装服务项目 | [18 empty] | 0
1034 |  |  | A2桥电缆托架安装工程 | 绿色电力 | 澳門電力股份有限公司A2橋電纜托架工程施工方案-V1 |  | 电力工程 | 水电工程 |  |  | 否 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 已作废 | 2024-07-26 | [6 empty] | 0 | 1 | 此项为三类方案，项管平台应上传13.5技术方案
1035 |  |  | 澳氹第四条跨海大桥起止点周边路网建造工程-口岸人工岛连接线桥梁上部结构箱梁施工 | 10 | [17 empty] | 0
1036 |  |  | 新城填海区A区共同管道及道路设计连建造工程-中区 | 10 | [17 empty] | 0
1037 |  |  | 路环九澳高顶马路扩阔工程-第一区 | 道桥 | 九澳高顶马路-道路施工方案 | 九澳高顶马路项目经理部 |  |  |  |  | 否 | 2024-05-30 | 2024-03-18 | 已作废 | 2024-04-17 | [6 empty] | 0 | 1 | 此项为三类方案，项管平台应上传13.5技术方案
1038 |  |  | 友谊大桥主桥桥墩及桩帽维修设计连施工工程-第二期 | 道桥 | 友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修設計連施工工程-第二期施工方案 | 中交四航局 | 水运工程 | 桥涵工程 |  |  | 否 | 2024-08-05 | 2024-07-02 | 已作废 | 2024-07-03 | [6 empty] | 0 | 1 | 此项为三类方案，项管平台应上传13.5技术方案
1039 |  |  | 澳门国际机场扩建工程–填海及机坪建造工程项目 | 生态环保 | 200t门吊安装、拆除专项施工方案 | [5 empty] | 是 | 2027-01-24 | 2026-12-10 | 未审批、未实施 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工时间延迟根据现场实际情况进行调整
[5 empty] | 钢栈桥便道专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-12-02 | 2025-11-25 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 开工时间推迟重新评级
[5 empty] | 堤堰工程专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 因开工准照4月下旬正式批复，专项施工方案未能按原计划上报。只需编制施工方案即可
[5 empty] | 临时上料点专项施工方案 | [5 empty] | 否 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 已作废 | 2025-03-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 修改分项工程开工日期修改分项工程开工时间重新定级
[5 empty] | 停航施工专项方案 | / |  |  |  |  | 是 | 2025-10-24 | 2025-09-24 | 已作废 | 2025-08-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 经与各单位沟通，该方案不列入超危大方案。
[5 empty] | 下穿南联络桥临时通道（3号）专项施工方案 | / |  |  |  |  | 是 | 2025-10-30 | 2025-09-12 | 已作废 | 2025-08-25 | [6 empty] | 0 | 1 | 3号通道近阶段暂时不考虑施工建设，后期根据情况再做调整。
[5 empty] | 梁板运输及安装专项施工方案 | 中交四航局二公司 |  |  |  |  | 是 | 2027-04-19 | 2027-03-10 | 未审批、未实施 | 2025-09-10 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 架桥机安装、拆除专项施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 |  |  |  |  | 是 | 2027-04-22 | 2027-03-10 | 未审批、未实施 | 2025-09-10 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 皮带机跨桥段56m钢构桁架安装专项施工方案 | 澳门国际机场扩建工程填海及机坪建造工程 | 水运工程 | 大型临时工程 | （四）水上作业平台。 |  | 是 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | 已审批、未实施 | 2026-03-31 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-06-04 |  | 0 | 1
[5 empty] | 陆域形成方案 | 澳门国际机场扩建成-填海及机坪建造工程项目部 |  |  |  |  | 否 | 2025-12-14 | 2025-11-27 | 已作废 | [7 empty] | 0
1040 |  |  | 横琴粤澳深度合作区防洪（潮）完善工程（第一批次）施工总承包 | 10 | 横琴粤澳深度合作区防洪(潮）完善工程（第一批次）深基坑开挖方案 | 横琴粤澳深度合作区防洪（潮）完善工程（第一批次）项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-06 | 已备案、在实施 | 2025-06-09 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-10-23 | 125 | 1
1041 | 新加坡环境发展控股有限责任公司(UES) | 新加坡 | C330新加坡集成废物管理设施第二标段项目（IWMF Phase 2） | 绿色电力 | [17 empty] | 0
1042 | 泛地中海工程有限公司 | 以色列 | 以色列阿什杜德港21号码头改造工程项目 | 港口 | [17 empty] | 0
1043 |  |  | 以色列阿什杜德港项目 | 港口 | [17 empty] | 0
1044 |  |  | 以色列粮食输送系统项目 | 绿色电力 | [17 empty] | 0
1045 | 海湾岷纳工程建设有限公司（沙特股份） |  | 沙特利雅得南二环路第三标段项目桥梁分部 | 道桥 | [17 empty] | 0
1046 | 香港机场第三跑道填海工程 | 中国香港 | (CHEC305) 香港机场第三跑道填海工程(合同编号3206) | 生态环保 | [17 empty] | 0
1047 | 马来西亚东海岸铁路项目 | 马来西亚 | 马来西亚东海岸铁路项目 | 轨道 | 九分部《梁场100t龙门吊安装拆除专项施工方案》 | 中交路桥建设有限公司九分部 |  |  |  |  | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-01 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-02 |  | 2024-06-05 | 2024-07-15 | 25 | 1
[5 empty] | 九分部64+108+64m连续梁专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司九分部 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 已备案、在实施 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-02 |  | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 14 | 1
[5 empty] | 八分部现浇箱梁专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 铁路工程 | 其它 | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2024-10-20 | 2024-07-25 | 已备案、在实施 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 0 | 1
（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
[7 empty] | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
[5 empty] | 九分部2A号隧道专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司九分部 | 铁路工程 | 暗挖工程 |  | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 是 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 已备案、在实施 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 |  | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 16 | 1
[5 empty] | 7分部《钢桁架桥专项施工方案》 | 中交第二公路工程局有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 已备案、在实施 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 7 | 1
[5 empty] | 八分部预制梁场100t龙门吊安装专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 已备案、在实施 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-07 |  | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 54 | 1
[5 empty] | 九分部道岔梁专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 已备案、在实施 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 |  | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 22 | 1
[5 empty] | 九分部架桥机安装拆除专项方案 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 已备案、在实施 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 13 | 1
[5 empty] | 九分部巴生河水中承台专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 已备案、在实施 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 24 | 1
[5 empty] | 九分部《跨双溪普洛河大桥水中钢围堰专项施工方案》 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 已备案、在实施 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024-12-17 |  | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 23 | 1
[5 empty] | 九分部非标跨径简支箱梁支架现浇专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 已备案、在实施 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 19 | 1
[5 empty] | 八分部架桥机安拆专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2025-05-10 | 2025-04-10 | 已备案、在实施 | 2025-03-20 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 0 | 1
[5 empty] | 甘马挽支线4号桥40m跨现浇梁专项施工方案 | 中交第二公路工程局有限公司 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-09-01 | 2025-07-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 0 | 1
[5 empty] | 八分部C2线VD004B桥98m钢桁梁专项施工方案 | 中交第四航务工程局有限公司 | 铁路工程 | 其它 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | 2025-06-15 | 2025-05-15 | 已备案、在实施 | 2025-03-20 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 0 | 1
[5 empty] | 九分部淤泥性土深基坑专项施工方案 | 中交路桥建设有限公司 | 铁路工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-01 | 已备案、在实施 | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | 2025-05-21 | 2025-07-02 | 1 | 1
[5 empty] | 七分部《云顶隧道TBM拆机（旁通洞工程）专项施工方案》 | 中交第二公路工程局有限公司 | 铁路工程 | 暗挖工程 |  | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 是 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 已备案、在实施 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 13 | 1
[5 empty] | 五分部甘马挽支线4号桥40m支架现浇箱梁专项施工方案 | 中交二公局 | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 已作废 | 2025-08-20 | [6 empty] | 0 | 1 | 此方案已于2025年3月20日登记，并已审批完成，本次属重复登记，拟删除。
[5 empty] | 九分部30A1号桥40米现浇梁专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | 已备案、在实施 | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30K号桥深基坑开挖支护专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 基坑工程 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-07-01 | 2026-05-01 | 已备案、未实施 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30A1号桥100t跨墩龙门吊安装及拆除专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | 已备案、在实施 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30K号桥道岔箱梁支架现浇专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-10-01 | 2026-08-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30号桥门式墩专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-10-01 | 2026-08-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30G、30H号桥跨泄洪渠水中承台专项施工方案 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 其它 |  | （四）水下作业工程。 | 是 | 2026-10-01 | 2026-08-01 | 未审批、未实施 | 2026-03-27 | [6 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 九分部30K号桥道岔箱梁支架现浇专项施工方案---已知晓重复--拟作废---请通过--才能选择作废---谢谢 | 中交路建（九分部） | 铁路工程 | 模板工程及支撑体系 |  | （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 是 | 2026-10-01 | 2026-08-01 | 已作废 | 2026-03-30 | [6 empty] | 0 | 1 | <br>重复登记，拟删除，请批准，谢谢。