## Slide 1
★ 关键指标
国别分布
预警明细
危大方案编审进度看板
中国港湾中东区域公司 技术部 · 2026年6月
1. 年度认定
中港科技便〔2026〕6号
43
安全专项总数
Chart: 
| 一般类 | 超规类
 | 27 | 16
■ 一般类 27
■ 超规类 16
覆盖 7 个项目
2. OA有效登记
排除已作废
52
有效登记总数
Chart: 
| 一般类 | 超规类
 | 30 | 22
■ 一般类 30
■ 超规类 22
登记率 121%（52/43）
3. 按国别分布 · 分层条形图
阿拉伯联合酋长国
45
沙特阿拉伯
6
卡塔尔
1
■ 一般类
■ 超规类
4. 审批进度 & 三色预警信号
5
预警总计
0
红色🔴
1
橙色🟠
4
黄色🟡
23
未完成审批
🔴 在实施未审批 🟠 ≤30天 🟡 ≤45天
56%
审批完成率
已审批 29 未审批 23 / 总计 52
登记率未达100%的项目（认定→OA）
项目名称 | 认定 | OA | 缺口
阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 2 | 0 | 2
中国港湾中东区域公司 技术部
1 / 2

## Slide 2
关键指标
国别分布
★ 预警明细
预警信号明细清单
共 5 项预警
信号 | 项目名称 | 方案名称 | 当前状态 | 距开工
🟠 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程 | BHS/GSE隧道现浇板(4包) | 已添加未实施 | 2天
🟡 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程 | 未审批未实施 | 32天
🟡 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 未审批未实施 | 37天
🟡 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程 | 现浇倒T梁(4包) | 审批中未实施 | 42天
🟡 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程 | T梁预制运输安装(4包) | 已添加未实施 | 42天
📐 预警规则：🟠 橙色 ≤30天未审批 · 🟡 黄色 ≤45天未审批 · 🔴 红色 在实施未审批（本月0项）
中国港湾中东区域公司 技术部
2 / 2